## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO PERSONITAS DEL FUTURO |  |  | 2022-04-25
Regimen | REGULADO |  | Código DANE |  | 354261000781
Dirección | CALLE 8 N°0-83 BARRIO EL TRIUNFO |  | Municipio |  | EL ZULIA
Correo electronico | C.E.PERSONITASDELFUTURO@GMAIL.COM |  | Telefono |  | 3112377281
Rector o Director | CARISSA TATIANA QUINTERO BECERRA |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CARISSA TATIANA QUINTERO BECERRA |  | DIRECTORA |  | c.e.personitasdelfuturo@gmail.com
STELLA SIRAMAD PEREZ GIL |  | DOCENTE |  | c.e.personitasdelfuturo@gmail.com
YENNY MARISON CONTRERAS |  | DOCENTE |  | c.e.personitasdelfuturo@gmail.com
KAREN MIREYA QUINTERO |  | DOCENTE |  | c.e.personitasdelfuturo@gmail.com
EDINSON JAVIER CASTRO |  | DOCENTE |  | c.e.personitasdelfuturo@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CARISSA TATIANA QUINTERO BECERRA |  | DIRECTORA |  | c.e.personitasdelfuturo@gmail.com
STELLA SIRAMAD PEREZ GIL |  | DOCENTE |  | c.e.personitasdelfuturo@gmail.com
YENNY MARISON CONTRERAS |  | DOCENTE |  | c.e.personitasdelfuturo@gmail.com
KAREN MIREYA QUINTERO |  | DOCENTE |  | c.e.personitasdelfuturo@gmail.com
EDINSON JAVIER CASTRO |  | DOCENTE |  | c.e.personitasdelfuturo@gmail.com
LUZ STELLA DELGADO SANABRIA |  | DOCENTE LÍDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | luz.sdelgados@colzaga.edu.co
NANCY OMAIRA RODRIGUEZ MORENO |  | DOCENTE LIDER GESTIÓN COMUNITARIA |  | nancy.rodriguez@colzaga.edu.co

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Interactuar con entidades del sector productivo, que esten interesadas en llevar a cabo convenios con instituciones educativas, e iniciar el proceso de gestion y brindar a los estudiantes emprendedores nuevas oportunidades de mejora. | Al finalizar el año 2022 la institucion educativa mostrará avances significativos en cuanto al proceso de convenios con entidades del sector productivo. | Numero de cantidados a posibles alianzas con el sector productivo/ numero de alianzas establecidas. | 20% | 2022-04-11 | 10% | 2022-10-10 | 10% | 28/11 al 02/12/2.026 |  | Indagar sobre entidades del sector productivo que puedan ofrecer alianzas con la Institucion Educativa. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2022, una selección de estudiantes, habran sido participes de procesos de prueba y de emprendimiento e integracion entre la Institucion educativa y el sector productivo. | Numero de cantidados a posibles alianzas con el sector productivo/ numero de alianzas establecidas. | 0% | 2022-04-11 | 0% | 2022-10-11 | 0% | 28/11 al 02/12/2.026 |  | Llevar a cabo periodos de prueba donde se pueda vislumbrar el tipo de beneficios que brinda esta entidad. | NO INICIADA
Hacer uso del horario de atencion a padres de familia, dentro de la jornada escolar, para crear espacios donde los padres de familia y docentes puedan estar al tanto del desempeño de los estudiantes. | Al finalizar cada periodo escolar de la vigencia academica 2022, se contará con evidencia mediante diarios de campo y formato de orientacion escolar, de los encuentros realizados por los docentes directivos con los acudientes y padres de familia. | cantidad de encuentros con padres de familia/evidencia de avance académico de los estudiantes. | 75% | 2022-04-12 | 50% | 2022-10-12 | 25% | 28/11 al 02/12/2.026 |  | crear horario de atencion a padres de familia vigencia 2022 | TERMINADA
| Al finalizar el año escolar 2022, se evidenciara el avance de los estudiantes en el proceso academiico, teniendo en cuenta las buenas practicas pedagogicas y la comunicación asertiva entre docentes y padres de familia. | cantidad de encuentros con padres de familia/evidencia de avance académico de los estudiantes. | 70% | 2022-04-12 | 40% | 2022-10-13 | 30% | 28/11 al 02/12/2.026 |  | Generar encuentros con padres de familia para motivar el avance academico de los estudiantes. | EN EJECUCION
mejorar el desempeño de la asamblea de padres de familia para el presente año escolar. | Al finalizar el primer periodo academico la institucion realizara el proceso de eleccion de los representantes de padres de familia quienes conformaran el consejo de Padres de Familia y asumirán liderazgo en la promoción de la participación de la Asamblea de padres de familia para apoyar el la ruta de mejoramiento academico institucional vigencia 2022. | integrantes Asamblea de padres de familia/desempeño de los padres de familia en sus funciones. | 100% | 2022-04-13 | 50% | 2022-10-14 | 50% | NO APLICA |  | llevar a cabo el proceso de selección y eleccion de padres de familia que puedan desempeñar sus labores como integrantes de la asamblea. | TERMINADA
| Realizar seguimiento semestral al desarrollo de las funciones de los instegrantes de la misma. | integrantes Asamblea de padres de familia/desempeño de los padres de familia en sus funciones. | 50% | 2022-04-13 | 30% | 2022-10-14 | 20% | 28/11 al 02/12/2.026 |  | solicitar seguimiento periodico por parte de los directivos de la institucion para conocer el desempeño de la asamblea. | EN EJECUCION
Diseñar e implementar pruebas diagnósticas con el propósito de analizar el desarrollo de los aprendizajes durante el periodo de estudio en casa. | Aplicar en el 80% de las áreas fundamentales pruebas diagnósticas para mejoramiento de las competencias. | Áreas con prueba diagóstica/total de áreas | 100% | 2022-02-28 | 60% | 2022-03-31 | 40% | NO APLICA |  | Diseñar las pruebas diagnóticas por área de conocimiento. Aplicar las pruebas diagnósticas. | TERMINADA
| Analizar 80% los resultados de las pruebas evaluar para avanzar del año 2021. | Áreas con resultados analizados/ total de áreas evaluadas. | 100% | 2022-02-28 | 30% | 2022-03-31 | 70% | NO APLICA |  | Descargar y analizar los resultados de las pruebas evaluar para avanzar 2021 | TERMINADA
Diseñar e Implementar estrategias que permitan superar las falencias detectadas durante el proceso diagnóstico. | Priorizar el 80% de los aprendizajes de acuerdo a los DBA que serán tenidos en cuenta para la planeación. | DBA priorizados/DBA de cada área. | 100% | 2022-02-28 | 70% | 2022-03-31 | 30% | NO APLICA |  | De acuerdo a las falencias se priorizan los aprendizajes. | TERMINADA
| Implementar en un 80% las estrategias y acciones propuestas en el documento PLAN INSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y PEDAGÓGICO 2022. | Acciones aplicadas/Acciones planeadas. | 100% | 2022-02-28 | 80% | 2022-03-31 | 20% | 2022-10-15 |  | Hacer apropiación del documento por áreas y aplicar las estrategias y acciones correspondientes. | TERMINADA
Usar el análisis de las pruebas externas en el mejoramiento de las prácticas pedagógicas de la institución. | Analizar el 80% de las pruebas aplicadas a los estudiantes en el último año . | Pruebas analizadas/pruebas aplicadas. | 80% | 2022-04-30 | 50% | 2022-07-30 | 30% | 2022-10-15 |  | Descargar los resultados de las pruebas. Analizar e interpretar los resultados de los instrumentos de valoración. | TERMINADA
| Establecer en un 80% los aprendizajes que deben ser priorizados para su inclusión en los planes de aula. | DBA priorizados/DBA de cada área. | 100% | 2022-04-30 | 60% | 2022-07-30 | 40% | 2022-10-15 |  | Socializar los documentos Guías de orientación de las pruebas. | TERMINADA
| Retroalimentar con los estudiantes el 80% de los resultados de las pruebas aplicadas. | Pruebas retroalimentadas/total de pruebas aplicadas. | 80% | 2022-04-30 | 30% | 2022-08-30 | 50% | 2022-10-31 |  | Durante el desarrollo de las clases retroalimentar los resultados de las pruebas. | EN EJECUCION
Participación en la estrategia evaluar para avanzar con los estudiantes y docentes de 3° a 11° vigencia 2022. | Inscripción del 100% de los estudiantes en la estrategia evaluar para avanzar. | Estudiantes inscritos/estudiantes matriculados | 100% | 2022-03-22 | 70% | 2022-03-31 | 30% | NO APLICA |  | Inscripción de los estudiantes por parte de secretaría de la institución. | TERMINADA
| Incripción del 100% de los docentes participantes de la estragia evaluar para avanzar. | Docentes inscritos/docentes focalizados. | 100% | 2022-03-22 | 70% | 2022-04-29 | 30% | NO APLICA |  | Cada docente participante adelanta su proceso de inscripción | TERMINADA
| Tener un 80% de participación en la presentación de la pruebas evaluar para avanzar de 3° a 11° | Estudiantes participantes en la prueba/estudiantes inscritos. | 80% | 2022-04-01 | 50% | 2022-05-31 | 30% | NO APLICA |  | Coordinación y motivación de los estudiantes para participar de la estrategia | TERMINADA
Compra e implementación de 4 computadores | A Julio de 2022, con la actividad realizada para la adecuación de los espacios se espera tener el 100% | Adecuación de las de las aulas con los implementos necesarios para el retorno a clases presenciales. | 80% | 05 al 08/07/2.022 | 40% | 10 al 14//10/2.022 | 40% | 28/11 al 02/12/2.022 |  | Cotizacion de compuadores | TERMINADA
|  |  | 0% | 05 al 08/07/2.022 | 0% | 10 al 14//10/2.022 | 0% | 28/11 al 02/12/2.023 |  | Compra de computadores | NO INICIADA
|  |  | 0% | 05 al 08/07/2.022 | 0% | 10 al 14//10/2.022 | 0% | 28/11 al 02/12/2.024 |  | Instalación de computadores. | NO INICIADA
Asignar en las aulas de clase según la necesidad sillas surdas, tablero, escritorio al docente, y material didáctico de Educacion Fisica, para generar un ambiente optimo de aprendizaje. | A Agosto de 2022, con la asignación de recursos por el ente departamental haber ubicado el 100% del moviliario necesario. | Aulas de clase dotadas con el moviliario necesario para generar un ambiente optimo de aprendizaje. | 100% | 05 al 08/07/2.022 | 50% | 10 al 14//10/2.022 | 50% | 28/11 al 02/12/2.028 |  | Cotizacion de moviliario. | TERMINADA
|  |  | 0% | 05 al 08/07/2.022 | 0% | 10 al 14//10/2.022 | 0% | 28/11 al 02/12/2.029 |  | Compra de moviliario. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 05 al 08/07/2.022 | 0% | 10 al 14//10/2.022 | 0% | 28/11 al 02/12/2.030 |  | Asignacion de moviliario a las aulas de clase. | NO INICIADA
Apoyar a los estudiantes en la identificación y formulación de sus proyectos de vida mediante la transversalización de las acciones favoreciendo la cualificación de los estudiantes y sus procesos de formación integral | A inicio de año (marzo), se diseñarán las acciones que permitan el abordaje transversal del Proyecto de Vida | Documento de Proyecto de Vida que evidencia abordaje transversal y articulado | 20% | Del 5 al 8 de julio de 2022 | 10% | Del 10 al 14 de octubre | 10% | 28/11 al 02/12/2.030 |  | Diseño de las acciones que articulen el Proyecto de Vida con otros procesos y lo aborden de manera transversal | EN EJECUCION
| Puesta en marcha de las acciones que permitan el abordaje transversal del Proyecto de Vida | Número de acciones implementadas/Número de acciones propuestas | 20% | Del 5 al 8 de julio de 2023 | 10% | Del 10 al 14 de octubre | 10% | 28/11 al 02/12/2.030 |  | Ejecutar las actividades que permitan el abordaje del Proyecto de Vida de manera transversal | EN EJECUCION
Reestructurar el plan de prevención de riesgos físicos y psicosociales aplicado a toda la comunidad educativa de acuerdo a las situaciones propias que se vivencian desde el ejercicio de las funciones y la dinámica institucional | Al finalizar el año 2022 se reestructurará en un 100% un plan de acción que permita prevenir riesgos físicos y psicosociales y se ejecutará conforme a lo establecido | Documento del Plan de Prevención de Riesgos Físicos y Psicosociales | 70% | Del 5 al 8 de julio de 2024 | 40% | Del 10 al 14 de octubre | 30% | 28/11 al 02/12/2.030 |  | Estudio y jerarquización de los riesgos físicos y psicosociales a que están expuestos los miembros de la comunidad educativa teniendo en cuenta la situación actual de la planta física de la I.E. y las situaciones propias que se vivencian desde el ejercicio de las funciones y la dinámica institucional | EN EJECUCION
| Ejecución del plan diseñado que permita fortalecer los programas relacionados con la seguridad en la I. E. y contribuya a la minimización de los riesgos físicos y psicosociales | Porcentaje del plan de acción ejecutado/ totalidad del plan de acción | 80% | Del 5 al 8 de julio de 2025 | 50% | Del 10 al 14 de octubre | 30% | 28/11 al 02/12/2.030 |  | Ejecutar las actividades propuestas en el plan diseñado | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2022 se evaluará en un 100% las acciones propuestas en el plan | Cantidad de acciones propuestas y ejecutadas/cantidad de acciones propuestas en el plan | 60% | Del 5 al 8 de julio de 2026 | 40 de 100 | Del 10 al 14 de octubre | 60 de 100 | 28/11 al 02/12/2.030 |  | Seguimiento y evaluación de las acciones y actividades propuestas y ejecutadas en el plan de prevención de riesgos físicos y psicosociales | EN EJECUCION
Motivar a los padres y madres de familia y cuidadores a la participación y compromiso en el proceso educativo de los estudiantes a través de diferentes estrategias de comunicación que permitan el refuerzo de la responsabilidad en el acompañamiento educativo y de las competencias socioemocionales | Al finalizar el año 2022 se logrará como mínimo la participación y/o visualización de la información compartida, del 30% de las familias de la Institución Educativa | Porcentaje de familias que participen y/o visualicen la información/ totalidad de familias de la institución | 60% | Del 5 al 8 de julio de 2027 | 30% | Del 10 al 14 de octubre | 30% | 28/11 al 02/12/2.030 |  | Difusión por los diferentes canales de comunicación de las actividades a realizarse o de lo correspondiente al refuerzo de habilidades socioemocionales | EN EJECUCION
|  |  | 30% | Del 5 al 8 de julio de 2027 | 30% | Del 10 al 14 de octubre | 30% | 28/11 al 02/12/2.030 |  | Seguimiento y estadística de las asistencias de las familias a las actividades programadas | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA