## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO PERSONITAS DEL FUTURO |  |  | 2022-11-26
|  |  | Código DANE |  | 354261000781
Dirección | CALLE 8 N°0-83 BARRIO EL TRIUNFO |  | Municipio |  | EL ZULIA
Correo electronico | C.E.PERSONITASDELFUTURO@GMAIL.COM |  |  | Tel | 3112377281
Rector o Director | CARISSA TATIANA QUINTERO BECERRA |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CARISSA TATIANA QUINTERO BECERRA |  | DIRECTORA |  | c.e.personitasdelfuturo@gmail.com
STELLA SIRAMAD PEREZ GIL |  | DOCENTE |  | c.e.personitasdelfuturo@gmail.com
YENNY MARISON CONTRERAS |  | DOCENTE |  | c.e.personitasdelfuturo@gmail.com
KAREN MIREYA QUINTERO |  | DOCENTE |  | c.e.personitasdelfuturo@gmail.com
EDINSON JAVIER CASTRO |  | DOCENTE |  | c.e.personitasdelfuturo@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CARISSA TATIANA QUINTERO BECERRA |  | DIRECTORA |  | c.e.personitasdelfuturo@gmail.com
STELLA SIRAMAD PEREZ |  | DOCENTE |  | c.e.personitasdelfuturo@gmail.com
YENNY MARISON CONTRERAS |  | DOCENTE |  | c.e.personitasdelfuturo@gmail.com
KAREN MIREYA QUINTERO |  | DOCENTE |  | c.e.personitasdelfuturo@gmail.com
EDINSON JAVIER CASTRO |  | DOCENTE |  | c.e.personitasdelfuturo@gmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR Y BÁSICA
PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO PERSONITAS DEL FUTURO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA | Programar espacios de interaccion entre padres de familia y docentes con el apoyo de orientacion escolar, buscando mejoras en el desempeño academico de los estudiantes. | Hacer uso del horario de atencion a padres de familia, dentro de la jornada escolar, para crear espacios donde los padres de familia y docentes puedan estar al tanto del desempeño de los estudiantes. | Al finalizar cada periodo escolar de la vigencia academica 2023, se contará con evidencia mediante diarios de campo y formato de orientacion escolar, de los encuentros realizados por los docentes directivos con los acudientes y padres de familia. | cantidad de encuentros con padres de familia/evidencia de avance académico de los estudiantes. | TRIMESTRAL | crear horario de atencion a padres de familia vigencia 2023 | 0 |  |  |  |  | X | 2023-01-11 | 2023-12-04 | Equipo Directivo, Gestion Directiva y Docentes.
|  |  | Al finalizar el año escolar 2023, se evidenciara el avance de los estudiantes en el proceso academiico, teniendo en cuenta las buenas practicas pedagogicas y la comunicación asertiva entre docentes y padres de familia. | cantidad de encuentros con padres de familia/evidencia de avance académico de los estudiantes. | TRIMESTRAL | Generar encuentros con padres de familia para motivar el avance academico de los estudiantes. | 0 | X |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-12-04 | Equipo Directivo, Gestion Directiva y Docentes.
GESTION DIRECTIVA | Promover el consejo de padres de familia vigencia 2023, su participacion activa en el apoyo a las buenas practicas pedagocicas | Promover las reuniones con padres de familia de manera personalizda | Al finalizar el primer periodo academico la institucion realizara el proceso de eleccion de los representantes de padres de familia quienes conformaran el consejo de Padres de Familia y asumirán liderazgo en la promoción de la participación para apoyar el la ruta de mejoramiento academico institucional vigencia 2023. | integrantes consejo de padres de familia/desempeño de los padres de familia en sus funciones. | TRIMESTRAL | llevar a cabo el proceso de selección y eleccion de padres de familia que puedan desempeñar sus labores como integrantes del consejo de padres. | 0 | [5 empty] | 2023-01-11 | 2023-12-04 | Equipo Directivo, Gestion Directiva y Docentes.
|  |  | Realizar seguimiento semestral al desarrollo de las funciones de los instegrantes de la misma. |  | TRIMESTRAL | solicitar seguimiento periodico por parte de los directivos de la institucion para conocer el desempeño del consejo de padres. | 0 | [5 empty] | 2023-01-11 | 2023-12-04 | Equipo Directivo, Gestion Directiva y Docentes.
GESTION ACADÉMICA | Garantizar a la comunidad educativa los procesos de aprendizaje desde todas las áreas de conocimiento. | Diseñar e implementar pruebas diagnósticas con el propósito de analizar el desarrollo de los aprendizajes durante el periodo de estudio en casa. | Aplicar en el 80% de las áreas y dimensiones pruebas diagnósticas. | áreas con prueba diagóstica/total de áreas | MENSUAL | Diseñar las pruebas diagnóticas por área de conocimiento y dimensiones. Aplicar las pruebas diagnósticas. | 500000 | X |  |  |  |  | 2023-01-17 | 2023-02-28 | Docentes de cada área
|  |  | Analizar 80% los resultados de las pruebas evaluar para avanzar del año 2021. | áreas con resultados analizados/ total de áreas evaluadas. | MENSUAL | [7 empty] | 2023-01-17 | 2023-02-28 | Docentes de cada área
|  | Diseñar e Implementar estrategias que permitan superar las falencias detectadas durante el proceso diagnóstico. | Priorizar el 80% de los aprendizajes de acuerdo a los DBA que serán tenidos en cuenta para la planeación. | DBA priorizados/DBA de cada área. | MENSUAL | De acuerdo a las falencias se priorizan los aprendizajes. | [6 empty] | 2023-01-17 | 2023-11-25 | Docentes de cada área
|  |  | Analizar 80% los resultados de las pruebas evaluar para avanzar del año 2021. | Acciones aplicadas/Acciones planeadas. | MENSUAL | [7 empty] | 2023-01-17 | 2023-11-25 | Docentes de cada área
GESTION ACADÉMICA | fortalecer el sistema de evaluación individualizado. | fortalecer el sistema de evaluación de nuestro establecimiento educativo donde se continue evaluando de manera personalizada y asi conocer los presaberes y saberes de cada estudiante. | preparar los estudiantes para las evaluaciones a traves de diferentes actividades lúdica y creativas que conlleven a la interiorización de temas y contenidos. | pruebas analizadas/pruebas aplicadas. | TRIMESTRAL | RESULTADOS VERIFICABLES | [6 empty] | 2023-01-17 | 2023-11-25 | Docentes del área.
|  |  | Realizar segumiento integral en las actividades de inclusión para evaluar de manera individual. | DBA priorizados/DBA de cada área. | TRIMESTRAL | Socializar los documentos Guías de orientación de las pruebas. | [6 empty] | 2023-01-17 | 2023-11-25 | Docentes del área.
|  |  | socializar los contenidos y temas a evaluar con los niños y niñas. | Pruebas retroalimentadas/total de pruebas aplicadas. | TRIMESTRAL | Durante el desarrollo de las clases retroalimentar los resultados de las pruebas. | 500000 | X |  |  |  |  | 2023-01-17 | 2023-11-25 | Docentes del área.
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Revisar y actualizar los equipos de computo de la institución. | Adecuar espacios con audio de calidad para la presencialidad académica con equipos actualizados. | A Septiembre de 2023, con la asignación de recursos se veran las adecuaciones de un 5 computadores más en la sala de informatica. |  | MENSUAL | Cotizacion de computadores | 4500000 | [5 empty] | 2023-01-11 | 2023-06-30 | Consejo Directivo, director, funcionarios administrativos
[6 empty] | instalación computdores y escritorios | 500000 | [5 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-31 | Consejo Directivo, director, funcionarios administrativos
[13 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-31 | Consejo Directivo, director, funcionarios administrativos
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Adecuacion de la sala audiovisual. | Adecuar una sala audiovisual o multimedia junto con la sala de informatica. |  |  |  |  | 0 | x |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-06-30 | Consejo Directivo, director, funcionarios administrativos
|  |  | a finales de septiembre de 2023 ver la sala audiovisual funcionando en transversalidad con la sala de informatica. |  | TRIMESTRAL | Adecuacion de sala audiviosual. | 1500000 | x |  |  |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-31 | Consejo Directivo, director, funcionarios administrativos
[7 empty] | 0 | x |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Consejo Directivo, director, funcionarios administrativos
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Compra de mobiliario para los salones de clase. | Asignar en las aulas de clase según la necesidad material didáctico, para generar un ambiente optimo de aprendizaje. | A Agosto de 2022, con la asignación de recursos ver el 100% del moviliario necesario. | Aulas de clase dotadas con el moviliario necesario para generar un ambiente optimo de aprendizaje. | MENSUAL | Cotizacion de moviliario. | 0 | [5 empty] | 2023-01-11 | 2023-06-30 | Consejo Directivo, director, funcionarios administrativos
[6 empty] | Compra de moviliario. | 3000000 | x |  |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31 | Consejo Directivo,director, funcionarios administrativos
[6 empty] | Asignacion de moviliario a las aulas de clase. | 0 | [5 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-30 | Consejo Directivo,director, funcionarios administrativos
COMUNITARIA | Mejorar los indicadores de participación y compromiso de las familias en los procesos educativos y en las demás actividades institucionales contribuyendo al proceso de formación integral de los estudiantes | Motivar a los padres y madres de familia y cuidadores a la participación y compromiso en el proceso educativo de los estudiantes a través de diferentes estrategias de comunicación que permitan el refuerzo de la responsabilidad en el acompañamiento educativo y de las competencias socioemocionales | Al finalizar el año 2023 se logrará como mínimo la participación y/o visualización de la información compartida, del 30% de las familias del centro educativo personitas del futuro. | Porcentaje de familias que participen y/o visualicen la información/ totalidad de familias de la institución | MENSUAL | Difusión por los diferentes canales de comunicación de las actividades a realizarse o de lo correspondiente al refuerzo de habilidades socioemocionales | [6 empty] | 2023-01-12 | 2023-12-01 | Gestión comunitaria - Docentes - Administrativos - Directivos
[6 empty] | Seguimiento y estadística de las asistencias de las familias a las actividades programadas | [6 empty] | 2023-01-12 | 2023-12-01 | Gestión comunitaria
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL