## INICIO
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2016-05-23 | VERSION 2.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO LICEO ALFONSO LOPEZ
|  |  |  | Código DANE |  | 354261000594
Dirección |  | Av 9 # 9-04. Barrio Alfonso López |  | Municipio |  | EL ZULIA
Correo electronico |  | nurygonzalez0914@hotmail.com |  |  | Tel | Celular: 3114727809
Rector o Director |  | NURY JOSEFINA GONZALEZ MARTINEZ |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  |  | CARGO |  | E-MAIL
ASTRID PIEDAD RAMIREZ GARCIA |  |  | COMITÉ DE CALIDAD |  | ACADEMICA
NURY JOSEFINA GONZALEZ MARTINEZ |  |  | COMITÉ DE CALIDAD |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NANCY LUZ DARY MONTAÑEZ PACHECO |  |  | COMITÉ DE CALIDAD |  | DIRECTIVA
YUSBELY | ALVAREZ BLANCO |  | COMITÉ DE CALIDAD |  | COMUNIDAD
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARIA YARLEY PEÑALOZA ESTUPIÑAN |  |  | LIDER GESTION DIRECTIVA
YENIS XIOMARA RODRIGUEZ RINCON |  |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA Y F.
MARIA EDDY SANTANA RAMIREZ |  |  | LIDER GESTION ACADÉMICA
ZULAY ADRIANA |  | GONZALEZ MARTINEZ | LIDER GESTION COMUNITARIA

## AUTOEVA
AUTOEVALUACION DE LAS AREAS DE GESTION
PRIORIZACION DE LOS FACTORES O CONDICIONES
|  |  | Identifique la Oportunidad o Fortaleza por cada Componente | JUSTIFICACION de la Valoracion Identifica para la Oportunidad ó Fortaleza | ANALISIS DE FACTORES Y CONDICIONES DE LAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO DEL E.E. (De acuerdo a la calificación dada, se deben escoger factores y condiciones a nivel interno o externo para las FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES, eligido un factor, el contrario aparecera en color en fondo Rojo el cual NO se debe seleccionar) |  |  |  | DE ACUERDO AL ANALISIS DEL FACTOR INTERNO DE OPORTUNIDAD Califique cada Elemento (Escala ascendente del 1 al 4, siendo 4 el mas alto) |  |  |  | SI ES NECESARIO ASOCIE EL FACTOR A UN OBJETIVO Marque con una X (en mayuscula) el cual debe enumerar en la siguiente columna | (Enumére doce en orden de importancia, los cuales va a trabajar en la elaboracion de Objetivos) | X
AREAS | PROCESOS | COMPONENTES | 1 Existencia, 2 Pertinencia, 3 Apropiacion o 4 Mejoramiento Continuo |  | FACTOR INTERNO Si selecciono una de las OPORTUNIDADES : 1 (Exitencia), 2 (Pertinencia) ó 3 (Apropiacion) | FACTOR EXTERNO Si selecciono una de las OPORTUNIDADES : 1 (Exitencia), 2 (Pertinencia) ó 3 (Apropiacion) | FACTOR INTERNO Si selecciono LA FORTALEZA: 4 (Mejoramiento Continuo) | FACTOR EXTERNO Si selecciono LA FORTALEZA Mejoramiento Continuo (4) | URGENCIA | TENDENCIA | IMPACTO | SUMA TOTAL
GESTIÓN ACADÉMICA | DISEÑO CURRICULAR | Enfoque metodológico | 3 | El Centro Educativo Liceo Alfonso López aplica un enfoque metodológico acorde con su PEI, los lineamientos, los estandares básicos de competencia, que fundamenta los planes de aula de los docentes en todas áreas y grados. | CLARIDAD EN LA PROYECCION DEL E.E. AL CONTEXTO | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | Evaluación | 3 | EL Centro Educativo cuenta con un sistema institucional de evaluación autorizado por la SED pero debe ajustarse al decreto 1290 de 2009 | APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA | DIRECTRICES CLARAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NAL |  |  | 3 | 3 | 3 | 9 |  | 2 | APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA
|  | Jornada escolar | 3 | El Centro Educativo Liceo Alfonso López, realiza un seguimiento al cumplimiento de la jornada escolar por cada docente | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION | DIRECTRICES CLARAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NAL |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | Plan de estudios | 3 | El Centro Educativo cuenta con un plan de estudios que responde a las políticas trazadas en el PEI, los lineamientos, los estandares básicos de competencia, qaunque debes er actualizado. | APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 4 | 3 | 4 | 11 |  | 1 | APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA
|  | Recursos para el aprendizaje | 3 | En el Liceo Alfonso López se tiene un plan de compras para la dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje con criterios claros. | CLARIDAD EN LA PROYECCION DEL E.E. AL CONTEXTO | DIRECTRICES CLARAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NAL |  |  | 4 | 4 | 4 | 12
| PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS | Estrategias para las tareas escolares | 3 | El Centro Educativo cuenta conestrategias clñasras sobre la intencionalidad de las tareas escolares como ayuda al afianzamiento del aprendizaje de los estudiantes, es utilizada por todos los docentes. | METAS INSTITUCIONALES CLARAS | APROPIADA CAPACITACION PARA LA INTERPRETACION DE RESULTADOS |  |  | 4 | 3 | 4 | 11
|  | Opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales | 3 | Los docenten utilizanestrategias deidacticas activas constructiviostas para cada grupo y nivel de atención y estas son conocidas y compartidas por toda la comunidad educativa. | METAS INSTITUCIONALES CLARAS | DIRECTRICES CLARAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NAL |  |  | 4 | 4 | 4 | 12
|  | Uso articulado de los recursos para el aprendizaje | 3 | En el Centro Educativo Liceo Alfonso López se hace uso de los recursos pedagogicos y está articuladocon la propuesta pedagógica. | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 4 | 3 | 4 | 11
|  | Uso de los tiempos para el aprendizaje | 3 | E Centro Educativo Alfonso López tiene articulado en el PEI una política clara sobre el uso de los tiempos para el aprendizaje; la cual es implementada de manera flexible de acuerdo con las característias y necesidades de los estudiantes. | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 4 | 4 | 4 | 12
| SEGUIMIENTO ACADÉMICO | Actividades de recuperación | 3 | Los docentes aplican y diseñan actividades de recuperación siguiendo el plan trazado para el caso. | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | 2 | El centro educativo cuenta con mecanismos para abordar los casos de bajo redimiento y problemas de parendizaje, pero no se hace seguimiento. | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION | DIRECTRICES CLARAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NAL |  |  | 3 | 3 | 4 | 10
|  | Seguimiento a la asistencia | 3 | La Direccion del Centro Educativo y sus docentes ejercen control del ausentismo y las causas del mismo con la participación de los padres de familia, docentes y estudiantes. | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | Seguimiento a los egresados | 1 | El centro educativo lleva un contrl de los egresados, pero este registro no es sistematizado. | METAS INSTITUCIONALES CLARAS | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 4 | 3 | 2 | 9
|  | Seguimiento a los resultados académicos | 3 | El seguimiento de los resultads académicos de los estudiantes es utilizado como retyroalimentacionde procesos evaluativos. | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION | APROPIADA CAPACITACION PARA LA INTERPRETACION DE RESULTADOS |  |  | 4 | 3 | 3 | 10 |  | 3 | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
|  | Uso Pedagógico de la evaluación externa | 2 | Los resultados de los estudiantes en las pruebas externas (pruebas saber) son fuente para el mejoramiento de las prácticas de aula y para el plan de mejoramiento institucional. | METAS INSTITUCIONALES CLARAS | APROPIADA CAPACITACION PARA LA INTERPRETACION DE RESULTADOS |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
| ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA Y DE LOS RECURSOS | Adquisición de los recursos para el aprendizaje | 3 | El centro educativo cuenta con un plan de de inversión para la adquisisción de los recursos de aprendizaje de acuerdoal presupuesto y pagop oportuno de los padres de familia. | APOYO DIRECTIVO Y CONTABLE INEXISTENTE | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 3 | 3 | 3 | 9 |  | 9 | APOYO DIRECTIVO Y CONTABLE INEXISTENTE
|  | Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | 2 | la propietaria del Centro Educativo realiza las acciones de mantenimiento de los equipos solo cuando estos lo requieren de manera urgente y prioritaria para el aprendiozaje de los estudiantes. | APOYO DIRECTIVO Y CONTABLE INEXISTENTE | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 4 | 4 | 4 | 12
|  | Mantenimiento de la planta física | 3 | El Centro Educativio Liceo Alfonso López, realiza acciones de mantenimiento de la planta física según las necesidades, el presupuesto y la disponibilidad de tiempo. | METAS INSTITUCIONALES CLARAS | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 4 | 4 | 4 | 12
|  | Programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física | 2 | La Dirección del Centro Educativo cuenta con un programa de adecuación y embellecimiento de la planta física según presupuesto y urgencia. | CLARIDAD EN LA PROYECCION DEL E.E. AL CONTEXTO | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 4 | 4 | 4 | 12
|  | Seguimiento al uso de los espacios físicos | 2 | El Centro Educativo hace seguminetoi al uso racional y optimo de cada espacio de sus instalaciones de manerea eficiente y fucnional. | CLARIDAD EN LA PROYECCION DEL E.E. AL CONTEXTO | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | Seguridad y protección | 1 | No existe programas de seguridad y protección con aseguradioras. Se hace uso de la prevención y la vigilancia del centro Educativo. | CLARIDAD EN LA PROYECCION DEL E.E. AL CONTEXTO | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 4 | 4 | 4 | 12
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | Suministros y dotación | 3 | El centro educativo cuenta con un plan que orienta a la adquisición de suministro y dotación. De acuerdo al nivel y las necesidades de los estudiantes especialmente de preesscolar. | ADECUADOS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 4 | 4 | 4 | 12
| ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | Apoyo a estudiantes con bajo desempeño académico o con dificultades de interacción | 2 | No existe una estrategia articulada para atender a los estudiantes que presenten bajo desempeño académico o dificultades de aprendizaje pero cada docente hace sus propios planes de atencion. | CLARIDAD EN LA PROYECCION DEL E.E. AL CONTEXTO | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 4 | 3 | 3 | 10
|  | Servicios de transporte, restaurante, cafetería y salud (enfermería, odontología, psicología) | 1 | El Centro Educativo Rural La María presta el sevicio de restaurante escaloar para todos los estudiantes y sedes. | CLARIDAD EN LA PROYECCION DEL E.E. AL CONTEXTO | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 4 | 4 | 4 | 12
| APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA | Archivo Académico | 3 | el centro educativo cuenta con un archivo organizado donde dispone de forma ágil y oportuna de la información para la expedición de constancias y certficados. | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 4 | 3 | 3 | 10
|  | Boletines de Notas | 3 | E Centro Educativo cuenta con con un sistema de boletines de calificaciones funcional, ágil y oportuno. | APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | Procesos de Matrícula | 3 | Se cumple con todas las etapas del proceso de matrícula de acuerdo a la normatividad y al SIMAT. | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION | DIRECTRICES CLARAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NAL |  |  | 3 | 2 | 4 | 9
| APOYO FINANCIERO Y CONTABLE | Contabilidad | 2 | lEl Centro Educativo lleva la contabilidad de sus ingresos y gastos y se elaboran los balances de condtaduría. | CLARIDAD EN LA PROYECCION DEL E.E. AL CONTEXTO | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 4 | 4 | 4 | 12
|  | Control fiscal | 2 | Los informes contables y los registros de ingresos y gastos son conocidos por la supervision educativa Departamental. | METAS INSTITUCIONALES CLARAS | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 4 | 4 | 4 | 12
|  | Ingresos y gastos | 2 | Ewl Centro Educativo Liceo Alfonso López, cuenta con un registro contable de ingresos y gastos según los recudos de matriclua y pension mensual que pagan los padres de familia. | ADECUADOS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 4 | 4 | 4 | 12
|  | Presupuesto anual del Fondo de Servicios Educativos (FSE) | 2 | El Centro Educativo elabora al finalizar cada año un presupuesto de inversión, gastos de funcionamiento y demás egresos y se materializa al año siguiente con los pagos de matreicula y pension. | ADECUADOS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 4 | 4 | 4 | 12
| TALENTO HUMANO | Apoyo a la investigación | 1 | La investigación en el centro educativo Liceo Alfonso López esescaso. Por so no se dispone de presupuesto para estea actividad. | APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | Asignación académica | 3 | El Centro Educativo Liceo Alfonso López cuenta con procesos clarops para elaborar los horarios y el criterio para la asignación académica según el perfil de los docentes. | APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | Bienestar del talento humano | 1 | El centro Educativo realiza actividades de integración y bienestar del personal vinculado al centro educativode manera esóntanea según presupuesto y tiempo. | METAS INSTITUCIONALES CLARAS | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 4 | 4 | 4 | 12
|  | Convivencia y manejo de conflictos | 3 | El Centro Educativo Licep Alfonso López, cuenta con con el comité de convivencia escolar debidamente organizado para manejar todos los conflictos que se presentan. | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 3 | 3 | 3 | 9 |  | 6 | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
|  | Estímulos | 2 | Los reconocimientos realizados en el centro educativo son iniciativa propia de la dirección pero son hechos no planeados sistematicamente. | CLARIDAD EN LA PROYECCION DEL E.E. AL CONTEXTO | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 4 | 4 | 4 | 12
|  | Evaluación del desempeño | 3 | En el centro educativoLiceo alfonso López se realiza evaluación de desempeño al finalizar cada año a sus docentes son contratados y personal administrativo. | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | Formación y capacitación | 2 | La formación de los docentes está a cargo de cada uno, y se actualizan mediante talleres y encuentros pedagogicos programados por la Direccion y la Propietaria del Centro. | CLARIDAD EN LA PROYECCION DEL E.E. AL CONTEXTO | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 4 | CLARIDAD EN LA PROYECCION DEL E.E. AL CONTEXTO
|  | Inducción | 2 | El proceso de inducción se hace esporádicamente a principio de cada año especialmente con el personal nuevo. | CLARIDAD EN LA PROYECCION DEL E.E. AL CONTEXTO | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | Perfiles | 3 | El Centro educativo Liceo Alfonso López de acuerdo a los nivles que ofrece, define los perfiles y son coherentes con el PEI y la normatividad vigente y se tienen en cuenta en el momento de selección. Y contratacion. | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | Pertenencia del personal vinculado | 3 | El personal vinculado al Centro Educativo Liceo Alfonso López tiene sentido de pertenencia y se identifican con la misión y la visión y las metas institucionales. | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 12 | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
| ACCESIBILIDAD | Atención educativa a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos | 1 | El Centro Educativo y su s docentes conocen bien las caracteristicas del entorno procurando dar respuestas a las necesidades de los alumnos. | CLARIDAD EN LA PROYECCION DEL E.E. AL CONTEXTO | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participación | 3 | EL Centro Educativo conoce las necesidades y requerimientos educativos de la poblacion en sitiación de vulnerabilidad y tiene consideracion especial en caso requerido. | CLARIDAD EN LA PROYECCION DEL E.E. AL CONTEXTO | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | Necesidades y expectativas de los estudiantes | 2 | El Centro Educativo Liceo Alfonso López aplican acciones que buscan acercar a los estudiantes al centro educativo y que conozcan las características de su entorno. | CLARIDAD EN LA PROYECCION DEL E.E. AL CONTEXTO | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD |  | Proyectos de vida | 2 | En el Liceo, se hace un analisis de cada estudiasnte y orientan estructuralmente a los alumnos para realizar su proyecto de vida | CLARIDAD EN LA PROYECCION DEL E.E. AL CONTEXTO | APROPIADA CAPACITACION PARA LA INTERPRETACION DE RESULTADOS |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
| PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA | Asamblea y consejo de padres de familia | 3 | La Dirección del Centro Educativo conjuntamente con sus docentes ha promovido la participación de los padres de familia en las asambleas y en el consejo de padres, pero hace falta mayor motivación. | CLARIDAD EN LA PROYECCION DEL E.E. AL CONTEXTO | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | Participación de las familias | 3 | En el Centro Educativo Liceo Alfonso López, las familias participan en actividades culturtales,escuela de padres y en la conformacipondel gobierno escolar.. | METAS INSTITUCIONALES CLARAS | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | Participación de los estudiantes | 3 | El Centyro ha diseñado y lleva a cabo procesos y mecanismos de participación en coherencia con el proyecto educativo institucional, en procura que los estudiantes se vinculen. | METAS INSTITUCIONALES CLARAS | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
| PREVENCIÓN DE RIESGOS | Prevención de riesgos físicos | 1 | El Centro Educativo no cuenta con un diseño estructurado de programas de atención y prevención de desastres. Se hacen labores de prevención verbal. | FALTA DE GERENCIA ESTRATEGICA | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 4 | 4 | 4 | 12
|  | Prevención de riesgos psicosociales | 2 | En las reuniones de padres de familia y en la escuela de padres, La directora del Centro Educatiuvo realiza charlas esporádicas sobre factores de riesgo para los estudiantesen cuanto a enfermedades , orientación en la solución de conflictos intrafamiliares y el consumo de algunas sustancias psicoactivas. | CLARIDAD EN LA PROYECCION DEL E.E. AL CONTEXTO | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 4 | 4 | 4 | 12
|  | Programas de Seguridad. | 1 | No existenprogramas de seguridad pagos con cargo a los recursos del centro educativo. Solamente se hace labores de prevención, informacipón y alerta a los estudiantes y padres de familia en cuelquier eventuialidad de riesgos. | MECANISCMOS DE COMUNICACION DEBILITADOS | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 4 | 4 | 4 | 12
| PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD | Escuela de Padres | 3 | En el Centro Educativo Liceo Alfonso López los padres de familia asisten y participan de los talleres de la escuela de padres | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 11 | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
|  | Oferta de Servicios a la comunidad | 2 | El Centro Educativo Alfonso López, solamente ofrece el servicio educativo a los estudiantes de los niuveles matruiclados legalmente, realiza escuela de padres y asambleas de padres de familia. | METAS INSTITUCIONALES CLARAS | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | Servicio social estudiantil | 1 | No se ofrece els ervbico social estudiantil por cuanto se ofrece solamente hasta quinto grado de basica primaria. | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 2 | 2 | 2 | 6
|  | Uso de la Planta Física y los medios | 3 | El centro Educativo, hace uso de su planta fdisica exclusivamente para las labores educativas y comunitarias que sean propiuas de la actividad formativa. | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 2 | 2 | 2 | 6
| CLIMA ESCOLAR | Actividades extracurriculares | 2 | En el cwentro Educativo se tienen programadas algunas actividades extracurriculares como izadas de bandera, jornadas de integración deportiva, cultural y otras. | METAS INSTITUCIONALES CLARAS | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | Ambiente físico | 3 | El ambiente fisico del Centro Educativo Liceo Alfonso López es de armonía, seguridad, buen clima de entendimiento y buenas relaciones entre el recurso humano docente y administartivo y los estduaintss y la planta fisica es apta para el desarrrollo pedagógico. | CLARIDAD EN LA PROYECCION DEL E.E. AL CONTEXTO | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 5 | CLARIDAD EN LA PROYECCION DEL E.E. AL CONTEXTO
|  | Bienestar del alumnado | 2 | el Centro Educativo Rural La María realiza acciones para incentivar el bienestar de todos los estudiantes y ampliar la cobertura. | CLARIDAD EN LA PROYECCION DEL E.E. AL CONTEXTO | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | Inducción a los nuevos estudiantes | 3 | En el centro educativo se ejecutan actividades de motivación por cada docente en su aula a principio de cada año que tienden a estimular a los estudiantes nuevos. | ADECUADOS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | Manejo de casos difíciles | 2 | El Centro educativo Liceo Alfonso López aplica mecanismos para manejar casos díficiles, problemas sicologicos, dificultades en la convivencia estudiantil pero no de manera articulada ni tampoco es permanente. | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 2 | 2 | 2 | 6
|  | Manejo de conflictos | 3 | Se cuenta con el comité de convivencia escolar quie identifica y media en los conflictos que se presentan en los diferentes estamentos del Centro Educativo. | ADECUADOS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 3 | 3 | 3 | 9 |  | 6 | ADECUADOS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
|  | Manual de convivencia | 3 | El centro educativoLiceo Alfonso López, ha elaborado el manual de convivencia acorde con las exigencias de la secretaía de educacion departamental pero se debe actualizar en el presente año. | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 4 | 3 | 3 | 10 |  | 3 | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
|  | Motivación hacia el aprendizaje | 3 | En el Centro Educativo, cada docnte en su grado y nivel que atiende, pmotiva a los estudiantes y fortalecen la permanencia en el centro educativo. | METAS INSTITUCIONALES CLARAS | APROPIADA CAPACITACION PARA LA INTERPRETACION DE RESULTADOS |  |  | 2 | 2 | 2 | 6
GESTIÓN DIRECTIVA |  | Pertenencia y participación | 3 | En el Centro EducativoLiceo Alfonso López los estudiantes se identifican con la institución a traves, de las instalaciones, escudo, uniforme e himno y representan al centro en actividades culturales. | ADECUADOS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
| CULTURA INSTITUCIONAL | Identificación y divulgación de buenas prácticas | 3 | El Centro educativo cuenta con practicas administrativas definidas y conocidas por su comunidad educativa. | METAS INSTITUCIONALES CLARAS | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | Mecanismos de comunicación | 3 | El Centro Educativo cuenta con mecanismos de comunicaciòn directos y oportunos para scomunicarse con cualquier entidad o persona y viceversa. | ADECUADOS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | Reconocimiento de logros | 2 | El Centro educativo ha establecido algunos mecanismos de reconocimiento de logros de docentes y estudiantes por lo general para cada final de año. | APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 4 | 4 | 4 | 12
|  | Trabajo en equipo | 3 | El Centro Educativo Liceo Alfonso López, cuenta con estrategias de trabajo en equipo para lograr resultados a óptimos y cumplir cn su misión. | APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL | Conocimiento y apropiación del direccionamiento | 3 | El Nuevo direccionamiento se ha formulado y se han fidjado en lugar visible. Falta su socializacion con padres de familia | METAS INSTITUCIONALES CLARAS | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 2 | 2 | 2 | 6
|  | Metas Institucionales | 3 | Se han fijado metas Institucionales pero aun no se han socializado y divuldagoen la comunidad educativa | METAS INSTITUCIONALES CLARAS | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 2 | 2 | 2 | 6
|  | Misión, visión y principios institucionales | 3 | Existe formulaciòn reciente de la visiòn, misiòn y principios Institucionales con base en la proyeccion del Centro Educativo | METAS INSTITUCIONALES CLARAS | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 2 | 2 | 2 | 6
|  | Política de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural | 3 | El Centro educativo aplica polìticas de inclusiòn y se garantiza el acceso y permanencia de los niños que lo deseen | METAS INSTITUCIONALES CLARAS | LA SE NO TIENE EN CUENTA LAS SOLICITUDES DE FORMACION |  |  | 2 | 2 | 2 | 6
| GERENCIA ESTRATÉGICA | Articulación de planes, proyectos y acciones | 3 | Todos los planes y programas estan articuados en el PEI . | APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA | APROPIADA CAPACITACION PARA LA INTERPRETACION DE RESULTADOS |  |  | 2 | 2 | 2 | 6
|  | Estrategia pedagógica | 3 | Se cuenta con una estrategia pedagogica fundamentada en modelo pedagogico activo y constructivista. | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION | APROPIADA CAPACITACION PARA LA INTERPRETACION DE RESULTADOS |  |  | 2 | 2 | 2 | 6
|  | Liderazgo | 3 | El Centro Educativo Liceo Alfonso López tiene un liderazgo reconocido a nivel Municipal por sus procesos organizados y por sus resultados cada año. | METAS INSTITUCIONALES CLARAS | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | Seguimiento y autoevaluación | 3 | Se realiza el Plan de Autoevaluaciòn , El PMI y se evaluan resultados para ajustar la planeacion anual y proponer nuevas metas. | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION | APROPIADA CAPACITACION PARA LA INTERPRETACION DE RESULTADOS |  |  | 2 | 2 | 2 | 6
|  | Uso de información (interna y externa) para la toma de decisiones | 2 | El Centro Educativo tiliza toda la informaciòn sistematizada para la elaboraciòn de los planes de mejoramiento y planes de accion | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION | APROPIADA CAPACITACION PARA LA INTERPRETACION DE RESULTADOS |  |  | 2 | 2 | 2 | 6
| GOBIERNO ESCOLAR | Asamblea de padres de familia | 3 | Existe una asamblea de padres de familia, sólida y se reunen de acuerdo a las necesidades y eligen sus representantes ante el Gobierno escolar, | CLARIDAD EN LA PROYECCION DEL E.E. AL CONTEXTO | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 2 | 2 | 2 | 6
|  | Comisión de evaluación y promoción | 2 | Se han conformado pero han tenido poco trabajo ya que no se han presentado situaciones de su competencia | APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 4 | 4 | 4 | 12
|  | Comité de convivencia | 2 | Esta conformado. No se han presentado casos de su competencia. Por eso se reunen muy poco para tomar decisiones. | ADECUADOS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 7 | ADECUADOS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
|  | Consejo Académico | 2 | Està conformado pero ha tenido poca incidencia en los procesos pedagògicos. participia en los acuerdos de tipo pedagogico. | APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | Consejo Directivo | 3 | Se tiene organizado el consejo Directivo y participa en las decisionesprincipales y en la adopción de manuales y documentos de organización institucional. | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION | DIRECTRICES CLARAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NAL |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | Consejo de padres de familia | 2 | El consejo de padres esta conformado por un representante da cada grado pero poco se reunen . | METAS INSTITUCIONALES CLARAS | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 2 | 2 | 2 | 6
|  | Consejo estudiantil | 2 | El consejo estudiantil esta organizado y representa a todos los estudiantes del Centro educativo. han tenido poca incidencia, pero participan en los organismos del G´.E. | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 2 | 2 | 2 | 6
|  | Personero estudiantil | 3 | El Centro educativo cuenta con un personero representante de todas las sedes elegido democràticamente de los estudiantes de quinto grado. | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION | DIRECTRICES CLARAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NAL |  |  | 2 | 2 | 2 | 6
| RELACIONES CON EL ENTORNO | Autoridades educativas | 3 | el centro educativo La María intercambia información con la comunidad educativa para la ejecucion de proyectos y la solución de problemas. | ADECUADOS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | Familias o acudientes | 3 | El Centro Educativo Licepo Alfonso López, tiene definidos los canales de comunicaciòn e informaciòn con las autoridades educativas en forma oportuna y eficiente. | METAS INSTITUCIONALES CLARAS | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | Otras instituciones | 2 | El Centro Educativo cuenta con acuerdos con otras instituciones para articular el servicio educativo . | ADECUADOS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 3 | 3 | 3 | 9
|  | Sector productivo | 2 | El Centro educativo establece esporadicamente relaciones con el sector productivo de la Zona Urbana. | CLARIDAD EN LA PROYECCION DEL E.E. AL CONTEXTO | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. |  |  | 4 | 4 | 4 | 12
[5 empty] | ADECUADOS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | APROPIADA CAPACITACION PARA LA INTERPRETACION DE RESULTADOS | ADECUADOS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | APROPIADA CAPACITACION PARA LA INTERPRETACION DE RESULTADOS
[5 empty] | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION | BAJO NIVEL DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA SE | ADECUADOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION | BAJO NIVEL DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA SE
[5 empty] | APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA | BUEN CANAL DE COMUNICACION CON LA SE | APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA | BUEN CANAL DE COMUNICACION CON LA SE
[5 empty] | APOYO DIRECTIVO Y CONTABLE INEXISTENTE | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES | APOYO DIRECTIVO Y CONTABLE INEXISTENTE | CONTINUIDAD EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION DE FORMACION DE DOCENTES
[5 empty] | CLARIDAD EN LA PROYECCION DEL E.E. AL CONTEXTO | DIRECTRICES CLARAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NAL | CLARIDAD EN LA PROYECCION DEL E.E. AL CONTEXTO | DIRECTRICES CLARAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NAL
[5 empty] | CLIMA EXCOLAR QUE IMPIDE LA CONSTRUCCION DE CONFIANZA | DISTANCIA ENTRE LAS SEDES | CLIMA ESCOLAR QUE IMPIDE LA CONSTRUCCION DE CONFIANZA | DISTANCIA ENTRE LAS SEDES
[5 empty] | DIFICULTADES PARA LA PROMOCION DEL TALENTO HUMANO | FALTA CAPACITACION PARA LA INTERPRETACION DE RESULTADOS | DIFICULTADES PARA LA PROMOCION DEL TALENTO HUMANO | FALTA CAPACITACION PARA LA INTERPRETACION DE RESULTADOS
[5 empty] | DEBILES MECANISMOS DE PARTICIPACION Y CONVIVENCIA | INADECUADA CAPACITACION EN MTIC | DEBILES MECANISMOS DE PARTICIPACION Y CONVIVENCIA | INADECUADA CAPACITACION EN MTIC
[5 empty] | FALTA DE GERENCIA ESTRATEGICA | LA SE NO TIENE EN CUENTA LAS SOLICITUDES DE FORMACION | FALTA DE GERENCIA ESTRATEGICA | LA SE NO TIENE EN CUENTA LAS SOLICITUDES DE FORMACION
[5 empty] | MECANISCMOS DE COMUNICACION DEBILITADOS | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E. | MECANISCMOS DE COMUNICACION DEBILITADOS | LA COMUNIDAD ESTA MUY INTERESADA EN TRABAJAR CON EL E.E.
[5 empty] | MECANISMOS DE INCLUSION INSTALADOS EN EL ESTABLECIMIENTO |  | MECANISMOS DE INCLUSION INSTALADOS EN EL ESTABLECIMIENTO
[5 empty] | METAS INSTITUCIONALES CLARAS |  | METAS INSTITUCIONALES CLARAS

## ConAUTO
PREGUNTAS DE APOYO AUTOEVALUACION AREAS DE GESTION
PREGUNTA | RESPUESTA
En la evaluación de las áreas de gestión ¿cuál ha sido la participación de la comunidad educativa?, particularmente ¿de los estudiantes beneficiados? | La comunidad educativa ha participado con aportes y sugerencvias en los aspectos académicos que son de más importantes para ellos. De la misma manera ha participado el personero estudiantil.
PREGUNTAS DE APOYO CONSULTA DEL PERFIL DE ACUERDO DE LA AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL
PREGUNTA | RESPUESTA
El perfil del EE ¿logra reflejar de manera conveniente la opinión de la comunidad educativa? | Cuando se identifica el perfil institucional en los procesos de autoevaluación, nos muestra que el Centro educativo está en una valoración de existencia proyectandose a la apropiación.
PREGUNTAS DE APOYO CONSULTA DEL PERFIL DE ACUERDO A LAS OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS
PREGUNTA | RESPUESTA
En el análisis de fortalezas y oportunidades de mejoramiento ¿se reflejan las oportunidades de mejoramiento más sentidas por la comunidad educativa? Describa de que manera. | En las áreas de gestión, se reflejan las inquietudes yproyecciones en las oportunidades de mejoramiento de la comunidad educativa, por ejemplo en lo directivo se espera definir mecanismos de comunicación pertinentes y oportunos entre los estamentos de la comunidad, en lo administrativo formular un proyectode presupuesto especifico para adquirir equipos de computo y textos, en lo académico la organización de planes de evaluación y preguntas tipo pruebas SABER, y en lo comunitario elaborar un proyevto de vida que oriente a los estudiantes en su vida.
PREGUNTAS DE APOYO DEL ANALISIS DE LAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
PREGUNTAS | RESPUESTA
1.¿Qué estrategias se han implementado en el establecimiento para garantizar que las fortalezas sean sostenibles a largo plazo? | Para garantizar que las estrategias sean sostenibles a largo plazo,el Centro Educativo, realiza actividades de fortalecimiento a la participación del gobierno escolar con sus organismos de base, se realizan ajustes a procesos, documentos y procedimientos de gestión y de mejoramiento , se establecen mecanismos de comunicación ágiles y opotrtunos y se ejerce liderazgo por parte de la Dirección conjuntamente con el trabajo de los docentes.
2.¿la comunidad educativa participa activamente en la revisión del Plan? | Ocasionalmente los padres de familia por sus ocupaciones, los estudiantes y docentes son más proactivos y participantes y acuden a las citas de revisión de planes y actividades.
3.Las oportunidades de mejoramiento, al igual que las debilidades identificadas en la comunidad educativa ¿son significativas parael sentir de la comunidad educativa? | Las oportunidades de mejoramiento representan para la comunidad el sentir y las aspiraciones de padres de familia,estudiantes y docentes.

## OBJS
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
N° Factor | FACTOR O CONDICION INTERNO | OBJETIVO(S) | META(S) | RESPONSABLE DE LA META | ELABORACION DELCRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  | INDICADORES | DEFINICION DE ACTIVIDADES Y SUS RESPONSABLES | [5 empty] | ELABORACION DELCRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  | DEFINICIÓN DE RECURSOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [5 empty] | DIVULGACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
[5 empty] | FECHA DE INICIO META "dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO META (dd/mm/aa) |  | ACTIVIDADES | [5 empty] | FECHA DE INICIO ACCIONES "dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO ACCIONES (dd/mm/aa) | CONCEPTO | VALOR UNITARIO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR TOTAL | FUENTE DE FINANCIACIÓN
[8 empty] | ACCIONES | RESPONSABLE DE LAS ACCIONES | FECHA DE INICIO OBJETIVO "dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO (dd/mm/aa) | TAREAS | RESPONSABLE DE LAS TAREAS
1 | APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA | Adecuar y ajustar el plan de de estudios de acuerdo a los linemaientos del MEN los estandares curriculraes y el modelo pedagogico constructivista activo y a los lineamientos de preescolar. | Finalizado el año 2018, se habrá actualizado y adecuado los contenidos curriculares en un 100% de acuerdo al modelo pedagogico en todaos los niveles y grado | Directora del Centro Educativo Liceo Alfonso López Consejo Académico y equipo de gestión academica | Marzo de 2018 | Noviembre de 2019 | Porcentaje. Número de docentes que han actualizado sus planes curriculares de acuerdo al modelo educativo de cada nivel atendido. | Trabajo en grupo para el análisis de contenidos en las áreas básicas y las dimensiones en cada grado de preescolar. | Directora del Centro Educativo, Consejo Academico, Equipo de gestión academica. | Marzo de 2018 | Noviembre de 2019 | Revisar los contenidos del plan de estudios actual.Trabajo por areas y por niveles de preescolar | Directora y Docentes del Centro Educativo Liceo Alfonso López | 2018-03-24 | 2019-03-31 | Planes de estudio actuales, lineamientos, estandares y competencias | 0 | 0 | 0 | 100000 | Dirección del Centro Educativo | Elaboración del cronograma de reuniones con la comunidad educativa para la socializacion de los ajustes al plan de estudios según las fechas indicadas anteriormente.
|  |  | Finalizado el 2019, se habrá implementado en un 100% los planes de las areas fundamentales en el nivel de básica primaria. | Directora del Centro Educativo Liceo Alfonso López Consejo Académico y equipo de gestión academica | [7 empty] | Diseño del formato de adecuación de los planes de área y los proyectos de preescolar según dimensiones. | Directora y Docentes del Centro Educativo Liceo Alfonso López | 2018-04-03 | 2019-04-07 | Planes de area vigentes, textos lineamientos de preescolar. | 0 | 0 | 0 | 50000 | Directora y propietaria del Centro Educativo
|  |  | Finalizado el año 2019, El Centro Educativo contará con un plan de estudios adaptado y ajustado en un 100% según el modelo pedagogico de cada nivel con sus proyectos transversales y productivos. | Directora del Centro Educativo Liceo Alfonso López Consejo Académico y equipo de gestión academica | [7 empty] | Diligenciamiento de un ejemplo modelo de planeación curricular para el nivel de preescolar y para la básica primaria | Directora y Docentes del Centro Educativo Liceo Alfonso López | 2018-04-04 | 2019-04-07 | Planes de area vigentes , textos Dimensiones de preescolar. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[8 empty] | Iniciación del proceso de actualización y adecuación de los planes de área tanto en los grados de poreescolar como en la básica primaria | Consejo Academico, Equipo de gestion academica. Docentes de todos los niveles. | Mayo de 2018 | Marzo de 2019 | Elaboración de los planes de área y preparadores con base en el formato unificado y con las estrategias del modelo cosntructivista y lúdica en preescoar. | Directora y Docentes del Centro Educativo Liceo Alfonso López | 2018-05-02 | 2019-02-03 | documentos de trabajo, textos guias y complementarios, lineamientos, estandares | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[12 empty] | Socialización y divulgación de del modelo pedagógico en preescolar y primraia incoprorados al plan de estudios con los docentes del Centro Educativo por niveles. | Directora, equipo de gestión académica docente de preescolar y de primaria | 2018-02-13 | 2019-05-03 | Agenda de reunion, citaciones, costo de desplazamientos a la sed central | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[12 empty] | Adopción del ajuste del plan de estudios por parte del consejo académico y Directivo. | Directora, equipo de gestión académica docente de preescolar y de primaria | 2018-04-05 | 2019-05-07 | Calendario, documentos de trabajos, fotocopias, impresos. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[8 empty] | Adopción de las nuevas mallas curriculares y ajustes de los proyectos transversales de acuerdo con los contenidos temáticos de la malla curricular | Consejo Academico, Equipos de gestion | Mayo de 2018 | Mayo de 2019 | Ajuste de los proyectos transversales aprobados , de acuerdo a los ajustes del plan plan curricular. | Directora y Equipos de gestion del CER | 2018-02-02 | 2019-03-01 | Documentos de trabajo, textos guias y complementarios, lineamientos, estandares | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[9 empty] | Comsejo Directivo, consejo académico, Directora y docentes. |  |  | Socializacion de los ajustes realizados a cada proyecto transversal de acuerdo a la malla curricular actualizada | Directora, equipo de Gestion y consejo Directivo | 2018-03-04 | 2019-04-03 | Agenda de reunion, citaciones, costo de desplazamientos trabajo extracurricular | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[12 empty] | Implementación y desarrrollo de los planes de área y los proyectos transversales de acuerdo a su reajuste. | Consejo Académico, equipo de gestion, Consejo Directivo y Directora. | 2018-04-04 | 2019-05-31 | Costo de losrefrigerio, documentos de trabajos, fotocopias, impresos. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
2 | APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA | Ajustar el Sistema Institucional de Evaluación escolar a la normatividad vigente de acuerdo a las recomendaciones de la Supervisión de la secretría de Educación Departamental. | Finalizado el 2019 se habrá ajustado el SIEE a la normativodad vigente en un 100% | Directora, equipo de gestión académica, docentes de todos los niveles | junio del 2018 | Noviembre de 2019 | Resultado. Resultados del Indice Sintetico de Calidad y promocion anual. Superior al 70% | Revisión del SIEE actual para evaluar en los diferentes niveles que se atienden en el Centro Educativo. | Consejo Academico, Equipo de gestion, Docentes de todos los niveles. | 2018-04-03 | 2019-04-07 | Taller Pedagógico con todos los docentes del Centro para analizar los procesos evaluativos y los resultados obtenidos en cada nivel atendido | Directora y Consejo Academico y docentes de todos los niuveles atendidos en en Centro Educativo. | 2018-04-04 | 2019-04-04 | SIEE. Decreto 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEN, Directora y propietaria del Centro Liceo Alfonso López | Elaboración del cronograma de reuniones con la comunidad educativa para la socializacion de los ajustes al SIEE según las fechas indicadas anteriormente.
|  |  | Finalizado el 2019, se estrá aplicando en un 100% el modelo de evaluación adoptado según el SIEE | Directora, equipo de gestión académica, docentes |  | Noviembre de 2019 | [5 empty] | Recoleccion de la información y propuesta de mejoramiento y propuesta de ajustes al SIEE actual | Directora y Consejo Academico | 2018-04-05 | 2019-04-05 | Formatos, isntrumentos, Evaluaciones internas | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
|  |  | Finalizado el 2019, se hará una evaluación integral del 100% del SIEE según los resultados de las pruebas SABER y las pruebas internas. | Directora, equipo de gestión académica, docentes del Centro Educativo. |  | Noviembre de 2019 | [5 empty] | Análisis de la propuesta de ajuste al SIEE y planeacion del calenddario de reuniones del consejo Académico | Directora y Consejo Academico | 2018-04-07 | 2019-04-07 | Formatos, isntrumentos, Cronograma | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[8 empty] | Ajuste del SIEE según la normatividad vigente y el modelo pedagogico implementrado en el Centro educativo. | Directora, equipo de egstión academica, consejo academico y Docentes | Abril 18 de 2018 | Abril 28 de 2019 | Revisión del modelo pedagógico y de los ajustes al Plan de estudios por niveles | Consejo Academico, Directora del Centro Educativo y docentes de todos los niveles | 2018-04-18 | 2019-04-18 | PEI, Modelo Pedgógico,. Planes de estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[12 empty] | Taller de socialización con los docentes de todos los niveles sobre los ajustes realizados al SIEE. | Consejo Academico, Directora del Centro Educativo y docentes de todos los niveles | 2018-04-24 | 2019-04-24 | Agenda de reunion, citaciones, actas. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[12 empty] | Divulgación de los procesos evaluativos ajustados, con los estudiantes conjuntamente con los padres de familia de los grados de básica primaria | Directora, Docentes de basica primaria y padres de familia. | 2018-04-28 | 2019-04-28 | Agenda de reunion, citaciones, costo de los recursos de adecuación de la sede y los CRA | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[8 empty] | Aprobación y adopción del SIEE y evaluacion de resultados. | Consejo Academico, Equipos de gestion Academica , Directora, docentes, comunidad educativa | Mayo de 2018 | Noviembre de 2019 | Socialización de los ajustes del SIEE por parte del consejo academcio al consejo Directivo | Consejo Academico, Directora del Centro Educativo y docentes de todos los niveles | 2018-05-01 | 2019-11-30 | documentos de trabajo, textos fotocopias. SIEE, | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[12 empty] | Socialización de los ajustes del SIEE del nivel de preescolar con padres de familia | Consejo Academico, Directora del Centro Educativo y docentes de todos los niveles | 2018-05-01 | 2019-05-01 | Documentos, talleres y fotocopias. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[12 empty] | Adopción del SIEE ajustado por parte del Consejo Directivo y entrega a la Secretaía de Educación Departamental. | Consejo Académico, equipo de gestion, Consejo Directivo y Directora y padres de familia | 2018-05-01 | 2019-05-02 | Costo de los documentos de socialización del SIEE.. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
| APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA | Elevar el nivel de desempeño de los estudiantes enlos resultados de las pruebas SABER del nivel mínimo al nivel avanzado en dos | Finalizado el 2017, los resultados de las pruebas SABER se ubicarán entre los niveles Insuficiente y avanzado | Director, Docentes y Padres de familia de todos los grados y nivel de primaria | Abril de 2018 | Noviembre de 2019 | Resultado. Porcentaje de estudiantes de cada grado evaluado con resultados en las pruebas SABER en el nivel avanzado. | Analisis de los resultados las pruebas SABER 2017 por grado y por area evaluada. | Equipo de gestion de calidad, y Directora del Centro Educativo Liceo Alfonso López | 2018-04-24 | 2019-04-28 | Conocimiento de los resultados de las pruebas SABER 2017 | Directora y Consejo Academico y equipo de gestion academica | 2018-04-24 | 2019-04-25 | Costo de impresión y fotocopias de las Pruebas SABER, Indice sintético de Calidad | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes. | Elaboracion y socializacion del plan de accion del Indice Sintético de Calidad para conomiento de la comunidad educativa y su apoyo a las actividades de mejoramiento según cronograma de reunioes con padres de familia.
[12 empty] | Identificación de las áreas con menor y mayor puntaje | Directora y Consejo Academico y grupo gestion academica | 2018-04-25 | 2019-04-25 | Costo de impresión y fotocopias de las Pruebas SABER, Indice sintético de Calidad | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
|  |  | Finalizado el 2018, por lo menos el 80% de los estudiantes estran en un nivel avanzado en los resultados de las pruebas SABER | [8 empty] | Analisis comparativo de los resultados de las pruebas SABER en los últimos tres años. | Directora y Consejo Academico y grupo gestion academica | 2018-04-28 | 2019-05-05 | Costo de impresión y fotocopias de las Pruebas SABER, Indice sintético de Calidad |  |  |  |  | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
1 | [7 empty] | Analisis del Indice sintético de Calidad educativa 2016 según reporte del MEN | Consejo Academico, Equipo de gestion academica y de calidad, Directora y Docentes delCentro Educativo. | 2018-05-02 | 2019-05-05 | Revisión del índice Sintetico de calidad 2017 | Directora y Consejo Academico y grupo gestion academica | 2108-04-28 | 2019-05-05 | Costo de impresión y fotocopias de las Pruebas SABER, Indice sintético de Calidad | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[12 empty] | Identificación de resultados por area y por grado y los factores asociados. | Directora y Consejo Academico y grupo gestion academica | 2018-05-10 | 2019-05-10 | Costo de impresión y fotocopias de las Pruebas SABER, Indice sintético de Calidad | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[12 empty] | Analisis de los resultados en cuanto a progreso, desempéño, eficiencia y competencias ciudadnas. | Directora y Consejo Academico y equipo de gestion academica | 2018-05-12 | 2019-05-12 | Costo de impresión y fotocopias de las Pruebas SABER, Indice sintético de Calidad | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[8 empty] | Elaboración y ejecución del Plan de Acción según resultados del ïndice sintético de calidad. | Equipo de gestion academica y de calidad, Directora y Docentes del Centro Educativo de todos los niveles y grados. | 2018-05-08 | Junio de 2019 | Identificación de los aspectos a fortalecer en la elaboración del Plan de acción. | Directora y Consejo Academico y grupo gestion academica | 2018-05-12 | 2019-05-12 | Costo de impresión y fotocopias de las Pruebas SABER, Indice sintético de Calidad | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[12 empty] | Diseño y diligenciamiento de los formatos del plan de acción de acuerdo a los resultados del ISCE 2016 | Directora y Consejo Academico y grupo gestion academica | 2018-05-12 | 2019-05-12 | Costo de impresión y fotocopias de las Pruebas SABER, Indice sintético de Calidad | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[11 empty] | 2019-11-30 | Aprobación y adopción del plan de acción por parte del consejo académico y Directivo | Directora y Consejo Academico y grupo gestion academica | 2018-05-16 | 2019-11-30 | Costo de impresión y fotocopias de las Pruebas SABER, Indice sintético de Calidad | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
| APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA | Diseñar un plan de mejoramiento institucional de acuerdo a los referentes técnicos de la educación inicial. | Al finalizar el año 2018 se habrá elaborado y socializado el plan de mejora en un 100% con los referentes técnicos de la educacion Inicial. Al finalizar el año 2018, se habrpá cumplido con el 50% de los referentes técnocpos de la educacion incial planteados en el Plan de mejora. Al finalizar el año 2019, se habrá cumplido con el 70% de lo planeado en los referentes técnicos de la educación inicial. | Directora, Consejo Directivo, docentes. | Abril de 2018 | Noviembre de 2019 | Porcentaje del plan de mejora cumplido por año | Lectura y análisis de los refrentes técnicos de la educacion inicial por componentes | Directora y propietaria del Centro Educativo Liceo Alfonso López-, Docentes y consejo académico. | 2018-04-03 | 2019-04-21 | Reunión con los docentes de preescolar de cada uno de los grados para analizar los referentes técnicos de la educación inicial. | Directora y propietaria del Centro Educativo, docentes de preescolar y consejo academico. | 2018-04-07 | 2019-04-07 | Costos para comprar los textos referentes técnicos y refrigerios fotocopias. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes. | Socializar la propuesta de mejoramiento del Centro Educatrivo según los referentes récnicos de la educación inicial.
[12 empty] | Identificación de los objetivos y actividades para dar cumplimiento al plan de mejora y el calendario de actividades. | Directora y propietaria del Centro Educativo, docentes de preescolar y consejo academico. | 2018-04-07 | 2019-04-07 | Costos para refrigerios fotocopias. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[12 empty] | Diseño del formato del plan de mejora y organización de los referetes tecnicos por componentes. | Directora y propietaria del Centro Educativo, docentes de preescolar y consejo academico. | 2018-04-07 | 2019-04-07 | Costos para refrigerios fotocopias. Digitación e impresiones | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
1 | [7 empty] | Identificación de las necesidades de adecuación y mejoramiento según cada refrente técnico y elaboracion del plan. | Directora y propietaria del Centro Educativo Liceo Alfonso López-, Docentes y consejo académico. | 2018-04-21 | 2019-04-28 | Priorización de necesidades para atender la educacion incial según los referentes tecnicos y los recursos dipsonibles por año. | Directora y propietaria del Centro Educativo, docentes de preescolar y consejo academico. | 2018-04-17 | 2019-04-28 | Costos para refrigerios fotocopias. Digitación e impresiones | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[10 empty] | 2017-04-21 |  | Elaboración del plan de mejoramiento según los referentes técnicos de la educación incial | Directora y propietaria del Centro Educativo, docentes de preescolar y consejo academico. | 2018-04-17 | 2019-04-28 | Costos para refrigerios fotocopias Digitación e impresiones. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[10 empty] | 2017-04-21 |  | Socialización del plan de mejora con los docentes del Centro Educativo para asumir compromisos y responsabilidades en aspectos de bienestar y pedagogicos. | Directora y propietaria del Centro Educativo, docentes de preescolar y consejo academico. | 2018-04-21 | 2019-05-05 | Costos para refrigerios fotocopias. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[8 empty] | Ejecución del plan de mejora de la educación inicial según los referentes técnicos | Directora y propietaria del Centro Educativo Liceo Alfonso López-, Docentes y consejo académico. | 2018-04-07 | 2019-09-28 | Presentación y sustentación del plan de mejora a la Secretaría de Educación para su conocimiento y aprobación. | Directora y propietaria del Centro Educativo, docentes de preescolar y consejo academico. | 2018-05-05 | 2019-05-12 | Costos para refrigerios fotocopias. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[12 empty] | Ejecución del plan según las metas y el cronograma de actividades por año (trienal) | Directora y propietaria del Centro Educativo, docentes de preescolar y consejo academico. | 2018-05-12 | 2019-11-30 | Costos para refrigerios fotocopias. Digitación e impresiones | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[12 empty] | Realización de ajustes al plan por año según necesidades y recursos. | Directora y propietaria del Centro Educativo, docentes de preescolar y consejo academico. | 31- 11-2018 | 31-11-2019 | Costos para refrigerios fotocopias. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
| APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA | Aumentar la cobertura educativa en todos los niveles y grados con el fin de ampliar la oferta del servicio a noveno grado de manera gradual. | Al finalizar el año 2018, se habrá aumentado en por lo menos 20 estudiantes a nivel institucional. Al finalizar el año 2019, se tendrá una matricula posible para ampliar el sexto grado a partir del año 2020 Al finalizar el año 2020, se habrá implementado el grado sexto de basica secundaria | Directora y propietaria del Centro Educativo, Comnunidades educativas, docentes de cada nivel. Consejo Directivo | Marzo de 2018 | Noviembre de 2020 | Cantidad de estudiantes nuevos por año y Pocentaje de permanencia en el Centro educativo | Análisis de la situación socioeconomico de la comunidad y las posiblidades de ingresar a nuestro Centro Educativo | Directora, Docentes | 2018-03-05 | 30-11 2019 | Elaboración de un diagnóstico socioeconómico del contexto comunitario. | Directora y Docentes del CER | 2018-03-05 | 2019-08-30 | Costos de fotocopias, documentos , envios, llamadas telefonicas. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes. | Diseño y suministro de publicidad y promocion del Centro Educativo en la Comunidad de la zona Urbana del municipio de El Zulia.
[12 empty] | Análisis de los procesos de matricula en los colegios y escuela oficiales del Municipio Zona Urbana | Directora y Docentes del CER | 2018-04-13 | 2019-10-30 | Costos de fotocopias, documentos , envios, llamadas telefonicas. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[12 empty] | Definición de estrategia para la promoción del Centro Educativo dentro de la comunidad del Municipio de El Zulia. | Directora y Docentes del Centro educativo , Padres de familia | 2018-10-10 | 2019-10-30 | Elaboracion de un presupuesto para Costo de documentos, plegables, pubicidad radial, propaganda, perifoneo. | 0 | 0 | 40 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
1 | [7 empty] | Divulgación a través de diferentes medios de comunicación sobre las ventajas y sus posibilidades de acceso y permenencia de los estudiantes en el Centro educativo Liceo Alfonso López. |  | Julio de 2018 | Noviembre de 2019 | Elaboración de Material informativo como plegables, circulares, videos y demás | Propietaria y Directora del Centro Educativo, docentes, consejo Directivo. | 2018-10-30 | 2019-11-30 | Costos de fotocopias, documentos , envios, llamadas telefonicas. | 0 | 0 | 40 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[9 empty] | Directora del Centro Educativo, docentes, Consejo Directivo |  |  | Utilizar los diferentes medios de comunicación y estrategias de divulgación del Centro Educativo , promocionando su imagen y servicios. | Propietaria y Directora del Centro Educativo, docentes, consejo Directivo. | 2018-11-30 | 2019-03-03 | Costos de fotocopias, documentos , envios, llamadas telefonicas. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[8 empty] | Ampliación del servicio educativo articulando el nivel de básica primaria con la basica secundaria. | Directora y propietaria del centro educativo, Consejo Directivo, Docentes y padres de familia. | Febrero de 2019 | Noviembre de 2020 | Iniciar el proceso de matricula para la articulacion de la basica primaria con la basica secundaria inciiando consexto grado. | Propietaria y Directora del Centro Educativo, docentes, consejo Directivo. | 2018-11-30 | 2019-03-03 | Costos de fotocopias, documentos , envios, llamadas telefonicas. | 0 | 0 | 40 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[12 empty] | Gestionar la legalización del sexto grado implementado en el Centro Educativo Liceo Alfonso López. | Propietaria y Directora del Centro Educativo, docentes, consejo Directivo. Supervisión Educativa | 2018-03-03 | 2019-12-30 | Costos de fotocopias, documentos , envios, llamadas telefonicas. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[12 empty] | Proyectar la ampliación del grado séptimo según la matricula final del grado sexto y su legalizacion | Propietaria y Directora del Centro Educativo, docentes, consejo Directivo. | 2018-09-30 | 2020-11-30 | Costos de fotocopias, documentos , envios, llamadas telefonicas. |  |  |  |  | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
| APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA | Fortalecer la convivencia escolar y dentro del grupo de trabajo mediante la implementación de estrategias fucnionales para la resolución de conflictos | Al finalizar el año 2018, se habrá realizado un proceso de sensiblización sobre sentido de pertenencia y apropiacion de procesos en el 100% de los docentes Al finalizar el año 2019, se hará un evaluación personalizada y global sobre la apropiación y sentido de pertenencia en el 100% de los docentes de lCentro Educativo Liceo Alfonso López. | Directora, docentes , comité de convivencia escolar, consejo de padres | Febrero de 2018 | Noviembre de 2019 | Porcentaje. Cantidad de docentes demostrando sentido de peretencia y compromiso con el Centro Educativo a traves de su trabajo | Realización de talleres de sensibilización con los docentes del Centro educativo sobre el comppromiso con el trabajo y el desempeño de sus fucniones | Directora y propietaria del Centro Educativo, docentes , consejo académico. | 2018-02-03 | 2018-05-05 | Reunión con los docentes del Centro Educativo para informar sobre el rol en su trabajo y sus funciones | Directora y propietaria del Centro Educativo, consejo de docentes. | 2018-02-03 | 2019-02-03 | Costos de documentos, fotocopias, manuales y demás elementos de trabajo en reuniones yn talleres. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes. | Resultados de las pruebas SABER y resultados academicos por cada nivel y grado de formación y de atención del centro edcativo.
[12 empty] | Entrga a cada docente del manual de funciones, los compromisos y documentos a entregar en fechas definidas. | Directora y propietaria del Centro Educativo,docentes. | 2018-02-03 | 2019-03-10 | Costos de documentos, fotocopias, manuales y demás elementos de trabajo en reuniones yn talleres. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[12 empty] | Identificacion de las necesidades pedagógicas de cada docente para mejorar su desempeño en el el aula | Directora y propietaria del Centro Educativo, consejo de docentes. | 2018-03-10 | 2019-03-10 | Costos de documentos, fotocopias, manuales y demás elementos de trabajo en reuniones yn talleres. |  |  |  |  | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
1 | [7 empty] | Identificacion de las necesidades pedagógicas de cada docente para reforzar su trabajo a través de procesos de capacitacion y acompañamiento. | Directora y propietaria del Centro Educativo, docentes , consejo académico. | 2018-03-24 | 2018-05-31 | Analisis de la hoja de vida y del perfil del docente, su experiencia laboral y antecedentes | Directora y propietaria del Centro Educativo. Consejo académico. | 2018-04-21 | 2019-04-21 | Costos de documentos, fotocopias, manuales y demás elementos de trabajo en reuniones yn talleres. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[12 empty] | Elaboración de un listado de las necesidades pedagogicas de los docentes según el nivel de atencion educativa y grados que atiende. | Directora y propietaria del Centro Educativo, consejo de docentes. | 2018-04-28 | 2019-04-28 | Costos de documentos, fotocopias, manuales y demás elementos de trabajo en reuniones yn talleres. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[12 empty] | Definicón de un plan de capacitación, talleres y eventos de reflexion sobre el trabajo de los docentes por niveles y grados. | Directora y propietaria del Centro Educativo, consejo de docentes. | 2018-04-28 | 2019-04-28 | Costos de documentos, fotocopias, manuales y demás elementos de trabajo en reuniones yn talleres. |  |  |  |  | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[8 empty] | Evaluación individual y general al finalizar cada año sobre el desempeño docente y la apropiacion de procesos con sentido de pertenencia y eficacia. |  | 2018-11-30 | 2019-11-30 | Ejecución de un plan de supervisión y revisión del trabajo docente en su aula y con la comunidad educativa. | Directora y propietaria del Centro Educativo. | 2018-05-15 | 2019-11-30 | Actas, fotocopias, fotos, costos desplazamiento a las sedes. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[9 empty] | Directora y propietaria del Centro Educativo, docentes , consejoDirectivo. |  |  | Evaluación del trabajo docente en los diferentes eventos de supervisión y cumplimiento de compromisos. | Directora y propietaria del Centro Educativo. | 2018-11-14 | 2019-11-15 | Actas, fotocopias, fotos, costos desplazamiento a las sedes. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
[12 empty] | Elaboración del informe final del desempeño de cada docente y su sentido de peretennecia y apropiación de los procesos del PEI del Centro Educatrivo | Directora y propietaria del Centro Educativo. | 2018-11-20 | 2019-11-30 | Actas, fotocopias, fotos, costos desplazamiento a las sedes. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y propietaria del Centro Educativo. Docentes.
| APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA | Afianzar el funcionamiento eficaz y oportuno del comité de convivencia escolar en la resolución de conflictos internos aplicando los protocolos y las rutas de atencióm. | Al finalizar el año 2018, se habrá afianzado en un 60% el trabajo y las funciones del Comité de convivencia. Al finalizar el año 2018, se habrá afianzado en un 80% el trabajo y las funciones del Comité de convivencia. Al finalizar el año 2019, se habrá afianzado en un 100% el trabajo y las funciones del Comité de convivencia. | Directora, Comité de convivencia escolar docentes. | Abril de 2018 | Noviembre de 2019 | Porcentaje. Cantidad de conflictos y situaciones resueltas por el comité de convivencia escolar. | Organización y conformación del comité de convivencia escolar de acuerdo a la normatividad vigente y a sus fucniones | Directora del Centro Educativo Liceo Alfonso López. docentes del CER | 2018-04-17 | 2018-04-17 | Reunión con los docentes del Centro educativo para socializar el proceso de organización del comité de convivencia | Directora del Centro Educativo y docentes | 2018-04-17 | 2018-04-17 | Costos de documentos, fotocopias, manuales y demás elementos de trabajo en reuniones yn talleres. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo y docentes
[12 empty] | Convocatoria a reunión de los representantes de organismos que conforman el comité de convivencia. | Directora del Centro Educativo y docentes | 2018-04-17 | 2018-04-21 | Costos de documentos, fotocopias, manuales y demás elementos de trabajo en reuniones yn talleres. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo y docentes
[12 empty] | Adpción del comité de convivencia conformado, mediante acta | Directora del Centro Educativo Liceo Alfonso López y consejo Directivo | 2018-04-21 | 2018-04-21 | Costos de documentos, fotocopias, manuales y demás elementos de trabajo en reuniones yn talleres. |  |  |  |  | Consejo Directivo
1 | [7 empty] | Identificacion de los casos o conflictos escolares que deben ser asumidos por el comité de convivencia escolar. | Docentes y comunidad educativa escolar. Comité de convivencia escolar | 2018-04-04 | 2019-11-30 | Identificación de los casos que requieren ser tratados por el comité de convivencia escolar. | Directora del Centro Educativo Comité de convivencia | 2018-05-05 | 2018-11-30 | Costos de documentos, fotocopias, manuales y demás elementos de trabajo en reuniones yn talleres. | 0 | 0 | 0 | 0 | Comité de convivencia
[12 empty] | Análisis de cada caso que debe ser solucionado por el comité de convivencia escolar. | Directora del Centro Educativo Comité de convivencia | 2018-05-05 | 2018-11-30 | Costos de documentos, fotocopias, manuales y demás elementos de trabajo en reuniones yn talleres. | 0 | 0 | 0 | 0 | Comité de convivencia
[12 empty] | Revisión del manaul de funciones del comité de convivencia e identificación de los protocolos y la ruta de para la solución del conflicto. | Directora del Centro Educativo Comité de convivencia | 2018-04-21 | 2018-04-28 | Costos de documentos, fotocopias, manuales y demás elementos de trabajo en reuniones yn talleres. |  |  |  |  | Comité de convivencia
[8 empty] | Evaluación anual general del desempeño del comité de convivencia escolar de acuerdo asus funciones y a los casos resueltos. |  | 2018-11-30 | 2019-11-30 | Revisión de las actas de reuniones del comité de convivencia para identificar los casos reportados. | Directora del Centro Educativo Comité de convivencia | 2018-11-28 | 2018-11-28 | Actas, fotocopias, fotos, costos desplazamiento a las sedes. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo y docentes
[9 empty] | Directora del Centro Educativo y comité de convivencia escoloar. |  |  | Evaluación del trabajo realizado y los resultados de la intervención del comité de convivencia. | Directora del Centro Educativo Comité de convivencia | 2018-11-28 | 2018-11-28 | Actas, fotocopias, fotos, costos desplazamiento a las sedes. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo y docentes
[12 empty] | Elaboracion de la autoevaluación y analisis de los resultados del comité de convivencia. | Directora del Centro Educativo Comité de convivencia | 2018-11-30 | 2018-11-30 | Actas, fotocopias, fotos, costos desplazamiento a las sedes. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo y consejo Directivo.
| APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA | Fortalecer el proceso de apropiación del direccionamiento estratégico y horizonte Institucional en la comunidad educativa según la resignificación del PEI 2017. | Al finalizar el año 2018, la comunidad educativa de todas las sedes se habrán apropiado en el 100% del Direccionamiento estratégico del Centro educativo a través del trabajo en equipo. | Directora del Centro Educativo, Gobierno escolar con todos sus organismos de base. | Octubre de 2018 | Noviembre de 2020 | Porcentaje. Cantidad de personas pertenecientes a la comunidad educativa apropiadas del Direccionamiento estatregico y trabajando en equipo. | Resignificación del PEI en todos sus componentes, especialmente el Direccionamiento estratégico y horizonte Institucional. | Directora del Centro Educativo. Equipos de Gestión | 2018-10-30 | 2019-02-28 | Organización de los equipos de gestion para la resignificación del PEI | Directora del Centro Educativo | 2018-10-30 | 2019-02-28 | Costos de documentos, fotocopias, | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo. | Socializacion y explicacion a las comunidades a traves de reuniones y documentos escritos sobre la resignificación del PEI especialmente en el componente de Horizonte Institucional.
[12 empty] | Entrega a cada equipo de los aspectos a resignificar en el PEI y entrega de documentos de trabajo. | Directora y Docentes del Centro Educativo Liceo Alfonso López | 2018-10-30 | 2019-02-28 | Costos de documentos, fotocopias, | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipos de gestion, Directora.
[12 empty] | Resignificacion del PEI por parte de los equipos de gestión. | Directora del CER y consejo Directivo | 2018-10-30 | 2019-02-28 | Costos de documentos, fotocopias, |  |  |  |  | Equipos de Gestión, Directora
1 | [7 empty] | Socialización de todos los ajustes realizados al PEI con la comunidad educativas a través de los docentes. | Directora y propietaria del Centro Educativo, Gobierno escolar, Docentes | 2018-02-28 | 2019-10-31 | Conocimiento y divulgación de los ajustes realizados a cada componente del PEI entre los docentes y el gobierno escolar | Directora del Centro Educativo y Consejo Directivo. | 2018-03-01 | 2019-05-30 | Costos de documentos, fotocopias, | 0 | 0 | 0 | 0 | Consejo Directivo, Directora.
[12 empty] | Aprobación de los ajustes por parte del consejo Directivo | Directora del Centro Educativo y Consejo Directivo. | 2018-03-01 | 2019-03-01 | Costos de documentos, fotocopias, | 0 | 0 | 0 | 0 | Consejo Directivo
[12 empty] | Adopción mediante acuerdo de los ajustes realizados al PEI y su resignificación. | Directora del Centro Educativo y Consejo Directivo. | 2018-03-01 | 2019-03-01 | Costos de documentos, fotocopias, |  |  |  |  | Consejo Directivo
[8 empty] | Evaluación de los procesos de apropiación del Direccionamiento estrategico mediante el trabajo en equipo. | Directora, Gobierno escolar, Docentes ,Consejo Directivo | 2018-10-31 | 2019-11-30 | Realización de charlas y tallleres de divulgacion y apropiación del direccionamiento estrategico y horizonte institucional. | Directora del Centro Educativo y docentes | 2018-10-03 | 2019-11-30 | Costos de documentos, fotocopias, | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo
[12 empty] | Socialización del Horizonte Institucional por parte de los docentes a su comunidad educativa | Directora del Centro Educativo y docentes | 2018-05-31 | 2019-11-30 | Costos de Costos de documentos, fotocopias, | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora delCentro Educativo y docentes
[12 empty] | Fijación del horizonte Institucional en medio fisico en un lugar visible en cada sede. | Directora del Centro Educativo y docentes | 2018-05-20 | 2019-05-30 | Costos de documentos, fotocopias, | 0 | 0 | 0 | 0 | Docentes de cada nivel y grado
| APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA | Fortalecer el funcionamiento de la escuela de padres como espacio de participación y formación de la comunidad en valores y en aspectos de lavida comunitaria | Al finalizar el año 2018, se habrá consolidado la escuela de padres en el 70% del Centro educativo como espacio de vinculo escuela -Comunidad. Al finalizar el año 2018, se habrá consolidado la escuela de padres en el 90% ddel Centro educativo y funcionando correctamente. Al finalizar el año 2019, se habrá consolidado la escuela de padres en el 100% del Centyro Educativo donde participen los padres de familia de todos los grados y niveles. | Directora, Gobierno escolar, Consejo de Padres, Docentes de todos los niveles y grados. | Marzo de 2018 | Noviembre de 2019 | Porcentaje. Cantidad de padres de familia vinculados a la escuela de padres.. | Realización de reuniones periódicas con los docentes para fomentar y fortalecer el funcionamiento de la escuela de padres vincuando a todos los grados y niveles | Directora y docentes del Centro Educativo. Equipos de Gestión, consejo de padres de familia. | marzo del 2018 | Noviembre de 2018 | Reunion de la Directora del Centro con los docentes para socializar el sentido y la funcionalidad de la escuela de padres | Directora y docentes del Centro Educativo Liceo Alfonso López | 2018-03-03 | 2018-03-30 | Costos de documentos, fotocopias, | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo | Reuniones periodicas con padres de familia y docentes para desarrollar la escuela de padres según tematicas acordadas con la comunidad educativa. Talleres cada dos meses.
[12 empty] | Elaboración de un cronograma de reuniones anuales de la escuela de padres. | Directora y docentes del Centro Educativo Liceo Alfonso López | 2018-03-03 | 2019-03-10 | Costos de documentos, fotocopias, refrigerios | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo
[6 empty] | Noviembre de 2018 | [5 empty] | Evaluación de resultados de la implementación de la escuela de padres hasta la fecha (2018) | Directora y docentes del Centro Educativo Liceo Alfonso López | 2018-03-06 | 2019-03-10 | Costos de documentos, fotocopias,refrigerios | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo
1 | [7 empty] | Planeación y Ejecución de talleres temas definidos para trabajar en la escuela de padres según necesidades de los padres de familia | Directora, Docentes y consejo de padres de familia | Marzo de 2018 | Noviembre de 2019 | Programacion de los talleres de la escuela de padres para los años 2018 / 2019 | Directora y docentes del Centro Educativo Liceo Alfonso López | 2018-03-01 | 2019-03-10 | Costos de documentos, fotocopias, | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora y docentes del CER
[6 empty] | Noviembre de 2019 | [5 empty] | Elaboración de un diagnóstico con padres de familia sobre los temas de mayor interés y de impacto en las familias. | Directora, docentes y consejo de padres del Centro Educativo Liceo Alfonso López | 2018-03-21 | 2019-03-24 | Costos de documentos, fotocopias, refrigerios | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo
[12 empty] | Diseño y ejecución del plan de actividades y cronograma de reuniones durante el año 2018, con la temática definida para cada reunión. | Directora y docentes del Centro Educativo Liceo Alfonso López | 2018-03-17 | 2019-11-30 | Costos de documentos, fotocopias, internet |  |  |  |  | Directora del Centro Educativo
[8 empty] | Seguimiento y verificación de las actividades y temas trabajados en la escuela de padres según calendario de actividades, mediante actas y evidencias. | Directora, Docentes y consejo académico del Centro Educativo Liceo Alfionso López. | Noviembre de 2018 | Noviembre de 2019 | Seguimiento y evaluación permanente para fortalecer el proceso de ejecución de actividades con los padres de familia | Directora y docentes del Centro Educativo Liceo Alfonso López | 2018-11-15 | 2019-11-30 | Costos de documentos, fotocopias, | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo
[12 empty] | Elaboración de informes con sus evidencias y actas de ejecucion de talleres con la escuela de padres. | Directora y docentes del Centro Educativo Liceo Alfonso López | 2018-11-15 | 2019-11-30 | Costos de documentos, fotocopias, refrigerios | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo
[12 empty] | Evaluación anual y trienal mediante resultados de eficiencia sobre los avances en el fucnionamiento de la escuela de padres. | Directora, docentes y consejo de padres del Centro Educativo Liceo Alfonso López | 2018-11-15 | 2019-11-30 | Costos de documentos, fotocopias, refrigerios | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo
| APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA | Actualizar el Manual de convivencia de acuerdo a la normatividad vigente y a las recomendaciones del Ministerio de Educación Nacional, | Al finalizar el año 2018 se habrá actualizado y socializdo el Manual de Convivencia en el 70% de su contenido de acuedo a los nuevos lineamientos. Al finalizar el año 2018 se habrá adoptado e implementado el Manual de Convivencia en un 90 % Al finalizar el año 2018 se habrá apropiado y adoptado el Manual de Convivencia en el 100% de su contenidoen la comunidad educativa. | Directora del Centro Educativo Liceo Alfonso López , docentes y Comité de convivencia. | Mayo de 20178 | agosto de 2019 | Resultado. Manual de convivencia actualizado, adoptado y aplicado en el 100% | Lectura y analisis de las orientaciones, lineamientos y guias de actualización del manual de convivencia. | Directora del Centro Educativo, docentes, comité de convivencia escolar | 2018-05-02 | 2019-05-18 | Consecución y reproducción de los documentos y formatos en medio magnético y fisico . | Directora del Centro Educativo Liceo Alfonso López | 2018-05-03 | 2018-05-04 | Costos para fotocopias CD, Impresiones. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo Liceo Alfonso López | Reuniones periodicas con docentes y con la comunidad educativa, gobierno escolar y comité de convencia para divulgar los aspectos que se ajustaron en el manual de convivencia.
[12 empty] | Programación del taller para la orientación y actualización del manual de convivencia | Directora y docentes del Centro Educativo Liceo Alfonso López | 2018-05-05 | 2018-05-05 | Costos para fotocopias CD, Impresiones. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo Liceo Alfonso López
[7 empty] | Resultado. Disminución de conflictos escolares en un 70% |  |  |  |  | Explicacion del trabajo para actualizar el manual de convivencia y aspectos definidos para actualizar y revisar. | Directora y docentes del Centro Educativo Liceo Alfonso López | 2018-05-05 | 2018-05-05 | Costos para fotocopias, Impresiones. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo Liceo Alfonso López
1 | [7 empty] | Revisión y correccion y ajustes al Manual de convivencia debidamente adoptado por el consejo Directivo. | Directora del Centro Educativo, Docentes, comité de convivencia consejo Directivo | 2018-05-10 | 2019-05-31 | Organización de grupos de trabajo por aspectos del Manual con base en la normatividad vigente. | Directora. Docentes y comité de convivencia del Centro Educativo Liceo Alfonso López | 2018-05-10 | 2018-05-10 | Costos para fotocopias, Impresiones. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro educativo, Comité de convivencia y docentes
[12 empty] | Identificación delos aspectos a revisar y aplicación de una guía de revisión | Directora. Docentes y comité de convivencia del Centro Educativo Liceo Alfonso López | 2018-05-16 | 2018-05-20 | Costos para fotocopias, Impresiones. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del CER, Comité de convivencia y docentes
[12 empty] | Ajustes y revisión del manual de convivencia . Aplicación de la guia 49 orientadora del trabajo diseñada por el MEN. | Directora. Docentes y comité de convivencia del Centro Educativo Liceo Alfonso López | 2018-05-20 | 2018-05-31 | Costos para fotocopiasCD, Impresiones. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del CER, Comité de convivencia y docentes
[8 empty] | Socialización, y aplicación del Manual de convivencia de acuerdo a las orientaciones, documentos guías y normas vigentes. | Directora del Centro educativo, Docentes, comité de convivencia | Mayo de 2018 | 2019-08-30 | Socialización de los ajustes al Manual de convivencia según el trabajo del comité de convivencia | Directora. Docentes y comité de convivencia del Centro Educativo Liceo Alfonso López | 2018-05-31 | 2018-06-30 | Costos para fotocopias CD, Impresiones. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro educativo , Comité de convivencia y docentes
[12 empty] | Adopción del manual de convivencia por parte del consejo Directivo y socialización entre la comunidad educativa. | Directora y Consejo Directivo | 2018-06-20 | 2018-06-23 | Costos para fotocopias CD, Impresiones. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro educativo, comité de convivencia y docentes
[12 empty] | Aplicación del manual de convivencia en los casos requeridos. | Directora del centro educativo y docentes de todos los grados y niveles. | 2018-05-30 | 2018-11-30 | Costos para fotocopias CD, Impresiones. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo Comité de convivencia y docentes
| APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA | Dotar el Centro educativo en los niveles de preescolar y básica primaria de de recursos que apoyen la labor docente en el aula y mejoren el aprendizaje de los estudiantes. | Al finalizar el año 2019 se habrá dotado de recursos para el aprendizaje en un 60% del material requerido para preescolar Al finalizar el año 2019 se habrá dotado de recursos para el aprendizaje en un 60% del material requerido parabásica primaria Al finalizar el año 2019 se habrá dotado otro 20% para cada nivel de recursos para el aprendizaje. | Directora y propietaria del Centro Educativo Liceo Alfonso López | Abril de 2018 | Noviembre de 2019 | Porcentaje. Cantidad de materail padagógico y didactico para la enseñanza en os niveles de preescolar y basica primaria | Identificación de las necesidades de dotación de recursos de aprendizaje por cada nivel y grado de preescolar y basica primaria. | Directora y propietaria del Centro Educativo Liceo Alfonso López | Marzo de 2018 | Abril de 2019 | Revisión de los recursos para el aprendizaje de cada nivel y grado atendido. | Directora del centro educativo y docentes de todos los grados y niveles. | 2018-03-10 | 2019-03-30 | documentos de trabajo, Guía de canastas educativas | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo
[12 empty] | Elaboración de un listado de necesidades de recursos para el aprendizaje y priorización de los mismos. | Directora del centro educativo y docentes de todos los grados y niveles. | 2018-04-05 | 2019-04-30 | Costos de fotocopias de inventarios, actas de entrega de material. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo
1 | [7 empty] | Adquisición de material didáctico y de apoyo para la enseñanza en el nivel de preescolar y basica primaria | Directora y propietaria del Centro Educativo Liceo Alfonso López | Mayo de 2018 | mayo de 2019 | Cotizacion del materail didactico a adquirir según el presupuesto para cada nivel y grado y según la dotación de material de apoyo para el aprendizaje | Directora del centro educativo. | 2018-05-01 | 2019-05-31 | documentos de trabajo, Guía de canastas educativas | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo
[12 empty] | Adquisición del material didactico para los niveles de preescoar y básica primaria | Directora del centro educativo. | 2018-05-15 | 2019-05-18 | documentos de trabajo, Guía de canastas educativas | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo
[12 empty] | Entrega del material didáctico y pedagógico para cada docente de preescoolar y basica primaria. | Directora del centro educativo. | 2018-05-21 | 2019-05-21 | Presupuesto y factura. Transpórte de materiales |  |  |  |  | Directora del Centro Educativo
[8 empty] | Mantenimiento, reposiciíon y reparación de materiales, equipos y demás materiales en regular estado. | Directora y propietaria del Centro Educativo Liceo Alfonso López | Septiembre de 2018 | Noviembre de 2019 | Elaboración de un listado de recursos materiales, tecnicos, equipos y didacticos que requieren mantenimiento, reparación y reposición. | Directora del centro educativo. | 2018-02-02 | 2018-02-28 | Presupuesto y factura. Transpórte de materiales | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo
[12 empty] | Asignación de presupuesto según las necesidades. | Directora del centro educativo. | 2018-04-03 | 2019-05-01 | Presupuesto y factura. Transporte de materiales | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo
[12 empty] | Contratación para la reparación, mantenimiento, adecución y de material didactico y tecnico. | Directora del centro educativo. | 2018-05-05 | 2019-06-30 | Presupuesto y factura. Transpórte de materiales
| APOYO DIRECTIVO EN LA GESTION PEDAGOGICA | Fortalecer el sentido de pertenencia de los docentes con el centro educativo y con los procesos admi nistrativos y pedagógivos que se desarrrollan en el cada grado y nivel para mejorar la calidad educativa. | Al finalizar el año 2019, se habrá realizado un proceso de sensiblización del 100% de los docentes con sentido de pertenencia por el trabajo y la calidad educativa del Centro Educativo | Directora, docentes de cada sede | Marzo de 2019 | Noviembre de 2019 | Resultado; Mejores resultados de las pruebas SABER y en los procesos administrativos y pedagogicos evaluados en el Centro Educativo. | Socialización con los docentes del Centro Educativo sobre el comppromiso con el trabajo y la calidad del servicio educativo | Directora del Centro Educativo Liceo Alfonso López y docentes de todos los niveles y grados. | Febrero de 2018 | Marzo de 2019 | Reunión con los docentes del Centro Educativo para informar sobre el cumplimiento de sus funciones | Directora del centro educativo y docentes de todos los grados y niveles. | 2018-02-03 | 2019-03-30 | Costos de documentos, fotocopias, manuales y demás elementos de trabajo en reuniones yn talleres. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo | Talleres de informacion y socializacion a docentes y comunidad educativa sobre la apropiación de todos los procesos administrativos, pedagpogicos y mejor calidad educativa con su responsabilidad y sentido de pertenencia.
[12 empty] | Entrega a cada docente del manual de funciones, los compromisos y responsabilidades pedagogicas y administrativas | Directora del centro educativo y docentes de todos los grados y niveles. | 2018-02-03 | 2019-03-30 | Costos de documentos, fotocopias, manuales y demás elementos de trabajo en reuniones yn talleres. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo
[12 empty] | Identificacion de las necesidades pedagógicas de cada docente para mejorar su desempeño en el el aula y estimular el trabajo | Directora del centro educativo y docentes de todos los grados y niveles. | 2018-02-15 | 2019-03-30 | Costos de documentos, fotocopias, manuales y demás elementos de trabajo en reuniones yn talleres. |  |  |  |  | Directora del Centro Educativo
1 | [7 empty] | Desarrollo de talleres y un plan de incentivos para reforzar y motivar el trabajo a través de procesos de capacitacion y acompañamiento. | Directora del Centro Educativo Liceo Alfonso López y docentes de todos los niveles y grados. | Marzo de 2018 | Julio de 2019 | Analisis de la hoja de vida y del perfil del docente, así como las necesidades de capacitacion de cada docente según el nivel de enseñanza. | Directora del centro educativo y docentes de todos los grados y niveles. | 2018-04-01 | 2019-04-30 | Costos de documentos, fotocopias, manuales y demás elementos de trabajo en reuniones yn talleres. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo
[12 empty] | Elaboración de unplan de incentivos permanentes para cada docente y para el grupo para fortalecer el grupo. | Directora del centro educativo y docentes de todos los grados y niveles. | 2018-04-17 | 2019-04-30 | Costos de documentos, fotocopias, manuales y demás elementos de trabajo en reuniones yn talleres. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo
[12 empty] | Definicón de un plan de capacitación, talleres y eventos de reflexion sobre el trabajo en cada grado y nivel. | Directora del centro educativo y docentes de todos los grados y niveles. | 2018-05-03 | 2019-07-10 | Costos de documentos, fotocopias, manuales y demás elementos de trabajo en reuniones yn talleres. |  |  |  |  | Directora del Centro Educativo
[8 empty] | Evaluación anual general del desempeño docente según los resultados de las visitas de supervisión y de las pruebas SABER |  | Abril de 2018 | Noviembre de 2019 | Visitas de supervisión y revisión del trabajo docente con su comunidad | Directora del centro educativo y docentes de todos los grados y niveles. | 2018-04-01 | 2019-10-30 | Actas, fotocopias, fotos, costos desplazamiento a las sedes. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo
[9 empty] | Directora del Centro Educativo Liceo Alfonso López y docentes de todos los niveles y grados. |  |  | Evaluación del trabajo docente en varias reuniones y a traves de la supervisión y cumplimiento de compromisos. | Directora del centro educativo y docentes de todos los grados y niveles. | 2018-04-10 | 2019-11-30 | Actas, fotocopias, fotos, costos desplazamiento a las sedes. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo
[12 empty] | Elaboración del informe final del desempeño de cada docente y su sentido de peretennecia y responsabilidad por mejorar la calidad educativa del Centro Liceo Alfonso López. | Directora del centro educativo . | 2018-11-20 | 2019-11-30 | Actas, fotocopias, fotos, costos desplazamiento a las sedes. | 0 | 0 | 0 | 0 | Directora del Centro Educativo
Note on O4: MFIGUEROA: Fecha: DD/MM/AAAA
Note on P4: MFIGUEROA: Fecha: DD/MM/AAAA
Note on Q4: MFIGUEROA: Describa el concepto de lo que requiere para la realizacion de la actividad ejemplo: Honorarios,Alquiler de inmuebles o equipos, fotocopias, refriguerios, etc.
Note on R4: MFIGUEROA: Especifique el valor unitario de cada concepto.
Note on S4: MFIGUEROA: Especifique que unidad utilizará, ejemplo: día, persona,etc.
Note on T4: MFIGUEROA: Especifique, cuantas unidades requiere para el cumplimiento de la meta.
Note on U4: MFIGUEROA: Multiplicar el valor unitario por la cantidad .
Note on V4: MFIGUEROA: Indique de donde provienen los recursos.
Note on W3: MFIGUEROA: Describa qué medio utilizó para dar a conocer a la Comunidad Educativa el P.M.I.

## F_DOC
| FORMACION DOCENTE | [8 empty] | DEFINICION TEMATICAS DE FORMACION DOCENTE
DEFINICION DE FORMACION DOCENTE | [10 empty] | SUB-CATEGORIA
N°. Doc. | NOMBRE | CEDULA | CARGO | NIVEL | AREA | NECESIDAD DE FORMACION DOCENTE | TIPO OFERENTE | NOMBRE OFERENTE | CONCLUSIONES | CATEGORIA | SOCIALIZACION Y APROPIACION DE LOS ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIAS | FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS TRASVERSALES | INGLES
1 | NURY JOSEFINA GONZALEZ MARTINEZ |  | Directora y propietaria del Centro Educativo | Administracion | Administrativa y Pedagógica | Procesos administrativos | PERSONAS NATURALES | Ex Supervisores de educación y especialistas en las difrentes areas pedagogicas | El Centro educativo es particular o privado y contrata los servicos de formación pedagógica acorde a las necesidades de los docentes | FORMACION DISCIPLINAR - ACTUALIZACION | COMUNICATIVAS | EDUCACION PARA LA SEXUALIDAD | FORMACION EN METODOLOGIA DE LA ENSEñANZA DEL INGLES
2 | ASTRID PIEDAD RAMIREZ GARCIA |  | Docente del grado pre -jardín - jardín | Preescolar | Todos los procesos y las dimensiones de Preescolar | Procesos pedagógicos e investigativos para el nivel de enseñanza | PERSONAS NATURALES | Ex Supervisores de educación y especialistas en las difrentes areas pedagogicas | El Centro educativo es particular o privado y contrata los servicos de formación pedagógica acorde a las necesidades de los docentes | FORMACION DISCIPLINAR - ACTUALIZACION | COMUNICATIVAS | EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y CONSTRUCCION DE CIUDADANIA | FORMACION EN METODOLOGIA DE LA ENSEñANZA DEL INGLES
3 | NANCY LUZ DARY MONTAÑEZ PACHECO |  | Docente de transición | Preescolar | Todos los procesos y las dimensiones de Preescolar | Procesos pedagógicos e investigativos para el nivel de enseñanza | PERSONAS NATURALES | Ex Supervisores de educación y especialistas en las difrentes areas pedagogicas | El Centro educativo es particular o privado y contrata los servicos de formación pedagógica acorde a las necesidades de los docentes | FORMACION DISCIPLINAR - ACTUALIZACION | COMUNICATIVAS | EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y CONSTRUCCION DE CIUDADANIA | FORMACION EN METODOLOGIA DE LA ENSEñANZA DEL INGLES
4 | YUSBELY ALVAREZ BLANCO |  | Docente del grado primero | Básica Primaria | Todas las areas obligatorias y fundamentales | Procesos pedagógicos e investigativos para el nivel de enseñanza | PERSONAS NATURALES | Ex Supervisores de educación y especialistas en las difrentes areas pedagogicas | El Centro educativo es particular o privado y contrata los servicos de formación pedagógica acorde a las necesidades de los docentes | FORMACION DISCIPLINAR - ACTUALIZACION | COMUNICATIVAS | EDUCACION AMBIENTAL | FORMACION EN METODOLOGIA DE LA ENSEñANZA DEL INGLES
5 | MARIA YARLEY PEÑALOZA ESTUPIÑAN |  | Docente del grado segundo | Básica Primaria | Todas las areas obligatorias y fundamentales | Procesos pedagógicos e investigativos para el nivel de enseñanza | PERSONAS NATURALES | Ex Supervisores de educación y especialistas en las difrentes areas pedagogicas | El Centro educativo es particular o privado y contrata los servicos de formación pedagógica acorde a las necesidades de los docentes | FORMACION DISCIPLINAR - ACTUALIZACION | CIUDADANAS | EDUCACION AMBIENTAL | FORMACION EN METODOLOGIA DE LA ENSEñANZA DEL INGLES
6 | YENIS XIOMARA RODRIGUEZ RINCON |  | Docente del grado tercero | Básica Primaria | Todas las areas obligatorias y fundamentales | Procesos pedagógicos e investigativos para el nivel de enseñanza | PERSONAS NATURALES | Ex Supervisores de educación y especialistas en las difrentes areas pedagogicas | El Centro educativo es particular o privado y contrata los servicos de formación pedagógica acorde a las necesidades de los docentes | FORMACION DISCIPLINAR - ACTUALIZACION | COMUNICATIVAS | EDUCACION AMBIENTAL | FORMACION EN METODOLOGIA DE LA ENSEñANZA DEL INGLES
7 | MARIA EDDY SANTANA RAMIREZ |  | Docente del grado cuarto | Básica Primaria | Todas las areas obligatorias y fundamentales | Procesos pedagógicos e investigativos para el nivel de enseñanza | PERSONAS NATURALES | Ex Supervisores de educación y especialistas en las difrentes areas pedagogicas | El Centro educativo es particular o privado y contrata los servicos de formación pedagógica acorde a las necesidades de los docentes | FORMACION DISCIPLINAR - ACTUALIZACION | CIUDADANAS | EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y CONSTRUCCION DE CIUDADANIA | FORMACION EN METODOLOGIA DE LA ENSEñANZA DEL INGLES
8 | ZULAY ADRIANA GONZALEZ MARTINEZ |  | Docente del grado quinto | Básica Primaria | Todas las areas obligatorias y fundamentales | Procesos pedagógicos e investigativos para el nivel de enseñanza | PERSONAS NATURALES | Ex Supervisores de educación y especialistas en las difrentes areas pedagogicas | El Centro educativo es particular o privado y contrata los servicos de formación pedagógica acorde a las necesidades de los docentes | FORMACION DISCIPLINAR - ACTUALIZACION | MATEMATICAS | EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y CONSTRUCCION DE CIUDADANIA | FORMACION EN METODOLOGIA DE LA ENSEñANZA DEL INGLES
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
[7 empty] | TIPOS DE OFERENTES |  |  | CATEGORIAS | SUBCATEGORIAS SOCIALIZACION | SUBCATEGORIAS FORTALECIMIENTO | SUBCATEGORIAS INGLES
[7 empty] | ASOCIACIONES |  |  | COMPETENCIAS BASICAS:SOCIALIZACION Y APROPIACION DE LOS ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIAS | COMUNICATIVAS | EDUCACION PARA LA SEXUALIDAD | AVANCE EN UNSA SEGUNDA LENGUA
[7 empty] | CAJAS DE COMPENSACION |  |  | FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS TRASVERSALES | CIENTFICAS:CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES | EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y CONSTRUCCION DE CIUDADANIA | FORMACION EN METODOLOGIA DE LA ENSEñANZA DEL INGLES
[7 empty] | CENTROS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACION |  |  | INGLES | MATEMATICAS | EDUCACION AMBIENTAL
[7 empty] | CORPORACIONES |  |  | COMPRENSION, ANALISIS, USO Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACION | CIUDADANAS | PERSPECTIVA DE GENERO Y MULTICULTURALIDAD
[7 empty] | ESCUELAS NORMALES |  |  | DIDACTICA Y PEDAGOGIA
[7 empty] | FUNDACIONES |  |  | FORMACION DISCIPLINAR - ACTUALIZACION
[7 empty] | PERSONAS NATURALES |  |  | COMPETENCIAS LABORALES, FORMACION PARA EL TRABAJO Y PERTINENCIA DE LA EDUCACION MEDIA
[7 empty] | UNIVERSIDADES |  |  | USO Y APROPIACION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS
USO Y APROPIACION DE DE MEDIOS (TELEVISION, RADIO, PERIODICOS ESCOLARES, E.T.C.)
ATENCION EDUCATIVA PARA POBLACIONES PARA POBLACIONES DIVERSAS Y EN CONDICION DE VULNERABILIDAD
DESARROLLO DE LA POLITICA ETNOEDUCATIVA
ATENCION A POBLACION EN FRONTERA
POLITICA DE EDUCACION RURAL (PER)
GESTION ESCOLAR