## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO TECNICO LA PRESENTACION
|  |  | Código DANE |  | 154518000427
Dirección | CALLE 6 No 2-99 |  | Municipio |  | PAMPLONA
Correo electronico | coltepre@hotmail.com |  |  | Tel | 3204297378
Rector o Director | MIREYA ACEVEDO MEJIA |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Esp. Mireya Acevedo Mejia |  | Rectora |  | mireya421@hotmail.com
Martha Judith Rosas C. |  | Coordinadora |  | martharosas23@hotmail.com
Roger Yesith Bautista Rico |  | Coordinador |  | yesithbautista@hotmail.com
Frangel Gustavo Monroy Parra |  | Docente |  | frangelmonroy@gmail.com
Aura Veronica Rico Varela |  | Docente |  | aura.pre@hotmail.com
Hernan Caicedo Garcia |  | Docente |  | hernancaicedo22@hotmail.com
Juan Manuel Ortega Gamboa |  | Docente |  | ProfesorJuanManuelOrtega@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Esp. Mireya Acevedo Mejia |  | Rectora |  | Directiva
Martha Judith Rosas C. |  | Coordinadora |  | Directiva
Roger Yesith Bautista Rico |  | Coordinador |  | Directiva
Frangel Gustavo Monroy Parra |  | Docente |  | Directiva
Aura Veronica Rico Varela |  | Docente |  | Academica
Hernan Caicedo Garcia |  | Docente |  | Administrativa
Juan Manuel Ortega Gamboa |  | Docente |  | Comunidad

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Colegio Tecnico La Presentación
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Gobierno Escolar | Fortalecer la personerìa y consejo estudiantil de la I. E Colegio Tècnico La Presentaciòn de Pamplona, mediante el acompañamiento y cumplimiento de sus funciones | La personerìa y consejo estudiantil al finalizar el año 2023 alcanzarà un 80% de sus funciones | Gobierno Escolar | TRIMESTRAL | 1.Clarificar las figuras y funciones de cada una de las instancias de participación democrática. 2. Una vez realizada la elección del Gobierno escolar socializar con cada uno de los estamentos sus funciones. 3. Recopilar el cronograma de actividades y el reglamento de cada estamento. 4. Seguimiento al cumplimiento del cronograma y verificación de elaboración del acta. 5. Elaboración del formato de verificación de funcionamiento de cada instancia. 6. Aplicación del formato de funcionamiento de cada instancia. | 100 | X |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-25 | Frangel Gustavo Monroy Duque, Leyla Maritza Hernández Silva, Gladys Jaimes Avila, Yakeline Peñaloza Galvis, Gladys Judith Duran de Cacua, Jorge Albino Suárez Cañas, Ana Yaneth Hernández Carvajal, Elsa Nubia Jerez Bohorquez, Gloria Lucia Laguado Pabón y Tulia de Jesùs Pico Enciso
| Manual de Convivencia | Actualizar el manual de convivencia con la participación de toda la comunidad educativa | Finalizado el año de labores académicas 2023 se socializarà y publicará el 100% del Manual de Convivencia | Manual de Convivencia | TRIMESTRAL | 1. Acompañamiento de la dinámica de trabajo para la actualizaciòn del manual. 2. Publicación del Manual de Convivencia | 100 | X |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-04-25 | Mireya Avecedo Mejía, Roger Yesith Bautista Rico y Martha Judith Rosas Contreras
GESTION ACADEMICA | Plan de estudios | Estandarizar los planes de area con base en un formato institucional que este disponible en la coordinacion de la institucion. | A julio de 2023 las areas tendrán los planes de area estandarizados en el formato institucional en un 70% | Planes de area estandarizados | trimestral | Diseño del formato institucional | 20 | x |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-01-12 | Coordinadores (Martha Rosas y Yesid Bautista)
[6 empty] | Revision y ajuste de los planes de area con base en los lineamientos curriculares | 100 | x |  |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-07-07 | Docentes de cada area
[6 empty] | Diligenciamiento del formato por areas | 10 | x |  |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-07-07 | Docentes de cada area
[6 empty] | Subir a la plataforma los planes de area | 50 | x |  |  |  |  | 2023-07-04 | 2023-10-11 | Jefes de cada area.
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA | DEFINIR LA EXISTENCIA DE LA SEDE INSTITUCIONAL PROPIA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL ACTUAL COLEGIO TECNICO LA PRESENTACION . | Gestionar estableciendo lineas de presion, la adjudicacion del terreno o espacio con escrituras propias para finales del año 2023 con los espacios academicos, administrativos y deportivos adecuados para el funcionamiento de las secciones de pre escolar, primaria,secundaria y media técnica que mantenga la continuidad de prestación del servicio educativo del actual colegio tecnico La Presentacion. | PLANTA FISICA PROPIA | TRIMESTRAL | Indagar las etapas existentes del proyecto de construccion del colegio |  |  | x |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-01-11 | Gestion Administrativa
[6 empty] | Conformacion de comités para movilizar el proceso de elaboración del proyecto para la construccion de la planta fisica propia. |  |  | x |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-01-18
[6 empty] | Focalizar lideres que mantengan activo el proceso de construccion de la sede |  |  | x |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-10-11
Comunitaria | Uso de la planta fisica y de los medios. | Optimizar el uso del espacio físico por medio de la restructuración de la jornada escolar garantizando el servicio educativo de calidad a todos los miembros de la comunidad educativa. | A noviembre del año 2023 la Institución Educativa habrá implementado estrategias para la optimización y uso de espacios físicos. | Planta Física | TRIMESTRAL | 1. Adecuación de espacios según la necesidad de la institución 2.Plan piloto de restructuración de horarios y jornada escolar 3. Embellecer y conservar los ambientes escolares | $3'000.000 | x | x |  |  | x | 2023-01-11 | 2023-10-11 | Juan Manuel Ortega , Liliana Parada, Amparo Peñaranda, Juliana Corona, Naira Jaimes, Sonia Soto, Omaira Acevedo, Luz Marina Jaimes, Yaneth Villamizar, Julieth Trujillo.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL