## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL ISCALA SUR |  |  | 2023-01-14
|  |  | Código DANE |  | 254172000128
Dirección | VEREDA ISCALA CENTRO |  | Municipio |  | CHINACOTA
Correo electronico | ceiscalasur0706@gmail.com |  |  | Tel | 3106196235
Rector o Director | LAURA JACINTA CRUZ |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARTA VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | marta3villamizar@gmail.com
MARTA ACEVEDO |  | DOCENTE |  | martaacevedoj@outlook.com
CARMEN ROSA CONTRERAS |  | DOCENTE |  | carmenrose0911@gmail.com
ALBA JUDITH ROZO |  | DOCENTE |  | aljurv@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MANUEL PEÑA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
CLAUDIA ESPERANZA MONTAÑEZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TERESA PARADA PARADA |  | DOCENTE |  | ACADÈMICA
FANY RUBIO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2023 | Nombre Establecimiento Educativo: CER ISCALA SUR
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Fortalecimeinto en los espacios de participación del consejo estudiantil. | Elaborar un plan de acción que permita la participación activa del Consejo Estudiantil, reconocido como la instancia representativa de los estudiantes del CER isclaá Sur | A noviembre 2022 el Centro Educativo contará con un plan de acción que permita la participación activa del Consejo Estudiantil, reconocido como la instancia representativa de los estudiantes | Numero de accones realizadas / Número total de acciones programadas | TRIMESTRAL | Socialización de las funciones que cumple cada uno de los comités que se encuentran establecidos en escuela nueva y Pos primaria rural haciendo especial énfasis en el Consejo estudiantil | [6 empty] | 2023-02-02 | 2023-02-08 | Manuel Peña Bolivar
[6 empty] | Convocatoria a los estudiantes del centro para la conformación del consejo estudiantil | 50 | x |  |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-08 | Marta Villamizar
[6 empty] | Conformación del consejo estudiantil | [6 empty] | 2023-03-06 | 2023-03-24 | Manuel Peña Bolivar
[6 empty] | Elaboración del plan de acción del consejo estudiantil para el año 2023 | [6 empty] | 2023-03-24 | 2023-03-24 | Marta Villamizar
[6 empty] | Ejecución del plan de acción del consejo estudiantil para el año 2023 | [6 empty] | 2023-03-24 | 2023-11-30 | Manuel Peña Bolivar
[6 empty] | Seguimiento al plan de acción del consejo estudiantil para el año 2023 | [6 empty] | 2023-03-24 | 2023-11-30 | Marta Villamizar
| Fortalecimeinto en los espacios de participación del consejo de padres | Elaborar un plan de acción que permita la participación activa del Consejo de padres de familia, reconocido como instancia representativa de los padres - madres de familia y cuidadores. | A noviembre de 2023 el Centro educativo contará con un plan de acción que permita la participación activa del Consejo de padres de familia, reconocido como instancia representativa de los padres - madres de familia y cuidadores. | Numero de accones realizadas / Número total de acciones programadas | TRIMESTRAL | Socialización de las funciones del Consejo de padres | [6 empty] | 2023-02-02 | 2023-02-08 | Manuel Peña Bolivar
[6 empty] | Convocatoria a los estudiantes del centro para la conformación del consejo de padres | [6 empty] | 2023-02-02 | 2023-02-08 | Marta Villamizar
[6 empty] | Conformación del consejo de padres | [6 empty] | 2023-03-06 | 2023-03-24 | Manuel Peña Bolivar
[6 empty] | Elaboración del plan de acción del consejo de padres para el año 2023 | [6 empty] | 2023-03-24 | 2023-03-24 | Marta Villamizar
[6 empty] | Ejecución del plan de acción del consejo de padres para el año 2023 | [6 empty] | 2023-03-24 | 2023-11-30 | Manuel Peña Bolivar
[6 empty] | Seguimiento al plan de acción del consejo de padres para el año 2023 | [6 empty] | 2023-03-24 | 2023-11-30 | Marta Villamizar
| Fortalecimiento de la sana convivencia | Elaborar un programa actividades que fortalezcan la convivencia y permitan una amplia participación de los estamentos de la comunidad educativa | Durante el año 2023 el centro educativo fortalecerá la convivencia programando actividades que permitan una amplia participación de los estamentos de la comunidad educativa | Numero de actividades realizadas / Número total de actividades programadas | TRIMESTRAL | Socialización de las funciones que cumple el comité de convivencia escolar en escuela nueva y Posprimaria rural. | [6 empty] | 2023-02-02 | 2023-02-08 | Manuel Peña Bolivar
[6 empty] | convocatoria a la comunidad educativa para su conformación | 50 | x |  |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-08 | Marta Villamizar
[6 empty] | Conformación del consejo comité de convivencia | [6 empty] | 2023-03-06 | 2023-03-24 | Manuel Peña Bolivar
[6 empty] | Elaboración del plan de acción del comité de convivencia para el año 2023 | [6 empty] | 2023-03-24 | 2023-03-24 | Marta Villamizar
[6 empty] | Ejecución del plan de acción del comité de convivencia para el año 2023 | [6 empty] | 2023-03-24 | 2023-11-30 | Manuel Peña Bolivar
[6 empty] | Seguimiento al plan de acción del comité de convivencia para el año 2023 | [6 empty] | 2023-03-24 | 2023-11-30 | Marta Villamizar
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Adquisicion de equipos y recursos para el aprendizaje. | Establecer un plan de compras que permitan adquirir los recursos para el aprendizaje que respondan a las necesidades de los estudiantes y docentes. | A noviembre de 2023 el Centro contará con un plan para la adquisición de los recursos para el aprendizaje que garantice la disponibilidad oportuna de los mismos, en concordancia con las necesidades de los estudiantes. | Numero de necesidade solucionadas / Número total de necesidade establecidas | TRIMESTRAL | Diagnóstico de las necesidades de las sedes en para el mejoramiento del servicio educativo | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-02-15 | Claudia Montañez
[6 empty] | Priorización de las necesidades de las sedes en para el mejoramiento del servicio educativo, atendiendo las orientaciones emanadas por la SED y del MEN | [6 empty] | 2023-02-15 | 2023-03-15 | Marta Acevedo
[6 empty] | Incluisón de las necesidades en el presupuesto y plan de compras | [6 empty] | 2023-03-15 | 2023-04-15 | Claudia Montañez
[6 empty] | Adquisición de los elementos que permitan dar solución a las necesidades detectadas. | 8000 | X |  |  |  |  | 2023-04-15 | 2023-12-02 | Marta Acevedo
[6 empty] | Seguimiento al proceso de adquisición de elemtos para la solución de las necesidades de cada sede. | [6 empty] | 2023-03-15 | 2023-12-02 | Claudia Montañez
| Definir estrategias concretas de reconocimiento y estimulos al personal vinculado. | Definir una estrategia de reconocimiento al personal vinculado y que se establezca como cultura institucional. | En el mes de enero el CER Iscalá Sur definirá una estrategia de reconocimiento al personal vinculado y se establecerá como cultura institucional. | Estímulos entregados/Personal vinculado al CER | TRIMESTRAL | Establecimiento de las estrategias de reconocimiento al personal vinculado | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-03-15 | Marta Acevedo
[6 empty] | Consecución de los recursos para cumplir con los estímulos. | 500 | X |  |  |  |  | 2023-03-15 | 2023-08-15 | Claudia Montañez
[6 empty] | Revisar y valorar continuamente la estrategia establecida y realizar los ajustes pertinentes. | [6 empty] | 2023-03-15 | 2023-11-30 | Marta Acevedo
| Establecer estrategias que brinden Apoyo a la investigación | Definir estrategias que brinden apoyo a la investigacion en el C.E.R.IS en concordancia con el PEI , que motive al estudiante en el logro de aprendizajes significativos. | Al finalizar el 2023 el CERIS tendrá una política de apoyo a la investigación en concordancia con el PEI. | Numero de accones realizadas / Número total de acciones programadas | MENSUAL | Creación de política de apoyo a la investigación y producción de material relacionados con la misma. | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-03-15 | Claudia Montañez
[6 empty] | Fomentar en docentes y estudiantes procesos de investigación en áreas específicas. | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-03-15 | Marta Acevedo
[6 empty] | Desarrollo de acciones que fomenten la investigación. | 50 | X |  |  |  |  | 2023-01-31 | 2023-11-30 | Claudia Montañez
[6 empty] | Seguimiento a las acciones que fomentan la investigación en el Centro. | [6 empty] | 2023-01-31 | 2023-11-30 | Marta Acevedo
ACADEMICA | Ajustes pertinentes al plan de estudios que permita responder a las politicas trazadas en el PEI. | Realizar ajustes al plan de estudios en todas las àreas para el mejoramiento institucional. | A noviembre de 2023 el CER Iscalá realizará ajustes al plan de estudio de Preescolar. Y en las areas de artística, inglés , etica, tecnología, educación física y religión, teniendo en cuenta los DBA, estadares y competencias. | Planes de área ajustados/ Número total de planes de área | MENSUAL | Distribución de las areas a trabajar entre los docentes. | [6 empty] | 2023-01-12 | 2023-01-12 | Teresa Parada Parada
[6 empty] | Priorizar las tematicas del plan de estudio de preescolar. Y las tematicas de las areas de, artística, inglés, etica, tecnología, educación fisica, y religión de los grados de primero a quinto. | [6 empty] | 2023-01-12 | 2023-01-18 | Carmen Rosa Contreras
[6 empty] | Socializar el plan de estudio de preescolar y las temáticas de las areas propuestas. | [6 empty] | 2023-01-19 | 2023-01-30 | Teresa Parada Parada
[6 empty] | Aplicación y seguimiento a los ajustes realizados. | [6 empty] | 2023-01-30 | 2023-11-30 | Carmen Rosa Contreras
| Planes para el fortalecimiento acadèmico y pedagogico para superar debilidades encontradas en las pruebas externas. | Aplicar el plan de mejoramiento en las diferentes àreas para superar debilidades presentadas en las pruebas externas. | A noviembre 2023 el CER Iscalá Sur aplicara el plan de fortalecimiento para superar las debilidades en las pruebas externas. | Número de estrategias aplicadas / Número total de estrategias programadas | TRIMESTRAL | Diseño de estrategias para el fortalecimiento de las debilidades en las pruebas externas | [6 empty] | 2023-01-12 | 2023-05-18 | Teresa Parada Parada
[6 empty] | Articulación de las estrategias para el fortalecimiento de las debilidades en las pruebas externasen con las áreas de estudio. | [6 empty] | 2023-01-12 | 2023-05-18 | Carmen Rosa Contreras
[6 empty] | Ejecutar de las estrategias para el fortalecimiento de las debilidades en las pruebas externas | 300 | X |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-30 | Teresa Parada Parada
[6 empty] | Seguimiento y evaluación de las estrategias aplicadas para el fortalecimiento de las debilidades en las pruebas externas | [6 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-30 | Carmen Rosa Contreras
| Acciones articuladas para la recuperacion de los estudiantes que garanticen el mejoramiento de los resultados. | Diseñar estrategias de recuperacion para superar dificultades de aprendizaje presentadas en los estudiantes del CER.IS | A noviembre del 2023 el CER Iscalá Sur Diseñara y articulara las estrategias de recuperación de los estudiantes con dificultades de aprendizaje | Número de estrategias aplicadas / Número total de estrategias programadas | MENSUAL | Diseño de Estrategias de recuperación de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | [6 empty] | 2023-01-12 | 2023-05-18 | Teresa Parada Parada
[6 empty] | Socialización de las Estrategias de recuperación de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | [6 empty] | 2023-01-12 | 2023-05-18 | Carmen Rosa Contreras
[6 empty] | Aplicación de las Estrategias de recuperación de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | 20 | X |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-30 | Teresa Parada Parada
[6 empty] | Seguimiento y evaluación de las Estrategias de recuperación de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | [6 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-30 | Carmen Rosa Contreras
COMUNITARIA | Fortalecimiento del proyecto de escuela de padres con la Incorporación de la Ley 2025 de julio 23 de 2020 para buscar mayor participación de los padres de familia | Ajustar el proyecto de escuela de padres según la ley 2025 de 2020 | A noviembre de 2023 se contará con el programa de escuela de padres ajustado y la ejecución de talleres programados | Talleres realizados / Talleres programados | TRIMESTRAL | Incorporación de la Ley 2025 de julio 23 de 2020, actualización de temática, plan de acción: actividades 2023 | [6 empty] | 2023-01-16 | 2023-02-16 | Alba Judith Rozo
[6 empty] | Selección de Temas a trabajar en la Escuela de Padres 1. 1ra Reunión: Responsabilidad y compromiso académico tanto de padres de familia como estudiantes. (Deberes) 2. El afecto y el buen trato en familia 3. Igualdad y no discriminación 4. El problema del fracaso escolar y el papel de la familia. 5. Hábitos para nuestros hijos (aseo, estudio y alimentación) | [6 empty] | 2023-01-16 | 2023-01-16 | Fany Rubio
[6 empty] | Aplicación de talleres | 50 | X |  |  |  |  | 2023-02-16 | 2023-11-16 | Alba Judith Rozo
[6 empty] | Seguimiento y evaluación de los talleres | [6 empty] | 2023-02-16 | 2023-11-16 | Fany Rubio
| Ajuste al plan de riesgos del CER | Identificar los riesgos psicosociales que afectan la comunidad educativa y elaborar plan de acción del comité de riesgos. | A noviembre de 2023 se identificará y desarrollará actividades de prevención para los riesgos físicos y psicosociales presentados dentro del entorno, de cada una de las sedes educativas | Número de acciones realizadas / Número total de acciones programadas | TRIMESTRAL | Ajuste al Plan de Riesgos e inclusión del panorama de riegos Psicosociales. | [6 empty] | 2023-01-16 | 2023-02-16 | Alba Judith Rozo
[6 empty] | Conformación del comité de gestión de riesgos para el centro | [6 empty] | 2023-01-16 | 2023-01-16 | Fany Rubio
[6 empty] | Identificación y caracterización de los principales factores de riesgos físicos y psicosociales presentados dentro del entorno de cada una de las sedes. (diseño de formato) | [6 empty] | 2023-02-16 | 2023-11-16 | Alba Judith Rozo
[6 empty] | Elaboración del plan de acción del Comité del plan de riesgos | [6 empty] | 2023-02-16 | 2023-03-16 | Fany Rubio
[6 empty] | Gestionar ante entidades competentes personal capacitado para trabajar actividades de prevención con los riesgos psicosociales | [6 empty] | 2023-01-16 | 2023-11-16 | Alba Judith Rozo
[6 empty] | Desarrollo de talleres: Riesgos físicos y psicosociales . | 300 | X |  |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-11-16 | Fany Rubio
[6 empty] | Evaluación y seguimiento de actividades. | [6 empty] | 2023-02-16 | 2023-11-16 | Alba Judith Rozo
| Ajustes al proyecto de vida y mayor aplicabilidad | Ejecutar acciones relacionados con los PPT que fortaleceran el proyecto de vida de nuestros estudiantes | A noviembre de 2023 se habrán ejecutado acciones relacionados con los PPT que fortaleceran el proyecto de vida de nuestros estudiantes | Número de acciones realizadas / Número total de acciones programadas | TRIMESTRAL | Selección de las actividades a realizar | [6 empty] | 2023-01-16 | 2023-02-16 | Fany Rubio
[6 empty] | Ejecución de las actividades programadas | 300 | X |  |  |  |  | 2023-02-16 | 2023-11-30 | Alba Judith Rozo
[6 empty] | Seguimiento y Evaluación de las actividades realizar para fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes del CER | [6 empty] | 2023-02-16 | 2023-11-30 | Fany Rubio
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL