## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CER ISCALA SUR |  |  | 2020-12-04
|  |  | Código DANE |  | 254172000128
Dirección | VEREDA ISCALA CENTRO |  | Municipio |  | CHINACOTA
Correo electronico | ceiscalasur0706@gmail.com |  |  | Tel | 3106196235
Rector o Director | LAURA JACINTA CRUZ |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LAURA JACINTA CRUZ |  | DIRECTORA |  | ceiscalasur0706@gmail.com
MANUEL PEÑA BOLIVAR |  | DOCENTE |  | mapebol2009@hotmail.com
CLAUDIA MONTAÑEZ |  | DOCENTE |  | esperanzasson@hotmail.com
MARTA VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | marta3villamizar@gmail.com
FANY RUBIO |  | DOCENTE |  | faru1420@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
RUTH MARIA MARTHEYN |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MARTA ACEVEDO JAREGUI |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIEA
TERESA PARADA PARADA |  | DOCENTE |  | ACADÈMICA
CARMEN ROSA CONTRERAS |  | DOCENTE |  | ACADÈMICA
ALBA JUDTH ROZO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2022
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Fortalecer la participaciòn de los estudiantes con la conformaciòn del Consejo Estudiantil. | A noviembre 2022 el Centro Educativo contará con un Consejo Estudiantil debidamente conformado y reconocido como la instancia representativa de los estudiantes | Consejo estudiantil | 90% | 2022-04-11 | 90% | 2022-10-10 |  |  |  | Socialización de las funciones que cumple cada uno de los comités que se encuentran establecidos en escuela nueva y Pos primaria rural haciendo especial énfasis en el Consejo estudiantil
|  |  | 90% | 2022-04-11 | 90% | 2022-10-10 |  |  |  | Convocatoria a los estudiantes del centro para su conformación
|  |  | 90% | 2022-04-11 | 90% | 2022-10-10 |  |  |  | Conformación y seguimiento del comité
Mejorar el ambiente fìsico en cada una de las sedes que conforman el CER. | A noviembre de 2022 las sedes que conforman el centro educativo se encontraran en buen estado en cuanto a lo referente a planta física, dotación de muebles y enseres, y suministro de agua. | Ambiente fisico | 60% | 2022-04-11 | 70% | 2022-10-10 |  |  |  | Diagnóstico del estado de la planta física en cada una de las sedes educativas
|  |  | 90% | 2022-04-11 | 90% | 2022-10-10 |  |  |  | Elaboración del presupuesto de gastos e inversión para el año 2022
|  |  | 0% | 2022-04-11 | 70% | 2022-10-10 |  |  |  | Ejecución y seguimiento al presupuesto de inversión
Mejorar la convivencia y el ambiente escolar en cada una de las sedes del centro. | Durante el año 2022 el centro educativo contará con una estrategia que permita mejorar el ambiente escolar y solucionar de la mejor manera los conflictos que se llegasen a presentar en la convivencia escolar | Manejo de conflictos | 20% | 2022-04-11 | 30% | 2022-10-10 |  |  |  | Socialización de las funciones que cumple el comité de convivencia escolar en escuela nueva y Posprimaria rural.
|  |  | 20% | 2022-04-11 | 20% | 2022-10-10 |  |  |  | convocatoria a la comunidad educativa para su conformación
|  |  | 20% | 2022-04-11 | 20% | 2022-10-10 |  |  |  | conformación, plan de acción y seguimiento del comité de convivencia escolar
Mejorar el ambiente fìsico en cada una de las sedes que conforman el CER. | Durante el año 2022 el CERIS, revisará las necesidades de la planta física de las diferentes sedes y realizará los ajustes pertinentes para su mantenimiento. | Mantenimeinto de las plantas fìsicas | 40% | 2022-04-11 | 70% | 2022-10-10 |  |  |  | Diagnóstico de las necesidades de las sedes en cuanto a planta física.
|  |  | 70% | 2022-04-11 | 80% | 2022-10-10 |  |  |  | Priorización de las necesidades, atendiendo las resoluciones emanadas por la SED
|  |  | 50% | 2022-04-11 | 70% | 2022-10-10 |  |  |  | Adecuación de las instalaciones .
Ofecrecer los servcicos complementarios que favorescan la permamnecia de los estduiantes en el ambito educativo | El centro educativo ofrecerá durante el año 2022 los servicios complementarios de alimentación escolar, transporte y salud, se hará seguimiento en cuento a cobertura y calidad de dichos servicios. | Servicio de transporte, restaurante, cafetería y salud | 80% | 2022-04-11 | 90% | 2022-10-10 |  |  |  | Actualización de los cupos correspondientes a cada sede según el registro del simat
|  |  | 40% | 2022-04-11 | 60% | 2022-10-10 |  |  |  | Gestión para la consecución de dotación completa y adecuada de los implementos necesarios para estos servicios.
|  |  | 50% | 2022-04-11 | 80% | 2022-10-10 |  |  |  | Revisión y evaluación periódica y oportuna de la cobertura y calidad en a prestación de estos servicios.
Realizar el matinimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de computo del centro para su correcto uso. | Durante el año 2022, la institución valorará y realizará el mantenimiento periódico de los equipos de cómputo e impresoras y hará un plan de adquisiciones para garantizar la disponibilidad oportuna de los mismos. | Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | 10% | 2022-04-11 | 10% | 2022-10-10 |  |  |  | Diagnóstico del estado de los equipos.
|  |  | 0% | 2022-04-11 | 0% | 2022-10-10 |  |  |  | Realización del plan para el mantenimiento de los equipos.
|  |  | 40% | 2022-04-11 | 50% | 2022-10-10 |  |  |  | Inclusión de un rublo especial anual dentro del presupuesto para el mantenimiento de equipos.
Resignificar el Sistema Institucional de Evaluaciòn de acuerdo a la situaciòn de retorno y las normas actuales | A noviembre de 2022 el CER Iscalá Sur realizara los ajustes pertinentes al SIE teniendo en cuenta los lineamientos emanados por la SED. | Sistema institucional de evaluaciòn (SIEE) | 100% | 2022-04-11 | 100% | 2022-10-10 |  |  |  | Lectura, análisis y ajustes del documento SIE.
|  |  | 100% | 2022-04-11 | 100% | 2022-10-10 |  |  |  | Socialización del documento a la comunidad educativa.
|  |  | 100% | 2022-04-11 | 100% | 2022-10-10 |  |  |  | Aplicación del SIE.
Articular los proyectos transversales en las distintas áreas de estudio. | A noviembre 2022 el CER Iscalá Sur articulara los proyectos transversales en las distintas áreas de estudio. | Proyectos Pedagògicos Transversales | 30% | 2022-04-11 | 30% | 2022-10-10 |  |  |  | Diseñar los proyectos transversales.
|  |  | 50% | 2022-04-11 | 60% | 2022-10-10 |  |  |  | Articular en las áreas de estudio los proyectos transversales.
|  |  | 60% | 2022-04-11 | 70% | 2022-10-10 |  |  |  | Ejecutar los proyectos transversales en las distintas áreas.
Realizar el Seguimiento a los resultados académicos internos y externos de los estudaintes del CER | A noviembre del 2022 el CER Iscalá Sur realizará seguimiento periódico y sistemático al desempeño académico de los estudiantes para el logro de los objetivos. | Seguimiento a los desempeños | 40% | 2022-04-11 | 50% | 2022-10-10 |  |  |  | Diseñar acciones de apoyo y seguimiento a los estudiantes con dificultades académicas
|  |  | 50% | 2022-04-11 | 80% | 2022-10-10 |  |  |  | Socializar las acciones diseñadas para el seguimiento
|  |  | 60% | 2022-04-11 | 90% | 2022-10-10 |  |  |  | Aplicar las acciones diseñadas.
Realizar talleres de escuela de padres para fortalecer los lazos familiares. | A Noviembre de 2022 los padres de familia y estudiantes habrán recibido orientaciones de prevención y cuidado en situaciones de riesgos a los que pueden estar expuestos. | Proyecto escuela de padres | 100% | 2022-04-11 | 100% | 2022-10-10 |  |  |  | Selección de cuatro temas a trabajar en la Escuela de Padres: 1. Taller sobre seguridad vial. 2. Taller sobre riesgos físicos. 3. Taller sobre Sustancias Psicoactivas. 4. Taller sobre proyecto de vida y educación sexual.
|  |  | 60% | 2022-04-11 | 80% | 2022-10-10 |  |  |  | Aplicación de talleres
|  |  | 50% | 2022-04-11 | 60% | 2022-10-10 |  |  |  | Seguimiento y evaluación de los talleres
Realizar talleres con padres de familia, estudiantes y comunidad en genral para prevenir el riesgo en la escuela o en el hogar. | A Noviembre de 2022 los padres de familia y estudiantes contaran con algunas indicaciones de cómo actuar en caso de una calamidad doméstica o alguna eventualidad de riesgo en la escuela o en el hogar. | Prevenciòn del riesgo | 40% | 2022-04-11 | 60% | 2022-10-10 |  |  |  | identificacion de riesgos psicosiales y físicos a través de encuestas videos o fotografías
|  |  | 50% | 2022-04-11 | 50% | 2022-10-10 |  |  |  | Remisión de oficios a entidades competentes para trabajar talleres, para solucionar situaciones de prevención de riesgos
|  |  | 40% | 2022-04-11 | 60% | 2022-10-10 |  |  |  | Desarrollo de actividades de prevención y cuidado direccionados con los proyectos trasversales, en el aula de clase mediante talleres, charlas, videos en cada una de las sedes.
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA