## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL ISCALA SUR |  |  | 2022-01-18
|  |  | Código DANE |  | 254172000128
Dirección | VEREDA ISCALA CENTRO |  | Municipio |  | CHINACOTA
Correo electronico | ceiscalasur0706@gmail.com |  |  | Tel | 3106196235
Rector o Director | LAURA JACINTA CRUZ |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MANUEL PEÑA BOLIVAR |  | DOCENTE |  | mapebol2009@hotmail.com
CLAUDIA MONTAÑEZ |  | DOCENTE |  | esperanzasson@hotmail.com
MARTA VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | marta3villamizar@gmail.com
FANY RUBIO |  | DOCENTE |  | faru1420@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
RUTH MARIA MARTHEYN |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MARTA ACEVEDO JAREGUI |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TERESA PARADA PARADA |  | DOCENTE |  | ACADÈMICA
CARMEN ROSA CONTRERAS |  | DOCENTE |  | ACADÈMICA
ALBA JUDTH ROZO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2022 | Nombre Establecimiento Educativo: CER ISCALA SUR
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Mejorar la participaciòn activa de los estudiantes | Fortalecer la participaciòn de los estudiantes con la conformaciòn del Consejo Estudiantil. | A noviembre 2022 el Centro Educativo contará con un Consejo Estudiantil debidamente conformado y reconocido como la instancia representativa de los estudiantes | Consejo estudiantil | SEMANAL | Socialización de las funciones que cumple cada uno de los comités que se encuentran establecidos en escuela nueva y Pos primaria rural haciendo especial énfasis en el Consejo estudiantil | [6 empty] | 2022-01-31 | 2022-03-16 | Manuel Peña Bolivar
[5 empty] | SEMANAL | Convocatoria a los estudiantes del centro para su conformación | 50 | x |  |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-16 | Ruth Maria Martheyn
[5 empty] | TRIMESTRAL | Conformación y seguimiento del comité | [6 empty] | 2022-03-16 | 2022-11-20 | Manuel Peña Bolivar
| Mejorar el ambiente fìsico de las sedes | Mejorar el ambiente fìsico en cada una de las sedes que conforman el CER. | A noviembre de 2022 las sedes que conforman el centro educativo se encontraran en buen estado en cuanto a lo referente a planta física, dotación de muebles y enseres, y suministro de agua. | Ambiente fisico | TRIMESTRAL | Diagnóstico del estado de la planta física en cada una de las sedes educativas | [6 empty] | 2022-01-31 | 2022-06-16 | Ruth Maria Martheyn
[5 empty] | MENSUAL | Elaboración del presupuesto de gastos e inversión para el año 2022 | [6 empty] | 2022-02-01 | 2022-03-20 | Manuel Peña Bolivar
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ejecución y seguimiento al presupuesto de inversión | [6 empty] | 2022-03-20 | 2022-11-20 | Ruth Maria Martheyn
| Recativar el comitè de convivencia escolar | Mejorar la convivencia y el ambiente escolar en cada una de las sedes del centro. | Durante el año 2022 el centro educativo contará con una estrategia que permita mejorar el ambiente escolar y solucionar de la mejor manera los conflictos que se llegasen a presentar en la convivencia escolar | Manejo de conflictos | MENSUAL | Socialización de las funciones que cumple el comité de convivencia escolar en escuela nueva y Posprimaria rural. | [6 empty] | 2022-01-31 | 2022-06-16 | Manuel Peña Bolivar
[5 empty] | TRIMESTRAL | convocatoria a la comunidad educativa para su conformación | 50 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-03-20 | Ruth Maria Martheyn
[5 empty] | TRIMESTRAL | conformación, plan de acción y seguimiento del comité de convivencia escolar | [6 empty] | 2022-03-20 | 2022-11-20 | Manuel Peña Bolivar
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Apoyo a la gestiòn acadèmica | Mejorar el ambiente fìsico en cada una de las sedes que conforman el CER. | Durante el año 2022 el CERIS, revisará las necesidades de la planta física de las diferentes sedes y realizará los ajustes pertinentes para su mantenimiento. | Mantenimeinto de las plantas fìsicas | TRIMESTRAL | Diagnóstico de las necesidades de las sedes en cuanto a planta física. | [6 empty] | 2022-01-31 | 2022-11-28 | Claudia Montañez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Priorización de las necesidades, atendiendo las resoluciones emanadas por la SED | [6 empty] | 2022-01-31 | 2022-11-28 | Marta Acevedo
[5 empty] | TRIMESTRAL | Adecuación de las instalaciones . | 12000 | X |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-28 | Claudia Montañez
| Administración de servicios complementarios | Ofecrecer los servcicos complementarios que favorescan la permamnecia de los estduiantes en el ambito educativo | El centro educativo ofrecerá durante el año 2022 los servicios complementarios de alimentación escolar, transporte y salud, se hará seguimiento en cuento a cobertura y calidad de dichos servicios. | Servicio de transporte, restaurante, cafetería y salud | SEMANAL | Actualización de los cupos correspondientes a cada sede según el registro del simat | [6 empty] | 2022-01-31 | 2022-11-28 | Marta Acevedo
[5 empty] | MENSUAL | Gestión para la consecución de dotación completa y adecuada de los implementos necesarios para estos servicios. | [6 empty] | 2022-01-31 | 2022-11-28 | Claudia Montañez
[5 empty] | MENSUAL | Revisión y evaluación periódica y oportuna de la cobertura y calidad en a prestación de estos servicios. | [6 empty] | 2022-01-31 | 2022-11-28 | Marta Acevedo
| Administración de la planta física y de los recursos | Realizar el matinimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de computo del centro para su correcto uso. | Durante el año 2022, la institución valorará y realizará el mantenimiento periódico de los equipos de cómputo e impresoras y hará un plan de adquisiciones para garantizar la disponibilidad oportuna de los mismos. | Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | MENSUAL | Diagnóstico del estado de los equipos. | [6 empty] | 2022-01-31 | 2022-11-28 | Claudia Montañez
[5 empty] | MENSUAL | Realización del plan para el mantenimiento de los equipos. | [6 empty] | 2022-02-28 | 2022-11-28 | Marta Acevedo
[5 empty] | TRIMESTRAL | Inclusión de un rublo especial anual dentro del presupuesto para el mantenimiento de equipos. | 1200 | X |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-11-28 | Claudia Montañez
ACADEMICA | Actualizaciòn del Sistema Institucional de Evaluaciòn | Resignificar el Sistema Institucional de Evaluaciòn de acuerdo a la situaciòn de retorno y las normas actuales | A noviembre de 2022 el CER Iscalá Sur realizara los ajustes pertinentes al SIE teniendo en cuenta los lineamientos emanados por la SED. | Sistema institucional de evaluaciòn (SIEE) | MENSUAL | Lectura, análisis y ajustes del documento SIE. | [6 empty] | 2022-01-12 | 2022-02-12 | Marta Villamizar
[5 empty] | MENSUAL | Socialización del documento a la comunidad educativa. | [6 empty] | 2022-02-13 | 2022-02-28 | Carmen Rosa Contreras
[5 empty] | TRIMESTRAL | Aplicación del SIE. | [6 empty] | 2022-02-28 | 2022-11-28 | Teresa Parada Parada
| Articulaciòn de los PPT | Articular los proyectos transversales en las distintas áreas de estudio. | A noviembre 2022 el CER Iscalá Sur articulara los proyectos transversales en las distintas áreas de estudio. | Proyectos Pedagògicos Transversales | MENSUAL | Diseñar los proyectos transversales. | [6 empty] | 2022-01-12 | 2022-02-12 | Marta Villamizar
[5 empty] | MENSUAL | Articular en las áreas de estudio los proyectos transversales. | [6 empty] | 2022-02-13 | 2022-02-28 | Carmen Rosa Contreras
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ejecutar los proyectos transversales en las distintas áreas. | 60 | X |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-11-28 | Teresa Parada Parada
| Seguimiento a los resultados académicos. | Realizar seguimiento periódico y sistemático al desempeño académico de los estudiantes para el logro de los objetivos | A noviembre del 2022 el CER Iscalá Sur realizará seguimiento periódico y sistemático al desempeño académico de los estudiantes para el logro de los objetivos. | Seguimiento a los resultados académicos. | MENSUAL | Diseñar acciones de apoyo y seguimiento a los estudiantes con dificultades académicas | [6 empty] | 2022-01-12 | 2022-02-12 | Marta Villamizar
[5 empty] | MENSUAL | Socializar las acciones diseñadas para el seguimiento | [6 empty] | 2022-02-13 | 2022-02-28 | Carmen Rosa Contreras
[5 empty] | MENSUAL | Aplicar las acciones diseñadas. | 20 | X |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-11-28 | Teresa Parada Parada
COMUNITARIA | Proyecciòn a la comunidad | Realizar talleres de escuela de padres para fortalecer los lazos familiares. | A Noviembre de 2022 los padres de familia y estudiantes habrán recibido orientaciones de prevención y cuidado en situaciones de riesgos a los que pueden estar expuestos. | Ecuela de padres | TRIMESTRAL | Selección de cuatro temas a trabajar en la Escuela de Padres: 1. Taller sobre seguridad vial. 2. Taller sobre riesgos físicos. 3. Taller sobre Sustancias Psicoactivas. 4. Taller sobre proyecto de vida y educación sexual. | 5 | X |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-11-28 | Alba Judith Rozo
[5 empty] | TRIMESTRAL | Aplicación de talleres | [6 empty] | 2022-02-28 | 2022-11-28 | Fany Rubio
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluación de los talleres | [6 empty] | 2022-02-28 | 2022-11-28 | Alba Judith Rozo
| Prevenciòn de riesgos | Realizar talleres con padres de familia, estudiantes y comunidad en genral para prevenir el riesgo en la escuela o en el hogar. | A Noviembre de 2022 los padres de familia y estudiantes contaran con algunas indicaciones de cómo actuar en caso de una calamidad doméstica o alguna eventualidad de riesgo en la escuela o en el hogar. | Prevencion del riesgo | TRIMESTRAL | identificacion de riesgos psicosiales y físicos a través de encuestas videos o fotografías | [6 empty] | 2022-02-28 | 2022-11-28 | Fany Rubio
[5 empty] | TRIMESTRAL | Remisión de oficios a entidades competentes para trabajar talleres, para solucionar situaciones de prevención de riesgos | 50 | X |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-11-28 | Alba Judith Rozo
[5 empty] | TRIMESTRAL | Desarrollo de actividades de prevención y cuidado direccionados con los proyectos trasversales, en el aula de clase mediante talleres, charlas, videos en cada una de las sedes. | [6 empty] | 2022-02-28 | 2022-11-28 | Fany Rubio
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL