## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CER ISCALA SUR |  |  | 2020-12-04
|  |  | Código DANE |  | 254172000128
Dirección | VEREDA ISCALA CENTRO |  | Municipio |  | CHINACOTA
Correo electronico | ceiscalasur0706@gmail.com |  |  | Tel | 3106196235
Rector o Director | LAURA JACINTA CRUZ |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LAURA JACINTA CRUZ |  | DIRECTORA |  | ceiscalasur0706@gmail.com
MANUEL PEÑA BOLIVAR |  | DOCENTE |  | mapebol2009@hotmail.com
CLAUDIA MONTAÑEZ |  | DOCENTE |  | esperanzasson@hotmail.com
MARTA FABIOLA VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | marta3villamizar@gmail.com
ALBA JUDITH ROZO |  | DOCENTE |  | aljurv@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARIA TERESA PARADA PARADA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
RUTH MARIA MARTHEYN |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MARTA ACEVEDO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FANY RUBIO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
YENNY ORTIZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2021
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Fortalecer estrategias con otras entidades que permitan acompañamiento a los estudiantes y familias en estos momentos de pandemia | A 2021 el Centro Educativo contará con una alianza estratégica definida con la normal María Auxiliadora para la prestación del servicio y apoyo a las normalistas en su práctica pedagógica. | Alianzas con otras entidades. | 100% | 2021-05-01 | 100% | 2021-10-11 |  |  | 100% | Invitar a la Institución Normal María Auxiliadora para dar continuidad con el programa de apoyo a la práctica pedagógica. |  | TERMINADA
|  |  | 100% | 2021-05-01 | 100% | 2021-10-11 |  |  | 100% | Establecer el número de sedes favorecidas. |  | TERMINADA
|  |  | 100% | 2021-05-01 | 100% | 2021-10-11 |  |  | 100% | Formular compromisos entre instituciones. |  | TERMINADA
|  |  | 100% | 2021-05-01 | 100% | 2021-10-11 |  |  | 100% | Encuentro con las maestras en formación con las maestras asesoras de la ENSMA de forma virtual |  | TERMINADA
|  |  | 100% | 2021-05-01 | 100% | 2021-10-11 |  |  | 100% | Reconocimiento y lectura de contexto escolar de forma virtual |  | TERMINADA
|  |  | 100% | 2021-05-01 | 100% | 2021-10-11 |  |  | 100% | Seminario metodológico en la ENSMA virtual |  | TERMINADA
|  |  | 100% | 2021-05-01 | 100% | 2021-10-11 |  |  | 100% | Semana de planeación virtual |  | TERMINADA
|  |  | 100% | 2021-05-01 | 100% | 2021-10-11 |  |  | 100% | Presentación de propuesta pedagógica con estrategia virtual |  | TERMINADA
| A 2021 el Centro Educativo contará con alianzas estratégicas con otras Instituciones como la comisaría de familia y salud pública del Municipio de Chinácota para la prestación del servicio de apoyo psicológico y de relaciones interpersonales de las familias del Centro Educativo Rural Iscalá Sur |  | 100% | 2021-05-01 | 100% | 2021-10-11 |  |  | 100% | Invitación a la comisaría de familia y la secretaría de salud del municipio para que se vinculen en la prevención y tratamiento de enfermedades psicológicas, mejora de las relaciones interpersonales y prevención de violencia intrafamiliar. |  | TERMINADA
Gestionar los recursos para la adecuación de las sedes ante el posible retorno. | A 2021 las sedes educativas que conforman el centro educativo estarán dotadas con los elementos necesarios para la prevención, mitigación y contagio de la pandemia COVID 19 en lo referente a planta física | Alianzas con otras entidades. | 100% | 2021-05-01 | 100% | 2021-10-11 |  |  | 100% | Gestion ante las entidades correspondientes |  | TERMINADA
|  |  | 20% | 2021-05-01 | 30% | 2021-10-11 |  |  | 30% | Adecuación de baterías sanitarias en lo referente a lavamanos, baños, depósitos de agua y adecuación de comedores. |  | EN EJECUCION
Solicitar a las entidades correspondientes el seguimiento a los protocolos de bioseguridad del CER | A 2021 las sedes educativas que conforman el centro educativo estarán dotadas con los elementos necesarios para la prevención, mitigación y contagio de la pandemia COVID 19 en lo referente a planta física | Alianzas con otras entidades. | 10% | 2021-05-01 | 70% | 2021-10-11 |  |  | 70% | Solicitud a la secretaria de salud municipal las visitas de verificación de los protocolos de bioseguridad establecidos oara el CER Iscala Sur según resolucion 777 del 2 de junio de 2021 |  | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2021-05-01 | 70% | 2021-10-11 |  |  | 70% | seguimiento a los protocolos de bioseguridad en cada una de las sedes que conforman el Centro Educativo |  | EN EJECUCION
Gestionar los recursos para cumplir con los protocolos de bioseguridad de estudiantes, docentes, administrativo y directvo del CER ante el posible retorno. | A 2021 el centro educativo contará con los protocolos de bioseguridad para el posible retorno o alternancia de los estudiantes al establecimiento educativo | Alianzas con otras entidades. | 100% | 2021-05-01 | 100% | 2021-10-11 |  |  | 100% | Gestion ante las entidades correspondientes |  | TERMINADA
|  |  | 90% | 2021-05-24 | 90% | 2021-10-11 |  |  | 90% | Dotación de elementos de bioseguridad en cada una de las sedes que conforman la IE como gel antibacterial, alcohol, cloro, traperos, escobas, jabón para mano y piso, escobas, baldes, y otros elementos indispensables para tal fin |  | EN EJECUCION
Selección de contenidos con criterios pedagógicos de las áreas de inglés, ética y valores interdisciplinariedad en las áreas fundamentales. | Al finalizar el año 2021 los docentes del centro habrán realizado Selección de contenidos con criterios pedagógicos de las áreas de inglés, ética y valores interdisciplinariedad en las áreas fundamentales. | Ajustes a los planes de área | 100% | 2021-05-24 | 100% | 2021-10-11 |  |  | 100% | Distribución de las áreas entre los docentes |  | TERMINADA
|  |  | 50% | 2021-05-24 | 70% | 2021-10-11 |  |  | 70% | Priorización de la temática en las áreas de Inglés y Ética Valores |  | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2021-05-24 | 100% | 2021-10-11 |  |  | 100% | Unificación y elaboración de guías. |  | TERMINADA
|  |  | 40% | 2021-05-24 | 90% | 2021-10-11 |  |  | 90% | Entrega de paquetes pedagógicos de acuerdo al cronograma establecido |  | EN EJECUCION
Realizar los ajustes al SIE según la metodología aplicada en el año 2021 y las orientaciones dadas por la secretaria de educación departamental. | Al finalizar el ao 2021 se habrán realizado los ajustes al SIE según la metodología aplicada y las orientaciones dadas por la secretaria de educación departamental. | Ajustes al SIEE según la metodologia plicada | 50% | 2021-05-24 | 90% | 2021-10-11 |  |  | 90% | Revisión del SIE. |  | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2021-05-24 | 90% | 2021-10-11 |  |  | 90% | Establecer criterios de evaluación durante la emergencia COVI 19. |  | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2021-05-24 | 100% | 2021-10-11 |  |  | 100% | Socialización y aprobación de los ajustes del SIE .al Consejo Académico y Directivo. |  | TERMINADA
Realizar la selección de temas y la aplicación de los mismos según la trasnversalidad de los proyectos. | Al finalizar el año 2021 se aplicarán los proyectos trasnversales según las temáticas seleccionadas para cada grado | Transversalidad de los proyectos pedagógicos en las temáticas asignadas. | 30% | 2021-05-24 | 60% | 2021-10-11 |  |  | 60% | Selección de las temáticas definidas en los proyectos trasversales PRAES, DHHS PSV, PEEF Y PES. |  | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2021-05-24 | 30% | 2021-10-11 |  |  | 30% | Socialización de la temática. |  | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2021-05-24 | 60% | 2021-10-11 |  |  | 60% | Desarrollo de actividades de acuerdo a los proyectos. |  | EN EJECUCION
Dar continuidad a la Aplicación del DUA y el PIAR en estudiantes caracterizados con discapacidad y talentos excepcionales | Atendiendo a las orientaciones dadas en el año 2021 se dará continuidad a la aplicación del DUA y el PIAR en estudiantes caracterizados con discapacidad o talentos excepcionales. | Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | 100% | 2021-05-24 | 100% | 2021-10-11 |  |  | 100% | Creación de la carpeta del estudiante por parte del docente para planear actividades. |  | TERMINADA
|  |  | 10% | 2021-05-24 | 60% | 2021-10-11 |  |  | 60% | Adaptaciones curriculares elaboradas por cada docente. |  | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2021-05-24 | 60% | 2021-10-11 |  |  | 60% | Capacitaciones sobre discapacidades y talentos excepcionales. |  | EN EJECUCION
Adecuar e instalar los elementos de bioseguridad en las plantas físicas de las sedes del CER Iscalá Sur. | Al finalizar el año 2021 se habrá realizado trabajos de adecuación, instalación de elementos de bioseguridad al 100% de las plantas físicas del CERIS. | Programa para la adecuación y el embellecimiento de la planta física. | 50% | 2021-05-24 | 100% | 2021-10-11 |  |  | 100% | Actualización del Diagnóstico del estado de la infraestructura de las sedes del CERIS en cuanto a lavamanos, tanques de almacenamiento, sanitarios. |  | TERMINADA
|  |  | 50% | 2021-05-24 | 100% | 2021-10-11 |  |  | 100% | Presentación de las necesidades de cada sede acuerdo a su infraestructura número de estudiantes. |  | TERMINADA
|  |  | 40% | 2021-05-24 | 80% | 2021-10-11 |  |  | 80% | Seguimiento a los oficios entregados el año anterior relacionados con la solución a estas necesidades |  | EN EJECUCION
Establecer medidas preventivas para minimizar riesgos físicos y de salud en todas sus sedes. | Establecer medidas preventivas para minimizar riesgos físicos y de salud en todas sus sedes. | Plan de prevención de desastres. | 60% | 2021-05-24 | 90% | 2021-10-11 |  |  | 90% | Actualización del diagnóstico de los riesgos físicos y de elementos para cumplir con los protocolos de bioseguridad en todas las sedes |  | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2021-05-24 | 90% | 2021-10-11 |  |  | 90% | Inclusión de las necesidades más urgentes dentro del plan de compras con los recursos de gratuidad y emergencia sanitaria por cuenta del COVID. |  | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2021-05-24 | 70% | 2021-10-11 |  |  | 70% | Aprobación por parte del Consejo directivo del plan de compras. |  | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2021-05-24 | 70% | 2021-10-11 |  |  | 70% | Comunicación continúa y permanente a la comunidad educativa sobre medidas de protección y seguridad frente al Covid 19. |  | EN EJECUCION
|  |  | 50500% | 2021-05-24 | 100% | 2021-10-11 |  |  | 100% | Instalación de una cartelera informativa, en un lugar visible, sobre las medidas de bioseguridad. |  | TERMINADA
|  |  | 40% | 2021-05-24 | 70% | 2021-10-11 |  |  | 70% | Elaboración del cronograma de actividades. |  | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2021-05-24 | 80% | 2021-10-11 |  |  | 80% | Destinación de los recursos |  | EN EJECUCION
Proposición de temas, para trabajo en casa en familia | Al finalizar el año 2021 se tendrá establecido el plan para la realización de los talleres de escuela de padres. | Escuela de Padres | 100% | 2021-05-24 | 100% | 2021-10-11 |  |  | 100% | Selección de cuatro temas a trabajar en la Escuela de Padres 1. Como proteges tu entorno familiar del contagio de la COVID 19 2. Cooperación y ayuda mutua en familia 3. Taller sobre riesgos físicos en el hogar 4. Taller sobre Sustancias Psicoactivas |  | TERMINADA
|  |  | 0% | 2021-05-24 | 0% | 2021-10-11 |  |  | 0% | Solicitud mediante oficios a la administración municipal de personal competente en tema sobre sustancias Psicoactivas a desarrollar en el programa escuela de padres. |  | NO INICIADA
|  |  | 50% |  | 75% | 2021-10-11 |  |  | 75% | Planeación y ejecución de talleres |  | EN EJECUCION
Diseñar el plan de Mantenimiento y limpieza en las sedes Educativas. | Al finalizar el primer semestre del año 2021 se realizará el diseño del plan de Mantenimiento y limpieza en las sedes Educativas. | Programa de seguridad | 40% | 2021-05-24 | 100% | 2021-10-11 |  |  | 100% | Envió de videos o fotografías por parte de los docentes, para constatar el estado actual de cada una de las sedes del Centro Educativo |  | TERMINADA
|  |  | 100% | 2021-05-24 | 100% | 2021-10-11 |  |  | 100% | Solicitud por escrito a las entidades gubernamentales (alcaldía) como apoyo de mantenimiento de las sedes. |  | TERMINADA
|  |  | 40% | 2021-05-24 | 60% | 2021-10-11 |  |  | 60% | Embellecimiento y arreglo de las escuelas.(padre de familia, JAC, jornal,) |  | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA