## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL ISCALA SUR |  |  | 2020-12-05
|  |  | Código DANE |  | 254172000128
Dirección | VEREDA ISCALA CENTRO |  | Municipio |  | CHINACOTA
Correo electronico | ceiscalasur0706@gmail.com |  |  | Tel | 3106196235
Rector o Director | LAURA JACINTA CRUZ |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
RUTH MARIA MARTHEYN |  | DOCENTE |  | ruma57@hotmail.com
MARTA ACEVEDO JAREGUI |  | DOCENTE |  | martaacevedo@outlook.com
TERESA PARADA PARADA |  | DOCENTE |  | materesaparada@hotmail.com
FANY RUBIO |  | DOCENTE |  | faru1420@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MANUEL PEÑA BOLIVAR |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
CLAUDIA MONTAÑEZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
MARTA VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
ALBA JUDTH ROZO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
YENNY ORTIZ PABON |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2021 | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL ISCALA SUR
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Establecer alianzas con otras entidades | Fortalecer estrategias con otras entidades que permitan acompañamiento a los estudiantes y familias en estos momentos de pandemia | A 2021 el Centro Educativo contará con una alianza estratégica definida con la normal María Auxiliadora para la prestación del servicio y apoyo a las normalistas en su práctica pedagógica. | Alianzas con otras entidades. | TRIMESTRAL | Invitar a la Institución Normal María Auxiliadora para dar continuidad con el programa de apoyo a la práctica pedagógica. | [6 empty] | 2021-01-01 | 2021-03-01 | MANUEL PEÑA BOLIVAR
[6 empty] | Establecer el número de sedes favorecidas. | [6 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-15 | RUTH MARIA MARTHEYN
[6 empty] | Formular compromisos entre instituciones. | [6 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-15 | MANUEL PEÑA BOLIVAR
[6 empty] | Encuentro con las maestras en formación con las maestras asesoras de la ENSMA de forma virtual | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-15 | RUTH MARIA MARTHEYN
[6 empty] | Reconocimiento y lectura de contexto escolar de forma virtual | [6 empty] | 2021-04-15 | 2021-04-30 | MANUEL PEÑA BOLIVAR
[6 empty] | Seminario metodológico en la ENSMA virtual | [6 empty] | 2021-05-05 | 2021-05-15 | RUTH MARIA MARTHEYN
[6 empty] | Semana de planeación virtual | [6 empty] | 2021-05-17 | 2021-05-21 | MANUEL PEÑA BOLIVAR
[6 empty] | Presentación de propuesta pedagógica con estrategia virtual | [6 empty] | 2021-05-24 | 2021-05-28 | RUTH MARIA MARTHEYN
|  |  | A 2021 el Centro Educativo contará con alianzas estratégicas con otras Instituciones como la comisaría de familia y salud pública del Municipio de Chinácota para la prestación del servicio de apoyo psicológico y de relaciones interpersonales de las familias del Centro Educativo Rural Iscalá Sur | Alianzas con otras entidades. | TRIMESTRAL | Invitación a la comisaría de familia y la secretaría de salud del municipio para que se vinculen en la prevención y tratamiento de enfermedades psicológicas, mejora de las relaciones interpersonales y prevención de violencia intrafamiliar. | [6 empty] | 2021-01-01 | 2021-03-01 | MANUEL PEÑA BOLIVAR
| Mejoramiento del ambiente escolar | Gestionar los recursos para la adecuación de las sedes ante el posible retorno. | A 2021 las sedes educativas que conforman el centro educativo estarán dotadas con los elementos necesarios para la prevención, mitigación y contagio de la pandemia COVID 19 en lo referente a planta física | Alianzas con otras entidades. | TRIMESTRAL | Gestion ante las entidades correspondientes | [6 empty] | 2021-07-09 | 2021-08-01 | RUTH MARIA MARTHEYN
[6 empty] | Adecuación de baterías sanitarias en lo referente a lavamanos, baños, depósitos de agua y adecuación de comedores. | 6000 | X |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-11-28 | MANUEL PEÑA BOLIVAR
| Bienestar del alumnado | Gestionar los recursos para cumplir con los protocolos de bioseguridad de estudiantes, docentes, administrativo y directvo del CER ante el posible retorno. | A 2021 el centro educativo contará con los protocolos de bioseguridad para el posible retorno o alternancia de los estudiantes al establecimiento educativo | Alianzas con otras entidades. | TRIMESTRAL | Gestion ante las entidades correspondientes | [6 empty] | 2021-07-09 | 2021-08-01 | RUTH MARIA MARTHEYN
[6 empty] | Dotación de elementos de bioseguridad en cada una de las sedes que conforman la IE como gel antibacterial, alcohol, cloro, traperos, escobas, jabón para mano y piso, escobas, baldes, y otros elementos indispensables para tal fin | 6000 | X |  |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-11-28 | MANUEL PEÑA BOLIVAR
ACADEMICA | Planes de area | Selección de contenidos con criterios pedagógicos de las áreas de inglés, ética y valores interdisciplinariedad en las áreas fundamentales. | Al finalizar el año 2021 los docentes del centro habrán realizado Selección de contenidos con criterios pedagógicos de las áreas de inglés, ética y valores interdisciplinariedad en las áreas fundamentales. | Ajustes a los planes de área | TRIMESTRAL | Distribución de las áreas entre los docentes | [6 empty] | 2021-01-18 | 2021-01-20 | TERESA PARADA
[6 empty] | Priorización de la temática en las áreas de Inglés y Ética Valores | [6 empty] | 2021-01-20 | 2021-01-22 | MARTA VILLAMIZAR
[6 empty] | Unificación y elaboración de guías. | [6 empty] | 2021-01-25 | 2021-01-25 | TERESA PARADA
[6 empty] | Entrega de paquetes pedagógicos de acuerdo al cronograma establecido | [6 empty] | 2021-01-27 | 2021-01-27 | MARTA VILLAMIZAR
| Sistema de evaluacion | Realizar los ajustes al SIE según la metodología aplicada en el año 2021 y las orientaciones dadas por la secretaria de educación departamental. | Al finalizar el ao 2021 se habrán realizado los ajustes al SIE según la metodología aplicada y las orientaciones dadas por la secretaria de educación departamental. | Ajustes al SIEE según la metodologia plicada | TRIMESTRAL | Revisión del SIE. | [6 empty] | 2021-02-17 | 2021-02-17 | TERESA PARADA
[6 empty] | Establecer criterios de evaluación durante la emergencia COVI 19. | [6 empty] | 2021-02-17 | 2021-07-17 | MARTA VILLAMIZAR
[6 empty] | Socialización y aprobación de los ajustes del SIE .al Consejo Académico y Directivo. | [6 empty] | 2021-07-17 | 2021-08-24 | TERESA PARADA
| Proyectos Transversales | Realizar la selección de temas y la aplicación de los mismos según la trasnversalidad de los proyectos. | Al finalizar el año 2021 se aplicarán los proyectos trasnversales según las temáticas seleccionadas para cada grado | Transversalidad de los proyectos pedagógicos en las temáticas asignadas. | TRIMESTRAL | Selección de las temáticas definidas en los proyectos trasversales PRAES, DHHS PSV, PEEF Y PES. | [6 empty] | 2021-01-20 | 2021-01-20 | MARTA VILLAMIZAR
[6 empty] | Socialización de la temática. | [6 empty] | 2021-02-03 | 2021-02-03 | TERESA PARADA
[6 empty] | Desarrollo de actividades de acuerdo a los proyectos. | [6 empty] | 2021-11-28 | 2021-02-03 | MARTA VILLAMIZAR
| Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | Dar continuidad a la Aplicación del DUA y el PIAR en estudiantes caracterizados con discapacidad y talentos excepcionales | Atendiendo a las orientaciones dadas en el año 2021 se dará continuidad a la aplicación del DUA y el PIAR en estudiantes caracterizados con discapacidad o talentos excepcionales. | Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | TRIMESTRAL | Creación de la carpeta del estudiante por parte del docente para planear actividades. | [6 empty] | 2021-02-22 | 2021-02-22 | TERESA PARADA
[6 empty] | Adaptaciones curriculares elaboradas por cada docente. | [6 empty] | 2021-02-22 | 2021-11-28 | MARTA VILLAMIZAR
[6 empty] | Capacitaciones sobre discapacidades y talentos excepcionales. | [6 empty] | 2021-02-22 | 2021-11-28 | TERESA PARADA
ADMINISTRATIVA | Administración de la planta física y de los recursos | Adecuar e instalar los elementos de bioseguridad en las plantas físicas de las sedes del CER Iscalá Sur. | Al finalizar el año 2021 se habrá realizado trabajos de adecuación, instalación de elementos de bioseguridad al 100% de las plantas físicas del CERIS. | Programa para la adecuación y el embellecimiento de la planta física. | TRIMESTRAL | Actualización del Diagnóstico del estado de la infraestructura de las sedes del CERIS en cuanto a lavamanos, tanques de almacenamiento, sanitarios. | [6 empty] | 2021-01-25 | 2021-06-18 | CLAUDIA MONTAÑEZ
[6 empty] | Presentación de las necesidades de cada sede acuerdo a su infraestructura número de estudiantes. | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-04 | MARTA ACEVEDO
[6 empty] | Seguimiento a los oficios entregados el año anterior relacionados con la solución a estas necesidades | [6 empty] | 2021-02-08 | 2021-04-12 | CLAUDIA MONTAÑEZ
| Administración de la planta física y de los recursos | Establecer medidas preventivas para minimizar riesgos físicos y de salud en todas sus sedes. | Establecer medidas preventivas para minimizar riesgos físicos y de salud en todas sus sedes. | Plan de prevención de desastres. | TRIMESTRAL | Actualización del diagnóstico de los riesgos físicos y de elementos para cumplir con los protocolos de bioseguridad en todas las sedes | [6 empty] | 2021-02-15 | 2021-02-19 | MARTA ACEVEDO
[6 empty] | Inclusión de las necesidades más urgentes dentro del plan de compras con los recursos de gratuidad y emergencia sanitaria por cuenta del COVID. | [6 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-19 | CLAUDIA MONTAÑEZ
[6 empty] | Aprobación por parte del Consejo directivo del plan de compras. | [6 empty] | 2021-05-04 | 2021-05-04 | MARTA ACEVEDO
[6 empty] | Comunicación continúa y permanente a la comunidad educativa sobre medidas de protección y seguridad frente al Covid 19. | [6 empty] | 2021-01-25 | 2021-11-26 | CLAUDIA MONTAÑEZ
[6 empty] | Instalación de una cartelera informativa, en un lugar visible, sobre las medidas de bioseguridad. | [6 empty] | 2021-02-25 | 2021-11-26 | MARTA ACEVEDO
[6 empty] | Elaboración del cronograma de actividades. | [6 empty] | 2021-02-24 | 2021-03-02 | CLAUDIA MONTAÑEZ
[6 empty] | Destinación de los recursos | [6 empty] | 2021-03-30 | 2021-12-04 | MARTA ACEVEDO
COMUNITARIA | PROYECCION A LA COMUNIDAD: Escuela de Padres | Proposición de temas, para trabajo en casa en familia | Al finalizar el año 2021 se tendrá establecido el plan para la realización de los talleres de escuela de padres. | Escuela de Padres | TRIMESTRAL | Selección de cuatro temas a trabajar en la Escuela de Padres 1. Como proteges tu entorno familiar del contagio de la COVID 19 2. Cooperación y ayuda mutua en familia 3. Taller sobre riesgos físicos en el hogar 4. Taller sobre Sustancias Psicoactivas | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-28 | FANY RUBIO
[6 empty] | Solicitud mediante oficios a la administración municipal de personal competente en tema sobre sustancias Psicoactivas a desarrollar en el programa escuela de padres. | [6 empty] | 2021-09-01 | 2021-11-28 | ALBA JUDITH ROZO
[6 empty] | Planeación y ejecución de talleres | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-28 | YENNY ORTIZ
| Mantenimiento y limpieza en las sedes Educativas | Diseñar el plan de Mantenimiento y limpieza en las sedes Educativas. | Al finalizar el primer semestre del año 2021 se realizará el diseño del plan de Mantenimiento y limpieza en las sedes Educativas. | Programa de seguridad | TRIMESTRAL | Envió de videos o fotografías por parte de los docentes, para constatar el estado actual de cada una de las sedes del Centro Educativo | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-28 | FANY RUBIO
[6 empty] | Solicitud por escrito a las entidades gubernamentales (alcaldía) como apoyo de mantenimiento de las sedes. | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-28 | ALBA JUDITH ROZO
[6 empty] | Embellecimiento y arreglo de las escuelas.(padre de familia, JAC, jornal,) | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-28 | YENNY ORTIZ
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL