## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA FENICIA |  |  | 2022-11-28
|  |  | Código DANE |  | 254125000101
Dirección | VEREDA SANTAMATIDE |  | Municipio |  | CACOTA
Correo electronico | cer.lafenicia@gmail.com |  |  | Tel | 3204899562
Rector o Director | LEONILDE PELAEZ PELAEZ |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Eybar Andrey Gelvez Vargas |  | DOCENTE DE AULA |  | eybar_08@hotmail.com
Claudia Rocio Maldonado Mateus |  | DOCENTE DE AULA |  | cromateus@hotmail.com
Cindy Yuliana Gamboa Boada |  | DOCENTE DE AULA |  | cindyyuliana92@hotmail.com
Luz Aurora Duque Barajas |  | DOCENTE DE AULA |  | luz_a69@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Eybar Andrey Gelvez Vargas |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
Claudia Rocio Maldonado Mateus |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
Cindy Yuliana Gamboa Boada |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Luz Aurora Duque Barajas |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNIDAD

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Fortalecer los mecanismos de análisis y solución a los casos dificiles (convivencia). | Fortalecer en la comunidad educativa los mecanismos de análisis y solución a los casos dificiles. | Al finalizar el 2023 el CER LA FENICIA aplicara el 100% de los mecanismos priorizados para analizar y dar solucion de los casos dificiles. | (# de mecanismos Priorizados / mecanismos aplicados) x 100 | TRIMESTRAL | Identificación de los mecanismos para solucion de casos dificiles | 5 | x |  |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-01-22 | Eybar Andrey Gelvez Vargas
[5 empty] | TRIMESTRAL | Aplicación los mecanismos para solucion de casos dificiles. | 5 | x |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-27 | Eybar Andrey Gelvez Vargas
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evaluación, seguimiento y control de los mecanismos para solucion de casos dificiles. | 5 | x |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-27 | José Heriberto Flórez Duque
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socializacion de la efectividad de los mecanismos para solucion de casos dificiles. | 10 | x |  |  |  |  | 2023-11-27 | 2023-12-03 | José Heriberto Flórez Duque
DIRECTIVA | Identificar e implementar una politica de experiencias significativas y buenas practicas que permitan socializarlas y adoptarlas. | Identificar e implementar una politica de experiencias significativas y buenas practicas que permitan socializarlas y adoptarlas. | En el 2023 el CER LA FENICIA desarrollará la politica definida que permita la socializacion y adopcion de experiencias significativas y de buenas practicas. | Politica educativa significativa y de buenas practicas definida socializada y adoptada . | TRIMESTRAL | Identificación de la politica educativa significativa y de buenas practicas. | 5 | x |  |  |  |  | 2023-01-09 | 2023-01-22 | Nubia Stella Barajas Parra
[5 empty] | TRIMESTRAL | Definir los criterios que permitan clasificar las buenas practicas. | 5 | x |  |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-09 | Luz Amparo Gauta Flórez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Promueve y aplica la politica educativa de experiencias significativas y de buenas practicas. | 150 | x |  |  |  |  | 2023-10-09 | 2023-10-15 | Nubia Stella Barajas
[5 empty] | TRIMESTRAL | Registro, control, evaluación y socializacion de la experiencia significativas y de buenas practicas. | 20 | x |  |  |  |  | 2023-11-27 | 2023-12-03 | Cesar Augusto Gauta Flórez
GESTION ACADEMICA | Apoyo pedagógico (Interno y Externo) para atender los estudiantes en casos de bajo rendimiento y estudiantes en condiciones de discapacidad. | Fortalecer el apoyo pedagógico (Interno y Externo) para atender a los estudiantes de casos de bajo rendimiento y estudiantes en condiciones de discapacidad. | Durante el año 2023 se fortalecerá el plan de apoyo pedagógico para atender a los estudiantes en casos de bajo rendimiento y en condiciones de discapacidad. | Plan de apoyo socializado, aplicado y evaluado. | TRIMESTRAL | Diagnostico de Pruebas Internas y externas, Indice sintetico de calidad educativa, Dia E. | 5 | x |  |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-01-16 | GLORIA JACINTA ISIDRO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaboracion del plan de apoyo pedgógico para atender a los estudiantes en casos de bajo rendimiento y en condiciones de discapacidad. | 5 | x |  |  |  |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 | CLAUDIA ROCIO MALDONADO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Aplicación y desarrollo del plan pedagógico para atender a los estudiantes en casos de bajo rendimiento y en condiciones de discapacidad | 5 | x |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-03-31 | XIOMARA CARRILLO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluación del plan pedagógico para atender a los estudiantes en casos de bajo rendimiento y en condiciones de discapacidad. | 10 | x |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2023-04-10 | VICTORIA GAUTA
GESTION ACADEMICA | Definir y desarrollar mecanismos de seguimiento y retroalimentacion para la articulación de los proyectos PPT en el plan de estudios | Desarrollar mecanismos de seguimiento y retroalimentacion para la articulación de los proyectos PPT en el plan de estudios | Durante el año 2023 se Desarrollará los cuatro mecanismos de seguimiento y retroalimentación para la articulacion de los PPT en el plan de estudios. | # de mecanismos desarrollados | TRIMESTRAL | Definición de cuatro mecanismos de segumientos y retroalimentacion para la articulación delos PPT en el plan de estudios | 5 | x |  |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-01-16 | NICOLASA ACEVEDO FLOREZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | Aplicacion de los cuatro mecanismos de seguimiento y retroalimentacion para la articulación delos PPT en el plan de estudios | 5 | x |  |  |  |  | 2023-01-18 | 2023-01-18 | NICOLASA ACEVEDO FLOREZ
[5 empty] | TRIMESTRAL | Transversalización de los PPT y estrategias a aplicar en el plan de estudios | 150 | x |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-03-14 | CLAUDIA R MALDONADO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Control seguimiento y evaluación de los PPT y estrategias a aplicar en el plan de estudios. | 20 | x |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-20 | GLORIA J ISIDRO
Administrativa y financiera | Modificar y aplicar la estrategia de reconocimiento al personal vinculado del cer la fenicia. | Adoptar la estrategia de reconocimiento al personal vinculado del cer la fenicia. | Durante el año 2023 se contará con una estrategia de reconocimiento al personal vinculado del cer la fenicia. | Estrategia adoptada de reconocimiento al personal vinculado del cer la Fenicia | MENSUAL | Revisión, ajuste y socializaciónde la estrategia de reconocimiento al personal vinculado del cer la fenicia.. | 10 | x |  |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-15 | Olivia Mogollón
[5 empty] | MENSUAL | Adopción de la estrategia de reconocimiento al personal vinculado del CER la fenicia por el C.D. | 10 | x |  |  |  |  | 2023-03-21 | 2023-03-21 | Cindy Yuliana
[5 empty] | MENSUAL | Aplicación de la estrategia de reconocimiento al personal vinculado del CER la fenicia por el C.D. | 10 | x |  |  |  |  | 2023-04-15 | 2023-05-15 | Benedicta Araque
[5 empty] | MENSUAL | Revision continua y evaluación de la estrategia de reconocimiento al personal vinculado del CER la fenicia por el C.D. | 10 | x |  |  |  |  | 2023-05-22 | 2023-11-22 | Cindy Yuliana
Administrativa y financiera | Fortalecer el apoyo a la investigación y a la producción de materiales relacionados con la misma. | Fortalecer el apoyo a la investigación y a la producción de materiales relacionados con la misma. | Durante el año 2023 el CER LA FENICIA desarrollara la politica de investigación y producción de materiales relacionados con la misma. | Politica de investigacion desarrollada. | TRIMESTRAL | Revision y ajuste de la politica de investigación y producción de materiales relacionados con la misma. | 10 | x |  |  |  |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 | Cindy Yuliana
[5 empty] | TRIMESTRAL | Incorporacion de un rubro en el presupuesto del CER corte 2023 para la investigación y producción de materiales | 10 | x |  |  |  |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | Benedicta Araque
[5 empty] | TRIMESTRAL | Presentacion, priorizacion y selección de las propuestas de investigación y producción de materiales | 10 | x |  |  |  |  | 2023-11-15 | 2023-11-15 | Olivia Mogollón
[5 empty] | TRIMESTRAL | Desarrollo control seguimiento y evaluacion de las propuestas de investigación y producción de materiales. | 10 | x |  |  |  |  | 2023-11-27 | 2023-11-27 | Benedicta Araquen.
COMUNIDAD | Fortalecer el proyecto de vida articulándolo con las necesidades, expectativas de los estudiantes y posibiliades que le ofrece el entorno | Fortalecer y aplicar el proyecto de vida ante la comunidad educativa articulado con las necesidades y expectativas del CER la Fenicia | Al finalizar el año 2023 el CER la Fenicia fortalecerá el proyecto de vida en sus once (11) sedes articulado con las necesidades y expectativas de los estudiantes | Proyecto de vida fortalecido y aplicado/ (número de sedes)x 100 | TRIMESTRAL | Socialización del documento proyecto de vida a la comunidad educativa | 0 | x |  |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-02-15 | Luz Aurora Duque Barajas
[5 empty] | TRIMESTRAL | Articulación del proyecto de vida con los proyectos transversales | 0 | x |  |  |  |  | 2023-02-27 | 2023-03-30 | Myriam Antolinez de Salinas
[5 empty] | TRIMESTRAL | Desarrollo pedagógico del proyecto de vida con los estudiantes | 110 | x |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2023-09-28 | Marta Eugenia Ararque Leal
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluación del proyecto de vida | 10 | x |  |  |  |  | 2023-07-06 | 2023-11-08 | Luz Aurora Duque Barajas
COMUNIDAD | Elaborar un plan de evacuación que de acciones oportunas ante un desastre natural o ciertos riesgos de infraestructura | Elaborar el plan de evacuación del CER la Fenicia que de acciones portunas ante posibles desastres naturales o riesgos de infraestructura | Al finalizar el año 2023 el CER la Fenicia tendrá elaborado un plan de evacuación con acciones oportunas ante desastres naturales o posibles riesgos de infraestructura | Plan de evacuación | TRIMESTRAL | Actualización del diagnóstico de la infraestructura y contexto de cada sede educativas | 0 | x |  |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-01-31 | Myriam Antolinez de Salinas
[5 empty] | TRIMESTRAL | identificación y ubicación de riesgos naturales de las sedes del CER la Fenicia | 0 | x |  |  |  |  | 2023-02-16 | 2023-03-16 | Beatriz Fuentes Contreras
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaboración del plan de mitigación y/o evacuación | 10 | x |  |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-04-09 | Luz Aurora Duque Barajas
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socialización y aplicación del plan de mitigación y/o evacuación en el CER La Fenicia | 100 | x |  |  |  |  | 2023-09-18 | 2023-09-29 | Marta Eugenia Ararque Leal
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL