## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
2021-12-01
Regimen | OFICIAL |  | Código DANE |  | 254125000701
Dirección | VEREDA SANTAMATIDE |  | Municipio |  | CACOTA
Correo electronico | cer.lafenicia@gmail.com |  | Telefono |  | 3204899562
Rector o Director | LEONILDE PELAEZ PELAEZ |  | Horizonte |  | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Benedicta Araque Chavez |  | Docente |  | bearcha2009@hotmail.com
Nubia Stella Barajas Parra |  | Docente |  | nubibjas@hotmail.es
Cindy Gamboa Boada |  | Docente |  | cindyyuliana92@hotmail.com
Luz Aurora Duque Barajas |  | Docente |  | luz_a69@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Eybar Andrey Gelvez Vargas |  | Docente |  | GESTION DIRECTIVA
María Victoria Gauta Vera |  | Docente |  | GESTION ACADEMICA
Carmen Olivia Mogollón Portilla |  | Docente |  | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Marta Eugenia Araque Leal |  | Docente |  | GESTION COMUNIDAD

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LA FENICIA GESTION ACADEMICA 2022 |  |  |  |  | Municipio CACOTA |  |  | 30 DE AGOSTO 2022
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Aplicar acciones concretas que permitan la recuperación del bajo rendimiento academico de los estudiantes | Al finalizar el año 2022 se tendrán definidas y aplicadas las acciones para mejorar el bajo rendimiento de los estudiantes de acuerdo alos estandares básicos de calidad | Total de estudiantes con bajo rendimiento/Total de acciones aplicadas | 100 | 2022-02-01 | 50% | 2022-02-15 | 50% |  |  | Definir una evaluación diagnóstica en las áreas de matemáticas, lenguaje, naturales, sociales, y emocional en ètica y valores. | TERMINADA
|  |  | 100 | 16/02/2022 | 30% | 2022-03-12 | 30% | 2022-03-25 | 40% | Priorizar ejes temáticos a reforzar en cada sede, según la necesidad de los estudiantes | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-03-26 | 30% | 2022-09-26 | 40% | 2022-11-11 | 20% | Aplicación de estrategias para la recuperación del rendimiento academico de los estudiantes | TERMINADA
|  |  | 80 | 2022-09-10 | 30% | 2022-10-14 | 60% |  |  | Evaluación y recolección de evidencias los resultados de los estudiantes | EN EJECUCION
Afianzar las actividades didácticas planteadas en el plan de acciòn en temáticas específicas que contribuyan al fortalecimiento de los Proyectos Transversales en concordancia con el PEI y plan de estudios tales como: Derechos humanos, violencia intrafamiliar, Prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes victimas del abuso sexual, Prevención de tratas de personas, Prevención de todo tipo de violencia contra niños, niñas adolescentes y jovenes, Prevención de violencia contra mujeres. | Al finalizar el año 2022 estarán cumplidas las acciones propuestas en los proyectos transversales de acuerdo con los lineamientos del area de calidad de la SED. | Acciones desarrolladas / total de propuestas planteadas | 100 | 2022-01-21 | 100 |  |  |  |  | Lectura, revisión y ajustes de los diferentes proyectos transversales | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-01-26 | 100 |  |  |  |  | Elaboración del plan de acción, priorizando ejes temáticos | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-02-01 | 100 |  |  |  |  | Socialización del plan de acción | TERMINADA
|  |  | 60 | 2022-02-01 | 30 | 2022-08-25 | 30 | 2022-11-25 | 40% | Ejecución, evaluación y recolección de evidencias del plan de acción | TERMINADA
Adecuar la planta física garantizando espacios escolares propicios para el servicio educativo en presencialidad | Al finalizar el año 2022, se contará con el 20 % de las sedes del CER la Fenicia adecuadas en su planta física. | Número de sedes adecuadas/Total de sedes. | 100 | 2022-02-15 | 50 | 2022-03-18 | 20 | 2022-07-14 | 30 | 1. Diagnóstico del estado de la planta física. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-03-14 | 50 | 2022-03-18 | 30 | 2022-07-27 | 20 | 2. Gestionar a las diferentes entidades para la adquisición de recursos. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-03-24 | 70 | 2022-03-31 | 20 | 2022-07-12 | 10 | 3. Realizar jornadas de trabajo comunitario para la adecuación y embellecimiento de las sedes. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-05-16 | 50 | 2022-05-20 | 20 | 2022-07-27 | 30 | 4. Seguimiento y entrega de evidencias. | TERMINADA
fomentar en los docentes el proceso de investigación en el aula mediante experiencias significativas. | Al finalizar el año 2022 , el CER la Fenicia habrà fomentado en los docentes los procesos de investigacion como experiencias significativas. | Número de proyectos de investigación/ Total de sedes | 50 | 2022-02-10 | 10 | 2022-02-28 | 20 | 2022-07-29 | 20 | 1. Definir los temas de investigación. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2022-03-17 | 10 | 2022-03-31 | 20 | 2022-09-09 | 20 | 2. Fijar un cronograma de actividades. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2022-04-20 | 10 | 2022-07-29 | 20 | 2022-07-29 | 20 | 3. Socializar el cronograma de actividades. | TERMINADA
|  |  | 50 | 2022-05-12 | 20 | 2022-06-17 | 20 | 2022-09-09 | 10 | 4. Elaboración del proyecto de investigacion (experiencia significativa documentada). | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2022-07-28 | 20 | 2022-08-19 | 10 | 2022-09-09 | 20 | 5. Ejecuciòn, evaluación y divulgacion de la experiencia. | EN EJECUCION
Adecuar la planta física garantizando espacios escolares propicios para el servicio educativo en presencialidad | Al finalizar el año 2022, se contará con el 20 % de las sedes del CER la Fenicia adecuadas en su planta física. | Número de sedes adecuadas/Total de sedes. | 100 | 2022-02-15 | 50 | 2022-03-18 | 20 | 2022-07-14 | 30 | 1. Diagnóstico del estado de la planta física. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-03-14 | 50 | 2022-03-18 | 30 | 2022-07-27 | 20 | 2. Gestionar a las diferentes entidades para la adquisición de recursos. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-03-24 | 70 | 2022-03-31 | 20 | 2022-07-12 | 10 | 3. Realizar jornadas de trabajo comunitario para la adecuación y embellecimiento de las sedes. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-05-16 | 50 | 2022-05-20 | 20 | 2022-07-27 | 30 | 4. Seguimiento y entrega de evidencias. | TERMINADA
fomentar en los docentes el proceso de investigación en el aula mediante experiencias significativas. | Al finalizar el año 2022 , el CER la Fenicia habrà fomentado en los docentes los procesos de investigacion como experiencias significativas. | Número de proyectos de investigación/ Total de sedes | 50 | 2022-02-10 | 10 | 2022-02-28 | 20 | 2022-07-29 | 20 | 1. Definir los temas de investigación. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2022-03-17 | 10 | 2022-03-31 | 20 | 2022-09-09 | 20 | 2. Fijar un cronograma de actividades. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2022-04-20 | 10 | 2022-07-29 | 20 | 2022-07-29 | 20 | 3. Socializar el cronograma de actividades. | TERMINADA
|  |  | 50 | 2022-05-12 | 20 | 2022-06-17 | 20 | 2022-09-09 | 10 | 4. Elaboración del proyecto de investigacion (experiencia significativa documentada). | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2022-07-28 | 20 | 2022-08-19 | 10 | 2022-09-09 | 20 | 5. Ejecuciòn, evaluación y divulgacion de la experiencia. | EN EJECUCION
Incentivar la participación de lo estudiantes en los diferentes comités del gobierno estudiantil. | Al finalizar el 2022 estará conformado y será funcional el gobierno estudiantil. | # Cómites funcionales /total de sedes educativas | 100 | 2022-02-08 | 30 | 2022-02-28 | 50 | 2022-03-08 | 20 | Motivar la participaciòn de los estudiantes en el gobierno estudiantil. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-03-08 | 100 |  |  |  |  | Elección de representantes a los diferentes comites | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-02-08 | 30 | 2022-02-28 | 50 | 2022-03-08 | 20 | Elaborar el plan de acción a ejecutar durante el año lectivo 2022 | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-03-08 | 10 | 2022-08-11 | 60 | 2022-11-21 | 30 | Desarrollo del plan de acciòn y recolecciòn de evidencias | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-12 | 20 | 2022-09-06 | 30 | 2022-11-21 | 50 | Evaluaciòn y segumiento las acciónes | TERMINADA
Fortalecer la participación activa de actividades extra curriculares que con llevan a la formaciòn de los estudiantes en los aspectos sociales, artisticos, deportivos, emociònales, éticos, etc. | Al finalizar el año 2022 se habra ejecutado el total de actividades extra curriculares programadas para fortalecer la participación. | # Actividades ejecutadas / total de actividades planeadas | 100 | 2022-04-12 | 10 | 2022-09-06 | 10 | 2022-11-22 | 80 | Revisión del PEI para verificar la existencia de la politica. En caso de no existir generar la politica | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-01-11 | 100 |  |  |  |  | Establecer el cronograma de las actividades extra curriculares año lectivo 2022 | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-01-11 | 100 |  |  |  |  | Socializar las actividades extra curriculares a desarrollar según fechas estipuladas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-12 | 30 | 2022-09-06 | 40 | 2022-11-22 | 30 | Ejecutar las actividades programadas con la participación de la comunidad educativa | TERMINADA
|  |  | 100 |  |  |  |  | 2022-11-23 | 100 | Seguimiento y evaluación de las actividades | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA
GESTIONES
ACADEMICA
ADMINISTRATIVA
COMUNIDAD
DIRECTIVA

## Hoja1
G