## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Rural la Fenicia |  |  | Enero ,12 del 2022
|  |  | Código DANE |  | 254125000101
Dirección | Vereda Santa Matilde |  | Municipio |  | Cacota
Correo electronico | cer.lafenicia@gmail.com |  |  | Tel | 3204899562
Rector o Director | Leonilde Pelaez Pelaez |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Luz Amparo Gauta Flórez |  | Docente |  | ampismechas@hotmail.com
Nubia Stella Barajas Parra |  | Docente |  | nubibjas@hotmail.es
Nicolasa Acevedo Flórez |  | Docente |  | nikolacflorez1970@gmail.com
María Victoria Gauta Vera |  | Docente |  | mavigave@hotmail.com
Benedicta Araque Chávez |  | Docente |  | bearcha2009@hotmail.com
Myriam Antolinez de Salinas |  | Docente |  | myriamantolinezdes@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Eybar Andrey Gelvez Vargas |  | Docente |  | Directiva
Claudia Roció Maldonado Mateus |  | Docente |  | Academica
Cindy Yuliana Gamboa Boada |  | Docente |  | Administrativa y Financiera
Luz Aurora Duque Barajas |  | Docente |  | Comunidad

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSiòn 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2022 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CER LA FENICIA , MUNICIPIO CACOTA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCiònES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Incentivar la participación activa de los estudiantes en los diferentes comites del gobierno estudiantil y consejo estudiantil | Incentivar la participación de lo estudiantes en los diferentes comités del gobierno estudiantil. | Al finalizar el 2022 estará conformado y será funcional el gobierno estudiantil. | # Cómites funcionales /total de sedes educativas | TRIMESTRAL | Motivar la participaciòn de los estudiantes en el gobierno estudiantil. | 10 |  | x |  |  |  | 2022-01-13 | 2022-02-18 | Nubia Stella Barajas Parra
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elección de representantes a los diferentes comites | 20 |  | x |  |  |  | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Jose Heriberto Flórez Duque
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaborar el plan de acción a ejecutar durante el año lectivo 2022 | 5 |  | x |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-18 | Cesar Augusto Gauta Florez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Desarrollo del plan de acciòn y recolecciòn de evidencias | 10 |  | x |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-11-10 | Luz Amparo Gauta Florez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evaluaciòn y segumiento las acciónes | 5 |  | x |  |  |  | 2022-01-13 | 2022-11-10 | Eybar Andrey Gelvez Vargas
Directiva | Fortalecer la participación activa de actividades extra curriculares | Fortalecer la participación activa de actividades extra curriculares que con llevan a la formaciòn de los estudiantes en los aspectos sociales, artisticos, deportivos, emociònales, éticos, etc. | Al finalizar el año 2022 se habra ejecutado el total de actividades extra curriculares programadas para fortalecer la participación. | # Actividades ejecutadas / total de actividades planeadas | TRIMESTRAL | Revisión del PEI para verificar la existencia de la politica. En caso de no existir generar la politica | 5 |  | x |  |  |  | 2022-01-13 | 2022-01-21 | Nubia Stella Barajas Parra
[5 empty] | TRIMESTRAL | Establecer el cronograma de las actividades extra curriculares año lectivo 2022 | 10 |  | x |  |  |  | 2022-01-24 | 2022-01-26 | Jose Heriberto Flórez Duque
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socializar las actividades extra curriculares a desarrollar según fechas estipuladas. | 10 |  | x |  |  |  | 2022-01-27 | 2022-01-27 | Cesar Augusto Gauta Florez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ejecutar las actividades programadas con la participación de la comunidad educativa | 20 |  | x |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-10 | Luz Amparo Gauta Florez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluación de las actividades | 5 |  | x |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-10 | Eybar Andrey Gelvez Vargas
Académica | Definir y concertar acciones que contribuyan al mejoramiento del bajo rendimiento académico de los estudiantes que conforman el CER La Fenicia. | Aplicar acciones concretas que permitan la recuperación del bajo rendimiento academico de los estudiantes. | Al finalizar el año 2022 se tendrán definidas y aplicadas las acciones para mejorar el bajo rendimiento de los estudiantes de acuerdo alos estandares básicos de calidad | Total de estudiantes con bajo rendimiento/Total de acciones aplicadas | TRIMESTRAL | Definir una evaluación diagnóstica en las áreas de matemáticas, lenguaje, naturales, sociales, y emocional en ètica y valores. | 100 | X |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-01-15 | Claudia Rocio Maldonado Mateus
[5 empty] | TRIMESTRAL | Priorizar ejes temáticos a reforzar en cada sede, según la necesidad de los estudiantes | 500 | X |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-03-25 | Jose Orlando Granados Portilla
[5 empty] | TRIMESTRAL | Aplicación de estrategias para la recuperación del rendimiento academico de los estudiantes | 500 | X |  |  |  |  | 26/0/2022 | 2022-11-11 | Maria Victoria Gauta Vera
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evaluación y recolección de evidencias los resultados de los estudiantes | 200 | X |  |  |  |  | 2022-09-10 | 2022-09-14 | Nicolasa Acevedo Florez
Academica | Afianzar las acciones planteadas en los Proyectos Transversales de acuerdo con el plan de acción en temáticas específicas tales como: Derechos humanos, violencia intrafamiliar, Prevención de la violencia sexual y atencion integral de los niños, niñas y adolescentes victimas del abuso sexual, Prevención de tratas de personas, Prevención de todo tipo de violencia contra niños, niñas adolescentes y jovenes, prevencion de violencia contra mujeres. | Afianzar las actividades didácticas planteadas en el plan de acciòn en temáticas específicas que contribuyan al fortalecimiento de los Proyectos Transversales en concordancia con el PEI y plan de estudios tales como: Derechos humanos, violencia intrafamiliar, Prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes victimas del abuso sexual, Prevención de tratas de personas, Prevención de todo tipo de violencia contra niños, niñas adolescentes y jovenes, Prevención de violencia contra mujeres. | Al finalizar el año 2022 estarán cumplidas las acciones propuestas en los proyectos transversales de acuerdo con los lineamientos del area de calidad de la SED. | Acciones desarrolladas / total de propuestas planteadas | TRIMESTRAL | Lectura, revisión y ajustes de los diferentes proyectos transversales | 100 | x |  |  |  |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Nicolasa Acevedo Florez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaboración del plan de acción, priorizando ejes temáticos | 200 | x |  |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Xiomara Eufemia Florez Carrillo
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socialización del plan de acción | 500 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Gloria Jacinta Isidro
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ejecución, evaluación y recolección de evidencias del plan de acción | 200 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-25 | Jose Orlando Granados Portilla
Administrativa y financiera | Adecuación y embellecimiento de la planta física para garantizar espacios escolares propicios para el servicio educativo en presencialidad . | Adecuar la planta física garantizando espacios escolares propicios para el servicio educativo en presencialidad | Al finalizar el año 2022, se contará con el 20 % de las sedes del CER la Fenicia adecuadas en su planta física. | Número de sedes adecuadas/Total de sedes. | TRIMESTRAL | 1. Diagnóstico del estado de la planta física. | 10 | x |  | x | x |  | 2022-02-15 | 2022-03-18 | Cindy Yuliana Gamboa Boada
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Gestionar a las diferentes entidades para la adquisición de recursos. | 10 | x |  | x | x |  | 2022-03-14 | 2022-03-18 | Carmen Olivia Mogollón
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Realizar jornadas de trabajo comunitario para la adecuación y embellecimiento de las sedes. | 0 | x |  | x | x |  | 2022-03-24 | 2022-03-31 | Benedicta Araque
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Seguimiento y entrega de evidencias. | 1000 | x |  | x | x |  | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Cindy Yuliana Gamboa Boada
Administrativa y financiera | Fomentar en los docentes el proceso de investigación en el aula mediante experiencias significativas. | fomentar en los docentes el proceso de investigación en el aula mediante experiencias significativas. | Al finalizar el año 2022 , el CER la Fenicia habrà fomentado en los docentes los procesos de investigacion como experiencias significativas. | Número de proyectos de investigación/ Total de sedes | TRIMESTRAL | 1. Definir los temas de investigación. | 10 | x |  | x | x |  | 2022-02-10 | 2022-02-28 | Cindy Yuliana Gamboa Boada
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Fijar un cronograma de actividades. | 10 | x |  | x | x |  | 2022-03-17 | 2022-03-31 | Carmen Olivia Mogollón Portilla
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Socializar el cronograma de actividades. | 10 | x |  | x | x |  | 2022-04-20 | 2022-05-06 | Benedicta Araque Chavez
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Elaboración del proyecto de investigacion (experiencia significativa documentada). | 10 | x |  | x | x |  | 2022-05-12 | 2022-06-17 | Cindy Yuliana Gamboa Boada
[5 empty] | TRIMESTRAL | 5. Ejecuciòn, evaluación y divulgacion de la experiencia. | 10 | x |  | x | x |  | 2022-11-17 | 2022-11-30 | Carmen Olivia Mogollón Portilla
GESTION COMUNIDAD | Socializar y desarrollar el documento de proyecto de vida del CER la fenicia a la comunidad educativa en el año 2022 | Socializar a la comunidad educativa el documento proyecto de vida adoptado por el consejo Directivo del CER la Fenicia. | Al finalizar el año 2022 se habrá socializado y desarrollado a la comunidad educativa el documento proyecto de vida adoptado por el consejo Directivo del CER la Fenicia | documento de proyecto de vida socializado y ejecutado / total de sedes educativas | TRIMESTRAL | Socialización del documento de proyecto de vida a los docentes. | 20 | X |  |  |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-26 | Myriam Antolinez de Salinas
[5 empty] | TRIMESTRAL | Convocatoria a padres de familia para socializar el documento proyecto de vida | 10 | X |  |  |  |  | 2022-02-08 | 2022-02-11 | Marta Eugenia Araque Leal
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socialización y aplicación del proyecto de vida a los estudiantes | 30 | X |  |  |  |  | 2022-02-03 | 2022-02-11 | Luz Aurora Duque Barajas
[5 empty] | TRIMESTRAL | Articulación del proyecto de vida con los proyectos transversales. | 20 | [5 empty] | 2022-03-08 | 2022-10-07 | Beatriz Fuentes Contreras
[5 empty] | TRIMESTRAL | Seguimiento y evaluacion. | 0 | x |  |  |  |  | 2022-09-30 | 2022-11-11 | Myriam Antolinez e Salinas
GESTION COMUNIDAD | Ajustar y ejecutar los programas de prevención de riesgos físicos, buscando el mejoramiento de las condiciones de seguridad del CER la Fenicia | Ajustar y ejecutar los programas de prevención de riesgos físicos | Al finalizar el año 2022 se tendra ajustado y ejecutado el programa de prevención de riesgos físicos del CER la Fenicia. | Programa de prevención de riesgos físicos ajustado y ejecutado. | TRIMESTRAL | Revisión y ajustes al programa de prevención de riesgos físicos | 20 | X |  |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-05-17 | Myriam Antolinez de Salinas
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socialización del programa a docentes y comunidad educativa. | 20 | X |  |  |  |  | 2022-05-27 | 2022-06-09 | Marta Eugenia Araque Leal
[5 empty] | TRIMESTRAL | Gestion ante entidades competentes sobre capacitacion de riesgos físicos | 100 | X |  |  |  |  | 0408/2022 | 2022-08-04 | Luz Aurora Duque Barajas
[5 empty] | TRIMESTRAL | Ejecucion del programa de riesgos fisicos y Recopilación de evidencias | 200 | X |  |  |  |  | 2022-09-12 | 2022-09-16 | Beatriz Fuentes Contreras
[5 empty] | TRIMESTRAL |  | 0 | x |  |  |  |  | 2022-10-18 | 2022-11-18 | Myriam Antolinez de Salinas