## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURALLA FENICIA |  |  | 2020-12-06
|  |  | Código DANE |  | 254125000101
Dirección | VEREDA SANTA MATILDE |  | Municipio |  | Cacota
Correo electronico | cer.lafenicia@gmail.com |  |  | Tel | 3204899562
Rector o Director | Leonilde Pelaez Pelaez |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Eybar Andrey Gelvez Vargas |  | Docente |  | eybar_08@hotmail.com,
Maria Victoria Gauta Vera |  | Docente |  | mavigave@hotmail.com
Carmen Olivia Mogollon |  | Docente |  | oli_portilla@hotmail.com
Marta Eugenia Araque Leal |  | Docente |  | martik_62@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Eybar Andrey Gelvez Vargas |  | Docente |  | Directiva
Maria Victoria Gauta Vera |  | Docente |  | Academica
Carmen Olivia Mogollon |  | Docente |  | Administrativa y Financiera
Marta Eugenia Araque Leal |  | Docente |  | Comunidad

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Evaluar la pertinencia de los mecanismos establecidos para prevenir situaciones de riesgo y manejo de casos difíciles. | Al finalizar el año 2021 se habrán evaluado en la totalidad los mecanismos establecidos para prevenir situaciones de riesgo y manejo de casos difíciles. | (Documentos evaluados/ total de documentos) * 100 | 100 | 23 02 2021 | 10 | 10 03 2021 | 40 | 19 03 2021 | 50 | Identificar los mecanismos establecidos para prevenir situaciones de riesgo. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 02 03 2021 | 20 | 19 05 2021 | 40 | 9 06 2021 | 40 | Revisar la pertinencia de los mecanismos establecidos para prevenir situaciones de riesgo. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 25 03 2021 | 30 | 19 05 2021 | 30 | 9 06 2021 | 40 | Priorizar los mecanismos establecidos para prevenir situaciones de riesgo. |  | TERMINADA
|  |  | 10 | 21 04 2021 | 0 | 2 06 2021 | 10 | 6 12 2021 |  | Evaluar la efectividad de los mecanismos priorizados. |  | EN EJECUCION
|  |  | 10 |  |  | 10 09 2021 | 10 | 6 12 2021 |  | Socializar los resultados de los mecanismos evaluados. |  | EN EJECUCION
Gestionar antes las entidades competenetes la ampliación, dotación y adaptación en cada una de las sedes educativa cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para llevar a cabo el sistema de alternacia. | Ampliación, dotación y adaptación de la totalidad de las sedes educativa cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para llevar a cabo el sistema de alternancia en el año 2021. | (Sedes intervenidas/total de sedes) * 100 | 100 | 23 02 2021 | 50 | 10 03 2021 | 50 | 19 03 2021 |  | Identificar las necesidades de cada sede. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 02 03 2021 | 100 |  |  |  |  | Priorizar las necesidades acordes a cumplir protocolos de bioseguridad para llevar a cabo el sistema de alternancia. |  | TERMINADA
|  |  | 70 | 25 02 2021 | 10 | 25 03 2021 | 20 | 9 06 2021 | 40 | Remitir ante las entidades pertinentes la lista de necesidades para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para llevar a cabo el sistema de alternancia. |  | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 21 04 2021 | 20 | 2 06 2021 | 10 |  |  | Evaluar el cumplimiento y la pertinencia de la ampliación, dotación y adaptación para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para llevar a cabo el sistema de alternancia. |  | EN EJECUCION
Aplicar las nuevas practicas pedagógicas comunes establecidas en los proyectos transversales en las 4 areas ( Matematicas, Lengua Castellana, Ciencias Naturales y ciencias Sociales de todas las sedes teniendo en cuenta el estudio en casa. | Al finalizar el periodo educativo 2021, se habrá aplicado y desarrollado las estrategias pedagógicas establecidas en los proyectos tranversales en las 4 areas fundamentales en todas la sedes | Total de practicas pedagogicas comunes en talleres Total de sdes | 70% | 2021-04-22 |  | 2021-08-26 |  |  |  | 1. Revision y ajuste al Plan de area |  | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2021-01-21 |  | 2021-07-22 |  |  |  | 2. Socializacion del ajuste al plan de area. |  | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2021-04-06 |  | 2021-08-09 |  |  |  | 3.Elaboracion de talleres tranversales con las nuevas practicas pedagogicas |  | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2021-04-06 |  | 2021-08-09 |  |  |  | 4. Aplicación de talleres tranversalizados con las practicas pedagogicas |  | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2021-04-12 |  | 2021-08-18 |  |  |  | 5. Seguimiento al trabajo desarrollado |  | EN EJECUCION
Gestionar personal capacitado para el apoyo interdisciplinario en los casos de bajo rendimiento academico de los estudiantes | Al finalizar el año 2021 se contara con el personal capacitado para el apoyo interdisciplinario en los casos de bajo rendimiento | Personal capacitado Estudiantes bajo rendimiento | 50% | 2021-03-18 |  | 2021-04-21 |  |  |  | Diagnóstico de estudiantes con bajo rendimiento |  | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2021-09-15 | [5 empty] | Diligenciar solicitud a entidad competente el apoyo de personal especializado para los casos de bajo rendimiento |  | TERMINADA
|  |  | 50% | 2021-04-06 |  | 2021-08-09 |  |  |  | Puesta en marcha de plan de mejoramieto para estudiantes con bajo rendimiento |  | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2021-04-06 |  | 2021-08-09 |  |  |  | Seguimiento al plan de mejoramiento |  | EN EJECUCION
DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL VINCULADO DEL CER LA FENICIA | AL FINALIZAR EL AÑO 2021, EL CER LA FENICIA CONTARA CON UNA ESTRATEGIA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL VINCULADO.. | ESTRATEGIA |  | 2021-02-03 | 30% | 2021-03-05 | 40% | 2021-09-07 | 30% | Elaboración de la estrategia |  | TERMINADA
|  |  |  | 2021-05-07 | 0% | 2021-05-07 | 0% | 2021-09-15 | 100% | Socialización al Consejo Directivo. |  | TERMINADA
|  |  |  | 2021-06-21 | 0% | 2021-06-21 | 0% | 2021-09-16 | 100% | Socialización al Consejo Académico. |  | TERMINADA
|  |  |  | 2021-10-13 |  | 2021-11-26 |  | 2021-11-29 |  | Aplicación de la estrategia. |  | EN EJECUCION
|  |  |  | 2021-11-29 |  | 2021-12-03 |  | 2021-12-03 |  | Seguimiento y evaluación |  | EN EJECUCION
GESTIONAR RECURSOS PARA EL APOYO DE MEDIDAS PREVENTIVAS DEL PROGRAMA DE RIESGOS DEL CER LA FENICIA | PARA EL AÑO 2021, SE IMPLEMENTARÁ EN EL CER LA FENICIA LAS NECESIDADES DE SEÑALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE RIESGOS | SEÑALIZACIÓN |  | 2021-03-17 | 0% | 2021-04-15 | 0% | 2021-09-21 |  | Ajustar el plan de riesgo del CER la Fenicia. |  | EN EJECUCION
|  |  |  | 2021-05-05 | 0% | 2021-05-05 | 0% | 2021-09-22 |  | Inventario de necesidades . |  | EN EJECUCION
|  |  |  | 2021-06-02 | 0% | 2021-06-02 | 0% | 2021-09-27 |  | Diligenciamiento del formato de solicitud de recursos. |  | EN EJECUCION
|  |  |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-30 |  | 2021-10-12 |  | Adquisición y ejecución de señaliación. |  | EN EJECUCION
|  |  |  | 2021-11-24 |  | 2021-11-26 |  | 2021-11-30 |  | Seguimiento y evaluación |  | EN EJECUCION
Diseñar un documento para conocer las caracteríticas del entorno y dar respuesta a las espectativas y necesidadesmecanismo para conocer las espectativas y necesidades de los estudiantes en el marco de la emergencia sanitaria ( mediante el estudio en casa y presencialidad) | Al finalizar el año 2021 se tendra implementado un mecanismo para conocer las espectativas y necesidades de los estudiantes en el marco de la emergencia sanitaria. ( mediante el estudio en casa y presencialidad) | Un mecanismo ( documento diagnóstico) | 10 | 23 02 21 | 10 | 10 03 21 |  | 19 03 21 |  | Continuar con la estrategia educativa de particpación de la familia en el marco de la emergencia sanitaria |  | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 02 03 21 | 20 | 19 0521 |  | 90621 |  | Dar a conocer las actividades programas a realizar durante la emergencia sanitaria |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 25 03 21 | 0 | 19 0521 | 0 | 90621 |  | Seguimiento y evaluación |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 210421 |  | 20621 |  |  |  | Recopilación de evidencia de las actividades realizadas |  | NO INICIADA
0
Dar a conocer el programa de bioseguridad para que disminuya el contagio del covid-19 en la comunidad educativa | Durante el primer trimestre del año lectivo 2021 se habrá dado a conocer el programa de bioseguridad en el marco de la emergencia sanitaria. | Programa de bioseguridad conocido por la comunidad | 100 | 23 02 21 | 50 | 10 03 21 | 50 | 19 03 21 |  | Digitación del programa |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 02 03 21 | 100 |  |  |  |  | Elaboración de un plegable |  | TERMINADA
|  |  | 10 | 25 03 21 | 10 | 25 03 21 |  | 90621 |  | Socialización a la comunidad eucativa |  | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 210421 | 20 | 20621 |  |  |  | Seguimiento y evaluación |  | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA