## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURALLA FENICIA |  |  | 3 de diciembre del 2020
|  |  | Código DANE |  | 254125000101
Dirección | VEREDA SANTA MATILDE |  | Municipio |  | Cacota
Correo electronico | cer.lafenicia@gmail.com |  |  | Tel | 3204899562
Rector o Director | Leonilde Pelaez Pelaez |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Dary Yasmín Tunarosa |  | Docente |  | daryas26@hotmail.com
Maria Victoria Gauta Vera |  | Docente |  | mavigave@hotmail.com
Carmen Olivia Mogollon |  | Docente |  | oli_portilla@hotmail.com
Marta Eugenia Araque Leal |  | Docente |  | martik_62@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Eybar Andrey Gelvez Vargas |  | Docente |  | Directiva
Maria Victoria Gauta Vera |  | Docente |  | Academica
Carmen Olivia Mogollon |  | Docente |  | Administrativa y Financiera
Marta Eugenia Araque Leal |  | Docente |  | Comunidad

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2021 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CER LA FENICIA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA | Evaluación de los mecanismos establecidos para prevenir situaciones de riesgo y manejo de casos difíciles. | Evaluar la pertinencia de los mecanismos establecidos para prevenir situaciones de riesgo y manejo de casos difíciles. | Al finalizar el año 2021 se habrán evaluado en la totalidad los mecanismos establecidos para prevenir situaciones de riesgo y manejo de casos difíciles. | (Documentos evaluados/ total de documentos) * 100 | Identificar los mecanismos establecidos para prevenir situaciones de riesgo. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-01-25 |  | Nubia Stella Barajas
[5 empty] | Revisar la pertinencia de los mecanismos establecidos para prevenir situaciones de riesgo. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-01-25 |  | José Heriberto Flórez Duque
[5 empty] | Priorizar los mecanismos establecidos para prevenir situaciones de riesgo. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-01-29 |  | Luz Amparo Gauta Flórez
[5 empty] | Evaluar la efectividad de los mecanismos priorizados. | 5 | x |  |  |  |  | 2021-10-14 |  | Cesar Augusto Gauta Flórez
[5 empty] | Socializar los resultados de los mecanismos evaluados. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-12-02 |  | Eybar Gelvez
GESTION DIRECTIVA | Gestión antes las entidades competentes la ampliación, dotación y adaptación en cada una de las sedes educativa cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para llevar a cabo el sistema de alternancia. | Gestionar antes las entidades competenetes la ampliación, dotación y adaptación en cada una de las sedes educativa cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para llevar a cabo el sistema de alternacia. | Ampliación, dotación y adaptación de la totalidad de las sedes educativa cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para llevar a cabo el sistema de alternancia en el año 2021. | (Sedes intervenidas/total de sedes) * 100 | Identificar las necesidades de cada sede. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-01-25 |  | Nubia Stella Barajas
[5 empty] | Priorizar las necesidades acordes a cumplir protocolos de bioseguridad para llevar a cabo el sistema de alternancia. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-01-25 |  | José Heriberto Flórez Duque
[5 empty] | Remitir ante las entidades pertinentes la lista de necesidades para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para llevar a cabo el sistema de alternancia. | 15 | x |  |  |  |  | 01/02//2021 |  | Cesar Augusto Gauta Flórez
[5 empty] | Evaluar el cumplimiento y la pertinencia de la ampliación, dotación y adaptación para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para llevar a cabo el sistema de alternancia. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-12-02 |  | Eybar Gelvez
GESTION ACADEMICA | Aplicación de las nuevas practicas pedagógicas comunes establecidas en los proyectos transversales en todas las sedes teniendo en cuenta el estudio en casa. | Aplicar las nuevas practicas pedagógicas comunes establecidas en los proyectos transversales en las 4 areas ( Matematicas, Lengua Castellana, Ciencias Naturales y ciencias Sociales de todas las sedes teniendo en cuenta el estudio en casa. | Al finalizar el periodo educativo 2021, se habrá aplicado y desarrollado las estrategias pedagógicas establecidas en los proyectos tranversales en las 4 areas fundamentales en todas la sedes | Total de practicas pedagogicas comunes en talleres Total de sdes | 1. Revision y ajuste al Plan de area | 100 | X |  |  |  |  | 2021-01-19 | 2021-11-19 | GLORIA JACINTA ISIDRO
[5 empty] | 2. Socializacion del ajuste al plan de area. | 10 | [5 empty] | 2021-01-21 | 2021-01-21 | CLAUDIA ROCIO MALDONADO
[5 empty] | 3.Elaboracion de talleres tranversales con las nuevas practicas pedagogicas | 1000 | [5 empty] | 2021-01-22 | 2021-11-13 | XIOMARA CARRILLO
[5 empty] | 4. Aplicación de talleres tranversalizados con las practicas pedagogicas | 1000 | [5 empty] | 2021-02-03 | 2021-11-30 | VICTORIA GAUTA
[5 empty] | 5. Seguimiento al trabajo desarrollado | 100 | [5 empty] | 2021-03-01 | 2021-11-30 | ORLANDO GRANADOS
GESTION ACADEMICA | Gestion de personal capacitado para el apoyo interdisciplinario en los casos de bajo rendimiento academico de los estudiantes | Gestionar personal capacitado para el apoyo interdisciplinario en los casos de bajo rendimiento academico de los estudiantes | Al finalizar el año 2021 se contara con el personal capacitado para el apoyo interdisciplinario en los casos de bajo rendimiento | Personal capacitado Estudiantes bajo rendimiento | Diagnóstico de estudiantes con bajo rendimiento | 100 | X |  |  |  |  | 2021-04-30 | 2021-09-30 | GLORIA JACINTA ISIDRO
[5 empty] | Diligenciar solicitud a entidad competente el apoyo de personal especializado para los casos de bajo rendimiento | 100 | [5 empty] | 2021-02-09 | 2021-03-09 | CLAUDIA ROCIO MALDONADO
[5 empty] | Puesta en marcha de plan de mejoramieto para estudiantes con bajo rendimiento | 100 | [5 empty] | 2021-05-03 | 2021-11-30 | VICTORIA GAUTA
[5 empty] | Seguimiento al plan de mejoramiento | 100 | [5 empty] | 2021-05-03 | 2021-11-30 | ORLANDO GRANADOS
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL VINCULADO DEL CER LA FENICIA | DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL VINCULADO DEL CER LA FENICIA. | AL FINALIZAR EL AÑO 2021, EL CER LA FENICIA CONTARA CON UNA ESTRATEGIA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL VINCULADO DEL CER LA FENICIA. | ESTRATEGIA | Elaboración de la estrategia | 10 | x |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-03-05 | BENEDICTA ARAUQE
[5 empty] | Socialización al Consejo Directivo. | 0 | [5 empty] | 2021-05-07 | 2021-05-07 | OLIVIA MOGOLLÓN
[5 empty] | Socialización al Consejo Académico. | 0 | [5 empty] | 2021-06-21 | 2021-06-21 | CINDY GAMBOA
[5 empty] | Aplicación de la estrategia. | 150 | x |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-11-26 | BENEDICTA ARAQUE
[5 empty] | Seguimiento y evaluación | 0 | [5 empty] | 2021-11-29 | 2021-12-05 | CINDY GAMBOA.
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | GESTIONAR RECURSOS PARA EL APOYO DE MEDIDAS PREVENTIVAS DEL PROGRAMA DE RIESGOS DEL CER LA FENICIA | GESTIONAR RECURSOS PARA EL APOYO DE MEDIDAS PREVENTIVAS DEL PROGRAMA DE RIESGOS DEL CER LA FENICIA. | PARA EL AÑO 2021, SE IMPLEMENTARÁ EN EL CER LA FENICIA LAS NECESIDADES DE SEÑALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE RIESGOS. | SEÑALIZACIÓN | AJUSTAR EL PLAN DE RIESGOS DEL CER LA FENICIA | 0 | [5 empty] | 2021-03-17 | 2021-04-15 | OLIVIA MOGOLLÓN
[5 empty] | INVENTARIO DE NECESIDADES | 0 | [5 empty] | 2021-05-05 | 05705/2021 | BENEDICTA ARAQUE
[5 empty] | DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE SOLICITUD DE RECURSOS | 0 | [5 empty] | 2021-06-02 | 2021-06-02 | CINDY GAMBOA
[5 empty] | ADQUISICIÓN Y EJECUCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN | 300 | X |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-30 | CINDY GAMBOA
[5 empty] | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 50 | X |  |  |  |  | 2021-11-24 | 2021-11-26 | OLIVIA MOGOLLÓN
GESTION COMUNIDAD | Diseñar un mecanismo para conocer las espectativas y necesiddaes de los estudiantes en el marco de la emergencia sanitaria, mediante el estudio en casa | Diseñar un mecanismo para conocer las espectativas y necesidades de los estudiantes en el marco la emergencia sanitaria | Al finalizar el año 2021 se tendra implementado un mecanismo para conocer las espectativas y necesidades de los estudiantes en el marco de la emergencia sanitaria. | un mecanismo con necesidades y espectativas de los estudiantes.( documento) | Continuar con la estrategia educativa de particpación de la familia en el marco de la emergencia sanitaria | 10 | X |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-03-19 | Luz Aurora Duque Barajas
[5 empty] | Dar a conocer las actividades programas a realizar durante la emergencia sanitaria | 10 | X |  |  |  |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | Myriam Antolinez de Salinas
[5 empty] | Seguimiento y evaluación | 10 | X |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-06-15 | Marta Eugenia Araque Leal
[5 empty] | Recopilación de evidencia de las actividades realizadas | [6 empty] | 2021-03-15 | 2021-06-18 | Beatriz Fuentes Contreras
GESTION COMUNIDAD | Dar a conocer el programa de bioseguridad para atender la emergencia sanitaria covid 19 en el proceso educativo de estudio en casa para el año 2021 | Dar a conocer el programa de bioseguridad para que disminuya el contagio del covid-19 en la comunidad educativa | Durante el primer trimestre del año lectivo 2021 se habrá dado a conocer el programa de bioseguridad en el marco de la emergencia sanitaria. | Programa de bioseguridad conocido por la comunidad | Digitación del programa | 10 | X |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-19 | Luz Aurora Duque Barajas
[5 empty] | Elaboración de un plegable | 10 | X |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-05 | Myriam Antolinez de Salinas
[5 empty] | Socialización a la comunidad eucativa | 10 | X |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-12 | Marta Eugenia Araque Leal
[5 empty] | Seguimiento y evaluación | 10 | X |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-04-09 | Beatriz Fuentes Contreras
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos