## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO ROBERT GAGNE |  |  | 2021-01-13
Regimen | PRIVADO |  | Código DANE |  | 354405001001
Dirección | Mz 20 Lt 265 Barrio Videlso |  | Municipio |  | Los Patios
Correo electronico | c.e.robartgagne@gmail.com |  | Telefono |  | 3215816819
Rector o Director | Florelia Boada Duarte |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Florelia Boada Duarte |  | Directora |  | profl2010@hotmail.com
Sandra Milena Rubio Hernandez |  | Coordinadora |  | samirubio1916@gmail.com
Juliana Cardenas |  | Docente |  | sjcp31@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Florelia Boada Duarte |  | Directora |  | Directora
ELKIN WOLF |  | Administrativo |  | Administrativa
Sandra Milena Rubio Hernandez |  | Coordinadora |  | Academica
JULIANA CARDENAS PALACIOS |  | Docente |  | Comunitaria

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO ROBERT GAGNE |  |  |  |  | Municipio |  |  | LOS PATIOS
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Elaborar un plan de mantenimiento de la planta fisica del Centro Educativo | Al finalizar el 2021 el centro educativo cuente con un plan de mantenimiento de su planta fisica | Plan de matenimiento de planta fisica | 100 | 2021-02-16 | 10 | 2021-06-07 | 20 | 2021-09-24 | 100 | creacion de equipo de trabajo - diseño de plan de matenimiento - asesoria para verificar la pertinencia del plan | TERMINADA
Elaborar un plan de compra de recursos para el aprendizaje | Al finalizar el 2021 el centro educativo cuente con un plan de compras de recursos para el aprendizaje | Plan de compras | 100 | 2021-02-26 | 10 | 2021-05-28 | 10 | 2021-09-29 | 100 | creacion de equipo de trabajo - diseño de plan de compras presentancion de plan de compras | TERMINADA
Elaborar un plan de mantenimiento de los equipos y recursos para el aprendizaje | Al finalizar el 2021 el centro educativo contara con un plan de mantenimiento para los equipos | Plan de mantenimiento de equipos | 10 | 2021-03-03 | 10 | 2021-07-12 | 10 | 2021-10-22 | 10 | creacion de equipo de trabajo - diseño de plan de matenimiento - asesoria para verificar la pertinencia del plan | EN EJECUCION
Creacion de comité de bienestar laboral | Al finalizar el 2021 el centro educativo contara con un comité de bienestar que diseñara y ejecutara actividades de bienestar laboral | comité de bienestar | 100 | 2021-01-22 | 10 | 2021-05-02 | 10 | 2023-07-03 | 100 | creacion de equipo de trabajo - diseño de plan de trabajo - aprobacion de actividades y recursos | TERMINADA
Diseñar planes de trabajo pedagógico para atenderla poblaciones con requerimientos especialesen concordancia con el PEI y la normatividad vigente | Al finalizar el 2021 el centro educativo contara con un proyecto de planes para atencion de poblaciones con requerimientos especiales | Plan de atencion a poblacion con requerimientos especiales | 10 | 2021-03-15 | 10 | 2021-07-23 | 10 | 2021-11-23 | 0 | creacion de equipo inclusion - diseño de plan de trabajo - asesoria para verificar la pertinencia del plan | EN EJECUCION
Diseñar planes para atender la poblaciones pertenecientes a grupos étnicos en concordancia con el PEI y la normatividad vigente | Al finalizar el 2021 el centro educativo contara con planes para atender la diversidad etnica según la legislacion vigente | Plan de atencion a la diversidad etnica | 10 | 2021-03-24 | 10 | 2023-07-30 | 10 | 2021-11-24 | 0 | creacion de equipo de trabajo - diseño de plan de trabajo - asesoria para verificar la pertinencia del plan | EN EJECUCION
Diseñar planes que permitan el direccionamiento de los proyectos de vida teniendo en cuenta el grado | Al finalizar el 2021 el centro educativo contara con una propuesta que busque el direccionamiento del proyecto de vida de los estudiantes de transicion a quinto | Plan de proyecto de vida por grados | 10 | 2021-04-16 | 10 | 2023-07-18 | 10 | 2021-11-22 | 0 | creacion de equipo de trabajo - diseño de plan de trabajo - asesoria para verificar la pertinencia del proyecto | EN EJECUCION
Incluir en el plan de gestion de riesgos escolares acciones que permitan la prevencion de accidentes o desastres naturales | Al finalizar el 2021 el centro educativo contara con una propuesta en su plan de gestion de riesgos escolares que permitan la prevencion de accidentes y la atencion de desastres naturales | Plan de gestion escolar de riesgos | 80 | 2021-02-18 | 40 | 2021-07-19 | 40 | 2021-11-22 | 80 | Analisis del proyecto escolar de riesgos - Rediseño e inclusion de riesgos naturales y antropicos - asesoria para verificar la pertinencia del plan | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA