## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Robert Gagne |  |  | 2023-01-16
|  |  | Código DANE |  | 354405001001
Dirección | Mz 20 Lt 265 Barrio Videlso |  | Municipio |  | Los Patios
Correo electronico | c.e.robertgagne@gmail.com |  |  | Tel | 5551552
Rector o Director | Florelia Boada Duarte |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Florelia Boada Duarte |  | Directora |  | profl2010@hotmail.com
Sandra Milena Rubio Hernandez |  | Coordinadora |  | samirubio1916@gmail.com
Edna Escorsia |  | Docente
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Florelia Boada Duarte |  | Directora |  | Directora
ELKIN WOLF |  | Administrativo |  | Administrativa
Sandra Milena Rubio Hernandez |  | Coordinadora |  | Academica
Edna Escorsia |  | Docente |  | Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestion directiva | Uso de información (interna y externa) para la toma de decisiones | Utilizar la información que está disponible en sus archivos, los resultados de sus autoevaluaciones, así como aquella que proviene de otras instancias. | Al finalizar el año 2022 la institucion haya usado la mayor parte de la informacion interna y externa para la elaboracion de planes de accion. | inforamacion interna y externa | TRIMESTRAL | Digitalizar la informacion externa e interna. Usar en las reuniones de los diferentes comites la informacion externa e interna pertinente para la toma de decisiones | 0 |  | X |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-01 | CORRDINADORA
GESTIÓN ACADÉMICA | Recursos para el aprendizaje | Diseñar un plan para la dotación, el uso y el mantenimiento de los recursos para el aprendizaje. | al finalizar el 2022 la IE cuente con un plan para el proceso de dotacion , uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje | Recursos opara el aprendizaje | TRIMESTRAL | Elaboracion de plan para compra y mantenimiento de recursos para el parendizaje | 0 |  | X |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-01 | COORDINADORA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Mantenimiento de la planta física | Actualizar el plan de mantenimiento de la planta física. | al finalizar el 2022 la IE actilice el plan de mantenimiento de planta fisica ejecutando la acciones prioritarias | mantenimeinto de planta fisica | TRIMESTRAL | Actualizacion de plan de mantenimiento de la planta fisica Ejecucion de accione de mantenimiento prioritarias | 0 |  | X |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-01 | ELKIN WOLF
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD | Proyectos de vida | Incorporar en las areas de etica y emprendimeinto la formulación de sus proyectos de vida. | Al finalizar el 2022 la IE en sus planes d e area de etica y emprendimiento cuente con los aprendizajes de formulacion de proyecto de vida | proyecto de vida | TRIMESTRAL | Analisis de planes de area incorporacion de los aprendizajes | 0 |  | X |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-01 | EDNA ESCORSIA
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL