## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENAVISTA
|  |  | Código DANE |  | 25449800072101
Dirección | CORREGIMIENTO BUENAVISTA |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | CERBUENAVISTA84@GMAIL.COM |  |  | Tel | 3204609492
Rector o Director | EDILSON ALVAREZ ALVAREZ |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
EDILSON ALVAREZ ALVAREZ |  | LIDER DEL EQUIPO DE CALIDAD |  | edilsona2@hotmail.com
LEYDA NAVARRO NAVARRO |  | LIDER DE GESTION DIRECTIVA |  | jolemaje07@hotmail,com
CLAUDIA C.GONZALEZ DURAN |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | caya.gonzalez25@hotmail,com
JAVIER ALVAREZ ALVAREZ |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | jalvarez7726@hotmail.com
ARGIRO JOSÉ VALLEJO CRIADO |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | argiro_jose@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
EDILSON ALVAREZ ALVAREZ |  | DOCENTE |  | LIDER DEL EQUIPO DE CALIDAD
LEYDA NAVARRO |  | DOCENTE |  | LIDER GESTION DIRECTIVA
MILENA ORTIZ |  | DOCENTE |  | LIDER GESTION ACADEMICA
CLAUDIA C.GONZALEZ DURAN |  | DOCENTE |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA
ARGIRO JOSÉ VALLEJO CRIADO |  | DOCENTE |  | LIDER GESTION COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | la aplicación de nuevas estrategias de mejoramiento de los resultados. | Reconocer las falencias en cada una de las áreas, que conlleven a la aplicación de nuevas estrategias de mejoramiento de los resultados. | Al finalizar el año 2023 se reducirá en un 0,5% el nivel de insuficiencia de los estudiantes en los resultados de las pruebas internas y externas de acuerdo al día E | 100% de pruebas aplicadas por el 0.5 superadas | TRIMESTRAL | Analisis de pruebas internas *Diagnostico de resultados | 0 | [5 empty] | 2021-01-25 | 1/29/2021 | Directo y docentes
[6 empty] | *Estrategias pedagogicas para mejorar falencias | 200000 |  |  |  | x |  | 2/15/2021 | 2021-08-11 | docentes
DIRECTIVA | estrategias que conlleven a mejorar la infraestructura y dotación tecnologica | Buscar estrategias que conlleven a mejorar la infraestructura y dotación tecnologica de las diferentes sedes del centro Educativo Rural Buenavista. | *Al finalizar el año 2023, el 50% de las sede habrán mejorado su infraestructura y dotado de medios audiovisuales. | 100% de sedes estimadas por 100% de sedes dotadas | TRIMESTRAL | Diagnostico de las sedes *Tabulaciòn del diagnosticos. | 0 | [5 empty] | 1/14/2021 | 1/14/2021 | Docentes
[6 empty] | Oficio enviado a los entes municipales y gubernamentales. | 0 | [5 empty] | 1/25/2021 |  | director
DIRECTIVA | estrategias que incentiven y mejoren .el aprendizaje de los educandos |  | *El 60% de los estudiantes en el 2023 mejoraran su rendimiento académico | 100% de actividades programadas x 100% ejecutadas. | SEMANAL | Revision del Plan de Estudio. *Planeacion y elaboración de guias. | 0 | [5 empty] | 1/25/2021 | 11/29/2021 | Docentes
[5 empty] | MENSUAL | Aplicacion y ejecución de las guias. | 400000 | x |  |  |  |  | 2021-02-02 | 11/22/2021 | Docentes
ADMINISTRATIVA | Fortalecer el manejo inergrar de los procesos de administracion del talento humano |  | Al finalizar el año academico 2023 se realizaran 2 capacitaciones que propicien un ambiente de sano esparcimiento que recompense el desempeño de los docentes del C:E:R y genere un reconocimiento público |  | SEMANAL | Capacitacion de manejo de comflicto laboral | 100000 | X |  |  |  |  | 2018-09-01 | 11/30/2018 | Juancarlos cuadros
[6 empty] | Cumplir a cabalidad con las fechas del cronograma las actividades de sano esparcimiento y fortalicimiento de los vinculos laborales | 500000 |  | X |  |  |  | 2018-09-01 | 11/30/2018 | Comites
ADMINISTRATIVA | Cronograma de formación y capacitación que responda a los problemas | Elaborar un cronograma de formación y capacitación que responda a los problemas identificados y demandas especifica | Al finalizar el año academico 2023 se habran realizado capacitaciones anuales para docentes en los microcentros donde se incluyan temas de capacitacion para mejorar en las pruebas saber. | N° de docentes sobre el N° de docentes del CER con sentido de pertenencia por 100 | TRIMESTRAL | Realización de una encuesta a los docentes del CER | 300000 | x |  |  |  |  | 2018-02-01 | 11/30/2018 | Componente Administrativo
[6 empty] | cuadrar la agenda del microcentro (comité pedagógico) | 300000 | x |  |  |  |  | 2018-02-01 | 11/30/2018 | componente pedagogico
[6 empty] | contactar los capacitadores | 300000 | x |  |  |  |  | 2018-02-01 | 11/30/2018 | Componente Administrativo
comunidad | Motivar a los estudiantes para que se apropien de los proyectos que ofrece el centro como una manera de mejoramiento a su calidad de vida | Motivar a los estudiantes para que se apropien de los proyectos que ofrece el centro como una manera de mejoramiento a su calidad de vida y que se vea reflejado en las pruebas externas realizas a la institución. | Al finalizar 2023 se evidenciaran los resultados de los conocimientos adquiridos en la implementación de los proyectos pedagógicos productivos.. | N° de proyectos existentes/Resultados obtenidos X 100 | TRIMESTRAL | Dar a conocer alos estudiantes y padres de familia los proyectos que se manejan en el CER y a su vez empezar su ejecución de acuerdo al desarrollo de la contingencia del COVID - 19, manejando los protocolos de bioseguridad. | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-26 | Director Edilson Álvarez y docentes de las sedes adscritas al CER.
COMUNIDAD | realizar diversas actividades lúdicas y de aprendizaje que permita aumentar los resultados en las pruebas externas aplicadas al CER. | Lograr que el padre de familia sea más propositivo a la hora de realizar diversas actividades lúdicas y de aprendizaje que permita aumentar los resultados en las pruebas externas aplicadas al CER. | Al finalizar 2023 se contara con una participación más dinámica por parte de los padres en la realización de actividades de índole escolar que conlleven al mejoramiento en su rendimiento y lo involucren más en la educación de sus hijos. | Número de padres del CER/Número de padres del CER vinculados con actividades de trabajo en casa X 100 | TRIMESTRAL | Implementar con los padres de familia diversas estrategias que permintan vincularlos al manejo de las nuevas plataformas virtuales de comunicacion para facilitar el trabajo en casa del estudiante de acuerdo a las exigencias demandadas durante la contifencia del COVID-19 | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-26 | Director Edilson Álvarez y docentes de las sedes adscritas al CER.
COMUNIDAD | ejecutar un proyecto para la gestión del riesgo, | Elaborar y ejecutar un proyecto para la gestión del riesgo, de tal manera que todas las sedes del CER cuenten con un panorama frente a las condiciones de riesgo y situaciones de emergencia dentro de sus sedes. | Al finalizar el 2023 el CER contará con un panorama de riesgos y emergencias estructurado de manera que le permita prever con anterioridad posibles situaciones de riesgo. | Nº de sedes del CER / Plan de contingencia estructurado X 100 | TRIMESTRAL | Identificación de los posibles factores de riesgo dentro de las sedes y sus alrededores, incluyendo los factores de riesgo generados por la pandemia del COVID - 19. para estructurar el plan de contingencia. | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-26 | Miguel Albeiro Márquez Zambrano
[6 empty] | Elaboracion del plan de contingencia. | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-26 | Miguel Albeiro Márquez Zambrano
[6 empty] | Divulgacion del plan de contingencia. | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-26 | Miguel Albeiro Márquez Zambrano
ACADEMICO | Estructurar los proyectos transversales y los mecanismos de seguimiento y retroalimentación al plan de estudios y lograr su articulación, coherencia, pertinencia, relevancia y calidad. | Estructurar los proyectos transversales y los mecanismos de seguimiento y retroalimentación al plan de estudios y lograr su articulación, coherencia, pertinencia, relevancia y calidad. | Al finalizar el segundo semestre académico 2022 se tendrá estructurado el 34 por ciento de los proyectos transversales al plan de estudios | Número proyectos transversales/ Número de proyectos transversalizados al Plan de Estudios x100 | TRIMESTRAL | Articular los proyectos transversales al plan de estudios. Socializar el plan de estudios con la articulación de los proyectos transversales. | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-26 | Docentes
| Innovar las prácticas de aula desde el PTA y las comunidades de aprendizaje, conducente a elevar los resultados de las pruebas saber. | Innovar las prácticas de aula desde el PTA y las comunidades de aprendizaje, conducente a elevar los resultados de las pruebas saber. | Implementar el programa PTA y las comunidades de aprendizaje en el 100% de las sedes del CER en el 2022 | Número de sede del CER/ sedes del CER que implementan el PTA y las comunidades de aprendizaje x100. | TRIMESTRAL | Implementar el planeador pedagógico en todas las Sedes del CER. Participar en las actividades del programa PTA | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-26 | Docentes
| Hacer seguimiento a la incidencia de los resultados de las pruebas externas en las prácticas de aula y realizar ajustes para favorecer un buen desempeño de los niños y niñas en la pruebas Saber. | Hacer seguimiento a la incidencia de los resultados de las pruebas externas en las prácticas de aula y realizar ajustes para favorecer un buen desempeño de los niños y niñas en la pruebas Saber | Al finalizar el segundo semestre académico 2022 en todas las sedes del CER se habrá institucionalizado realizar el análisis de las pruebas Saber. | Número de sedes del CER/Número de sedes con análisis de pruebas Saber X | TRIMESTRAL | Diseñar y aplicar actividades para mejorar los resultados en las pruebas Saber | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-26 | Docentes