## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
|  |  | Código DANE |  | 154109000431
Dirección | Calle 2 # 2-54 Barrio Centro |  | Municipio |  | Bucarasica
Correo electronico | ie_rafaelceledon@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3132940131
Rector o Director |  |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MIGUEL J. BALTAZAR |  | RECTOR |  | ie_rafaelceledon@sednortedesantander.gov.co
ZORAIDA LINDARTE |  | LÍDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | Zolira1867@gmail.com
NORALBA TAMARA |  | LÍDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | gyanfer@yahoo.com.co
MONGUI JIMENEZ |  | LÍDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | guimon21@hotmail.com
YOLANDA ORTEGA |  | LÍDER GESTIÓN COMUNIDAD |  | yoxianfe@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MIGUEL J. BALTAZAR |  | RECTOR |  | ie_rafaelceledon@sednortedesantander.gov.co
ZORAIDA LINDARTE |  | LÍDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | Zolira1867@gmail.com
NORALBA TAMARA |  | LÍDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | gyanfer@yahoo.com.co
MONGUI JIMENEZ |  | LÍDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | guimon21@hotmail.com
YOLANDA ORTEGA |  | LÍDER GESTIÓN COMUNIDAD |  | yoxianfe@gmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestión Directiva | Proceso: Ralciones con el entorno: Sector Productivo: Relaciones y comunicación con el sector productivo. | Establecer relaciones con el sector productivo, que aporten al fortelecimiento de los procesos institucionales y el fortalecimiento de las competencias de los estudiantes, en lo académico, social y actitudinal. | Al finalizar el mes de mayo, se recopilará el 100% de la información de las entidades y personas que hacen parte del sector productivo local | Información recopilada sobre miembros del sector productivo, sobre el total de personas pertenecientes al sector productivo | Registrar el nombre y los datos del representante del sector productivo elegido para el consejo directivo. | 0 | X |  |  |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-15 | Álvaro Hernández
[5 empty] | Establecer comunicación con entidades del sector productivo para acordar primera convocatoria, con gestión y rector, con el propósito de recolección de información de los miembros del sector productivo. | 0 | X |  |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-10 | Álvaro Hernández
[5 empty] | Visitar las organizaciones pertenecientes al sector productivo para registrar la información sobre sus integrantes. | 30000 | X |  |  |  |  | 2023-02-10 | 2023-03-25 | Álvaro Hernández
[5 empty] | Generar compromisos con entidades y acordar un plan de acción. | 5000 | X |  |  |  |  | 2023-04-11 | 2023-04-28 | Zoraida Lindarte
|  |  | Para el mes de octubre, se habrá desarrollado el 70% del plan de acción, con los integrantes del sector productivo donde se estructuren alianzas, aportes y cronograma de seguimiento. | Acciones realizadas *total de acciones planeadas /100. | Convocar a los integrantes del sector productivo local, recopilados con antelación. | 5000 | X |  |  |  |  | 2023-05-02 | 2023-05-31 | Cristian Villán
[5 empty] | Establecer compromisos y metas con los integrantes convocados. | 0 | X |  |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-06-16 | Gestión Directiva
[5 empty] | Revisar el plan de acción y si es necesario reformularlo. | 5000 | X |  |  |  |  | 2023-08-02 | 2023-09-27 | Esperanza Mendoza
[5 empty] | Hacer seguimiento al cronograma y el cumplimiento de metas establecidas. | 0 | X |  |  |  |  | 2023-09-22 | 2023-11-17 | Zoraida Lindarte
| Proceso: Clima Escolar: Ambiente físico: Condiciones fisicas de las instalaciones de todas las sedes. | Verificar que las instalaciones de las diferentes sedes educativas tengan condiciones basicas para realizar las labores academicas, administrativas y creativas. | A finalizar el primer periodo escolar, se verificará el 100% de las condiciones de cada sede educativa para la prestación del servicio educativo a las comunidades del municipio, con ayuda de los docentes. | Sedes educativas adecuadas para la prestación del servicio* 100/ total de sedes de la institución educativa | Diseñar una lista de chequeo en donde se establezcan las especificidades que correspondan a las condiciones para la prestación del servicio. | 0 | X |  |  |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-28 | Cristian Villán
[5 empty] | Envío y explicación de la lista de chequeo para todos los docentes, para la verificación de condiciones en sus sedes. | 0 | X |  |  |  |  | 2023-02-28 | 2023-03-09 | Zoraida Lindarte
[5 empty] | Diligenciamiento del documento por parte de los docentes responsables en la sede principal e integrada y por los docentes rurales en cada una de sus sedes. | 0 | X |  |  |  |  | 2023-03-09 | 2023-03-24 | Eudelio Ortega
[5 empty] | Socialización de las condiciones de cada sede educativa por parte del docente de la gestión que integra el Consejo Directivo, para que se tomen decisiones particulares frente a cada caso. | 0 | X |  |  |  |  | 2023-03-24 | 2023-03-31 | Álvaro Hernández
|  |  | Al finalizar el mes de junio se espera que el 100% de las sedes educativas se hayan adecuado con las condiciones para la prestación del servicio | Sedes educativas adecuadas para la prestación del servicio* 100/ total de sedes de la institución educativa | Lista de condiciones de todas las sedes para estudio en Consejo Académico. | 0 | X |  |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-21 | Zoraida Lindarte
[5 empty] | Priorización de las condiciones mínimas urgentes en las sedes que corresponda. | 0 | X |  |  |  |  | 2023-04-21 | 2023-05-02 | Álvaro Hernández
[5 empty] | Examinar desde el Consejo Directivo la posibilidad de inversión para garantizar las condiciones mínimas que se requieran. | 0 | X |  |  |  |  | 2023-05-02 | 2023-05-19 | Zoraida Lindarte
[5 empty] | Verificación de todas las condiciones existentes en las sedes y la garantía del mantenimiento de las mismas por la institución y las comunidades educativas | 0 | X |  |  |  |  | 2023-05-23 | 2023-06-13 | Cristian Villán
| Proceso: Cultura Institucional: Reconocimiento de Logros: reconocimiento a docentes y estudiantes de manera coherente y organizada. | Crear con carácter institucional, los criterios y cronograma para el reconocimiento de logros de los docentes y estudiantes de la Institución. | Al terminar agosto, se habrá establecido el 90% delos criterios de reconocimientos institucionales a los estudiantes | Criterios elaborados *100/total de criterios | Revisión del documento PEI para extractar los reconocimientos que de momento están establecidos dentro de la I.E. | 0 | X |  |  |  |  | 2023-01-31 | 2023-02-10 | Eudelio Ortega
[5 empty] | Enlistar los logros por los cuales se establece el reconocimiento. | 0 | X |  |  |  |  | 2023-02-10 | 2023-03-03 | Esperanza Mendoza
[5 empty] | En discusión con todos los docentes, proyectar reconocimiento de logros académicos, disciplinarios, integrales y talentos excepcionales demostrados en un periodo académico o en el año escolar. | 0 | X |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2023-04-28 | Álvaro Hernández
[5 empty] | Determinar fechas, criterios y reconocimientos por parte de la institución educativa para estos jóvenes. | 0 | X |  |  |  |  | 2023-05-02 | 2023-05-26 | Zoraida Lindarte
|  |  | Al terminar agosto, se habrá establecido el 90% delos criterios de reconocimientos institucionales a los docentes | Criterios elaborados *100/total de criterios | Revisión del documento PEI para extractar los reconocimientos que de momento están establecidos dentro de la I.E. para los docentes. | 0 | X |  |  |  |  | 2023-02-22 | 2023-03-23 | Cristian Villán
[5 empty] | En discusión con todos los docentes, proyectar reconocimiento de logros para los docentes de la I. E. | 0 | X |  |  |  |  | 9/002/2023 | 2023-03-30 | Eudelio Ortega
[5 empty] | Determinar fechas, criterios y reconocimientos por parte de la institución educativa para estos docentes. | 0 | X |  |  |  |  | 2023-05-09 | 2023-05-26 | Esperanza Mendoza
[5 empty] | Vincular al consejo estudiantil, para que teniendo en cuenta los criterios, sean ellos que a través del voto democrático, se determine los docentes que merezcan dichos reconocimientos. | 0 | X |  |  |  |  | 2023-07-11 | 2023-09-14 | Cristian Villán
Gestión académica | Seguimiento académico. Seguimiento a los resultados académicos. Realizar el seguimiento a estos resultados con el fin de aplicar nuevas estrategias para mejorar dichos resultados. | Diseñar estrategias para el seguimiento periódico a los resultados académicos de los estudiantes con un bajo nivel de desempeño. | Al finalizar el año 2023 el 70% de los docentes aplicara estrategias de mejora a los estudiantes que así lo requieran. | Numero de docentes que aplican el estrategias de mejora*100 /Numero total de docentes de la Institución | Elaboración del cuadro de seguimiento | 50000 | x |  |  |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-20 | Nelson Serrano
[5 empty] | Realización de reuniones de comisiones de evaluación para determinar las áreas de mayor perdida y sus causas. | 50000 | x |  |  |  |  | 2023-02-27 | 2023-10-19 | Gladys Lindarte
[5 empty] | Buscar y socializar estrategias de mejora. | 150000 | x |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2023-10-20 | Jesús Serrano
[5 empty] | Evaluación y seguimiento de las actividades | 50000 | x |  |  |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-02 | Mary E. Velandia
| Seguimiento académico. Seguimiento a los egresados. Crear una base de datos de los egresados. | Crear una base de datos que permita obtener información sobre los egresados. | Al finalizar el año 2023 se obtendrá información sobre el 80% de los egresados | Numero de egresados contactados *100 /numero total de egresados | Crear la base de datos | 100000 | x |  |  |  |  | 2023-02-06 | 2023-03-06 | Noralba Támara
[5 empty] | Focalizar un lider de cada promoción | 0 | x |  |  |  |  | 2023-02-06 | 2023-03-06 | Luis A. Rodriguez
[5 empty] | Diagnóstico para conocer el destino de los egresados | 0 | x |  |  |  |  | 2023-02-07 | 2023-11-01 | Gladys Lindarte
[5 empty] | Seguimiento y actualización | 0 | x |  |  |  |  | 2023-02-08 | 2023-11-02 | Jesús Serrano
Gestión Administrativa y financiera | Actualizacion del panorama de riesgos físicos (seguridad y proteccion) para el binestar de la comunidad Educativa. | Actualizar del panorama de riesgos físicos (seguridad y proteccion) para el binestar de la comunidad Educativa. | Al finalizar el año 2023 se habra actualizado el panorama de riesgos en la totaliadad de las sedes de la institucion Educativa. | NÚMERO DE RIESGOS ADECUADOS *100/TOTAL DE RIESGOS ENCONTRADOS . | Actualizar panorama de riesgos fisicos de la institución Educativa . | 100000 | x |  |  |  |  | 2022-02-15 | 04/30/2022 | LUIS FRANCISCO PEREZ
[5 empty] | Socializar el panorama de riesgos con los docentes de la institución. | 100000 | x |  |  |  |  | 2022-03-05 | 2022-06-05 | MELIDA JIMENEZ IBARRA
[5 empty] | Enviar copia del panorama de riesgos a la Rectoria , alcaldia y SAC. | 200000 | x |  |  |  |  | 2022-03-06 | 2022-06-07 | MONGUI JIMENEZ IBARRA
[5 empty] | Concientizar a la comunidad Educativa mediante carteles, charlas para el correcto manejo del lavado de manos y uso del tapabocas. | 50000 | X |  |  |  |  | 2022-06-07 | 2022-11-30 | ARELIS RIOS VARGAS
[5 empty] | programación de visitas a las sedes para detectar posibles lugares de la institución que se puedan embellecer | 50000 | x |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-04-19 | GUMERCINDA CHIA CASTRO
| Concecuciòn de recursos econòmicos y tècnicos para el buen funcionamiento de los equipos. | Gestionar ante los diferentes entes municipales y departamentales la concecuciòn de recursos econòmicos y tècnicos para darle funcionamiento a los equipos tecnologicos de la instituciòn. | Al finalizar 2023 se abra gestionado ante los diferentes entes municipales y departamentales la concecuciòn de recursos econòmicos y tècnicos para el buen funcionamiento de los equipos. | NUMERO EQUIPOS REPARADOS * 100/ TOTAL DE EQUIPOS EXISTENTES. | verificar la cantidad de equipos existentes en la institucion y sus sedes | 1000 |  | X |  |  |  | 2023-02-20 | 2023-09-13 | MONGUI JIMENEZ IBARRA
[5 empty] | Gestionar ante las diferentes entidades un tecnico para diagnosticar que equipos existentes esta mal estado. | 1000 |  | X |  |  |  | 2023-02-24 | 2023-05-25 | GUMERSINDA CHIA CASTRO
[5 empty] | Gestionar recursos economicos para la revision y funcionamiento de equipos. | 5000000 |  | X |  |  |  | 2023-02-08 | 2023-05-25 | ARELIS RIOS VARGAS
[5 empty] | Hacer entrega de los equipos revisados y actualizados a la institucion Educativa. |  |  | X |  |  |  | 2023-02-25 | 2023-11-17 | MONGUI JIMENEZ IBARRA
| Adecuación y embellecimiento de la plantas físicas de la Institucion Educativa Rafael Celedon. | Adecuar y embellecer la planta fisica de las sedes de la Institucion Educativa Rafael Celedon. | Al finalizar el año 2022 se habra realizado jornadas de adecuacion y embellecimiento de las diferentes plantas fisicas de la institucion. | NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA *100 /tOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | seleccionar tareas para ejecutar en el programa de embelliciento de las sedes de la institucion.. | 100000 | X |  |  |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-29 | LUIS FRANCISCO PEREZ
[5 empty] | Convocar a la comunidad Educativa para socializar las diferentes actividades para el embellecimiento de las actividades. | 100000 | X |  |  | X |  | 2022-05-03 | 2022-10-25 | MELIDA JIMENEZ IBARRA
[5 empty] | Gestionar con la comunidad Educativa algunos materiales necesarios para el embellecimiento de la institucion Educativa | 100000 | X |  |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-11-18 | MONGUI JIMENEZ IBARRA
[5 empty] | Jornadas de integracion y trabajo con la comunidad. | 100000 | X |  |  |  |  | 2022-03-17 | 2022-05-03 | ARELIS RIOS VARGAS
Gestión Comunidad | Escuela de padres | Promoveer la participación de los padres de familia en las actividades programadas del proyecto Escuela para padres. | Al finalizar el año 2023 se habra evidenciado la participación de los padres de familia de en las diferentes actividades programadas en un 80% a Escuela Para Padres | Numero de padres asistentes * 100 /Total Padres de familia existentes de la IE | Organizar y distribuir las carpetas con el formato de asistencia a cada sede para que sea aplicado en las reuniones programadas por el proyecto de Escuela para Padres. | 22000 |  | X |  |  |  | 2023-02-08 | 2022-03-23 | ARELIZ TORRADO O.
[5 empty] | Elaborar un directorio telefonico con cada uno de los acudientes que hacen parte de la Institucion Educativa Rafael Celedon. | 0 | [5 empty] | 2023-03-15 | 2023-03-29 | YOLANDA ORTEGA C.
[5 empty] | Verificacion y control de la participacion de los padres de familia a las actividades de el proyecto Escuela para Padres. | 0 | [5 empty] | 2023-03-20 | 2023-10-25 | DILMA TORRADO B.
[5 empty] | Seguimiento y evaluación de las actividades realizadas. | 0 | [5 empty] | 2023-10-12 | 2024-11-29 | JOSE LUIS HERNANDEZ P.
| Prevención de riesgos físicos | Implementar el plan de acción del proyecto de prevension y atencion de desastres naturales en cada una de las sedes de la Institución. | Al finalizar el año 2023 se habrá ejecutado el plan de accion del proyecto de atension y prevension de desastres en un 80%. | Numero de acciones ejecutadas *100/ Número de acciones programadas | Actualizar el plan de accion existente en el proyecto de prevencion y atencion de desastres de la institucion. | 0 | [5 empty] | 2023-01-26 | 2023-04-19 | JOSE HERNANDEZ P.
[5 empty] | Capacitacion y orientacion en la aplicación de los simulacros del proyecto de prevencion y atencion de desastres. | 100000 |  | X |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-25 | ARELIZ TORRADO O.
[5 empty] | Simulacros de prevencion y atencion de desastres en cada sede de la institucion. | 0 | [5 empty] | 2023-04-26 | 2023-09-26 | YOLANDA ORTEGA C.
[5 empty] | Seguimiento y evaluación de las actividades realizadas. | 0 | [5 empty] | 2023-09-07 | 16/11/202 | DILMA TORRADO B.
| Proyectos de vida | Promover la estructuración del proyecto de vida de los estudiantes de la institucion Educativa a través de charlas y conversatorios. | Al finalizar el año 2023 se habrá fortalecido el proyecto de vida de los de los estudiantes de la institución en un 70% | Numero de estudiantes con proyecto de vida estructurado *100 / Número de Estudiantes existentes de la IE | Elaborar una encuesta para conocer las espectativas de los estudiantes de la institución a corto, mediano y largo plazo. | 0 | [5 empty] | 2023-03-23 | 2023-03-23 | YOLANDA ORTEGA C.
[5 empty] | Consolidación de los resultaados de las encuestas aplicadas. | 0 | [5 empty] | 2023-04-12 | 2023-04-12 | ARELIZ TORRADO O.
[5 empty] | Charla de motivacion con egresados de la institucion. Para fotalecer el proyecto de vida. | 30000 |  | X |  |  |  | 2023-08-17 | 2023-08-17 | JOSE LUIS HERNANDEZ P.
[5 empty] | Seguimiento y evaluación de las actividades realizadas. | 0 | [5 empty] | 2023-10-12 | 2023-11-09 | DILMA TORRADO B.
| PROYECTOS SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | Supervisar a traves de un monitoreo constante la trayectoria del cumplimiento de cada uno de los proyectos de servicio social obligatorio 10 y 11. | Al finalizar el año 2023 se habrán supervisado los proyectos de servicio social presentados por los estudiantes de 10 y 11, en un 100% | Numero de proyectos SSO de grados 10 y 11 ejecutados *100/Total de proyectos SSO presentados de los grados 10 y 11 | Organizar la presentacion de las diapositivas para la socializacion de los proyectos de servicio social obligatorio para los grados decimo y once de la institucion. | 0 | [5 empty] | 2023-01-30 | 2023-01-30 | ARELIZ TORRADO O.
[5 empty] | Socializar la presentacion del SSO a los estudiantes de grado decimo y once en tiempos separados y entrega de formatos. | 0 | [5 empty] | 2023-01-31 | 2023-01-31 | ARELIZ TORRADO O.
[5 empty] | Verificar el cumplimiento y realizacion de los proyectos de SSO presentados por los estudiantes de grado decimo y once. | 0 | [5 empty] | 2023-05-31 | 2023-09-21 | YOLANDA ORTEGA C.
[5 empty] | Seguimiento y evaluación de las actividades realizadas. | 0 | [5 empty] | 2023-05-24 | 2023-11-09 | DILMA TORRADO B.
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos