## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO LICEO SIMON BOLIVAR |  |  | 3 de diciembre de 2020
|  |  | Código DANE |  | 354874000694
Dirección | CARRERA 12 Nº 17-33 La Palmita |  | Municipio |  | VILLA DEL ROSARIO
Correo electronico | antoniotriana_51@hotmail.com |  |  | Tel | 6075708731
Rector o Director | ANTONIO TRIANA MANRIQUE |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ANTONIO TRIANA MANRIQUE |  | RECTOR |  | antoniotriana_51@hotmail.com
MARINA NIÑO DUARTE |  | DOCENTE |  | marinaninotorresduarte@hotmail.com
EDIHER JOEL CHAVARRO ALBARRACIN |  | DOCENTE |  | ediherprotelco2015@gmail.com
MARIA ISABEL GUILLEN TRIANA |  | DOCENTE |  | isabelguillentriana@hotmail.com
RICARDO ESTEBAN ARIAS |  | DOCENTE |  | arhlynyajaira09@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ANTONIO TRIANA MANRIQUE |  | RECTOR |  | DIRECTIVA
MARINA NIÑO DUARTE |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
EDIHER JOEL CHAVARRO ALBARRACIN |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
MARIA ISABEL GUILLEN TRIANA |  | DOCENTE |  | FINANCIERA
ALEJANDRA PEREZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
RICARDO ESTEBAN ARIAS |  | DOCENTE |  | ACADEMICA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO LICEO SIMÓN BOLIVAR
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Académica | Opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales | 1. Implementar estrategias pedagogícas innovadoras donde se involucre el juego, la lúdica y el aprendizaje. | En el trascurso de la semana se obvservarán los avances en el aprendizaje de los niños. | Estrategias lúdico-pedagógicas | SEMANAL | Diseñar planeaciones donde por medio del juego, el niño se divierta y aprenda. | 350 |  | x |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | ANTONIO TRIANA M.
|  | 2. Ejecutar un trabajo individualizado que permita disminuir las debilidades que presentan los niños | Diariamente la docente creará un espacio donde refuerce los niños que necesiten un apoyo específico según su necesidad. | Refuerzo | SEMANAL | En la planeación establecer un espacio para el refuerzo de cada niño que lo requiera. | 20 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | ANTONIO TRIANA M.
|  |  | Durante las jornadas académicas se realizará un trabajo individualizado en el aula | Trabajo individualizado | SEMANAL | Realizar un acompañamiento diario a cada niño | 5 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | ANTONIO TRIANA M.
Directiva | Crear más espacios para realizar un plan de trabajo acorde a las actividades que se realicen | 1. Realizar encuentros donde se propongan y creen actividades en pro del bienestar integral de los niños. | Mediante encuentros trimestrales diseñar las actividades. | Diseño | [8 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-30
|  |  | Implementar las estrategias. | Actividades | TRIMESTRAL | Mediante encuentros con los representantes. | 20 |  | x |  |  |  | 2021-04-04 | 2021-10-18 | RICARDO ESTEBAN ARIAS
| Es necesario programar reuniones periodicas con el fin de identificar posibles casos de mala convivencia, asi como realizar las actas pertinentes. | 1. Mantener un ambiente de sana convivencia dentro y fuera del jardín. | Al terminar el año lectivo se vea reflejado la sana conivivencia y union de la comuinidad. | Sana convivencia | TRIMESTRAL | Creando talleres donde se trabajen normas de sana convivencia y educación. | 40 |  | x |  |  |  | 2021-04-04 | 2021-10-18 | RICARDO ESTEBAN ARIAS
Gestión administrativa y financiera | incentivar en el docente la busqueda de capacitación constante que le permita estar actualizado e innovar su trabajo en el aula. | 1. Capacitar al docente para que le permita innovar en su trabajo de aula. | 1. Para el mes de junio y octubre las docentes tendran capacitación. | Capacitación | TRIMESTRAL | capacitar al cuerpo docente en primera infancia. | 280 |  | x |  |  |  | 2021-06-23 | 2021-10-14 | ANTONIO TRIANA M.
| Incentivar al los padres de familia a mejorar su responsabilidad económica al adquirir un servicio que le presta la institución educativa. | 1. Concientizar al padre de familia para que sea puntual en sus obligaciones economicas adquiridas con la institución. | Durante los primeros 10 días de cada mes el padre debe estar al dia con la pensión de este mismo. | Cumplimiento con los pagos. | MENSUAL | Recordar a través de una nota escrita mes a mes el pago oportuno de la pensión. | [6 empty] | 2021-06-23 | 2021-10-14 | ANTONIO TRIANA M.
| Al no recibir el ingreso constante y completo mes a mes, se hace necesiario un plan de contingencia para solventar el sostenimiento que exige la institución. | 1. Elaborar un plan de contingencia que permita el acceso a recursos para el sostenimiento del jardin. | Para el primero semestre de año lectivo se diseñe el plan de contingencia. | Plan de contingencia | TRIMESTRAL | Poner en marcha el plan de contingencia cuando se requiera. | 70 |  | x |  |  |  | 2021-04-02 | 31/04/2021 | RICARDO ESTEBAN ARIAS
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL