## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO LICEO SIMON BOLIVAR |  |  | Enero 14 de 2022
|  |  | Código DANE |  | 354874000694
Dirección | CARRERA 12 Nº 17-33 La Palmita |  | Municipio |  | VILLA DEL ROSARIO
Correo electronico | antoniotriana_51@hotmail.com |  |  | Tel | 6075708731
Rector o Director | ANTONIO TRIANA MANRIQUE |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ANTONIO TRIANA MANRIQUE |  | RECTOR |  | antoniotriana_51@hotmail.com
MARINA NIÑO DUARTE |  | DOCENTE |  | marinaninotorresduarte@hotmail.com
EDIHER JOEL CHAVARRO ALBARRACIN |  | DOCENTE |  | ediherprotelco2015@gmail.com
MARIA ISABEL GUILLEN TRIANA |  | DOCENTE |  | isabelguillentriana@hotmail.com
RICARDO ESTEBAN ARIAS |  | DOCENTE |  | arhlynyajaira09@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ANTONIO TRIANA MANRIQUE |  | RECTOR |  | antoniotriana_51@hotmail.com
MARINA NIÑO DUARTE |  | DOCENTE |  | marinaninotorresduarte@hotmail.com
EDIHER JOEL CHAVARRO ALBARRACIN |  | DOCENTE |  | ediherprotelco2015@gmail.com
MARIA ISABEL GUILLEN TRIANA |  | DOCENTE |  | isabelguillentriana@hotmail.com
ALEJANDRA PEREZ |  | DOCENTE |  | Lic.simonbolivar@hotmail.com
RICARDO ESTEBAN ARIAS |  | DOCENTE |  | arhlynyajaira09@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO LICEO SIMON BOLIVAR
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Academica (plan de estudios) | Ejecucion de las mallas curriculares de los grados cuarto y quinto de la basica primaria, para tener completo el diseño curricular | Culminar con el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales con sus respectivas mallas que forman el Curriculo de la basica primaria | Cumplimiento a la ejecucion del diseño curricular para todos los grados cuarto y quinto de la basica primaria en el año 2023 | CURRICULO | TRIMESTRAL | reunion de docentes para la Ejecucion de las mallas curriculares de los grados cuarto y quinto de primaria | 100 |  | x |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-11-30 | Consejo Académico
Academica (Recursos para el aprendizaje) | Dotacion de recursos de aprendizaje tales como (laminas y material para deportes) | Consecucion de elementos minimos para la motivación y el interés del estudiante , y garantizar el proceso del aprendizaje. | Contar los docentes con los recursos didacticos necesarios como laboratorio de ciencias, material deportivo, fichas, laminas en las respectivas clases. | Adquisición materiales | TRIMESTRAL | Elaboracion de un plan anual anual donde se carcterize lo que se debe adquirir de recursos de aprendizaje de acuerdo con las necesidades de las areas academicas | 4000 |  | x |  |  |  | 01/15/2019 | 2022-11-30 | Director
Academica (egresados) | Contar con informacion de los egresados, pues esa informacion fortalece la gestion institucional. | Hacer seguimiento a los egresados de manera regular y sistemática, para conocer su evolucion academica. | mantener el vinculo entre egresados y la institucion teniendo en cuenta su importancia . | Seguimiento Egresados | TRIMESTRAL | sistematizar los datos de los egresados | 50 |  | x |  |  |  | 2022-10-14 | 2022-11-30 | Secretaria
Administrativa y Financiera (formacion y capacitacion) | Asumir temas de capacitacion y formacion de interes para los docentes y evaluarr su impacto. | Contribuir con el desarrollo y adquisición de nuevas habilidades o conocimientos que permitan mejorar el trabajo pedagogico de los docentes . | para el año 2023 en el mes deFebrero la institucion tendra definido un programa de formacion y o capacitacion para los docentes | Actividades programadas | TRIMESTRAL | Elaboración del programa de formacion y capacitacion | 150 |  | x |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-11-30 | Director
Administrativa yFinanciera (seguridad y protección) | Diseñar el panorama de los factores de riesgos para los trabajores de la institucion educativa. | Identificacion de las areas de mayor riesgo del colegio, con el fin de dirigir actividades del programa de salud ocupacional. | para el año 2023 en el mes de marzo la institucion tendra definido y en ejecucion el panorama de riesgos | Riesgo | TRIMESTRAL | contratacion de personal para la capacitacion y ejecucion del panorama de riesgos | 2000000 |  | x |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | Director
Administrativa yFinanciera (estímulos) | Reconocimiento a las iniciativas de la comunidad educativa | Definir acciones las directivas en cuanto a estimulos y reconocimientos a los diferentes miembros de la comunidad educativa | reconocimiento de aportes significativos de los diferentes miembros de la comunidad educativa | Estímulos | TRIMESTRAL | conformacion de un equipo de la formulacion del plan de reconocimientos y estimulos. Formulacion del plan desde un enfoque motivacional. | 1500 |  | x |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-11-30 | Director
Administrativa yFinanciera (bienestar del talento humano) | Trabajar sobre la integracion y bienestar del personal que labora en la institucion educativa | Realizar actividades de recreación o salud mental para propiciar la integración y una sana Convivencia | lograr un clima laboral adecuado para el sano desarrollo mental emocional de la comunidad educativa | Salud mental | TRIMESTRAL | realizacion de convivencias, charlas de motivacion | 2500 |  | x |  |  |  | 2022-10-14 | 2022-11-30 | DirectorDirector
Directiva (Metas Institucionales) | Por el mejoramiento institucional algunas metas planteadas se han cumplido se hace necesario formular nuevas y reorientar de acuerdo a la evolucion del plantel | Hacer un seguimiento periódico al cumplimiento de las metas, lo que permite realizar ajustes y reorientar los diferentes aspectos de la gestión institucional. La revisión periódica de las metas da cuenta del proceso progresivo. | A diciembre de 2023 se debe haber cumplido el 100% La revisión periódica de las metas y la reformulacion de nuevas en la gestion institucional | cumplimiento | TRIMESTRAL | Revisión periódicamente de las metas adaptandolas a nuevas | 50 |  | x |  |  |  | 2022-10-14 | 2022-11-30 | Director
Directiva (pertenencia y participacion) | hacer sentir a los estudiantes y docentes parte de la institcion , identificando los elementos de identificacion del plantel (escudo, bandera, himno) | generar el vinculo de pertenencia a la institucion de respeto y la identidad que hacemos valer frente a otra entidad educativa | A Noviembre del año 2022 toda la comunidad reconoce e identifica los simbolos institucionales | Pertinencia | TRIMESTRAL | motivacion en forma ludica a los estudiantes al reconocimeinto de los simbolos institucionales. Generar espacios para la socializacion de los simbolos | 0 |  | x |  |  |  | 2022-03-30 | 2022-11-30 | Consejo Académcio
Directiva (Acuerdos con otras instituciones) | Crear alianzas con entidades públicas y privadas que esten disponibles para la comunidad dentro del contexto geografico de la institucion para que los egresados de primaria. Continuen sus estudios de la basica secundaria | Garantizar la continuidad de la Educacion formal de los estudiantes en la Basica Secundaria. | A Noviembre del año 2022 , se tienen acuerdos con I. E. Luis Gabriel Castro para garantizar la continuidad. | Acuerdos | TRIMESTRAL | Gestionar la articulacion a traves de convenios con otras instituciones educativas para dar continuidad en la oferta de la educacion de la basica de los estudiantes del Stanford School | 0 |  | x |  |  |  | 2022-10-08 | 2022-11-30 | Director
Comunidad (Escuela de Padres ) | Conformar la Escuela de Padres como un proyecto pedagógico institucional que fortalezca la participación integral de las familias. | Establecer la escuela de padres a través de talleres con el fin de atender las necesidades educativas | Realizar talleres dirigidos a las familias, orientados a fortalecer los componentes emocionales y actitudinales para el acompañamiento en la labor educativa en los estudiantes | Escuela de padres | TRIMESTRAL | Diseño e implementación del proyecto pedagógico de la escuela de padres | 0 |  | x |  |  |  | 2022-11-08 | 2022-11-30 | Director
Comunidad (Programa de seguridad) | Contar con planes de accion frente a desastres naturales | Para noviembre del año 2023, los docentes habrían desarrollado las actividades correspondientes al programa de riesgos físicos y seguridad. | Al finalizar el año lectivo 2.022 la institución cuente con la capacitacion para afrontar los conocimiento de casusa, eventos que exigan seguridad escolar | Seguridad | TRIMESTRAL | Capacitar a los integrantes del comité de evacuacion en cuanto a los ítems a desarrollar del plan de riesgos físicos de la institución. Simulacros coordinados con las diversas entidades de atención al riesgo en cuanto a la prevención de riesgos físicos. | 2000000 |  | x |  |  |  | 2022-11-08 | 2022-11-30 | Director
Comunidad (Prevencion de riesgos psicosociales) | Ofrecer actividades de prevencion ,identificando factores de riesgo para los estudiantes y la comuniddad y vincular entidades estatales | Realizar vínculos con entidades externas, Psicologia y acompañamiento que involucre a toda la comunidad educativa | Al finalizar el año lectivo 2.022 la institución cuente con acompañamiento psicologico y procesos de acompañamientos que permitan prevenir casos especiales | Psicosociales | TRIMESTRAL | Vincular a entidades especializados en el manejo de riesgos psicosociales | 0 |  | x |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-11-30 | Director
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL