## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA |  |  |  | 2021-10-13 | VERSION 1.0
| SUBPROCESO ORIENTAR LA RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | PAGINA __ DE __
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | [6 empty] | Ruta del Mejoramiento
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Diligenciamiento |  |  |  | Etapa | Pasos | Herramientas de Sistematización
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NTRA SRA DE LAS ANGUSTIAS |  |  | 06 DE OCTUBRE DE 2022 |  |  |  | Primera etapa "Autoevaluación Institucional" | 1.Revisión de la identidad institucional | 1-Autoevalaución
|  |  | Código DANE |  | 154377000207 |  |  | 2. Evaluación de cada una de las areas de gestión teniendo en cuenta los criterios de inclusión
Dirección | CL 2 N°. 9-07 BARRIO OBRERO |  | Municipio |  | LABATECA |  |  | 3. Elaboración del perfil Institucional | 2-Directiva, 3-Académica, 4-Admon, 5-Comunidad, 6-Perfil
Correo electronico | colnuesa-sednortedesantander@hotmail.com |  |  | Tel | 3123785025 |  |  | 4. Establecimiento de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento
Rector o Director | HENRY VOLTAIRE FLECHAS VELASCO |  |  | Horiozonte del PMI | INSTITUCIONAL |  | Segunda etapa "Plan de Mejoramiento" | 1. Formulación de los objetivos teniendo en cuenta criterios de inclusión | 7-Fort y Deb
RESPONSABLES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | 2.Formulación de las metas que parten de la equidad como principio | 8-PMI, 9-Ficha Ind
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL |  |  |  | 3. Definición de los indicadores de resultados
ESP. HENRY VOLTAIRE FLECHAS V. |  | RECTOR |  | flechas-voltaire59@hotmail.com |  |  |  | 4. Definición de Actividades y Responsables
LUZ ELENA VELASCO MENDOZA |  | LIDER |  | lelena-vm@hotmail.com |  |  |  | 5.Elaboración del cronograma de actividades | 8-PMI
LUIS ALIRIO SALCEDO PEÑALOZA |  | LIDER |  | alsape68@hotmail.com |  |  |  | 6.Definición de los recursos necesarios para la ejecución del Plan de Mejoramiento | 10. Presupuesto
ALVARO IVAN GARCIA DELGADO |  | LIDER |  | alvaroivanga@hotmasil.com |  |  |  | 7. Divulgación del plan de mejoramiento a la comunidad educativa | 8-PMI
JOSÉ RAFAEL HERNÁNDEZ |  | LIDER |  | cheheve-11@hotmail.com. |  |  | Tercera etapa "Seguimiento y evaluación de resultados del Plan de Mejoramiento" | 1. Montaje del sistema de seguimiento | 11-Sistema Seguimiento
[8 empty] | 2.Revisión del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de mejoramiento | 6-Perfil, 8-PMI
[8 empty] | 3: Evaluación del plan de mejoramiento | 12-Med Indicador
[8 empty] | 4.Comunicaciòn de los resultados de la evaluación del Plan de mejoramiento | Ninguna

## MONTAJE DEL SEGUIMIENTO
MONTAJE DEL SEGUIMIENTO
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 2020 | INDICADORES | INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN O EVIDENCIAS | FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN | RESPONSABLE
1 | Formular un plan de estudios contextualizado que corresponda a la formación integral y a las diferencias individuales de los estudiantes. | Al finalizar el 2022 se habrá formulado el plan de estudios en un 80% teniendo en cuenta el contexto, ejes y mallas curriculares. | Un 90% de los Docentes participarán en la actualización del plan de estudios para el mejoramiento curricular, teniendo en cuenta el contexto. | Plan de estudios Plan de área | SEMESTRAL | Eddy Ortega Villamizar Luis Alirio Salcedo Peñaloza.
2 | Diseñar planes y estrategias para la implementación de la educación inclusiva en la I. E Nuestra Señora de las Angustias. | Al finalizar el 2022 se habrá implementado en un 90% los planes para la inclusión escolar en la I.E. | Al finalizar el 2022 el 90% de los Docentes habrán formulado e implementado el plan de inclusión escolar. | Carpeta documentos (DUA - PIAR) Acta consejo Académico | SEMESTRAL | Daniel Hernando Duque Moreno. William Eusebio Vera Basto.
3 | Realizar el seguimiento y evaluación de los resultados de desempeño académico de los estudiantes. | Al finalizar el 2022 se habrá institucionalizado un sistema de seguimiento y control de los resultados del desempeño académico de los estudiantes. | En un 90% se habrá diseñado e implementado el sistema de seguimiento y evaluación del desempeño académico de los estudiantes de la IE Colnuesa. | Documento seguimiento académico. Documento análisis pruebas externas. | SEMESTRAL | DiN Carolina Panqueba
4 | Definir e Implementar las políticas de inclusión contextualizadas a las necesidades educativas de los diferentes grupos poblacionales existentes en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Angustias. | A noviembre de 2022 se habrán implementado las politicas de inclusión en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Angustias del municipio de Labateca. | Porcentaje de acciones y estrategias ejecutadas en un 30%. | -Documento politicas de inclusión I.E Nuestra Señora de las Angustias. -Matrícula. -Documento caracterización NEE. | TRIMESTRAL | Moraima J. Hernández M. Ana Gilman Espinoza M. María Helena Guerrero Laura M. Peñaloza Alvaro I. García
5 | Incluir en las políticas administrativas el tiempo necesario para la inducción del personal nuevo que ingrese a la institucón educativa. | Al finalizar el 2023 el 100% las nuevas estrategias para la inducción y la acogida del personal nuevo estarán organizadas. | A Noviembre 30 del 2023, el 100% de la estrategia organizada para la inducción y la acogida del personal nuevo estará finalizada. | Actas, registro fotográfico,archivo físico y magnético. | TRIMESTRAL | Nelly Florez Castro.
6 | Implementar el plan de evacuación y señalización de la planta física de la Institución Educativa. |  | Plan de Prevención y Señalización formulado en un 100% | Archivo físico y magnético, evidencia visual. | TRIMESTRAL | Gilma Yolanda Peñaloza Correa..
7 | Motivar la participación de los padres de familia en las actividades de escuela de padres y sensibilizar a la comunidad educativa en los riesgos psicosociales que afrontan los estudiantes en la actualidad. | A Noviembre del 2021 el 90% de los padres de familia comprometidos se habrán vinculado a las actividades y prevención de los riesgos psicosociales en la I.E. | 90% padres de familia comprometidos en las actividades de escuela de padres. | Carpeta del componente, recibos, videos, actas, memorias, afiches, tarjetas, redes sociales y programas radiales. | TRIMESTRAL | William Coronel Omaña, Ana Delia Villamizar, Alvaro Becerra Gómez, Sara Elena Gómez Villamizar, Jose Rafael Hernández.
8
9
10
11
12
SEMANAL
MENSUAL
BIMESTRAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL

## SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y METAS
SEGUIMIENTO DE METAS, ACCIONES E INDICADORES
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 201__ | INDICADORES | VALOR INDICADOR Y FECHA DE SEGUIMIENTO | [7 empty] | VALOR DE EJECUCIÓN
|  |  |  | PRIMERA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | SEGUNDA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | TERCERA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO | CUARTA FECHA DE SEGUIMIENTO | VALOR INDICADOR EJECUTADO
1 | Formular un plan de estudios contextualizado que corresponda a la formación integral y a las diferencias individuales de los estudiantes. | Al finalizar el 2022 se habrá formulado el plan de estudios en un 80% teniendo en cuenta el contexto, ejes y mallas curriculares. | Un 90% de los Docentes participarán en la actualización del plan de estudios para el mejoramiento curricular, teniendo en cuenta el contexto. | 2020-06-05 | 30% | 2020-12-04 | 30% | 2021-10-13 | 10% |  |  | 0.7
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
2 | Diseñar planes y estrategias para la implementación de la educación inclusiva en la I. E Nuestra Señora de las Angustias. | Al finalizar el 2022 se habrá implementado en un 90% los planes para la inclusión escolar en la I.E. | Al finalizar el 2022 el 90% de los Docentes habrán formulado e implementado el plan de inclusión escolar. | 2020-06-05 | 30% | 2020-12-04 | 30% | 2021-10-13 | 10% |  |  | 0.7
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
3 | Realizar el seguimiento y evaluación de los resultados de desempeño académico de los estudiantes. | Al finalizar el 2022 se habrá institucionalizado un sistema de seguimiento y control de los resultados del desempeño académico de los estudiantes. | En un 90% se habrá diseñado e implementado el sistema de seguimiento y evaluación del desempeño académico de los estudiantes de la IE Colnuesa. | 2020-06-05 | 30% | 2020-12-04 | 30% | 2021-10-13 | 10% |  |  | 0.7
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
4 | Definir e Implementar las políticas de inclusión contextualizadas a las necesidades educativas de los diferentes grupos poblacionales existentes en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Angustias. | A noviembre de 2022 se habrán implementado las politicas de inclusión en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Angustias del municipio de Labateca. | Porcentaje de acciones y estrategias ejecutadas en un 30%. | 2021-04-19 | 15% | 2021-06-08 | 15% |  |  |  |  | 0.3
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
5 | Incluir en las políticas administrativas el tiempo necesario para la inducción del personal nuevo que ingrese a la institucón educativa. | Al finalizar el 2023 el 100% las nuevas estrategias para la inducción y la acogida del personal nuevo estarán organizadas. | A Noviembre 30 del 2023, el 100% de la estrategia organizada para la inducción y la acogida del personal nuevo estará finalizada. | 2021-03-12 | 20% | [6 empty] | 0.2
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
6 | Implementar el plan de evacuación y señalización de la planta física de la Institución Educativa. | 0 | Plan de Prevención y Señalización formulado en un 100% | 2020-03-12 | 30% | 2020-08-11 | 30% | 2020-10-15 | 20% | 2021-05-18 | 20% | 1
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
7 | Motivar la participación de los padres de familia en las actividades de escuela de padres y sensibilizar a la comunidad educativa en los riesgos psicosociales que afrontan los estudiantes en la actualidad. | A Noviembre del 2021 el 90% de los padres de familia comprometidos se habrán vinculado a las actividades y prevención de los riesgos psicosociales en la I.E. | 90% padres de familia comprometidos en las actividades de escuela de padres. | 2021-03-29 | 20% | 2021-07-16 | 20% | 2021-10-14 | 20% |  |  | 0.6
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
8 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
9 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
10 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
11 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
12 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Note on E6: MFIGUEROA: DIA/MES/AÑO

## SEGUIMIENTO ACCIONES Y TAREAS
SEGUIMIENTO DE METAS, ACCIONES E INDICADORES
N°.OBJETIVO | ACCIONES | TAREAS | FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN | FECHA EFECTIVA DE EJECUCIÓN | ESTADO DE LA EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | Al finalizar el 2022 se habrá formulado el plan de estudios en un 80% teniendo en cuenta el contexto, ejes y mallas curriculares. | Revisión del plan de estudios actual. | 12/06/2020 |  | FINALIZADA | Los integrantes del consejo académico revisaron los planes de estudio.
|  | Actualización de los planes de área. | 12/11/2021 |  | EN EJECUCIÓN | Los Docentes están en proceso de actualización de los planes de área.
|  | Actualización del plan de clases, planes de evaluación y planes de mejoramiento académico. | 12/11/2022 |  | EN ESPERA | Se está finalizando el proceso de actualización de los planes de área.
2 | Al finalizar el 2022 se habrá implementado en un 90% los planes para la inclusión escolar en la I.E. | Documentación sobre inclusión escolar. | 12/11/2020 |  | FINALIZADA | Se participo en capacitación sobre inclusión educativa.
|  | Diseño de registros para la inclusión. | 12/11/2021 |  | EN ESPERA
|  | Diligenciamiento e implementación de la educación inclusiva en la I.E | 12/11/2022 |  | EN ESPERA
3 | Al finalizar el 2022 se habrá institucionalizado un sistema de seguimiento y control de los resultados del desempeño académico de los estudiantes. | Documentación para la sistematización e institucionalización del sistema de seguimiento y evaluación del desempeño académico de los estudiantes. | 07/11/2020 |  | FINALIZADA | Los Docentes sistematizaron el sistema de seguimiento y evaluación del desempeño académico.
|  | Diseño de instrumentos de seguimiento y evaluación para determinar el desempeño académico de los estudiantes. | 07/11/2021 |  | EN ESPERA
|  | Diligenciamiento, sistematización e institucionalización del sistema de seguimiento y evaluación del desempeño académico de los estudiantes de la IE Colnuesa. | 07/11/2022 |  | EN ESPERA
4 | A noviembre de 2022 se habrán implementado las politicas de inclusión en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Angustias del municipio de Labateca. | Consolidar información a partir de la matricula. | 2021-02-10 |  | FINALIZADA | Información con corte a fecha de término de la tarea.
|  | Entrega de ficha para ser aplicada por cada titular | 2022-03-22 |  | NO INICIADA | Trabajo en casa, cuarentena covid 19
|  | Caracterización de los estudiantes de NEE de acuerdo al reporte dado por cada titular. | 2022-04-12 |  | NO INICIADA | Trabajo en casa, cuarentena covid 19
|  | Información al consejo académico. | 2022-04-11 |  | NO INICIADA | Trabajo en casa, cuarentena covid 19
5 |  | Sensibilzar a los padres de familia en las politicas de inclusión de la institución. | 2022-04-21 |  | NO INICIADA | Trabajo en casa, cuarentena covid 19
|  | Elaborar las políticas de inclusión de la Institución. | 2022-08-08 |  | NO INICIADA | Trabajo en casa, cuarentena covid 19
6 | Ver la necesidad de incluir en el PEI las estrategias para la induccion del personal nuevo que ingresa a la IE. | Evaluación del item talento humano | 2019-12-02 | 2019-12-02 | FINALIZADA
|  | Identificar la necesidad. | 2019-12-02 | 2021-10-13 | FINALIZADA
|  | Formular el objetivo | 2019-12-02 | 2021-10-14 | FINALIZADA
|  | Diseñar el plan de acción. | 2019-12-02 | 2021-10-14 | FINALIZADA
7 | Formular las estrategias que permitan aplicar la inducción en el personal nuevo que ingresa a la IE: | Reunir los integrantes de la gestión. | 2021-10-13 | 2021-10-13 | FINALIZADA
|  | Proponer estrategias.. | 2021-10-13 | 2021-10-13 | FINALIZADA
|  | Priorizar las propuestas | 2021-12-07 | 2021-12-09 | EN ESPERA
|  | Formular las estrategias. | 2021-12-10 | 2022-01-11 | NO INICIADA
8 | Evidenciar las estrategias formuladas para la aplicación de la inducción al personal nuevo que ingresa a la IE: | Acta de reunión de la gestión. | 2022-04-11 | 2022-04-11 | NO INICIADA
|  | Archivo físico y magnético. | 2022-06-08 | 2022-06-08 | NO INICIADA
|  | Registro fotográfico. | 2022-09-13 | 2022-09-13 | NO INICIADA
|  | Identificar el personal nuevo que ingresa a la I.E | 2023-01-13 | 2023-05-09 | NO INICIADA
9 | Aplicar las estrategias formuladas al personal nuevo que ingresa a la IE. | Reunir el personal nuevo que ingresa a la I.E | 2023-01-13 | 2023-05-09 | NO INICIADA
|  | Aplicar formato propuesto | 2023-01-13 | 2022-02-03 | NO INICIADA
|  | Socializar las estrategias formuladas. | 2023-10-09 | 2023-10-09 | NO INICIADA
|  | Redactar acta de estrategias de inducción. | 2023-10-09 | 2023-10-10 | NO INICIADA
10 | Registrar el proceso desarrollado con el personal nuevo que ingresa a la IE. | Resultados del diagnóstico | 2023-10-09 | 2023-10-09 | NO INICIADA
|  | Catalogar los resultados del diagnóstico. | 2023-10-09 | 2023-10-09 | NO INICIADA
|  | Adherir al observador del estudiante y hoja de vida del personal docente y administrativo. | 2023-10-09 | 2023-10-09 | NO INICIADA
11 | Reunión, Diagnóstico y evaluación de los temas a tratar con los padres de familia. | Convocatoria a la asamblea de padres de familia. | 2020-01-27 | 2020-01-27 | FINALIZADA | Se llevo la tarea propuesta.
|  | Cronograma de socialización | 2020-01-27 |  | EN EJECUCIÓN | Emisora, por pandemia
|  | Recolección de evidencias a través de actas y evaluación. | 2020-01-27 |  | EN EJECUCIÓN | Emisora, por pandemia
12 | Coordinar cronograma de actividades con el grupo interdisciplinario del municipio y la institución educativa | Convocatoria a la asamblea de padres de familia. | 2020-04-14 |  | EN EJECUCIÓN | misora,por pandemia
|  | Cartas de invitación ponentes a la actividad. | 2020-04-14 |  | EN EJECUCIÓN | misora,por pandemia
|  | Recolección de evidencias a través de actas, fotos, video, y evaluación. | 2020-04-14 |  | EN EJECUCIÓN | misora,por pandemia
13 | Continuidad del trabajo de prevención de riesgos psicosociales. | Convocatoria a la asamblea de padres de familia. | 2020-01-20 |  | EN EJECUCIÓN
|  | Cartas de invitación ponentes a la actividad. | 2020-01-20 |  | EN EJECUCIÓN
|  | Recolección de evidencias a través de actas, fotos, video, y evaluació | 2020-01-20 |  | EN EJECUCIÓN
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
NO INICIADA
EN ESPERA
CANCELADA
FINALIZADA
EN EJECUCIÓN
Note on B5: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on B25: MFIGUEROA: META 1 ACCION 1
Note on D49: FECHA: DD/MM/AAAA
Note on D50: FECHA: DD/MM/AAAA
Note on D51: FECHA: DD/MM/AAAA
Note on D52: FECHA: DD/MM/AAAA
Note on D61: FECHA: DD/MM/AAAA
Note on D62: FECHA: DD/MM/AAAA
Note on D63: FECHA: DD/MM/AAAA
Note on D64: FECHA: DD/MM/AAAA
Note on D73: FECHA: DD/MM/AAAA
Note on D74: FECHA: DD/MM/AAAA
Note on D75: FECHA: DD/MM/AAAA
Note on D76: FECHA: DD/MM/AAAA
Note on D85: FECHA: DD/MM/AAAA
Note on D86: FECHA: DD/MM/AAAA
Note on D87: FECHA: DD/MM/AAAA
Note on D88: FECHA: DD/MM/AAAA
Note on D97: FECHA: DD/MM/AAAA
Note on D98: FECHA: DD/MM/AAAA
Note on D99: FECHA: DD/MM/AAAA
Note on D100: FECHA: DD/MM/AAAA
Note on D109: FECHA: DD/MM/AAAA
Note on D110: FECHA: DD/MM/AAAA
Note on D111: FECHA: DD/MM/AAAA
Note on D112: FECHA: DD/MM/AAAA
Note on D121: FECHA: DD/MM/AAAA
Note on D122: FECHA: DD/MM/AAAA
Note on D123: FECHA: DD/MM/AAAA
Note on D124: FECHA: DD/MM/AAAA

## EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO DE METAS, ACCIONES E INDICADORES
N°.OBJETIVO | OBJETIVO | META AÑO 2020 | INDICADOR PROGRAMADO | INDICADOR ALCANZADO | VALOR EJECUTADO ( Miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN | OBSERVACIONES
1 | Formular un plan de estudios contextualizado que corresponda a la formación integral y a las diferencias individuales de los estudiantes. | Al finalizar el 2022 se habrá formulado el plan de estudios en un 80% teniendo en cuenta el contexto, ejes y mallas curriculares. | Un 90% de los Docentes participarán en la actualización del plan de estudios para el mejoramiento curricular, teniendo en cuenta el contexto. | La actualización del plan de estudios para el mejoramiento curricular contextualizado se desarrollo en un 30% por parte de los Docentes. | 200 | Recursos general de participación | Actualización del plan de estudios de acuerdo a los lineamientos del MEN.
2 | Diseñar planes y estrategias para la implementación de la educación inclusiva en la I. E Nuestra Señora de las Angustias. | Al finalizar el 2022 se habrá implementado en un 90% los planes para la inclusión escolar en la I.E. | Al finalizar el 2022 el 90% de los Docentes habrán formulado e implementado el plan de inclusión escolar. | Socialización y documentación del plan de inclusión escolar al consejo de profesores en un 50% | 300 | Recursos general de participación. | Se socializó la capacitación sobre inclusión escolar y se entregó documentación correspondiente.
3 | Realizar el seguimiento y evaluación de los resultados de desempeño académico de los estudiantes. | Al finalizar el 2022 se habrá institucionalizado un sistema de seguimiento y control de los resultados del desempeño académico de los estudiantes. | En un 90% se habrá diseñado e implementado el sistema de seguimiento y evaluación del desempeño académico de los estudiantes de la IE Colnuesa. | Implementación del sistema de seguimiento y evaluación del desempeño académico en un 30% por parte de los Docentes. | 200 | Recursos general de participación | Se viene realizando en forma continua el sistema de seguimiento y evaluación del desempeño académico anualmente.
4 | Definir las políticas de inclusión institucional teniendo en cuenta la caracterización realizada por funcionarios de la SED, de cada uno de los estudiantes. | A noviembre de 2022 se habrán implementado en un 90% las politicas de inclusión en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Angustias del municipio de Labateca. | 90% de acciones y estrategías ejecutadas al término de la vigencia 2022. | Porcentaje de acciones y estrategias alcanzadas 30%. | 2500 |  | Reporte matricula SIMAT corte a Febrero del 2022
5 | Incluir en las políticas administrativas el tiempo necesario para la inducción del personal nuevo que ingrese a la institucón educativa. | Al finalizar el 2023 el 100% las nuevas estrategias para la inducción y la acogida del personal nuevo estarán organizadas. | A Noviembre 30 del 2023, el 100% de la estrategia organizada para la inducción y la acogida del personal nuevo estará finalizada. | se alcanzo el desarrollo del objetivo en un 5%. | 100
6 | Implementar el plan de evacuación y señalización de la planta fisica de la insttución educativa |  |  | Logro del objetivo 100% | 1500 | Recursos general de participación.
7 | Motivar la participación de los padres de familia en las actividades de escuelas de padres y sensibilizar a la comunidad educativa en los riesgos psicosociales que afrontan los estudiantes en la actualidad. | A Noviembre del 2021 el 90% de los padres de familia comprometidos se habrán vinculado a las actividades y prevención de los riesgos psicosociales en la I.E. | 90% padres de familia comprometidos en las actividades de escuela de padres. | Se alcanzó un 60% de la participación de los padres de familia y de las actividades propuestas. | 200 | Recursos general de participación | Se busca mecanismos para llegar a los padres de familia tanto en pandemia como presencialidad.
8
9 | 0 | 0
0
10 | 0 | 0
0
11 | 0 | 0
0
12 | 0 | 0
0