## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2019-11-06 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
|  |  | Código DANE |  | 154377000207
Dirección | CL 2 9 07 BARRIO SAN JOSÉ OBRERO |  | Municipio |  | LABATECA
Correo electronico | colnuesa-sednortedesantander@hotmail.com |  |  | Tel | 312378025
Rector o Director | HENRY VOLTAIRE FLECHAS VELASCO |  |  | Horizonte | INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ESP. HENRY VOLTAIRE FLECHAS V. |  | RECTOR |  | flechas-voltaire59@hotmail.com
ELKIN AURELIO VILLAMIZAR R. |  | DOCENTE |  | elkin2714@hotmail.com
LUIS ALIRIO SALCEDO PEÑALOZA |  | DOCENTE |  | alsape68@hotmail.com
LUZ ELENA VELAZCO MENDOZA |  | DOCENTE |  | lelena-vm@hotmail.com
JOSÉ RAFAEL HERNÁNDEZ |  | DOCENTE |  | cheheve-11@hotmail.com.
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ELKIN AURELIO VILLAMIZAR |  | LIDER |  | DIRECTIVA
LUIS ALIRIO SALCEDO PEÑALOZA |  | LIDER |  | ACADEMICA
LUZ ELENA VELAZCO MENDOZA |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA
JOSÉ RAFAEL HERNÁNDEZ |  | LIDER |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 04/12/2019 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2022 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | Definir las políticas de inclusión institucional teniendo en cuenta la caracterización realizada por el funcionario de SED, de cada uno de los estudiantes. | Definir e Implementar las políticas de inclusión contextualizadas a las necesidades educativas de los diferentes grupos poblacionales existentes en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Angustias. | A noviembre de 2022 se habrán implementado las politicas de inclusión en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Angustias del municipio de Labateca. | Porcentaje de acciones y estrategias ejecutadas en un 30%. | TRIMESTRAL | Consolidación de la información a partir de la matricula. | [6 empty] | 2022-02-10 | 2022-03-24 | Moraima Jesusa Hernández Mora
[6 empty] | Entrega de ficha para ser aplicada por cada titular | 300 |  | X | X |  |  | 2022-03-22 | 2022-04-11 | Älvaro Iván García Delgado
[6 empty] | Caracterización de los estudiantes de NEE de acuerdo al reporte dado por cada titular. | 200 |  | X | X |  |  | 2022-04-12 | 2022-04-27 | Ana Gilman Espinoza
[6 empty] | Información al consejo académico. | [6 empty] | 2022-04-11 | 2022-05-06 | María Hlena Guerrrero
[6 empty] | Sensibilización a los padres de familia en las politicas de inclusión de la institución. | 2000 |  | X | X | X |  | 2022-04-21 | 2022-05-05 | Laura Marlene Peñaloza
[6 empty] | Elaboración de las políticas de inclusión de la Institución. | [6 empty] | 2022-08-08 | 2022-11-30 | Moraima Jesusa Hernández Mora
GESTIÓN ACADÉMICA | Se cuenta con el personal competente para realizar un diseño curricular apropiado y contextualizado. | Formular un plan de estudios contextualizado que corresponda a la formación integral y a las diferencias individuales de los estudiantes. | Al finalizar el 2022 se habrá formulado el plan de estudios en un 80% teniendo en cuenta el contexto, ejes y mallas curriculares. | Un 90% de los Docentes participarán en la actualización del plan de estudios para el mejoramiento curricular, teniendo en cuenta el contexto. | TRIMESTRAL | Revisión del plan de estudios actual. | 200 |  | X |  |  |  | 2020-01-07 | 2020-06-12 | Eddy Ortega Villamizar Luis Alirio Salcedo Peñaloza
[6 empty] | Actualización de los planes de área. . | 500 | X |  |  |  |  | 2020-07-12 | 2021-11-12 | Eddy Ortega Villamizar Luis Alirio Salcedo Peñaloza
[6 empty] | Actualización del plan de clases, planes de evaluación y planes de mejoramiento académico. | 300 |  | X |  |  |  | 2020-07-12 | 2022-11-12 | Eddy Ortega Villamizar Luis Alirio Salcedo Peñaloza
| Se cuenta con el personal capacitado para orientar el apoyo pedagógico a estudiantes con discapacidades para el aprendizaje. | Diseñar planes y estrategias para la implementación de la educación inclusiva en la I. E Nuestra Señora de las Angustias. | Al finalizar el 2022 se habrá implementado en un 90% los planes para la inclusión escolar en la I.E. | Al finalizar el 2022 el 90% de los Docentes habrán formulado e implementado el plan de inclusión escolar. | MENSUAL | Documentación sobre inclusión escolar. | 300 | X |  |  |  |  | 2020-01-07 | 2020-11-12 | Daniel Hernando Duque M. William Eusebio Vera B.
[6 empty] | Diseño de registros para la inclusión. | 400 | X |  |  |  |  | 2021-01-07 | 2021-11-12 | Daniel Hernando Duque M. William Eusebio Vera B
[6 empty] | Diligenciamiento e implementación de la educación inclusiva en la I.E | 300 |  | X |  |  |  | 2022-01-07 | 2022-11-12 | Daniel Hernando Duque M. William Eusebio Vera B
| Se cuenta con el personal capacitado para realizar el seguimiento y evaluación a los resultados académicos. | Realizar el seguimiento y evaluación de los resultados de desempeño académico de los estudiantes. | Al finalizar el 2022 se habrá institucionalizado un sistema de seguimiento y control de los resultados del desempeño académico de los estudiantes. | En un 90% se habrá diseñado e implementado el sistema de seguimiento y evaluación del desempeño académico de los estudiantes de la IE Colnuesa. | TRIMESTRAL | Documentación para la sistematización e institucionalización del sistema de seguimiento y evaluación del desempeño académico de los estudiantes. | 200 | X |  |  |  |  | 2020-01-07 | 2020-11-07 | Diana Carolina Panqueba
[6 empty] | Diseño de instrumentos de seguimiento y evaluación para determinar el desempeño académico de los estudiantes. | 200 |  | X |  |  |  | 2021-01-07 | 2021-11-07 | Diana Carolina Panqueba
[6 empty] | Diligenciamiento, sistematización e institucionalización del sistema de seguimiento y evaluación del desempeño académico de los estudiantes de la IE Colnuesa. | 200 | X |  |  |  |  | 2022-01-07 | 2022-11-07 | Diana Carolina Panqueba
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Necesidad de incluir en las políticas administrativas el tiempo necesario para la inducción del personal nuevo que ingrese a la institucón educativa. | Incluir en las políticas administrativas el tiempo necesario para la inducción del personal nuevo que ingrese a la institucón educativa. | Al finalizar el 2023 el 100% las nuevas estrategias para la inducción y la acogida del personal nuevo estarán organizadas. | A Noviembre 30 del 2023, el 100% de la estrategia organizada para la inducción y la acogida del personal nuevo estará finalizada. | TRIMESTRAL | Ver la necesidad de incluir en el PEI las estrategias para la inducción del personal nuevo que ingresa a la IE. | 0 | X |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | Nellly Florez Castro Luz Marina García Camargo.
[6 empty] | Formular las estrategias que permitan aplicar la inducción en el personal nuevo que ingresa a la IE: | 0 | X |  |  |  |  | 2021-12-07 | 2022-01-11 | Luz Elena Velasco Mendoza
[6 empty] | Evidenciar las estrategias formuladas para la aplicación de la inducción al personal nuevo que ingresa a la IE. | 50 | X |  |  |  |  | 2022-04-11 | 2022-10-11 | Gilma Yolanda Peñaloza Correa.
[6 empty] | Aplicar las estrategias formuladas al personal nuevo que ingresa a la IE. | 0 | X |  |  |  |  | 2023-01-13 | 2023-10-09 | Ana Hyldred Capacho Peñaloza.
[6 empty] | Registrar el proceso desarrollado con el personal nuevo que ingresa a la IE. | 100 | X |  |  |  |  | 2023-10-09 | 2023-10-10 | Fanny Zulay Triana Medina.
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD | Se dan orientaciones en las asambleas de padres de familia, para participar en las actividades programadas; los docentes desde sus especialidad aportan; uso adecuado de las TIC y apoyo de la rectoria. | Motivar la participación de los padres de familia en las actividades de escuelas de padres y sensibilizar a la comunidad educativa en los riesgos psicosociales que afrontan los estudiantes en la actualidad. | A Noviembre del 2021 el 90% de los padres de familia comprometidos se habrán vinculado a las actividades y prevención de los riesgos psicosociales en la I.E. | 90% padres de familia comprometidos en las actividades de escuela de padres. | TRIMESTRAL | Reunión,diagnóstico y evaluación de los temas a tratar con los padres de familia. | 200 | X | X |  | X |  | 2020-01-20 | 2021-11-30 | Sara Elena Gomez Villamizar
[6 empty] | Coordinar cronograma de actividades con el grupo interdisciplinario del municipio y la I.E | 50 | X | X |  | X |  | 2020-01-20 | 2021-11-30 | José Rafael Hernandez
[6 empty] | Continuidad del trabajo de prevención de riesgos psicosociales. | 100 | X | X |  | X |  | 2020-01-20 | 2021-11-30 | William Eduardo Coronel Omaña.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos