## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LUIS GABRIEL CASTRO |  |  | ENERO 16 DE 2022
|  |  | Código DANE |  | 154874000806
Dirección | CALLE 20 N° 9-50 Barrio Santa Bárbara |  | Municipio |  | VILLA DEL ROSARIO
Correo electronico | colegioluisgabrielcastro@hotmail.com |  | Telefono |  | 6075704775
Rector o Director | JOSE ANTONIO AMAYA MARTÍNEZ |  | Horizonte |  | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSE ANTONIO AMAYA MARTÍNEZ |  | RECTOR |  | jamayama_15@hotmail.com
BEATRIZ FUENTES CONTRERAS |  | DOCENTE |  | beatrizcelina18@hotmail.com
NANCY AMPARO CONTRERAS SANTOS |  | COORDINADORA |  | narox_57@hotmail.com
FELIX LEONEL SOTO CRUCES |  | DOCENTE |  | ansil_1423@hotmail.com
JORGE ENRIQUE ACEVEDO PEREZ |  | DOCENTE |  | jorgeacevedo65@yahoo.es
JESUS EMILIO ARANGO SEPULVEDA |  | DOCENTE |  | jesusarango@hotmail.com
MAURA DOLORES CONTRERAS SANTOS |  | DOCENTE |  | daruam42@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JOSE ANTONIO AMAYA MARTÍNEZ |  | RECTOR |  | DIRECTIVA
NANCY AMPARO CONTRERAS SANTOS |  | COORDINADORA |  | DIRECTIVA
FELIX LEONEL SOTO CRUCES |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
JESUS EMILIO ARANGO SEPULVEDA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
BEATRIZ FUENTES CONTRERAS |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
SILVANA PAOLA TRIANA |  | PAGADORA |  | ADMINISTRATIVA

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | I. E. COLEGIO LUIS GABRIEL CASTRO |  |  |  |  | Municipio |  |  | VILLA DEL ROSARIO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Reorganizar las gestiones para que funcionen eficientemente en el proceso directivo, administrativo, comunitario y académico en el año 2021 | Al finalizar el año 2022, la Institución Educativa mostrará resultados visibles de su gestión, en alta promoción y baja deserción. | ORGANIZACIÓN | 75% | 2022-06-21 | 50% | 2022-10-12 | 25% | 2022-12-01 |  | 1. Realizar el diagnóstico y caracterización de la Comunidad Educativa Luis Gabriel Castro y su contexto, para estudio en casa y/o alternancia. 2. Elaborar cronograma y programar reuniones con los organismos del Gobierno Escolar. 3. Realizar los ajustes necesarios en el PEI, Calendario Escolar, SIEE y Manual de Convivencia, conforme a las orientaciones dadas. 4. Avalar por parte del CD los ajustes, socializarlos y ponerlos en práctica. | TERMINADA
Orientar sobre las políticas de Inclusión a los docentes y comunidades para estudiantes con discapacidad o condiciones de vulnerabilidad en marco de la pandemia y de la situación fronteriza. | Al finalizar el mes de junio, se habrá apoyado al personal docente para mejorar el proceso de estudio en casa y/o alternancia con estudiantes en condición de discapacidad o vulnerabilidad y al finalizar el año escolar se habrá aplicado los ajustes 100% de la comunidad beneficiaria en la I.E.L.G.C | INCLUSION EDUCATIVA | 100% | 2022-06-21 | 70% | 2022-10-12 | 30% | 2022-12-01 | 0% | 1. Reconocimiento de la política de Inclusión 2. Establecimiento de acuerdos, para el trabajo en casa y/o alternancia de estudiantes con discapacidad o talentos excepcionales. 3. Socialización y trabajo con el grupo beneficiario. 4. Seguimiento y evaluación. | TERMINADA
Fortalecer todos los Planes de área y diseñar guías de trabajo en cada una de ellas, con el objetivo de mejorar el trabajo y subirlas a la plataforma institucional en la sección de recursos, en su sede/jornada. | Al finalizar el año 2022 se tendrán los Planes de área actualizados en un 90% y se dispondrá del 90% de las guías elaboradas en la plataforma institucional. | PLANES ACTUALIZADOS | 80% | 2022-06-21 | 60% | 2021-10-13 | 20% | 2022-12-01 | 20% | 1. Revisión y análisis de los Planes de área. 2. Planeación de ajustes a los Planes de área y manejo de la plataforma 3. Elaboración de los talleres para el desarrollo del trabajo presencial y en casa, e implementación del manejo de la plataforma https://colcastro.edu.co. 4. Entrega, recepción de evidencias y seguimiento al trabajo presencial y virtual. | TERMINADA
Realizar la revisión y ajustes pertinentes al SIEE, para el desarrollo del trabajo en casa y/o alternancia, durante la emergencia sanitaria, teniendo en cuenta la Inclusión en todos sus aspectos. | Al finalizar el año 2022 se habrán realizado los ajustes al SIEE con parámetros y normatividad existente para la Inclusión . | ACTUALIZACIÓN | 80% | 2022-06-21 | 50% | 2022-10-12 | 30% | 2022-12-01 | 20% | 1. Análisis y revisión del SIEE existente. 2. Elaboración del cronograma para realizar los ajustes. 3. Realización de ajustes al documento SIEE, para favorecer el trabajo en casa, desde la virtualidad. 4. Socialización del SIEE ante Consejo Directivo y Docentes de la I.E.L.G.C. | TERMINADA
Implementar de manera activa los proyectos Transversales que sean coherentes en cada una de las sedes. | Al finalizar el año 2021 se habrán implementado los Proyectos Transversales pertinentes al contexto. | IMPLEMENTACION PPT | 85% | 2022-06-21 | 45% | 2022-10-12 | 40% | 2022-12-01 |  | 1. Revisión de los Proyectos Pedagógicos Transversales desarrollados en la I.E. 2. Programación de actividades pedagógicas durante el año para fortalecer cada uno. 3. Realización de actividades presenciales y virtuales tendientes a fortalecer los PPT, con participación de la C.E. 4. Realización de seguimiento y retroalimentación continua. | EN EJECUCION
Motivar desde diferentes instancias a la C.E., al liderazgo y participación activa en los diferentes órganos de las cual hace parte. | Al finalizar el primer trimestre del 2022 se tendrá elegido el gobierno escolar en forma democrática mostrando sus actitudes de liderazgo y durante el año lectivo se promoverá la participaciónde los estuidantes a través de diferentes mecanismos | GOBIERNO ESCOLAR | 100% | 2021-06-17 | 100% | 2022-10-12 | 0% | 2022-12-01 |  | 1. Se tendrán listados impresos de estudiantes matriculados y padres de familia para que participen en el proceso democrático. 2. Organizar el cronograma para funcionamiento del gobierno escolar: personero, contralor, representante de los estudiantes. 3. Realización de las elecciones democráticas con la participación de la Comunidad Educativa LGC. 4. Realizar el seguimiento y control: por medio de actas, fotografías y demás formatos que permite viabilizar proceso. | TERMINADA
Gestionar ante las Instituciones competentes el acompañamiento para el desarrollo de actividades virtuales, presenciales y/o en presencialidad alternada. | Al finalizar el año 2022 se habrán realizado el acompañamiento en mínimo dos talleres sobre riesgos psicosociales. | RIESGOS PSICOSOCIALES | 50% | 2021-06-17 | 50% | 2022-10-12 | 0% | 2022-12-01 | 50% | 1. Diagnóstico de riesgos psicosociales en la Comunidad Educativa. 2. Definición del cronograma de realización de las actividades sobre riesgos Psicosociales. 3. Realización de talleres sobre los tipos de riesgo psicosociales, coordinados por la orientadora escolar de la Institución Educativa Colcastro. 4. Actividades de seguimiento y control, mediante actas y evidencias fotográficas. | TERMINADA
Desarrollar mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos tecnológicos presentes en la institución con la finalidad de fortalecer el servicio. | Al 30 de noviembre se habrá desarrollado el mantenimiento preventivo de los equipos tecnológicos de las diferentes Sedes Educativas | EQUIPAMIENTO | 75% | 2022-06-21 | 50% | 2022-10-12 | 25% | 2022-12-01 | 15% | 1. Diagnóstico de los equipos tecnológicos en cada una de las sedes. 2. Elaboración del plan de acción. 3. Realización de jornadas de mantenimiento de los equipos tecnológicos. 4. Evaluación. | EN EJECUCION
Fortalecer el programa de mantenimiento de la planta física realizando evaluación permanente y ajustes necesarios para la implementación del modelo de alternancia, presencialidad plena y/o presencialidad alternada. | Al finalizar el año lectivo se contará con un programa de mantenimiento preventivo de cada planta física y el alistamiento para la implementación del modelo de alternancia, presencialidad plena y/o presencialidad alternada. | MANTENIMIENTO | 55% | 2022-06-21 | 25% | 2022-10-12 | 30% | 2022-12-01 | 15% | Diagnóstico de la planta física de cada una de las Sedes Educativas y de materiales de bioseguridad necesarios para implementar la alternancia. Diseño del programa y acercamiento a organismos gubernamentales y no gubernamentales. Realizar actividades correctivas ante las situaciones identificas para mejorar la planta física, demarcación de zonas y adquisición de materiales de bioseguridad para garantizar el proceso educativo. Ejecución y evaluación del programa de mantenimiento de la planta física y de las medidas de bioseguridad. | TERMINADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA