## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CER AGUA BLANCA
|  |  | Código DANE |  | 25419000177
Dirección | CORREGIMIENTO AGUA BLANCA |  | Municipio |  | BUCARASICA
Correo electronico | ceraguablanca2010@yahoo.es |  |  | Tel | 3209640897
Rector o Director | VICTOR MANUEL GRANADOS OSORIO |  |  | Horizonte | 2021 (1 año)
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Victor Manuel Granados Osorio |  | Director |  | vimago58@gmail.com
Juan Gabriel Galvis Villamizar |  | Docente de aula |  | juangabrielgv@gmail.com
Darwin Palacios |  | Docente de aula |  | darpalper@gmail.com
José María Carrillo García |  | Docente de aula |  | josmacg@gmail.com
Gibet Alexandra Amaya Claro |  | Docente de aula |  | alexa2111@hotmail.com
Maria Luisa Puche Casarrubia |  | Docente de aula |  | marialuisapuche@hotmail.com
Ana Cecilia Calderon Duran |  | Docente de aula |  | ana_cecica@hotmail.com
Luddary Bohorquez Casadiegos |  | Docente de aula |  | lalitabohorquezc@gmail.com
Marta Celia Bautista García |  | Docente de aula |  | martabautistagarcia@hotmail.com
Rosa Mildred Villamizar Pérez |  | Docente de aula |  | rosa_27villamizar@hotmail.com
Ingrid Johanna Barbosa Gómez |  | Docente de aula |  | ingri.jhoana@yahoo.es
Javier Rodríguez Miranda |  | Docente de aula |  | jr98689@gmail.com
Hernando Ramírez |  | Docente de aula |  | rvmatias16@gmail.com
Mauricio Alberto Mogollón Vera |  | Docente de aula |  | maalmove69@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Victor Manuel Granados Osorio |  | Director / Lider gestión directiva |  | vimago58@gmail.com
Juan Gabriel Galvis Villamizar |  | Docente de aula / Lider gestión financiera |  | juangabrielgv@gmail.com
Darwin Palacios |  | Docente de aula / Lider gestión académica |  | darpalper@gmail.com
Ana Cecilia Calderon Duran |  | Docente de aula / Lider gestión comunitaria |  | ana_cecica@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | PLAN CERAB 2021 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL AGUA BLANCA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | COMITÉ DE CONVIVENCIA | Conformar el comité de convivencia escolar como instancia mediadora y reguladora de los procesos de formación para el ejercicio de la ciudadanía, los derechos humanos y la convivencia escolar. | A finales del primer periodo de 2021 estara conformado el comité de convivencia escolar en un 100%. | porcentaje de cumplimiento en la conformación del comité de convivencia escolar. | Quincenal | Socializar las funciones y responsabilidades de los integrantes del comité de convivencia. | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 | 2021-02-12 | Mildred Villamizar
[5 empty] | Quincenal | Elegir los integrantes del comité de convivencia escolar. | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 | 2021-02-12 | Mildred Villamizar
[5 empty] | Semanal | Constituir el comité de convivencia escolar | 5000 | x |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-19 | Mildred Villamizar
[5 empty] | Semanal | Presentación ante la comunidad educativa del comité de convivencia escolar | 0 | [5 empty] | 2021-03-23 | 2021-04-16 | Mildred Villamizar
|  |  | A finales de noviembre de 2021 el comité de convivencia habra cumplido el 100 % de su programación anual. | Porcentaje de cumplimiento de la programacion anual | Semanal | Organizar el plan de acción y cronograma de actividades. | 0 | [5 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-26 | Luddary Bohórquez
[5 empty] | Semanal | socializar el plan de acción con la comunidad educativa | 0 | [5 empty] | 2021-04-05 | 2021-04-16 | Luddary Bohórquez
[5 empty] | Mensual | Implementa el plan de acción. | 50000 | x |  |  |  |  | 2021-04-19 | 2021-11-23 | Luddary Bohórquez
[5 empty] | Bimensual | Hacer evaluación y seguimiento al plan de acción y cronograma de actividades. | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 | 2021-11-23 | Luddary Bohórquez
| CONSEJO ESTUDIANTIL | Promover la participación de los estudiantes para la conformacion del consejo estudiantil en los periodos de trabajo en casa y alternacia académica generando el reconocimiento como la instancia de representación de los intereses de todos y todas los estudiantes de la institución. | A finales del primer periodo académico de 2021, esatra constituido el consejo estudiantil. | Acta de conformación de consejo estudiantil | Semanal | Socializar funciones y responsabilidades de los integrantes del consejo estudiantil por sedes (representante estudiantil, personero y contralor) | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-12 | Ingrid Barbosa
[5 empty] | Semanal | Promover la postulación y presentación de propuestas de los candidatos al consejo estudiantil. | 10000 | x |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-03-12 | Ingrid Barbosa
[5 empty] | Semanal | Realizar la elección y constitución de los integrantes al consejo estudiantil al interior de las sedes educativas. | 30000 | x |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-26 | Ingrid Barbosa
[5 empty] | Semanal | Presentación ante la comunidad educativa de los integrantes al consejo estudiantil. | 0 | [5 empty] | 2021-04-05 | 2021-04-09 | Ingrid Barbosa
|  |  | A finales de noviembre de 2021 el consejo estudiantil habrá cumplido el 100 % de su programación anual. | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo. | Semanal | Elaborar y socializar proyecto de educación para el ejercicio de los derechos humanos y construcción de ciudadania. | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 | 2021-02-05 | Mildred Villamizar
[5 empty] | Trimestral | Ejecutar proyecto de educación para el ejercicio de los derechos humanos y construcción de ciudadania. | 0 | [5 empty] | 2021-02-08 | 2021-11-19 | Mildred Villamizar
[5 empty] | Bimensual | Construir y ejecutar plan de acción y cronograma de actividades del consejo estudiantil. | 50000 | X |  |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-11-19 | Mildred Villamizar
[5 empty] | Bimensual | Hacer evaluación y seguimiento al plan de trabajo propuesto. | 5000 | X |  |  |  |  | 2021-06-08 | 2021-11-23 | Mildred Villamizar
| CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA | Promover la conformación y la continua participación de los representantes de los padres de familia en el proceso formativo a fin de elevar los resultados de calidad educativa. | A finales del primer periodo de 2021 estará conformado el consejo de padres de familia. | Acta de conformación del consejo de padres de familia. | Semanal | Socializar las funciones y responsabilidades del consejo de padres de familia. | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-05 | Luddary Bohórquez
[5 empty] | Semanal | Elegir los representantes al consejo directivo al interior de cada una de las sedes. | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-12 | Luddary Bohórquez
[5 empty] | Semanal | Constituir el consejo de padres de familia. | 0 | [5 empty] | 2021-02-22 | 2021-02-26 | Luddary Bohórquez
|  |  | A finales de noviembre de 2021 el consejo de padres de familia habrá ejecutado el 100% de su programacion anual | Porcentaje de ejecución del plan de trabajo del consejo de padres. | Semanal | Elaborar plan de acción y cronograma de actividades del consejo de padres de familia. | 0 | [5 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-19 | Ingrid Barbosa
[5 empty] | Bimensual | Implementar plan de acción del consejo de padres de familia | 40000 | X |  |  |  |  | 2021-03-23 | 2021-11-12 | Ingrid Barbosa
[5 empty] | Bimensual | Hacer evaluación y seguimiento al plan de acción y cronograma de actividades. | 0 | [5 empty] | 2021-05-24 | 2021-11-26 | Ingrid Barbosa
GESTIÓN ACADÉMICA | Los docentes del CERAB carecen conocimiento claro y preciso del enfoque metodologico implementado en el CERAB y definido en el PEI. | Capacitar al cuerpo docente del CERAB sobre el enfoque metodologico implementado en el centro educativo y definido en el PEI. |  |  |  | 1. Elaboración de la propuesta de capacitación sobre el enfoque metodologico implementado en el CERAB y definido en el PEI. | 0 | [5 empty] | 2021-01-25 | 2021-02-25
|  |  | 1. A 2021 los docentes del centro educatuvo rural Agua Blanca estarán capacitados sobre el modelo pedagógico escuela nueva. | Capacitación docente |  | 2. Socialización de la propuesta de capacitación sobre el enfoque metodologico implementado en el CERAB y definido en el PEI. | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 | 2021-02-26
[6 empty] | 3. Aprobación de la propuesta de capacitación sobre el enfoque metodologico implementado en el CERAB y definido en el PEI | 0 | [5 empty] | 2021-02-26 | 2021-02-26
[6 empty] | 4. Desarrollo de los eventos de capacitación docente sobre el enfoque metodologico implementado en el CERAB y definido en el PEI. | 100000 | x |  |  |  |  | 2021-04-26 | 2021-10-26
|  |  | 2. A noviembre del 2021 los docentes restructurarán sus planes de clase teniendo en cuenta el modelo pedagógico de escuela nueva, el enfoque metodológico del CERAB y la pedagogía activa que da origen ala escuela nueva. | Mejoramiento de los planes de clase |  | 1. Elaboración de la propuesta de plan de clase | 0
[6 empty] | 2. Socialización de la propuesta de plan de clase. | 0
[6 empty] | 3. Aprobación de la propuesta de plan de clase. | 0
[6 empty] | 4. Desarrollo e implementación de los planes de clase actualizados. | 0
| Establecer un horario de clase emergente debido a la pandemia COVID-19 y diseñar estrategias para que el estudiante cumpla con los tiempos de recolección, desarrollo y entrega de material académico de trabajo en casa. | Diseñar e implementar estrategias para que los estudiantes cumplan con la recolección, desarrollo y entrega de material de trabajo en clase en el horario establecido por el CERAB. De igual forma, para que los estudiantes cumplan con el horario emergente de trabajo en casa. | A enero de 2021 el CERAB establecerá un horario de clase emergente al cual se le hara seguimiento para conocer el avance de los estudiantes de acuerdo al contenido programatico establecido para el año académico 2021. | Horario de clase emergente |  | 1. Elaboración de la propuesta de horario de clase emergente. | 0
[6 empty] | 2. Socialización de la propuesta de horario de clase emergente. | 0
[6 empty] | 3. Aprobación de la propuesta de horario de clase emergente. | 0
[6 empty] | 4. Difusión del horario de clase emergente para trabajo en casa ante la comunidad educativa por medio digital (whastapp). | 0
|  |  | A enero del 2021 el CERAB diseñara estrategias de recoleción, desarrollo y entrega de material de trabajo en casa, a las cuales se le hará seguimiento para evaluar el progreso académico de los estudiantes. | Plan de recolección, desarrollo y entrega de trabajo en casa |  | 1. Elaboración de la propuesta para recoleción, desarrollo y entrega de material de trabajo en casa. | 0
[6 empty] | 2. Socialización de la propuesta para la recoleción desarrollo y entrega de material de trabajo en casa. | 0
[6 empty] | 3. Aprobación de la propuesta para la recoleción desarrollo y entrega de material de trabajo en casa. | 0
[6 empty] | 4. Desarrollo y seguimiento de los eventos para la recolección, desarrollo y entrega de material de trabajo en casa. | 0
|  | Capacitar al cuerpo docente del CERAB sobre la política de inclusión para los estudiantes que presentan barrreras de aprendizaje. | 1. A 2021 los docentes del CERAB estarán capacitados sobre la política de inclusión para los estudiantes que repesentan barreras de aprendizaje. | Capacitación docente |  | 1. Elaboración de la propuesta de capacitación docente sobre la política de inclusión para los estudiantes que presentan barreras de aprendizaje. | 0
[6 empty] | 2. Socialización de la propuesta de capacitación docente sobre la política de inclusión para los estudiantes que presentan barreras de aprendizaje. | 0
[6 empty] | 3. Aprobación de la propuesta de capacitación docente sobre la política de inclusión para los estudiantes que presentan barreras de aprendizaje. | 0
| Los docentes del centro educativo acarecen de conocimientos y formación sobre la política de inclusión para los estudiantes que presentan barreras de aprendizaje. |  |  |  |  | 4. Desarrollo de los eventos de capacitación docente sobre la política de inclusión para los estudiantes que presentan barreras de aprendizaje. | 0
|  |  | 2. A noviembre de 2021 los docentes restructuraran sus planes de clase e implementarán en ellos DUA y en los casos de los estudiantes que lo ameriten se les realizara su respectivo PIAR. | Mejoramiento de planes de clase |  | 1. Elaboración de la propuesta de mejoramiento de plan de clase atendiendo la normativa y recomendación del MEN. | 0
[6 empty] | 2. Socialización de la propuesta de mejoramiento de plan de clase. | 0
[6 empty] | 3. Aprobación de la propuesta de mejoramiento de plan de clase. | 0
[6 empty] | 4. Desarrollo e implementación de los planes de clase mejorados de acuerdo a la normatividad y recomendaciones del MEN sobre la política de inclusión para los estudiantes que rpesentan barreras educativas. | 0
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administración de la planta física y de los recursos | Distribuir eficientemente los recursos económicos que llegan al CERAB | Mantenimiento de la planta física |  |  | Diagnosticar el estado de la infraestructura de las sedes educativas luego de la ola invernal sufrida durante el año 2021
Diseñar un plan de mantenimiento de planta física de la sede central (pintura, trampa de grasa, pozo septico)
|  |  | Programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física |  |  | Generar socialización de la inversión de recursos externos para la mejora de las sedes educativas
Adquisición de herramientas y equipos para el embellecimiento de las sedes educativas
|  |  | Seguimiento al uso de los espacios |  |  | Generar resoluciones internas para uso y prestamo de instalaciones y espacios
|  |  | Adquisición de los recursos para el aprendizaje |  |  | Elaborar inventarios de recursos y materiales didácticos
Solicitar lista de recursos y material didáctico en cada sede de acuerdo a las necesidades basadas en criterios de docentes y en cuestionarios a padres y estudiantes
Realizar compras de los recursos y materiales didácticos necesarios con el aval del Consejo Directivo
|  |  | Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje |  |  | Identificar en el inventario de recursos y materiales didácticos el estado de desgaste y funcionalidad
Elaborar plan de mantenimiento de recursos y materiales didacticos
|  |  | Seguridad y protección |  |  | Ejecutar los protocolos de limpieza y desinfección para la prevención del covid 19
unificar formatos de registro estados de salud de estudiantes en ingreo y salida de las sedes educativas.
| Administración de los Servicios Complementarios |  | Servicios de transporte, restaurante, cafetería y salud (enfermería, odontología, psicología) |  |  | Elaboración de inventario de menaje y utiencilios de cocina en cada sede educativo para servicio de ración alimenticia en sede.
Adquicisión, compra o donación de elementos faltantes para el servicio de comedor de las sedes educativas
Generar los horarios de comedor en las diferentes sedes educativas
|  |  | Apoyo a estudiantes con bajo desempeño académico o con dificultades de interacción. |  |  | Generar estratégias para el mejoramiento académico pos-pandemia
| Talento humano |  | Perfiles |  |  | Actualizar las cerpetas de hoja de vida de ddocentes y directivo
|  |  | Inducción |  |  | Establecer un plan de inducción para personal dependiendo del cargo y de la sede a trabajar.
|  |  | Formación y capacitación |  |  | Generar espacios de capacitación de PIAR/DUA
|  |  | Estímulos |  |  | Ejecutar el programa de estimulos del programa de convivencia
|  |  | Apoyo a la investigación |  |  | Socializar los productos de investigación maestral ejecutados con relación al CERAB
| Apoyo financiero y contable |  | Contabilidad
Ingresos y gastos
GESTIÓN COMUNITARIA | Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participación | Promover la inclusión educativa para estudiantes con barreras de aprendizaje | Caracterizar al 100% de los estudiantes del CERAB con Barreras de aprendizaje (NEE, vulnerables, dificultades de conectividad) antes del término del primer semestre 2021. | Porcentaje del proceso de elaboración del formato de caracterización de estudiantes que experimentan barreras al aprendizaje | Mensual | Elaboración del formato de caracterizacion de estudiantes con barreras al aprendizaje por sede educativa (donde se incluya toda la matrícula de dicha sede) | 15 |  | x |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-08-03 | José Carrillo
|  |  |  | 1. Porcentaje de profesores que han aplicado el formato de caracterización de estudiantes que experimentan barreras al aprendizaje 2. Porcentaje de sedes que han identificado a los estudiantes que experimentan barreras al aprendizaje 3.Porcentaje de profesores que han identificado a los estudiantes que experimentan barreras al aprendizaje | Mensual | Aplicación del formato de caracterizacion de estudiantes con barreras al aprendizaje en cada sede educativa (donde se incluya toda la matrícula de dicha sede) | 25 |  | x |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-09-04 | José Carrillo
|  |  |  | Porcentaje de información procesada sobre estudiantes con barreras al aprendizaje por sede | Mensual | Organización de los datos obtenidos en la aplicación del formato por sede y presentar en tabla y gráficos. | 10 |  | x |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-10-05 | José Carrillo
|  |  |  | Porcentaje de información procesada sobre estudiantes con barreras al aprendizaje por centro educativo | Mensual | Totalizar la información de estudiantes con barreras al aprendizaje de las sedes del CERAB y presentar en tablas y gráficos. | 10 |  | x |  |  |  | 2021-10-06 | 2021-11-06 | José Carrillo
|  |  | Capacitar al 100% de los docentes del CERAB en la aplicación del DUA y el PIAR para estudiantes con barreras de aprendizaje antes de la culminación del año escolar 2021. | Porcentaje de capacitaciones confirmadas (con expectativa de dos cursos, 1 del DUA y 1 del PIAR) | Mensual | Gestionar capacitaciones para los Docentes del CERAB en temas como el DUA y el PIAR, proporcionado por personal especializado en el tema y con una duración de no menos de 16 horas. | 20 |  | x |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-06-01 | José Carrillo
|  |  |  | Porcentaje de elaboración del cronograma. | Mensual | Establecer y socializar cronogramas de capacitación a todos los Docentes CERAB. | 10 |  | x |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-06-01 | José Carrillo
|  |  |  | Porcentaje de docentes participantes en cada capacitación de DUA o PIAR | Mensual | Participación de los Docentes del CERAB en la capacitaciones de DUA y PIAR. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-10-31 | José Carrillo
| Atención educativa a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos | Promover la inclusión educativa para estudiantes pertenecientes a población étnica ( Negras, Raizales, Palenqueras, Indigenas, Gitanas o Rrom) | Establecer relaciones fraternales y de reconocimiento cultural con el 100% de los grupos étnicos presentes en el área de jurisdicción del CERAB antes de semana Santa de 2021 | Porcentaje del proceso de elaboración del formato de caracterización de estudiantes pertenecientes a población étnica | Mensual | Elaboración del formato de caracterizacion de estudiantes pertenecientes a población étnica (donde se incluya toda la matrícula de dicha sede) | 15 |  | x |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-08-03 | Javier Rodríguez
|  |  |  | 1. Porcentaje de profesores que han aplicado el formato de caracterización de estudiantes pertenecientes a población étnica 2. Porcentaje de sedes que han identificado a los estudiantes pertenecientes a población étnica 3.Porcentaje de profesores que han identificado a los estudiantes pertenecientes a población étnica | Mensual | Aplicación del formato de caracterizacion de estudiantes pertenecientes a población étnica en cada sede educativa (donde se incluya toda la matrícula de dicha sede) | 25 |  | x |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-09-04 | Javier Rodríguez
|  |  |  | Porcentaje de información procesada sobre estudiantes pertenecientes a población étnica por sede Porcentaje de información procesada sobre estudiantes pertenecientes a población étnica por centro educativo | Mensual | Registro de datos obtenidos en la aplicación del formato por sede y por centro (totalizado). Presentar en tabla y gráficos. | 10 |  | x |  |  |  | 2021-09-05 | 2021-10-05 | Javier Rodríguez
|  |  |  | Porcentaje de comunidades étnicas que se hayan relacionado con el CERAB mediante acercamientos de reconocimiento cultural | Mensual | Acercamiento del CERAB con comunidades étnicas identificadas | 80 |  | x |  |  |  | 2021-10-06 | 2021-11-06 | Javier Rodríguez
| Oferta de servicios a la comunidad | Disponer de un conjunto de servicios para apoyar a la comunidad y mejorar su bienestar y calidad de vida. | Prestar servicios a la comunidad en el 100% de las sedes educativas del CERAB durante todo el año escolar 2021 | Porcentaje de sedes que identificaron los servicios que puede ofrecer a la comunidad | Semanal | Identificar los servicios que la sede educativa puede ofrecer a la comunidad | 10 |  | x |  |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-27 | Cecilia Calderón
|  |  |  | Porcentaje de sedes educativas que han socializado los servicios que se pueden ofrecer | Semanal | Socializar a la comunidad los servicios que se ofrecen en la sede para beneficio de aquella | 10 |  | x |  |  |  | 2021-08-03 | 2021-08-10 | Cecilia Calderón
|  |  |  | Porcentaje de sedes educativas que han registrado los servicios ofrecidos a la comunidad | Mensual | Registrar los servicios prestados a la comunidad | 10 |  | x |  |  |  | 2021-08-10 | 2021-11-25 | Cecilia Calderón
|  |  |  | Porcentaje de sedes educativas que han socializado los reportes de servicios prestados a la comunidad | Bimestral | Socializar reportes de servicios prestados por la sede educativa a la comunidad | 10 |  | x |  |  |  | 2021-08-10 | 2021-11-25 | Cecilia Calderón
| Uso de la planta física y de los medios | Garantizar buenas condiciones de infraestructura y dotación para una adecuada prestación de los servicios. | Mejorar las condiciones de planta física y de los medios que ésta contiene para brindar su uso a la comunidad en el 100% de las sedes educativas del CERAB durante todo el año escolar 2021 | Porcentaje de sedes con predios legalizados | Trimestral | Legalizacion de predios de las sedes educativas pendientes | 3500 | x |  |  | x |  | 2021-02-01 | 2021-11-25 | Cecilia Calderón
|  |  |  | Número de solicitudes realizadas Porcentaje de donaciones concretadas frente a solicitudes realizadas | Trimestral | Gestionar convenios con empresas, instituciones, ONG o entes gubernamentales para la donacion de materiales a las instalaciones educativas | 10 |  | x |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-10-31 | José Carrillo
|  |  |  | Porcentaje de sedes que han prestado sus plantas físicas | Mensual | Préstamo de planta física de la sede | 20 |  | x |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-12-04 | Javier Rodríguez
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on H81: Resma de papel y tinta de impresión
Note on H84: Uso de computadores para docentes y conexión a internet para envío de resultados
Note on H86: Uso de computadores para docentes y conexión a internet para envío de resultados
Note on H87: Refrigerios, material didáctico.
Note on H88: Resma de papel y tinta de impresión
Note on H89: Gasolina para transporte del docente a las sedes
Note on H90: Uso de computadores para docentes y conexión a internet para envío de resultados
Note on H91: 10.000 pesos para cada sede con la intención de dar un recibimiento al jefe de la comunidad
Note on H93: Papel, tinta para impresión, lapiceros para registrar, celular para toma de evidencia fotográfica y conexión a internet par aenvío de información
Note on H94: Computadora, papel, tinta de impresión, costo de envío (modo físico). Computadora y conexión a internet (modo digital)
Note on H95: Computador y conexión a internet para registrar en archivo los prestamos y paraderos de cada equipo
Note on H96: Planos, impuestos, y nnotariado para legalización de las sedes Cuadras, Tesoro y Pamplona
Note on H97: Computador y conexión a internet para registrar en archivo los prestamos y paraderos de cada equipo
Note on H98: Computador y conexión a internet para registrar en archivo los prestamos y paraderos de cada equipo
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos