## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
|  |  | Código DANE |  | 25419000177
Dirección | CORREGIMIENTO AGUA BLANCA |  | Municipio |  | BUCARASICA
Correo electronico | ceraguablanca2010@yahoo.es |  |  | Tel | 3209640897
Rector o Director | VICTOR MANUEL GRANADOS OSORIO |  |  | Horizonte | 2022 (1 año)
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Victor Manuel Granados Osorio |  | Director |  | vimago58@gmail.com
Juan Gabriel Galvis Villamizar |  | Docente de aula |  | juangabrielgv@gmail.com
Yully Noelia Pabón Suárez |  | Docente de aula |  | noheliapabon4@gmail.com
José María Carrillo García |  | Docente de aula |  | josmacg@gmail.com
Gibet Alexandra Amaya Claro |  | Docente de aula |  | alexa2111@hotmail.com
Maria Luisa Puche Casarrubia |  | Docente de aula |  | marialuisapuche@hotmail.com
Ana Cecilia Calderon Duran |  | Docente de aula |  | ana_cecica@hotmail.com
Luddary Bohorquez Casadiegos |  | Docente de aula |  | lalitabohorquezc@gmail.com
Marta Celia Bautista García |  | Docente de aula |  | martabautistagarcia@hotmail.com
Rosa Mildred Villamizar Pérez |  | Docente de aula |  | rosa_27villamizar@hotmail.com
Ingrid Johanna Barbosa Gómez |  | Docente de aula |  | ingri.jhoana@yahoo.es
Javier Rodríguez Miranda |  | Docente de aula |  | jr98689@gmail.com
Hernando Ramírez |  | Docente de aula |  | rvmatias16@gmail.com
Mauricio Alberto Mogollón Vera |  | Docente de aula |  | maalmove69@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Victor Manuel Granados Osorio |  | Director / Lider gestión directiva |  | vimago58@gmail.com
Juan Gabriel Galvis Villamizar |  | Docente de aula / Lider gestión financiera |  | juangabrielgv@gmail.com
Yully Noelia Pabón Suárez |  | Docente de aula / Lider gestión académica |  | noheliapabon4@gmail.com
José María Carrillo García |  | Docente de aula / Lider gestión comunitaria |  | josmacg@gmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | PLAN CERAB 2022 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL AGUA BLANCA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | COMITÉ DE CONVIVENCIA | Conformar el comité de convivencia escolar como instancia encargada de liderar acciones y procesos que fomenten la sana convivencia, la construcción de ciudadania y el ejercicio de los derechos humanos. | A finales del primer semestre de 2022 estará conformado el comité de convivencia escolar en un 100% y se contará con su programación anual. | porcentaje de cumplimiento en el proceso de conformación y planeación del comité de convivencia escolar. | Quincenal | Socializar las funciones y responsabilidades de los integrantes del comité de convivencia. | 0 | [5 empty] | 2022-01-18 | 2022-02-12 | Luddary Bohórquez
[5 empty] | Quincenal | Elegir los integrantes del comité de convivencia escolar. | 0 | [5 empty] | 2022-01-18 | 2022-02-12 | Luddary Bohórquez
[5 empty] | Semanal | Constituir y presentar el comité de convivencia escolar ante la comunidad. | 5000 | x |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-03-19 | Luddary Bohórquez
[5 empty] | Semanal | Organizar el plan de acción y cronograma de actividades. | 0 | [5 empty] | 2022-03-23 | 2022-05-31 | Luddary Bohórquez
|  |  | A finales de noviembre de 2022 el comité de convivencia habra cumplido el 100 % de su programación anual. | Porcentaje de cumplimiento de la programacion anual | Semanal | socializar el plan de acción con la comunidad educativa de las diferentes sedes. | 0 | [5 empty] | 2022-06-01 | 2022-06-16 | Luddary Bohórquez
[5 empty] | Semanal | Implementar el plan de acción. | 50000 | x |  |  |  |  | 2022-05-19 | 2022-10-31 | Luddary Bohórquez
[5 empty] | Mensual | Hacer evaluación y seguimiento al plan de acción y cronograma de actividades. | 0 | [5 empty] | 2022-05-27 | 2022-11-23 | Luddary Bohórquez
| CONSEJO ESTUDIANTIL | Promover la participación activa de los estudiantes para la conformación del Consejo estudiantil, como instancia de representación de los intereses de la comunidad estudiantil y el continuo ejercicio de sus derechos. | A finales del primer periodo académico de 2022, estará constituido el consejo estudiantil. | Acta de conformación de consejo estudiantil | Semanal | Socializar funciones y responsabilidades de los integrantes del consejo estudiantil por sedes (representante estudiantil, personero y contralor) | 0 | [5 empty] | 2022-02-03 | 2022-02-12 | Ingrid Barbosa
[5 empty] | Semanal | Promover la postulación y presentación de propuestas de los candidatos al consejo estudiantil. | 10000 | x |  |  |  |  | 2022-02-07 | 2022-03-09 | Ingrid Barbosa
[5 empty] | Semanal | Realizar la elección de los integrantes al consejo estudiantil al interior de las sedes educativas. | 30000 | x |  |  |  |  | 2022-03-09 | 2022-03-18 | Ingrid Barbosa
[5 empty] | Semanal | Presentación ante la comunidad educativa de los integrantes al consejo estudiantil. | 0 | [5 empty] | 2022-04-05 | 2022-04-09 | Ingrid Barbosa
|  |  | A finales de noviembre de 2022 el consejo estudiantil habrá cumplido el 100 % de su programación anual. | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo. | Semanal | Elaborar y socializar proyecto de educación para el ejercicio de los derechos humanos y construcción de ciudadania. | 0 | [5 empty] | 2022-01-18 | 2022-03-31 | Ingrid Barbosa
[5 empty] | Trimestral | Construir plan de acción y cronograma de actividades del proyecto de educación para el ejercicio de los derechos humanos en articulación con el consejo estudiantil. | 0 | [5 empty] | 2022-02-21 | 2022-03-25 | Ingrid Barbosa
[5 empty] | Bimensual | Ejecutar plan de acción del proyecto de educación para el ejercicio de los derechos humanos y construcción de ciudadania. | 50000 | X |  |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-11-19 | Ingrid Barbosa
[5 empty] | Bimensual | Hacer evaluación y seguimiento al plan de trabajo propuesto. | 5000 | X |  |  |  |  | 2022-06-08 | 2022-11-23 | Ingrid Barbosa
| CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA | Generar espacios de participación y comunicación permanente con los representantes de los padres de familia para mejorar los procesos de comunicación institucional en pro de fortalecer el trabajo escuela- comunidad. | A finales del segundo periodo de 2022 estará conformado el consejo de padres de familia. | Acta de conformación del consejo de padres de familia. | Semanal | Socializar las funciones y responsabilidades del consejo de padres de familia. | 0 | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-05 | Mildred Villamizar
[5 empty] | Semanal | Elegir los representantes al consejo directivo al interior de cada una de las sedes. | 0 | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-12 | Mildred Villamizar
[5 empty] | Semanal | Constituir el consejo de padres de familia. | 0 | [5 empty] | 2022-02-22 | 2022-02-26 | Mildred Villamizar
|  |  | A finales de noviembre de 2022 el consejo de padres de familia habrá ejecutado el 100% de su programacion anual | Porcentaje de ejecución del plan de trabajo del consejo de padres. | Semanal | Elaborar plan de acción y cronograma de actividades del consejo de padres de familia. | 0 | [5 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-19 | Mildred Villamizar
[5 empty] | Bimensual | Implementar plan de acción del consejo de padres de familia | 40000 | X |  |  |  |  | 2022-03-23 | 2022-11-12 | Mildred Villamizar
[5 empty] | Bimensual | Hacer evaluación y seguimiento al plan de acción y cronograma de actividades. | 0 | [5 empty] | 2022-05-24 | 2022-11-26 | Mildred Villamizar
GESTIÓN ACADÉMICA | Los docentes del CERAB carecen conocimiento claro y preciso del enfoque metodologico implementado en el CERAB y definido en el PEI. | Capacitar al cuerpo docente del CERAB sobre el enfoque metodologico implementado en el centro educativo y definido en el PEI. |  |  |  | 1. Elaboración de la propuesta de capacitación sobre el enfoque metodologico implementado en el CERAB y definido en el PEI. | 0 | x |  |  |  |  | 11/07/222 | 2022-07-22 | Yully Noelia Pabón Suárez y Mauricio Alberto Mollon Vera
|  |  | 1. A 2022 los docentes del centro educatuvo rural Agua Blanca estarán capacitados sobre el modelo pedagógico escuela nueva. | Capacitación docente |  | 2. Socialización de la propuesta de capacitación sobre el enfoque metodologico implementado en el CERAB y definido en el PEI. | 0 | x |  |  |  |  | 2022-07-28 | 2022-09-01 | Yully Noelia Pabón Suárez y Mauricio Alberto Mollon Vera
[6 empty] | 3. Aprobación de la propuesta de capacitación sobre el enfoque metodologico implementado en el CERAB y definido en el PEI | 0 | x |  |  |  |  | 2022-09-02 | 05/0922 | Yully Noelia Pabón Suárez y Mauricio Alberto Mollon Vera
[6 empty] | 4. Desarrollo de los eventos de capacitación docente sobre el enfoque metodologico implementado en el CERAB y definido en el PEI. | 100000 | x |  |  |  |  | 2022-07-28 | 011/09/22 | Yully Noelia Pabón Suárez y Mauricio Alberto Mollon Vera
|  |  | 2. A noviembre del 2022 los docentes restructurarán sus planes de clase teniendo en cuenta el modelo pedagógico de escuela nueva, el enfoque metodológico del CERAB y la pedagogía activa que da origen ala escuela nueva. | Mejoramiento de los planes de clase |  | 1. Elaboración de la propuesta de plan de clase para la nivelacion de los estudiantes preferencialmenye de grado 2 a 5 | 0 | x |  |  |  |  | 11//0722 | 2022-07-22 | Yully Noelia Pabón Suárez
[6 empty] | 2. Socialización de la propuesta de plan de clase. | 0 | x |  |  |  |  | 2022-07-28 | 2022-07-11 | Yully Noelia Pabón Suárez
[6 empty] | 3. Aprobación de la propuesta de plan de clase. | 0 | x |  |  |  |  | 2022-07-11 | 2022-07-22 | Yully Noelia Pabón Suárez
[6 empty] | 4. Desarrollo e implementación de los planes de clase actualizados. | 0 | x |  |  |  |  | 2022-07-02 | 2022-09-05 | Yully Noelia Pabón Suárez
COMUNITARIA | Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participación | Atender a estudiantes (NEE) que presenten condiciones fisiológicas, psicológicas o del entorno que generan barreras de aprendizaje o participación, adecuadamente en función de sus individualidades. | Incorporar al PEI los ajustes relacionados con el Diseño Universal de Aprendizaje e inclusión de estudiantes con NEE. | Indice de curso logrado entre cantidad de cursos solicitados. | semanal-Bimensual -Anual | Gestión de cursos de DUA para Docentes y Directivos (al menos dos al año) | 100 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-06-10 | José Carrillo/ Victor Granados
|  |  |  | Indices de asistencia a cursos, individual y grupal |  | Asistencia de los docentes a los cursos de DUA gestionados | 0 | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-06-10 | Docentes y Director
|  |  |  | Ajustes del PEI según el DUA |  | Ajustes al PEI con relación a lo aprendido en cursos DUA | 0 | [5 empty] | 2022-07-01 | 2022-11-30 | José/Javier/ Cecilia/Hernando
|  |  | Identificar los estudiantes con NEE | Portentaje de estudiantes NEE en cada sede y grado |  | Identificación de estudiantes con NEE y caracterizar su condición, por sede educativa y grado académico | 20 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Docentes titulares/ Javier
|  |  |  | Porcentaje de estudiantes con condiciones de vulnerabilidad (carta de desplazados) |  | Identificación de estudiantes con carta de desplazados u otras condiciones vulnerables, por sede educativa y grado académico | 0 | [5 empty] | 2022-04-01 | 2022-05-30 | Docentes titulares/ Javier
|  |  |  | Porcentaje de docentes que interactuan con estudiantes en condiciones de NEE o situaciones vulnerables. |  | Identificación de Docentes que atienden a estudiantes con NEE o condiciones de vulnerabilidad | 10 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Docentes titulares/ Javier
| Atención educativa a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos | Promover la participación de grupos étnicos dentro de la comunidad educativa y en la toma de decisiones institucionales a través de diversas instancias | Acercamientos con las comunidades locales de grupos étnicos para conocer su cultura y contexto | Número absoluto y porcentaje de estudiantes pertenecientes a grupos étnicos atendidos en el centro educativo |  | Identificación de estudiantes pertenecientes a grupos étnicos. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Docentes titulares / José
|  |  |  | Número de reuniones o acercamiento a jefes étnicos. |  | Reuniones con jefes locales de comunidades étnicas y sus integrantes | 20 | x |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-05-30 | Docentes involucrados/ Victor
| Necesidades y expectativas de los estudiantes | Identificar las necesidades y expectativas de los estudiantes | Recolectar información sobre cuales son las necesidades y expectativas de los estudiantes | Porcentaje de estudiantes encuestados |  | Aplicación de encuesta de necesidades y expectativas a los estudiantes CERAB | 20 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Docentes titulares / José
|  |  | Analizar los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta de necesidades y expectativas estudiantiles | Lista de necesidades y preferencias |  | Recolección de información y análisis de datos | 0 | [5 empty] | 2022-04-01 | 2022-07-15 | Docentes titulares / José
|  |  | Debatir los resultados ante el Consejo Directivo para la toma de decisiones en cuanto a la modificación de normas o la inclusión de rubros dentro del presupuesto. | Número de necesidades y expectativas debatidas en el Consejo Directivo |  | Decisión priorizada sobre necesidades y expectativas estudiantiles | 0 | [5 empty] | 2022-08-01 | 2022-11-15 | Docentes titulares / José
| Proyectos de vida | Monitorear el desarrollo de los proyectos de vida de los estudiantes del CERAB | Apoyar en la consecución del proyecto de vida de cada estudiante CERAB. | Indice de proyectos de vida elaborados entre número de estudiantes de 5° en adelante. |  | Promoción del desarrollo de proyecto de vida a cada estudiante de 5° en adelante | 50 | x |  |  |  |  | 2022-07-15 | 2022-08-15 | Docentes titulares / Cecilia
|  |  |  | Indice del número de expedientes que incluyen el registro historico de proyectos de vida entre el total de expedientes desde 5° en adelante |  | Archivo de los proyectos de vida de cada estudiante durante su escolaridad en su correspodiente carpeta expediente | 30 | x |  |  |  |  | 2022-08-16 | 2022-10-15 | Docentes titulares / Cecilia
|  |  |  | Número de proyectos de vida que no se entregaron o que no comtempla continuar con su educación. |  | Seguimiento al avance de los proyectos de vida de años anteriores | 0 | [5 empty] | 2022-10-16 | 2022-11-30 | Docentes titulares / Cecilia
|  |  | Bajar la tasa de embarazo adolescente en la institucion educativa. | Número absoluto y porcentaje de estudiantes mujeres en edad reproductiva |  | Identificacion de estudiantes mujeres en edad reproductiva. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-30 | Docentes titulares / Javier
|  |  |  | Número absoluto y porcentaje de estudiantes mujeres desertoras de actividad Escolar por motivos de embarazo |  | Gestión de charlas de prevención y promocion de salud sexual y reproductiva, por parte de entes o personas especializadas. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-05-30 | Docentes titulares / Cecilia
|  |  |  | Número absoluto y porcentaje de menores de edad embarazadas en la zona (estudiantes o no). |  | Gestión de charlas sobre métodos de planificacion familiar en mujeres con sexualidad activa (sean estudiantes o no) | 10 | x |  |  |  |  | 2022-07-15 | 2022-08-15 | Docentes titulares / José
| Escuela de padres | Socializar el programa de escuela de padres 2022 | Concientizar a los padres de familia sobre su rol dentro del proceso educativo y la formación de buenos ciudadanos | Porcentaje de asistencia a las sesiones de escuela de padres |  | Exposición de sesiones de escuela de padres | 20 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Docentes titulares / Javier
| Oferta de servicios a la comunidad | Ofrecer un abanico de servicios dirigidos a la comunidad por parte del CERAB | Mejorar el bienestar y la calidad de vida de la comunidad educativa a partir de servicios prestados del el CERAB | Registro del item en el PEI |  | Inclusión de un ítem denominado servicios extra académicos en el PEI, e el cual se mencionen y describan los servicios prestados a la comunidad. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-04-15 | Docentes titulares / José
|  |  |  | Número de medios de comunicación utilizados y número de personas de la comunidad informadas de los servicios ofrecidos |  | Creación de listado de servicios ofrecidos a la comunidad por parte del CERAB | 10 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Docentes titulares / José
|  |  |  | Número de servicios prestados a la institución |  | Publicación de servicios extraacadémicos ofrecidos a la comunidad | 20 | x |  |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Docentes y Director
|  |  |  | Número de personas beneficiadas en general y número de personas beneficiadas por servicio prestado |  | Elaboración y uso de formatos de registro de servicios prestados a la comunid | 10 | x |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-11-30 | Docentes titulares / José
| Uso de la planta física y de los medios | Garantizar buenas condiciones de infraestructura y dotación para una adecuada prestación de los servicios. | Contar con infraestructuras y medios optimos para el adecuado desarrollo de actividades académicas y extracurriculares | Porcentaje de sedes con registro público legalizado |  | Legalizacion de las sedes educativas pendientes | 500 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Docentes titulares / Cecilia
|  |  |  | Número de sedes educativas remodeladas |  | Gestión de remodelación de sedes educativas | 20 | x |  |  |  |  | 01/02//2022 | 2022-11-30 | Docentes titulares / Cecilia
|  |  |  | Porcentaje de espacios y equipos inventariados |  | Inventariado de espacios y equipos | 20 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | Docentes y Director/ Javier
|  |  |  | Número de dotaciones conseguidas para las sedes. Número de sedes remodeladas Porcentaje de mantenimientos de infraestructura. |  | Gestión de convenios con entes gubernamentales, ONG o empresas privadas para la donacion de materiales para mejorar las instalaciones educativas | 20 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Docetes y Director/ Javier
|  |  |  | Porcentaje de mantenimiento preventivo realizado a las instalaciones |  | Elaboración del plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones de las 8 sedes educativas | 50 | x |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-08-15 | José
| Servicio Social estudiantil | Proporner al Consejo directivo la aprobación del Servicio social estudiantil | Adoptar el servicio social estudiantil de 5° en adelante | Aprobación de la propuesta por el Cons Directivo |  | Proposición ante el Consejo Directivo sobre la Inclusión de Servicio Social Obligatorio a estudiantes de 5° y de postprimaria | 0 | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-03-31 | Consejo Directivo / Victor
|  |  |  | Inclusión en el PEI |  | Inclusión de las directrices del servicio social estudiantil en el PEI | 0 | [5 empty] | 2022-03-15 | 2022-05-15 | Docentes titulares / Cecilia
|  |  |  | Porcentaje de estudiantes que cumplieron el servicio social estudiantil |  | Cumplimiento del servicio social estudiantil por parte de estudiantes de 5° en adelante | 15 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-15 | Docetes y Director/ Javier
| Programas de seguridad | Desarrollo del programa de seguridad. | Estar preparados ante la eventualidad de un accidente o de una enfermedad laboral, dentro de las instalaciones o con relación a la actividad laboral del CERAB | Documento certificado de constitución del COPASO |  | Constitución y registro del Comité Paritario (COPASO) | 100 | x |  |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-04-15 | José
|  |  |  | Porcentaje de extintores funcionales, general y por sede |  | Recarga de extintores en todas las sedes educativas | 200 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-30 | Docetes y Director/ Javier
|  |  |  | Porcentaje de botiquines equipados, general y por sede |  | Plan de compras de elementos para botiquines en todas las sedes educativas | 200 | x |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-30 | Docentes titulares / Cecilia
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos