## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
CENTRO EDUCATIVO RURAL SIRAVIA |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254051000139
Dirección | ARBOLEDAS |  | Municipio |  | ARBOLEDAS
Correo electronico | teresabohadar@hotmail.com |  | Telefono |  | 3125483999
Rector o Director | TERESA BOADA ROLÓN |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ELIDE ORTEGA PABON |  | DOCENTE |  | elideortega54@gmail.com
ANA DORIS LEAL LAGUADO |  | DOCENTE |  | anadorisleal@holtmail.com
ROSA NELLY GALVIS |  | DOCENTE |  | ronega30@holtmail.com
ALIX BELEN LAGUADO TUTA |  | DOCENTE |  | alaguadotuta@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARIA DE LA CRUZ ROJAS V |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MARGARITA ROLON |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
SEBASTIANA ROJAS VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | FINANCIERA
ROBERTO MOISES PABON |  | DOCENTE |  | ACADEMICA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Centro Educativo Rural Siravita |  |  |  |  | Municipio |  |  | Arboledas
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Adquirir materiales pedagógicos para satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes y dar continuedad al estudio en casa y/o alternacia. | Al 2021 el 90% de los estudiantes contarán con materiales pedagógicos para suplir necesidades educativas | materiales pedagogicos suficiente en las sedes del centro. | 90% | 2021-04-26 | 20% | 2021-10-12 | 20% | 2021-11-19 | 0% | 1. Presentar y priorizar las necesidades de cada sede | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2021-04-26 | 100% | 2021-10-12 | 0% | 2021-11-19 | 0% | 2. Diseñar el plan de compras | TERMINADA
|  |  | 90% | 2021-04-26 | 10% | 2021-10-12 | 80% | 2021-11-19 | 0% | 3. Ejecutar el plan de compras | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2021-04-26 | 10% | 2021-10-12 | 50% |  |  | 4. Hacer seguimientos al plan de compras | EN EJECUCION
Diseñar estrategias para divulgar el horizonte Institucional en tiempos romoto Y/o alternacia. | A 2021 70% de la comunidad educativa conocerá el horizonte Institucional del Centro Educativo mediante diferentes estratergias | La comunidad educativa conoce el horizonte institucional | 90% | 2021-04-26 | 70% | 2021-10-12 | 0% | 2021-11-19 | 20% | 1. Revisión del horizonte Institucional | EN EJECUCION
|  |  | 90% | 1907-04-26 | 70% | 2021-10-12 | 0% | 2021-11-19 | 20% | 2. Ajustes al horizonte Intitucional | EN EJECUCION
|  |  | 90% | 2021-04-26 | 80% | 2021-10-12 | 0% | 2021-11-19 | 10% | 3. Socializar mision, visión, objetivo general, objetivos especificos. | EN EJECUCION
|  |  | 85% | 2021-04-26 | 75% | 2021-10-12 | 0% | 2021-11-19 | 10% | 4. Evaluar la divulgacion del horizonte Institucional | EN EJECUCION
Ajustar el plan de estudios acorde a la normatividad vigente del MEN y entes Gubernamentales, para dar continuedad al estudio en casa y/o alternacia | A 2021 se contará con el 65% en agustes con el plan de estudios, para el fortalecimiento de los aprendizajes en las áreas básicas, implementando la transversalidad e inclusión para el estudio en casa y/o alternacia. | Plan de estudio por áreas y por grados | 70% | 2021-04-26 | 50% | 2021-10-12 | 20% | 2021-11-19 | 0% | 1. Hacer diagnostico al plan de estudios | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2021-04-26 | 50% | 2021-10-12 | 5% | 2021-11-19 | 5% | 2. Diseñar el plan de estudios por grados y periodos | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2021-04-26 | 50% | 2021-10-12 | 10% | 2021-11-19 | 10% | Ejecutar el plan de estudios | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2021-04-26 | 60% | 2021-10-12 | 0% | 2021-11-19 | 10% | 4. Hacer seguimiento y evaluar al plan de estudio. | EN EJECUCION
Reviar y ajsutar el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) | A 2021 se contará con el 68% en el avance del SIEE ajustado y revisado. | El Sistema Integral de Evaluación de Estudiantes Flexible | 80% | 2021-04-26 | 70% | 2021-10-12 | 0% | 2021-11-19 | 10% | 1.Revisión y estudio del SIEE | EN EJECUCION
|  |  | 85% | 2021-04-26 | 80% | 2021-10-12 | 5% | 2021-11-19 | 0% | 2. Ajustes transitorios del Sistema de Evaluación de los estudiantes SIEE | EN EJECUCION
|  |  | 65% | 2021-04-26 | 50% | 2021-10-12 | 10% | 2021-11-19 | 5% | 3. Apropiación, socialización del SIEE | NO INICIADA
|  |  | 65% | 26/2021 | 40% | 2021-10-12 | 10% | 2021-11-19 | 15% | 4. Aprobacion del SIEE, por parte del concejo Directivo, adademico y los padres de familia | EN EJECUCION
Propiciar ambientes de aprendizaje que motiven a los estudiantes en el desarrollo de sus competencias básicas, emocionales en tiempo remoto y/o alternancia. | A 2021 se contará con 70% en ambientes de aprendizaje que contribuyan al desrrollo de las competencias básicas y emocionales, en tiempo de estudio en casa y/o alternacia | Gesión de ambientes de aprendizaje para el estudio en casa y/oalternancia | 85% | 2021-04-26 | 70% | 2021-10-12 | 10% | 2021-11-19 | 5% | 1. Apropiar estrategias adaptas al contexto | EN EJECUCION
Propiciar ambientes de aprendizaje que motiven al estudiantes en el desarrollo de sus competencias básicas, emocionales en tiempo remoto y/o alternancia. | A 2021 se contará con 70% en ambientes de aprendizaje que contribuyan al desrrollo de las competencias básicas y emocionales, en tiempo de estudio en casa y/o alternacia |  | 85% | 2021-04-26 | 70% | 2021-10-12 | 10% | 2021-11-19 | 5% | 2. Diseñar estrategias didacticas que permitan fortalecer los apredizajes de los estudiantes | EN EJECUCION
|  |  | 78% | 2021-04-26 | 60% | 2021-10-12 | 8% | 2021-11-19 | 10% | 3. Implementar estrategias didacticas que contribuyan al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2021-04-26 | 70% | 2021-10-12 | 5% | 2021-11-19 | 5% | 4. Hacer seguimientos a las estrategias pedagogicas | EN EJECUCION
Diseñar un manual que contenga los protocolos de bioseguriad contextualizados, para el regreso gradual a las aulas de clase de las diferentes sedes educativas. | A 2021 el 100% de la comunidad educativa contará con un manual de protocolo de bioseguridad, para el regreso gradual a clases en las diferentes sede educativas. | Manual de bioseguridad | 90% | 2021-04-26 | 80% | 2021-10-12 | 5% | 2021-11-19 | 5% | 1. Estudio y apropiacion de la normativiad vigente (resolución 1721 del 24 de Septiembre 2020) | EN EJECUCION
|  |  | 90% | 2021-04-26 | 80% | 2021-10-12 | 5% | 2021-11-19 | 5% | 2, Diseño del manual de bioseguridad, acorde a los protocolos Nacionales , Departamental y municipal | EN EJECUCION
|  |  | 95% | 2021-04-15 | 80% | 12/10/201 | 5% | 2021-11-19 | 10% | 3. Aprobación del manual de biosegridad por el consejo directivo. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2021-07-06 | 90% | 12/10/201 | 10% | 2021-11-19 | 0% | 4.Orientacion del protocolo para bioseguridad a la comunidad educativa de las diferentes sedes. | TERMINADA
Diseñar estrategias de motivación dirigidas a padres de familia y /o cuidadores que contribuyan al acompañamiento, orietación y apoyo en los procesos académicos en casa y/o alternancia. | A 2021 70% de los padres orientarán, apoyarán y acompañarán armonicamente a los educandos al proceso académico en casa y/o altenancia. | Padres de familia motivdos | 70% | 2021-03-02 | 50% | 12/10/201 | 20% | 2021-11-19 | 0% | 1. Programar la escuela de padres. | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2021-03-01 | 60% | 2021-10-12 | 10% | 2021-11-19 | 10% | 3. Diseño de estrategias para la motivacón constante a los padres de familia | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2021-03-01 | 70% | 2021-10-12 | 5% | 2021-11-19 | 5% | 3.Divulgar mensajes de motivación por diferentes medios de comunicación asincronicas y sincronica a los padres de familia | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2021-04-26 | 60% | 2021-10-12 | 5% | 2021-11-19 | 15% | 4. Hacer seguimiento a las actividades programadas la escuela de padres. | EN EJECUCION
Invertir los recursos teniendo en cuenta las estrategias a utilizar para el trabajo en casa o Alternacia | A 2021 se invertiran las regalias en un 100% para cubrir gastos de los materiales educativos del Centro Educativos Rural Siravita | Recursos ejecutados | 90% | 2021-01-12 | 90% | 2021-10-12 | 0% | 2021-11-19 | 0% | 1. Hacer un diagnostico de la necesidades de cada una de las sedes del Centro Educativo Rural Siravita | TERMINADA
|  |  | 100% | 2021-03-30 | 100% | 12/10/201 | 0% | 2021-11-19 | 0% | 2. Distribucción de recursos para cada sede de acuerdo a la matricula o necesidades de las mismas. | TERMINADA
|  |  | 90% | 2021-04-26 | 50% | 2021-10-12 | 40% | 2021-11-19 | 10% | 3.Ejecucción de recursos de gratuidad. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2021-04-26 | 50% | 2021-10-12 | 30% | 2021-11-19 |  | 4. Hacer seguimiento a los recursos invertidos en las diferentes sedes del Centro | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA