## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
CENTRO EDUCATIVO RURAL SIRAVIA |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254051000139
Dirección | ARBOLEDAS |  | Municipio |  | ARBOLEDAS
Correo electronico | teresabohadar@hotmail.com |  | Telefono |  | 3125483999
Rector o Director | TERESA BOADA ROLÓN |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ELIDE ORTEGA PABON |  | DOCENTE |  | elideortega54@gmail.com
ANA DORIS LEAL LAGUADO |  | DOCENTE |  | anadorisleal@holtmail.com
ROSA NELLY GALVIS |  | DOCENTE |  | ronega30@holtmail.com
ALIX BELEN LAGUADO TUTA |  | DOCENTE |  | alaguadotuta@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARIA DE LA CRUZ ROJAS V |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MARGARITA ROLON |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
SEBASTIANA ROJAS VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | FINANCIERA
ROBERTO MOISES PABON |  | DOCENTE |  | ACADEMICA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Centro Educativo Rural Siravita |  |  |  |  | Municipio |  |  | Arboledas
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Resgnificar el Proyecto Educativo Intitucional (P.E.I) en los diferentes aspectos que se crea necesarios para la prestación de servicio en la modalidad presencial. | A 2022 el 70%, el Proyecto Educativo Institucional, será revisado y ajustado para la prestación de servicio en la modalidad presencial | Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) actualizado | 30% | 2022-04-12 | 10% | 2022-04-12 | 20% | 2022-11-29 | 20% | 1.Revisión del P.E.I | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2022-04-12 | 20% | 2022-04-12 | 20% | 2022-11-29 | 20% | 2. Ajustes pertienetes en los aspectos requeridos acorde a los lineamientos del MEN, circular 0223 octubre 16 de 2022. | TERMINADA
|  |  | 20% | 2022-04-01 | 20% | 2022-07-07 | 20% | 2022-11-29 | 20% | 3. Socialzación con la comunidad educativa | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2022-04-01 | 10% | 2022-07-01 | 10% | 2022-11-29 | 20% | 4. Hacer seguimiento a las tareas asignada | EN EJECUCION
Gestionar ante los entes territoriales locales y gubernamentales sobre las necesidades que presentan las sedes | A 2022 10% de los entes territoriales será conocedores de las necesidades de las diferentes sedes del centro | Mantenimiento de las sedes del C.E.R. | 30% | 2022-04-02 | 10% | 2022-07-16 | 20% | 2022-11-29 | 20% | 1. Revisar y tomar evidencias a la infraestructura de la sede que presente deterioro. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2022-04-16 | 20% | 2022-07-16 | 20% | 29/11/22 | 0% | 2. Realizar reunión con los docentes para recopilar y organizar evidencias y a la vez elaborar oficio. | TERMINADA
|  |  | 30% | 2022-03-01 | 10% | 2022-07-16 | 20% | 2022-11-29 | 20% | 3. Presentar las necesidades de las diferentes sedes a la entidades competentes mediante oficios | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2022-02-02 | 10% | 2022-06-16 | 40% | 2022-11-29 | 0% | 4. Hacer seguimiento a la situación y necesidades de las sedes, para volver a gestionar. | TERMINADA
Ajustar el horizonte institucional, la misión y visión que apunte al desarrollo integral de los educandos en las competencias basicas, ciudadanas y socioafectivas con sentido investigativo y critico. | A 2022 el 70% de la comunidad educativa será conocedora del horizonte Institucional | Horizonte Institucional ajustado. | 40% | 2022-04-16 | 20% | 2022-07-01 | 20% | 2022-11-29 | 10% | 1. Revisión y analisis del horizonte institucional | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2022-01-13 | 20% | 2022-10-10 | 20% | 2022-11-29 | 15% | 2. Reflexión y adaptación del horizonte Institucional. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2022-01-13 | 20% | 2022-04-01 | 30% | 2022-11-29 | 15% | 3. Socialización sobre los ajustes al horizonte Institucional. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2022-07-01 | 10% | 2022-10-11 | 30% | 2022-11-29 | 20% | 4.Realizar seguimiento de los ajustes al horizonte Institucional. | EN EJECUCION
Resignificar el plan de estudios atendiendo a los lineamientos del MEN y la Secretaria de Educación | A 2022 se contará con un 50% en la resignificación del plan de estudios acorde a la normatividad vigente para la prestación de servicio educativo en la modalidad presencial | plan de estudios actualizado | 30% | 2022-01-02 | 10% | 2022-07-16 | 20% | 2022-11-29 | 20% | 1. Revisar y ajustar los planes de área y aula para la prescencialidad. | EN EJECUCION
|  |  | 25% | 2022-01-02 | 15% | 2022-03-01 | 20% | 2022-11-29 | 20% | 2. Elaboración de los planes de área y aula. Para la presencialidad. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2022-02-02 | 10% | 2022-04-01 | 20% | 2022-11-29 | 20% | 3. Implementar en las practicas de aula planeaciones transversalizadas | NO INICIADA
|  |  | 40% | 2022-01-12 | 20% | 2022-04-16 | 20% | 2022-11-29 | 10% | 4. Hacer seguimiento al proceso de planeación del plan de estudios acorde a los referentes de calidad. | EN EJECUCION
Adecuar los ambientes de aprendizaje para mantener un clima de aula adecuado | A 2022 el 70% de los estudiantes gozarán de los ambientes de aprendizaje dentro de las aula de clase. | Aulas ambientadas y adecuadas | 20% | 2022-01-12 | 30% | 2022-04-16 | 20% | 2022-11-29 | 15% | 1. Revisar los ambientes de las aulas escolares | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 2022-01-15 | 20% | 2022-04-16 | 20% | 2022-11-29 | 25% | 2. Adecuar las aulas de las sedes escolar. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2022-01-12 | 30% | 2022-11-30 | 20% | 2022-11-29 | 15% | 3. Renovación de los ambiente de aula. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2022-01-12 | 20% | 2022-11-30 | 20% | 2022-11-29 | 20% | 4. Hacer seguimiento a los ambientes escolares. | EN EJECUCION
Ajustar al Sitema Institucional de Evaluacion de los Estudiantes (SIEE) a partir del decreto 1290 y documento 11 del MEN para la modalidad presencial. | A 2022 80% Ajustes al documento del Sistema Institucional Evaluacion a Estudiantes (SIEE) a partir del decreto 1290 y documento 11 del MEN para que responda al proceso de evaluacón de los estudiantes en la modalidad presencial. | SIEE actualizado. | 20% | 2022-01-18 | 30% | 2022-10-13 | 10% | 2022-11-29 | 20% | 1. Revisar y reflexionar de manera conjunta sobre los aspecto que conforman el SIEE para la toma de desiciones | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2022-01-18 | 20% | 13/10/202 | 10% | 2022-11-29 | 25% | 2 Ajustar el SIEE acorde al decreto 1290 y al documento 11. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2022-10-07 | 20% | 2022-10-13 | 30% | 2022-11-29 | 20% | 3 Orientar y dar a conocer a las profesores, padres de familia cada uno de los aspectos que orienta la valaración de los estudiates en su procesos de formación. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2022-01-18 | 30% | 2022-10-13 | 20% | 2029-11-29 | 15% | 4. Verificar y evaluar los avances de la resignificación del SIEE | TERMINADA
Diseñar estrategias de motivación dirigidas a padres de familia y /o cuidadores que contribuyan al acompañamiento, orietación y apoyo en los procesos académicos | A 2022 80% de los padres de familia y cuiadores continuarán orientando y apoyando de manera armonica a sus hijos. | Padres empoderados en la formación integral de los hijos. | 10% | 2022-04-25 | 30% | 2022-10-11 | 30% | 2011-11-29 | 15% | 1. Realizar reunión con padres de familia para hacer diganostico sobre las concepciones en los estilos e intereses sobre la adqusición de los aprendizajes de los hijos | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2022-05-26 | 20% | 2021-10-11 | 10% | 2022-11-29 | 20% | 2. Reflexionar y tomar desiciones en la elaboración de oficios a entidedes competentes en la capacitación para la formación a los padres de familia. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2022-06-06 | 30% | 2022-10-24 | 30% | 2022-11-29 | 20% | 3. Establecer fechas en el cronograma anual para la realización de la escuela de padres y asamblea de padres. | TERMINADA
|  |  | 20% | 2022-09-09 | 10% | 2022-10-12 | 20% | 2022-11-29 | 30% | 4. Hacer seguimiento de las actividades programadas para la escuela de padres. | EN EJECUCION
Invertir los recursos de gratudidad según las necesidades de cada sede educativa | A 2022 100% se Invertirá los recursos de gratudidad según las necesidades de cada sede educativa | Recursos ejecutados | 20% | 2022-09-17 | 30% | 2022-10-12 | 20% | 2022-11-29 | 15% | 1. Hacer un diagnostico de la necesidades de cada una de las sedes del Centro Educativo Rural Siravita | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2022-04-06 | 30% | 2022-10-12 | 20% | 2022-11-29 | 15% | 2. Distribucción de recursos para cada sede de acuerdo a la matricula o necesidades de las mismas. | TERMINADA
|  |  | 20% | 2022-08-09 | 25% | 2022-10-12 | 25% | 2022-11-29 | 15% | 3.Ejecucción de recursos de gratuidad. | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 2022-08-09 | 20% | 2022-10-12 | 20% | 2022-11-29 | 20% | 4. Hacer seguimiento a los recursos invertidos en las diferentes sedes del Centro | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA