## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO DE LOS ALCALDES |  |  |  |  | Municipio |  |  | OCAÑA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Incluir en el Manual de Convivencia las nuevas directrices propuestas por la secretaria de Educación y el MEN. | Terminado el año 2023, se contará con un Manual de Convivencia actualizado para las 16 sedes educativas del CER. | Manual de Convivencia Actualizado con las disposiciones legales, orientadas por la Secretaria de Educación y el MEN. | 0.2 | 2023-04-28 | 20% |  |  |  |  | Leer y analizar las directrices ministeriales relacionadas con la actualización del Manual de convivencia 2023. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-04-28 | 0% |  |  |  |  | Incluir las nuevas reformas al Manual de Convivencia. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-04-28 | 0% |  |  |  |  | Socializar el Manual de Convivencia con los docentes del CER. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-04-28 | 0% |  |  |  |  | Enviar el Manual de Convivencia actualizado a los correos de los docentes para su debida socialización en cada sede. | NO INICIADA
Fortalecer la página en facebook del CER, motivando a toda la comunidad educativa a aportar con sus publicaciones para mantenerla actualizada. | Al finalizar el año 2023 se habrá fortalecido y actualizado la página virtual en Facebook del CER Llano de los Alcaldes, con el fin de informar, participar y fomentar el sentido de pertenencia de la comunidad educativa. | Página virtual del CER Llano de los Alcaldes actualizada. | 1 | 2023-04-28 | 100% |  |  |  |  | Socializar el funcionamiento, utilización y verificación de integrantes de la página en Facebook del CER. | TERMINADA
|  |  | 1 | 2023-04-28 | 100% |  |  |  |  | Pedir autorización a los padres de familia para la publicación de imágenes y videos de sus hijos. | TERMINADA
|  |  | 1 | 2023-04-28 | 100% |  |  |  |  | Elaborar un plan de actividades para mantener actualizada la página en Facebook del CER, teniendo en cuenta el cronograma del año lectivo 2023. | TERMINADA
|  |  | 1 | 2023-04-28 | 100% |  |  |  |  | Socializar el plan de actividades con los compañeros docentes y directora del CER, para el buen funcionamiento de la página. | TERMINADA
|  |  | 0.5 | 2023-04-28 | 50% |  |  |  |  | Recordar mensualmente al equipo de docentes enriquecer la página con las respectivas evidencias planteadas en el plan de actividades asignadas. | EN EJECUCION
Identificar, divulgar y documentar las buenas prácticas pedagógicas de los docentes del CER, para propiciar acciones de mejoramiento en la labor educativa. | Terminado el año 2023 el 50% de los docentes del CER, presentará una propuesta significativa que nos lleve al fortalecimiento académico evidenciado en la plataforma ENJAMBRE. | Experiencias significativas socializadas, documentadas y evidenciadas en la plataforma ENJAMBRE. | 0.7 | 2023-04-28 | 70% |  |  |  |  | Motivar a los docentes del CER para dar a conocer las experiencias significativas que implementan en su labor. | EN EJECUCION
|  |  | 1 | 2023-04-28 | 100% |  |  |  |  | Socializar el formato existente en la plataforma ENJAMBRE, para documentar las experiencias significativas. | TERMINADA
|  |  | 0 | 2023-04-28 | 0% |  |  |  |  | Los docentes del CER al finalizar cada periodo, socializarán las experiencias significativas en las asesorías de los miércoles, con previa elección de los integrantes de grupo de área. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-04-28 | 0% |  |  |  |  | Subir a la plataforma ENJAMBRE las experiencias de aprendizaje significativas. | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA