## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO DE LOS ALCALDES |  |  | 2022-12-01
|  |  | Código DANE |  | 254498000144
Dirección | VEREDA LA RINCONADA |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | cerllanodelosalcaldes@gmail.com |  |  | Tel | 3017550039
Rector o Director | LUZDARY MEZA SERRANO |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JHON ADOLFO IBAÑEZ |  | DOCENTE |  | jhadibmo1976@hotmail.com
RUTH NAVARRO MENESES |  | DOCENTE |  | rukynavarrom@hotmail.com
YIMI ALBEIRO ROPERO |  | DOCENTE |  | yaroyipe79@hotmail.com
FELISIANO JAIMES |  | DOCENTE |  | chanoja2@hotmail.com
LUZDARY MEZA |  | DIRECTORA |  | cerllanodelosalcaldes@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
EDWIN GARCIA LIZCANO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
YIMI ALBEIRO ROPERO CONTRERAS |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
FELISIANO JAIMES ORTEGA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
JESUS PEREZ ARENAS |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2023 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO DE LOS ALCALDES
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Actualizar el Manual de Convivencia del CER teniendo en cuenta los nuevos lineamientos de la Secretaria de Educación y el MEN. | Incluir en el Manual de Convivencia las nuevas directrices propuestas por la secretaria de Educación y el MEN. | Terminado el año 2023, se contará con un Manual de Convivencia actualizado para las 16 sedes educativas del CER. | Manual de Convivencia Actualizado con las disposiciones legales, orientadas por la Secretaria de Educación y el MEN. | TRIMESTRAL | Leer y analizar las directrices ministeriales relacionadas con la actualización del Manual de convivencia 2023. | 0 | [5 empty] | 2023-03-12 | 2023-03-17 | Ruth Navarro Meneses Maritza Andrade Arias Elionor Garcia Tellez Felisiano Jaimes Ortega
[5 empty] | TRIMESTRAL | Incluir las nuevas reformas al Manual de Convivencia. | 0 | [5 empty] | 2023-03-21 | 2023-04-28 | Felisiano Jaimes Ortega
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socializar el Manual de Convivencia con los docentes del CER. | 0 | [5 empty] | 2023-05-10 | 2023-05-10 | Ruth Navarro Meneses
[5 empty] | TRIMESTRAL | Enviar el Manual de Convivencia actualizado a los correos de los docentes para su debida socialización en cada sede. | 0 | [5 empty] | 2023-05-10 | 2023-05-10 | Felisiano Jaimes Ortega
DIRECTIVA | Continuar con el fortalecimiento de la página en facebook del CER, motivando a toda la comunidad educativa a aportar con sus publicaciones. | Fortalecer la página en facebook del CER, motivando a toda la comunidad educativa a aportar con sus publicaciones para mantenerla actualizada. | Al finalizar el año 2023 se habrá fortalecido y actualizado la página virtual en Facebook del CER Llano de los Alcaldes, con el fin de informar, participar y fomentar el sentido de pertenencia de la comunidad educativa. | Página virtual del CER Llano de los Alcaldes actualizada. | TRIMESTRAL | Socializar el funcionamiento, utilización y verificación de integrantes de la página en Facebook del CER. | 0 | [5 empty] | 2023-02-08 | 2023-02-08 | Felisiano Jaimes Ortega
[5 empty] | TRIMESTRAL | Pedir autorización a los padres de familia para la publicación de imágenes y videos de sus hijos. | 0 | [5 empty] | 2023-01-27 | 2023-01-27 | Docentes del CER.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaborar un plan de actividades para mantener actualizada la página en Facebook del CER, teniendo en cuenta el cronograma del año lectivo 2023. | 0 | [5 empty] | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Ruth Navarro Meneses
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socializar el plan de actividades con los compañeros docentes y directora del CER, para el buen funcionamiento de la página. | 0 | [5 empty] | 2023-02-08 | 2023-02-08 | Maritza Andrade Arias
[5 empty] | TRIMESTRAL | Recordar mensualmente al equipo de docentes enriquecer la página con las respectivas evidencias planteadas en el plan de actividades asignadas. | 0 | [5 empty] | 2023-02-08 | 2023-11-24 | Ruth Navarro Meneses Maritza Andrade Arias Elionor Garcia Tellez Felisiano Jaimes Ortega
DIRECTIVA | Implementar un procedimiento para identificar, divulgar y documentar las buenas prácticas pedagógicas de los docentes del CER, para propiciar acciones de mejoramiento institucional. | Identificar, divulgar y documentar las buenas prácticas pedagógicas de los docentes del CER, para propiciar acciones de mejoramiento en la labor educativa. | Terminado el año 2023 el 50% de los docentes del CER, presentará una propuesta significativa que nos lleve al fortalecimiento académico evidenciado en la plataforma ENJAMBRE. | Experiencias significativas socializadas, documentadas y evidenciadas en la plataforma ENJAMBRE. | TRIMESTRAL | Motivar a los docentes del CER para dar a conocer las experiencias significativas que implementan en su labor. | 0 | [5 empty] | 2023-01-19 | 2023-11-24 | Ruth Navarro Meneses Maritza Andrade Arias Elionor Garcia Tellez Felisiano Jaimes Ortega
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socializar el formato existente en la plataforma ENJAMBRE, para documentar las experiencias significativas. | 0 | [5 empty] | 2023-02-08 | 2023-02-08 | Elionor Garcia Tellez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Los docentes del CER al finalizar cada periodo, socializarán las experiencias significativas en las asesorías de los miércoles, con previa elección de los integrantes de grupo de área. | 0 | [5 empty] | 2023-04-19 | 2023-11-01 | Ruth Navarro Meneses Maritza Andrade Arias Elionor Garcia Tellez Felisiano Jaimes Ortega
[5 empty] | TRIMESTRAL | Subir a la plataforma ENJAMBRE las experiencias de aprendizaje significativas. | 0 | [5 empty] | 2023-04-26 | 2023-11-24 | Luzdary Meza Serrano
Académica | Adaptar las nuevas guías de aprendizaje teniendo en cuenta las mallas de aprendizaje y los DBA, | Realizar las adaptaciones a las nuevas guías de aprendizaje teniendo en cuenta las mallas de aprendizaje y los DBA para mejorar el desempeño academico de los estudiantes. | Al finalizar el 2023 los docentes del CER habrán adaptado las guías de aprendizaje en las areas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemáticas, Lenguaje. | Total de guías X 100% de guías adaptadas. | TRIMESTRAL | Organizar el trabajo por grupos de área. | 0 | [5 empty] | 2023-01-17 | 2023-06-17 | Edwin Garcia Lizcano
[6 empty] | Revisar el contenido de las guías de aprendizaje por áreas. | 0 | [5 empty] | 2023-02-06 |  | Lideres de cada área: Marilza Andrade Monica Angarita Jhon Ibañez Ramón David López
[6 empty] | Realizar las adaptaciones a las guías de aprendizaje y realizar el seguimiento correspondiente. | 0 | [5 empty] | 2023-02-13 |  | Lideres de cada área: Marilza Andrade Monica Angarita Jhon Ibañez Ramón David López
| Continuar con la implementación del DUA | Implementar el DUA en el CER para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. | Al finalizar el 2023 los docentes del CER habrán implementado el DUA en cada una de las sedes. | Total de sedes X 100% del DUA implementado. | TRIMESTRAL | Asesorias con la especialista en necesidades educativas especiales. | 0 | [5 empty] | 2023-02-13 |  | Jhon Adolfo Ibañez
[6 empty] | Realizar los ajustes a las guías de aprendizaje teniendo en cuanta las orientaciones de la especialista. | 0 | [5 empty] | 2023-02-13 |  | Lideres de cada área: Marilza Andrade Monica Angarita Jhon Ibañez Ramón David López
[6 empty] | Implementar el DUA en cada una de las sedes. | 0 | [5 empty] | 2023-07-07 |  | Lideres de cada área: Marilza Andrade Monica Angarita Jhon Ibañez Ramón David López
| Implementar evaluaciones tipo ICFES teniendo en cuenta las nuevas guías de aprendizaje. | Elaborar evaluaciones tipo ICFES para mejorar el desempeño académico de los estudiantes. | Al finalizar el 2023 los docentes del CER habrán elaborado la evaluación tipo ICFES en cada unidad en las areas de Ciencias Natiurales, Ciencias Sociales, Matemáticas y Lenguaje. | Total de unidades X 100% evaluaciones elaboradas. | TRIMESTRAL | Organizar el trabajo por grupos de área. | 0 | [5 empty] | 2023-01-18 | 2023-01-18 | Lideres de cada área: Marilza Andrade Monica Angarita Jhon Ibañez Ramón David López
[6 empty] | Revisar el contenido de las guías de aprendizaje por áreas. | 0 | [5 empty] | 2023-02-06 |  | Lideres de cada área: Marilza Andrade Monica Angarita Jhon Ibañez Ramón David López
[6 empty] | Elaborar las evaluaciones teniendo en cuenta las guías de aprendizaje. | 0 | [5 empty] | 2023-02-13 |  | Lideres de cada área: Marilza Andrade Monica Angarita Jhon Ibañez Ramón David López
ADMINISTRATIVA | Actualizar el archivo en cada una de las sedes del CER teniendo en cuenta las normas y principios establecidos en la ley. | Contar con un archivo actualizado en cada una de las sedes de acuerdo a las normas establecidas. | Al finalizar el año 2023, el 100% de las sedes del CER Llano de los Alcaldes habrán actualizado el archivo. | Número de sedes con archivo actualizado/Total sedes del CER *100 | TRIMESTRAL | Elaborar y enviar oficio solicitando capacitación sobre archivo. | 0 | [5 empty] | 2023-01-17 | 2023-01-18 | Soraida Ibáñez
[6 empty] | Elaborar el cronograma de las capacitaciones. | 0 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-15 | Ramón David López
[6 empty] | Desarrollar las capacitaciones | 150000 |  | x |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-06-08 | Yimi Albeiro Ropero
[6 empty] | Organizar y unificar el archivo en cada una de las sedes. | 0 | [5 empty] | 2023-07-04 | 2023-11-03 | Clara Rosa Ortega
ADMINISTRATIVA | Tener un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y recursos para el aprendizaje. | Hacer mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y recursos para el aprendizaje. | Al finalizar el año 2023, se hará mantenimiento preventivo y correctivo al 50% de los equipos de cómputo y recursos para el aprendizaje del CER. | Número de equipos con mantenimiento correctivo y preventivo/ Total equipos del CER X 100 | TRIMESTRAL | Hacer un diagnóstico de la cantidad y estado de los equipos de cómputo de cada sede. | 0 | [5 empty] | 2023-01-30 | 2023-02-15 | Soraida Ibañez.
[6 empty] | Dar de baja los equipos de cómputo en mal estado. | 0 | [5 empty] | 2023-02-20 | 2023-03-17 | Yimi Albeiro Ropero
[6 empty] | Hacer mantenimineto preventivo y correctivo de los equipos de cómputo | 0 | [5 empty] | 2023-03-27 | 2023-11-10 | Clara Rosa Ortega
ADMINISTRATIVA | Fortalecer el proceso de investigación en el aula para encontrar herramientas que faciliten el aprendizaje de los estudiantes. | Elaborar un proyecto de investigación en el aula para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. | Al finalizar el año 2023, el 100% de los docentes del CER habrán participado en la ejecución del proyecto de investigación. | Número de docentes que participaron en el proyecto / Total docentes del CER X 100 | TRIMESTRAL | Socializar a todos los docentes el trabajo a realizar. | 0 | [5 empty] | 2023-01-18 | 2023-01-18 | Ramón David López
[6 empty] | Elaborar un proyecto de investigación teniendo en cuenta los resultados de las pruebas "Evaluar para avanzar" | 0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-03-31 | Soraida Ibáñez
[6 empty] | Aplicar estrategias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. | 0 | [5 empty] | 2023-04-10 | 2023-09-08 | Yimi Albeiro Ropero
[6 empty] | En colaboración con todos los docentes del CER se sacarán las conclusiones del proyecto | 0 | [5 empty] | 2023-09-11 | 2023-10-27 | Clara Rosa Ortega
Comunitaria | Crear espacios de participación que vinculen a la comunidad educativa y fortalezcan el proyecto de escuela de padres que conlleven a mejorar las relaciones intrafamiliares y su calidad de vida. | Proporcionar a los padres de familia información ,orientación,formación y asesoramiento mediante realización de talleres que contribuyan al mejoramiento de las relaciones intrafamiliares. | Al finalizar el año 2.023 el CER afianzará la escuela de padres mediante la realización de cinco talleres,buscando el mejoramiento de la convivencia intrafamiliar en cada una de las sedes. | Nº de talleres desarrollados / Nº de talleres programados X 100 | TRIMESTRAL | Elaboración y presentación de oficios solicitando capacitación ante la oficina de Desarrollo Humano de la AlcaldÍa Municipal que oriente a los docentes en temas relacionados con la convivencia intrafamiliar. | 5000 |  | x |  |  |  | 2023-03-03 | 2023-03-03 | Jesús Pérez Arenas.
[6 empty] | Capacitar a los docentes en temas relacionados con la convivencia intrafamiliar. | 60000 |  | x |  |  |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 | Marta Patricia Gandur B.
[6 empty] | Desarrollar y socializar los cinco tallerespara fortalecer la escuela de padres. | 30000 | x |  |  |  |  | 2023-01-27 | 2023-11-24 | Monica Lisbeth Angarita C.
| Monitorear y evaluar los programas de prevención de riesgos físicos de la institución con el fin de establecer su eficacia. | Organizar la carpeta PEGR (Plan Escolar para la Gestión del riesgo) en cada una de las sedes educativas para tener la información requerida para cualquier eventualidad que se pueda presentar. | Al finalizar el año 2023 el 100% de las sedes contará con la carpeta PEGR (Plan Escolar para la Gestión del riesgo) actualizada. | Sedes con carpeta PEGR (Plan Escolar para la Gestión del riesgo) actualizadas / sedes que conformar el CER X 100 | TRIMESTRAL | Organizar la información pertinente que debe contener la carpeta PEGR (Plan Escolar para la gestión del riesgo) de cada sede. | 10000 | X |  |  |  |  | 2023-02-10 | 2023-02-10 | Marta Patricia Gandur B.
[6 empty] | Socializar el contenido de la carpeta PEGR (Plan Escolar para la Gestión del Riesgo) a los docentes de cada una de las sedes del CER. | 60000 | x |  |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-15 | Jesús Pérez Arenas.
[6 empty] | Revisar la carpeta PEGR (Plan Escolar para la Gestión del Riesgo)actualizada en cada una de las sedes. | 10000 |  | x |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Magda Ximena Torrado M.
| La comunidad educativa conocerá y se apropiará del PEGR (Plan Escolar para la Gestión del Riesgo). | Socializar el PEGR ( Plan Escolar para la Gestión del riesgo) a la comunidad educativa para dar a conocer un procedimiento organizado de cualquier eventualidad que se pueda presentar en cada una de las sedes que conforman el CER | Al finalizar el año 2023 se realizará cuatro actividades en cada una de las Sedes para dar a conocer el PEGR ( Plan Escolar para la Gestión del Riesgo). | Actividades programadas / Actividades Ejecutadas X 100 | TRIMESTRAL | Organizar un taller para dar a conoce(PEGR) el Plan Escolar para la Gestión del riesgo a La comunidad educativa del CER. | 10000 |  | x |  |  |  | 24/02/2023 | 24/02/2023 | Monica Lisbeth Angarita C.
[6 empty] | Actualizar la señalización en cada una de las sedes para cualquier eventualidad que se pueda presentar. | 320000 | x |  |  |  |  | 14/07/2023 | 14/07/2023 | Jesús Pérez Arenas.
[6 empty] | Realizar dos simulacros al año en cada una de las sedes,solicitando apoyo a las entidades competentes ( defensa civil,bomberos y hospital). | 25000 |  | x |  |  |  | 21/04/2023 | 21/04/2023 | Magda Ximena Torrado M.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos