## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO DE LOS ALCALDES |  |  |  |  | Municipio |  |  | OCAÑA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Incluir el CER Llano de los Alcaldes al programa de riesgos y desastres del municipio de Ocaña. | Al finalizar el año 2022 el CER contará con el Plan Escolar de Riesgos registrado ante la oficina de Riesgos y Desastres del municipio de Ocaña. | Plan escolar del riesgo y desastres aprobado por la Alcaldia Municipal. | 1 | 2022-04-29 | 100% |  |  |  |  | Elaborar y presentar oficios ante la oficina de riesgos y desastres del Municipio de Ocaña, solicitando la revisión del Plan Escolar de Riesgos del CER. | TERMINADA
|  |  | 1 | 2022-04-29 | 100% |  |  |  |  | Visitar periódicamente la oficina de CMGRD del Municipio de Ocaña para lograr la aprobación del Plan Escolar de Riesgos del CER. | TERMINADA
|  |  | 1 | 2022-04-29 | 25% | 2022-10-20 | 75% |  |  | Elaboración y presentación de oficios, solicitando capacitación en primeros auxilios y prevención de riesgos ante entidades idóneas. | TERMINADA
Instruir a los padres de familia de los estudiantes del Centro Educativo Rural llano de los Alcaldes en la formación de sus hijos y la problemática del entorno, mediante talleres que contribuyan al mejoramiento de las relaciones intrafamiliares. | Al finalizar el año 2022 se fortalecerá la Escuela de Padres mediante la realización de cinco talleres, buscando mejorar las relaciones intrafamiliares de estudiantes y padres de familia de cada Sede. | Nº de talleres desarrollados / Nº de talleres programados X 100 | 1 | 2022-04-29 | 100% |  |  |  |  | Elaboración y presentación de oficios solicitando capacitación ante la oficina de Desarrollo Humano de la Alcaldia Municipal que oriente a los docentes en temas relacionados con la convivencia intrafamiliar. | TERMINADA
|  |  | 1 | 2022-04-29 | 0% | 2022-10-20 | 50% | 2022-11-28 | 50% | Capacitar a los docentes en temas relacionados con la convivencia intrafamiliar. | TERMINADA
|  |  | 1 | 2022-04-29 | 40% | 2022-10-20 | 40% | 2022-11-28 | 20/% | Fortalecer el proyecto Escuela de padres mediante la ejecución de talleres que conlleven a mejorar las relaciones intrafamiliares. | TERMINADA
Organizar la carpeta PLEG´s en cada una de las sedes educativas para tener la información requerida para cualquier eventualidad que se pueda presentar. | Al finalizar el año 2022 el 100% de las sedes contará con la carpeta PLEG´s actualizada. | Sedes con carpeta PLEG´s actualizadas / sedes que conformar el CER X 100 | 1 | 2022-04-29 | 30% | 2022-10-20 | 50% | 2022-11-28 | 20% | Organizar la información pertinente que debe contener la carpeta PLEG's de cada sede. | TERMINADA
|  |  | 0 | 2022-04-29 | 0% | 2022-10-20 | 50% | 2022-11-28 | 25% | Socializar el contenido de la carpeta PLEG´s a los docentes de cada una de las sedes del CER. | EN EJECUCION
|  |  | 0.5 | 2022-04-29 | 0% | 2022-10-20 | 30/% | 2022-11-28 | 20% | Revisar la carpeta PLEG´s actualizada en cada una de las sedes. | EN EJECUCION
Realizar los ajustes pertinentes al SIEE de acuerdo a la legislación vigente. | Al finalizar el 2022 los docentes del CER habrán revisado y ajustado el SIEE. | SIEE revisado y ajustado de acuerdo a la legislación vigente. | 1 | 2022-04-29 | 100% |  |  |  |  | Revisar el SIEE existente. | TERMINADA
|  |  | 1 | 2022-04-29 | 30% | 2022-10-10 | 70% |  |  | Realizar los ajustes que requiera el SIEE. | TERMINADA
|  |  | 0 | 2022-04-29 | 0% | 2022-11-04 | 0% |  |  | Socialización de los ajustes realizados al SIEE. | NO INICIADA
Socializar a Docentes, padres de familia y estudiantes los diferentes tipos de evaluación. ( cohevaluación, heteroevaluación y autoevaluación) | Diseñar formatos de evaluación y aplicarlos a Docentes, padres de familia y estudiantes para mejorar los procesos académicos. | Tipos de evaluación socializados y aplicados en cada una de las sedes del CER. | 1 | 2022-04-29 | 100% |  |  |  |  | Reunión de los integrantes de la gestión para organizar el trabajo. | TERMINADA
|  |  | 1 | 2022-04-29 | 100% |  |  |  |  | Diseñar los formatos de los diferentes tipos de evaluación. | TERMINADA
|  |  | 1 | 2022-04-29 | 50% | 2022-10-10 | 25% | 2022-11-28 | 25% | Socializar y aplicar los formatos de los diferentes tipos de evaluación. | TERMINADA
Diseñar y aplicar tres talleres de los proyectos transversales como una opción didactica para mejorar el ambiente escolar. | Al finalizar el 2022 los docentes del CER habrán aplicado los talleres de los proyectos transversales en cada una de sus sedes.. | Total de talleres diseñados X100% total de talleres aplicados.. | 1 | 2022-04-29 | 100% |  |  |  |  | Elaboración del cronograma para aplicación de los talleres. | TERMINADA
|  |  | 1 | 2022-04-29 | 30% | 2022-10-10 | 40% | 2022-11-28 | 30% | Elaboracion de los talleres | TERMINADA
|  |  | 1 | 2022-04-29 | 30% | 2022-10-10 | 40% | 2022-11-28 | 30% | Socialización y aplicación de los talleres. | TERMINADA
Organizar en cada sede el archivo digitalizado de las notas finales de los estudiantes egresados. | Al finalizar el año 2022, el 100% de las sedes habrán organizado el archivo digitalizado de notas finales. | Número de sedes con archivos de notas digitalizadas/Total sedes del CER *100 | 1 | 2022-04-29 | 100% |  |  |  |  | Socializar a los docentes de cada sede la labor a realizar con el archivo de notas. | TERMINADA
|  |  | 1 | 2022-04-29 | 25% | 2022-10-11 | 100% |  |  | Hacer un diagnóstico de la cantidad de cuadros generales de desempeño de quinto de cada sede. | TERMINADA
|  |  | 1 | 2022-04-29 | 0% | 2022-10-11 | 75% | 2022-11-28 | 25% | Escanear por sede todos los cuadros generales de desempeño de quinto. | TERMINADA
|  |  | 1 | 2022-04-29 | 0% | 2022-10-11 | 0% | 2022-11-28 | 100% | Recolectar en medio magnético la totalidad de los archivos | TERMINADA
Hacer mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y recursos para el aprendizaje. | Al finalizar el año 2022, se hará mantenimiento preventivo y correctivo al 50% de los equipos de cómputo y recursos para el aprendizaje del CER. | Número de equipos con mantenimiento correctivo y preventivo/ Total equipos del CER X 100 | 1 | 2022-04-29 | 100% |  |  |  |  | Hacer un diagnóstico de la cantidad y estado de los equipos de cómputo de cada sede. | TERMINADA
|  |  | 0 | 2022-04-29 | 0% | 2022-10-11 | 0% |  |  | Dar de baja los equipos de cómputo en mal estado. | NO INICIADA
|  |  | 0.5 | 2022-04-29 | 0% | 2022-10-11 | 25% | 2022-11-28 | 25% | Hacer mantenimineto preventivo y correctivo de los equipos de cómputo | EN EJECUCION
Capacitar a los docentes del CER en el manejo de las TIC para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. | Al finalizar el año 2022, el 100% de los docentes del CER habrán recibido capacitación en el manejo de las TIC. | Número de docentes capacitados / Total docentes del CER X 100 | 1 | 2022-04-29 | 100% |  |  |  |  | Definir que nivel de manejo tienen los docentes sobre el programa de Excel. | TERMINADA
|  |  | 1 | 2022-04-29 | 50% | 2022-10-11 | 50% |  |  | Buscar el capacitador idóneo en el programa de excel. | TERMINADA
|  |  | 1 | 2022-04-29 | 0% | 2022-10-11 | 50% | 2022-11-28 | 50% | Realizar las capacitaciones dirigidas a los docentes. | TERMINADA
Incluir el CER Llano de los Alcaldes al programa de riesgos y desastres del municipio de Ocaña. | Al finalizar el año 2022 el CER contará con el Plan Escolar de Riesgos registrado ante la oficina de Riesgos y Desastres del municipio de Ocaña. | Plan escolar del riesgo y desastres aprobado por la Alcaldia Municipal. | 1 | 2022-04-29 | 100% |  |  |  |  | Elaborar y presentar oficios ante la oficina de riesgos y desastres del Municipio de Ocaña, solicitando la revisión del Plan Escolar de Riesgos del CER. | TERMINADA
|  |  | 1 | 2022-04-29 | 100% |  |  |  |  | Visitar periódicamente la oficina de CMGRD del Municipio de Ocaña para lograr la aprobación del Plan Escolar de Riesgos del CER. | TERMINADA
|  |  | 1 | 2022-04-29 | 25% | 2022-10-20 | 75% |  |  | Elaboración y presentación de oficios, solicitando capacitación en primeros auxilios y prevención de riesgos ante entidades idóneas. | TERMINADA
Instruir a los padres de familia de los estudiantes del Centro Educativo Rural llano de los Alcaldes en la formación de sus hijos y la problemática del entorno, mediante talleres que contribuyan al mejoramiento de las relaciones intrafamiliares. | Al finalizar el año 2022 se fortalecerá la Escuela de Padres mediante la realización de cinco talleres, buscando mejorar las relaciones intrafamiliares de estudiantes y padres de familia de cada Sede. | Nº de talleres desarrollados / Nº de talleres programados X 100 | 1 | 2022-04-29 | 100% |  |  |  |  | Elaboración y presentación de oficios solicitando capacitación ante la oficina de Desarrollo Humano de la Alcaldia Municipal que oriente a los docentes en temas relacionados con la convivencia intrafamiliar. | TERMINADA
|  |  | 1 | 2022-04-29 | 0% | 2022-10-20 | 50% | 2022-11-28 | 50% | Capacitar a los docentes en temas relacionados con la convivencia intrafamiliar. | TERMINADA
|  |  | 1 | 2022-04-29 | 40% | 2022-10-20 | 40% | 2022-11-28 | 20/% | Fortalecer el proyecto Escuela de padres mediante la ejecución de talleres que conlleven a mejorar las relaciones intrafamiliares. | TERMINADA
Organizar la carpeta PLEG´s en cada una de las sedes educativas para tener la información requerida para cualquier eventualidad que se pueda presentar. | Al finalizar el año 2022 el 100% de las sedes contará con la carpeta PLEG´s actualizada. | Sedes con carpeta PLEG´s actualizadas / sedes que conformar el CER X 100 | 1 | 2022-04-29 | 30% | 2022-10-20 | 50% | 2022-11-28 | 20% | Organizar la información pertinente que debe contener la carpeta PLEG's de cada sede. | TERMINADA
|  |  | 0.75 | 2022-04-29 | 0% | 2022-10-20 | 50% | 2022-11-28 | 25% | Socializar el contenido de la carpeta PLEG´s a los docentes de cada una de las sedes del CER. | EN EJECUCION
|  |  | 0.5 | 2022-04-29 | 0% | 2022-10-20 | 30/% | 2022-11-28 | 20% | Revisar la carpeta PLEG´s actualizada en cada una de las sedes. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA