## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO DE LOS ALCALDES |  |  | 2021-12-02
|  |  | Código DANE |  | 254498000144
Dirección | VEREDA LA RINCONADA |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | cerllanodelosalcaldes@hotmail.com |  |  | Tel | 3017550039
Rector o Director | LUZDARY MEZA SERRANO |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JHON ADOLFO IBAÑEZ |  | DOCENTE |  | jhadibmo1976@hotmail.com
RUTH NAVARRO MENESES |  | DOCENTE |  | rukynavarrom@hotmail.com
YIMI ALBEIRO ROPERO |  | DOCENTE |  | yaroyipe79@hotmail.com
FELISIANO JAIMES |  | DOCENTE |  | chanoja2@hotmail.com
LUZDARY MEZA |  | DIRECTORA |  | cerllanodelosalcaldes@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JESÚS ORLANDO PÉREZ LOBO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
SORAIDA IBÁÑEZ MOLINA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
FELISIANO JAIMES ORTEGA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MÓNICA LISBETH ANGARITA CÁCERES |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2022 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO DE LOS ALCALDES
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Desarrollar actividades pedagógicas para continuar la socialización y reconocimiento del Manual de Convivencia con padres de familia, estudiantes y docentes. | Reconocer el contenido del Manual de Convivencia por parte de los padres de familia, estudiantes y docentes a través del desarrollo de actividades pedagógicas. | Transcurrido el año 2022, los padres de familia y docentes habrán desarrollado tres actividades pedagógicas, en sus respectivas reuniones y los estudiantes tres talleres en clases de ética, para continual el reconocimiento del Manual de Convivencia del CER. | # de actividades programadas / # de actividades realizadas | TRIMESTRAL | Diseñar tres actividades pedagógicas para que los padres de familia, estudiantes y docentes del CER reconozcan el Manual de Convivencia. | 0.0 | [5 empty] | 2022-01-14 | 2022-09-07 | Maritza Andrade Arias
[6 empty] | Ejecutar las actividades pedagógicas con los padres de familia y docentes en sus respectivas reuniones y con los estudiantes en tres clases de ética. | 0.0 | [5 empty] | 2022-02-04 | 2022-07-08 | Ruth Navarro Meneses
[6 empty] | Evaluación del reconocimiento del Manual de Convivencia a través de un cuestionario y recolección de evidencias. | 0.0 | [5 empty] | 2022-09-16 | 2022-09-16 | Felisiano Jaimes Ortega
DIRECTIVA | Utilizar diferentes medios de comunicación, previamente identificados, para informar, actualizar y motivar a cada uno de los estamentos de la comunidad educativa en el proceso de mejoramiento institucional | Mejorar los mecanismos de comunicación a través de la creación de una página virtual que permita informar, actualizar, participar, fomentando el sentido de pertenencia de la comunidad educativa del CER Llano de los Alcaldes. | Al finalizar el año 2022 se habrá creado una página virtual que permitirá informar, actualizar, participar y fomentar el sentido de pertenencia de la comunidad educativa del CER Llano de los Alcaldes. | Página virtual creada para el CER Llano de los Alcaldes. | TRIMESTRAL | Crear la página virtual para el CER Llano de los Alcaldes. | 0.0 | [5 empty] | 2022-02-28 | 2022-03-09 | Elionor Garcia Tellez
[6 empty] | Informar a la comunidad educativa sobre la creación de la página virtual del CER llano de los Alcaldes. | 0.0 | [5 empty] | 2022-03-10 | 2022-04-22 | Maritza Andrade Arias
[6 empty] | Pedir autorización a los padres de familia para la publicación de imágenes y videos de sus hijos. | 0.0 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-29 | Ruth Navarro Meneses
[6 empty] | Actualizar el contenido de la página. | 0.0 | [5 empty] | 2022-05-02 | 2022-11-29 | Ruth Navarro Meneses
DIRECTIVA | Contar con alianzas y acuerdos con diferentes entidades para apoyar la ejecución de proyectos, que cuenten con la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa y sectores de la comunidad en general. | Fortalecer alianzas con otras instituciones en cuanto a la ejecución de proyectos ambientales, a través de las entidades UTA, CREDISERVIR y CORPONOR que permitan el mejoramiento de cada una de las sedes del CER Llano de los Alcaldes.. | Al finalizar el año 2022 se habrán fortalecido alianzas con entidades como: UTA, CREDISERVIR y CORPONOR que permitirán la ejecución de proyectos para el mejoramiento de las sedes del CER Llano de los Alcaldes. | Alianzas establecidas con entidades UTA, CREDISERVIR y CORPONOR / ejecución de proyectos en las sedes del CER Llano de los Alcaldes. | TRIMESTRAL | Redacción de oficios dirigidos a las entidades UTA, CREDISERVIR y CORPONOR solicitando el apoyo para la ejecución de proyectos ambientales en las sedes del CER Llano de los Alcaldes. | 0.0 | [5 empty] | 2022-03-09 | 2022-03-10 | Felisiano Jaimes Ortega.
[6 empty] | Radicación de oficios ante las respectivas entidades. | 0.0 | [5 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-23 | Maritza Andrade Arias
[6 empty] | Establecer acuerdos teniendo en cuenta las respuestas obtenidas, permaneciendo atentos a la ejecución de los proyectos por parte de las entidades. | 0.0 | [5 empty] | 2022-03-23 | 2022-11-04 | Maritza Andrade Arias
ACADEMICA | Continuar con los ajustes perninentes al SIEE. | Realizar los ajustes pertinentes al SIEE de acuerdo a la legislación vigente. | Al finalizar el 2022 los docentes del CER habrán revisado y ajustado el SIEE. | SIEE revisado y ajustado de acuerdo a la legislación vigente. | TRIMESTRAL | Revisar el SIEE existente. | 0.0 | [5 empty] | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Suleima Jiménez Gómez
[6 empty] | Realizar los ajustes que requiera el SIEE. | 0.0 | [5 empty] | 2022-01-31 | 2022-06-19 | Edwin García Lizcano
[6 empty] | Socialización de los ajustes realizados al SIEE. | 0.0 | [5 empty] | 2022-07-04 | 2022-11-27 | Suleima Jiménez Gómez
ACADEMICA | Socializar a Docentes, padres de familia y estudiantes los diferentes tipos de evaluación. ( cohevaluación, heteroevaluación y autoevaluación) | Diseñar formatos de evaluación y aplicarlos a Docentes, padres de familia y estudiantes para mejorar los procesos académicos. | Al finalizar el 2022 los Docentes, padres de familia y estudiantes del CER se habrán apropiado de los diferentes tipos de evaluación. | Tipos de evaluación socializados y aplicados en cada una de las sedes del CER. | TRIMESTRAL | Reunión de los integrantes de la gestión para organizar el trabajo. | 0.0 | [5 empty] | 2022-01-20 | 2022-03-01 | John Adolfo Ibañez
[6 empty] | Diseñar los formatos de los diferentes tipos de evaluación. | 0.0 | [5 empty] | 2022-03-15 | 2022-04-22 | Jesús Orlando Pérez
[6 empty] | Socializar y aplicar los formatos de los diferentes tipos de evaluación. | 0.0 | [5 empty] | 2022-04-22 | 2022-09-16 | Suleima Jiménez Góme
[6 empty] | Consolidar la información recibida por sede, para hacer el plan de mejora. | 0.0
ACADEMICA | Fortelecer los proyectos transversales como opciones didacticas. | Diseñar y aplicar tres talleres de los proyectos transversales como una opción didactica para mejorar el ambiente escolar. | Al finalizar el 2022 los docentes del CER habrán aplicado los talleres de los proyectos transversales en cada una de sus sedes.. | Total de talleres diseñados X100% total de talleres aplicados.. | TRIMESTRAL | Elaboración del cronograma para aplicación de los talleres. | 0.0 | [5 empty] | 08/0/2022 | 2022-02-08 | Jesús Orlando Pérez
[6 empty] | Elaboracion de los talleres | 0.0 | [5 empty] | 2022-02-15 | 2022-11-18 | Jesús Orlando Pérez
[6 empty] | Socialización y aplicación de los talleres, | 0.0 | [5 empty] | 2022-03-11 | 2022-11-18 | Jhon Adolfo Ibañez M
ADMINISTRATIVA | Contar con un archivo académico digitalizado de las notas finales de los estudiantes egresados del CER, que facilite la entrega oportuna de constancias de estudio. | Organizar en cada sede el archivo digitalizado de las notas finales de los estudiantes egresados. | Al finalizar el año 2022, el 100% de las sedes habrán organizado el archivo digitalizado de notas finales. | Número de sedes con archivos de notas digitalizadas/Total sedes del CER *100 | TRIMESTRAL | Socializar a los docentes de cada sede la labor a realizar con el archivo de notas. | 0.0 | [5 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-21 | Soraida Ibáñez
[6 empty] | Hacer un diagnóstico de la cantidad de cuadros generales de desempeño de quinto de cada sede. | 0.0 | [5 empty] | 2022-01-31 | 2022-03-02 | Ramón David López
[6 empty] | Escanear por sede todos los cuadros generales de desempeño de quinto. | 0.0 | [5 empty] | 2022-03-02 | 2022-10-26 | Yimi Albeiro Ropero
[6 empty] | Recolectar en medio magnético la totalidad de los archivos | 0.0 | [5 empty] | 2022-10-26 | 2022-11-23 | Clara Rosa Ortega
ADMINISTRATIVA | Tener un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y recursos para el aprendizaje. | Hacer mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y recursos para el aprendizaje. | Al finalizar el año 2022, se hará mantenimiento preventivo y correctivo al 50% de los equipos de cómputo e impresoras del CER. | Número de equipos con mantenimiento correctivo y preventivo/ Total equipos del CER X 100 | TRIMESTRAL | Hacer un diagnóstico de la cantidad y estado de los equipos de cómputo de cada sede. | 0.0 | [5 empty] | 2022-01-31 | 2022-03-02 | Soraida Ibañez.
[6 empty] | Dar de baja los equipos de cómputo en mal estado. | 0.0 | [5 empty] | 2022-03-02 | 2022-04-22 | Yimi Albeiro Ropero
[6 empty] | Hacer mantenimineto preventivo y correctivo de los equipos de cómputo | 1000000 | X |  |  |  |  | 2022-04-27 | 2022-11-23 | Clara Rosa Ortega
ADMINISTRATIVA | Tener un programa de formación docente en el manejo de las TIC para fortalecer el quehacer pedagógico. | Capacitar a los docentes del CER en el manejo de las TIC para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. | Al finalizar el año 2022, el 100% de los docentes del CER habrán recibido capacitación en el manejo de las TIC. | Número de docentes capacitados / Total docentes del CER X 100 | TRIMESTRAL | Definir que nivel de manejo tienen los docentes sobre el programa de Excel. | 0 | [5 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-21 | Ramón David López
[6 empty] | Buscar el capacitador idóneo en el programa de excel. | 0 | [5 empty] | 2022-03-14 | 2022-03-18 | Soraida Ibáñez
[6 empty] | Realizar las capacitaciones dirigidas a los docentes. | 150000 |  |  |  |  | X | 2022-03-30 | 2022-06-17 | Yimi Albeiro Ropero
COMUNITARIA | Buscar la aprobación del Plan Escolar para la Gestión de Riesgos ante el Comité Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD). | Incluir El CER Llano de los Alcaldes al programa de riesgos y desastres del municipio de Ocaña . | Al finalizar el año 2.022 el CER Llano de los Alcaldes contará con el Plan Escolar de Riesgos registrado ante la oficina de Riesgos y Desastres del municipio de Ocaña. | Plan Escolar de Riesgos y desastres aprobado por la Alcaldía Municipal | TRIMESTRAL | Elaborar y presentar oficios ante la oficina de riesgos y desastres del Municipio de Ocaña, solicitando la revisión del Plan Escolar de Riesgos del CER. | 2000 |  | X |  |  |  | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Marta Patricia Gandur Bermudes.
[6 empty] | Visitar periódicamente la oficina de CMGRD del Municipio de Ocaña para lograr la aprobación del Plan Escolar de Riesgos del CER. | 0 | [5 empty] | 2022-04-06 | 2022-06-10 | Mónica Lisbeth Angarita Cáceres.
[6 empty] | Elaboración y presentación de oficios, solicitando capacitación en primeros auxilios y prevención de riesgos ante entidades idóneas. | 2000 |  | X |  |  |  | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Magda Ximena Torrado Montaño.
COMUNITARIA | Generar espacios de participación que vinculen a la comuninidad educativa y fortalezcan el Proyecto Escuela de Padres, que conlleven a mejorar las relaciones intrafamiliares y su calidad de vida. | Instruir a los padres de familia de los estudiantes del Centro Educativo Rural llano de los Alcaldes en la formación de sus hijos y la problemática del entorno, mediante talleres que contribuyan al mejoramiento de las relaciones intrafamiliares. | Al finalizar el año 2022 se fortalecerá la Escuela de Padres mediante la realización de cinco talleres, buscando mejorar las relaciones intrafamiliares de estudiantes y padres de familia de cada Sede. | Nº de talleres desarrollados / Nº de talleres programados X 100 | TRIMESTRAL | Elaboración y presentación de oficios solicitando capacitación ante la oficina de Desarrollo Humano de la Alcaldia Municipal que oriente a los docentes en temas relacionados con la convivencia intrafamiliar. | 2000 |  | X |  |  |  | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Jesús Pérez Arenas.
[6 empty] | Capacitar a los docentes en temas relacionados con la convivencia intrafamiliar. | 50000 |  | X |  |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | Marta Patricia Gandur Bermudes.
[6 empty] | Fortalecer el proyecto Escuela de padres mediante la ejecución de talleres que conlleven a mejorar las relaciones intrafamiliares. | 24000 | X |  |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-11-25 | Mónica Lisbeth Angarita Cáceres.
COMUNITARIA | Actualizar la carpeta PLEG´s en cada una de las Sedes educativas con toda la información requerida para ser utilizada en cualquier eventualidad que se pueda presentar. | Organizar la carpeta PLEG´s en cada una de las sedes educativas para tener la información requerida para cualquier eventualidad que se pueda presentar. | Al finalizar el año 2022 el 100% de las sedes contará con la carpeta PLEG´s actualizada. | Sedes con carpeta PLEG´s actualizadas / sedes que conformar el CER X 100 | TRIMESTRAL | Organizar la información pertinente que debe contener la carpeta PLEG's de cada sede. | 6000 | X |  |  |  |  | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Jesús Pérez Arenas.
[6 empty] | Socializar el contenido de la carpeta PLEG´s a los docentes de cada una de las sedes del CER. | 50000 | X |  |  |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Magda Ximena Torrado Montaño.
[6 empty] | Revisar la carpeta PLEG´s actualizada en cada una de las sedes. | 10000 | X |  |  |  |  | 2022-06-10 | 2022-04-08 | Marta Patricia Gandur Bermudes.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos