## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO DE LOS ALCALDES |  |  |  |  | Municipio |  |  | OCAÑA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Socializar de manera activa el Horizonte Institucional del CER. | Transcurrido el año 2021, un 80% de los estudiantes y padres de familia se habrá apropiado de la Misión y Visión del CER. | # de estudiantes y padres de familia identificados con la Misión y Visión del CER / Total de estudiantes y padres de familia del CER | 1 | 21/05/2021 | 100% |  |  |  |  | Elaborar las diapositivas correspondientes al Horizonte Institucional del CER. | TERMINADA
|  |  | 1 | 21/05/2021 | 100% |  |  |  |  | Enviar las diapositivas a los docentes a través de los correos. | TERMINADA
|  |  | 1 | 21/05/2021 | 100% |  |  |  |  | Proyectar las diapositivas del Horizonte Institucional a la Comunidad Educativa del CER y realizar un análisis de las mismas. | TERMINADA
Realizar una actividad pedagógica para la apropiación del Manual de Convivencia, para los docentes del CER. | Finalizado el año 2021, el 100% de los docentes del CER se apropiarán del Manual de Convivencia a través de una actividad pedagógica que servira como instrumento orientador de las actuaciones que regulan y hacen posible la convivencia. | # de docentes que reconocen el Manual de Convivencia como instrumento orientador de nuestra Comunidad Educativa x 100/ Total de docentes del CER Llano de los Alcaldes. | 1 | 21/05/2021 | 50% | 2021-08-27 | 50% |  |  | Análisis y apropiación del Manual de Convivencia por los integrantes de la Gestión Directiva | TERMINADA
|  |  | 1 | 21/05/2021 | 50% | 2021-08-27 | 20% | 2021-11-26 | 30% | Diseñar una actividad pedagógica para que los docentes del CER analicen y se apropien del Manual de Convivencia. | TERMINADA
|  |  | 0.6 | 21/05/2021 | 30% | 2021-08-27 | 0% | 2021-11-26 | 30% | Ejecutar la actividad pedagógica con los docentes del CER mediante el análisis de lecturas compartidas a través de la virtualidad y un taller en casa para desarrollarlo en familia. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 21/05/2021 | 0% | 2021-08-27 | 0% | 2021-11-26 | 0% | Evaluación de la apropiación del Manual de Convivencia a través de un taller y recolección de evidencias. | NO INICIADA
Realizar una actividad pedagógica alusiva a la Inclusión Educativa Institucionalizada en el CER. | Finalizado el año 2021, el 90% de los docentes, estudiantes y padres de familia del CER reconocerán la importancia de la Inclusión en el proceso escolar, garantizando el derecho a una educación de calidad a todos los estudiantes en igualdad de condiciones. | # de docentes, estudiantes y padres de familia que reconocen la importancia de la Inclusión Educativa en el CER x 100/ Total de docentes, estudiantes y padres de familia del CER Llano de los Alcaldes. | 1 | 21/05/2021 | 100% | 2021-08-27 |  |  |  | Diseñar una actividad pedagógica promoviendo la importancia de la Inclusión Educativa del CER. | TERMINADA
|  |  | 1 | 21/05/2021 | 100% | 2021-08-27 |  |  |  | Entregar y socializar virtualmente a los Docentes del CER, la actividad pedagógica. | TERMINADA
|  |  | 1 | 21/05/2021 | 50% | 2021-08-27 | 50% |  |  | Entregar de manera impresa la actividad pedagógica a los estudiantes del CER para que lo desarrollen en familia. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA