## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO DE LOS ALCALDES |  |  | 2020-12-02
|  |  | Código DANE |  | 254498000144
Dirección | VEREDA LA RINCONADA |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | cerllanodelosalcaldes@hotmail.com |  |  | Tel | 3017550039
Rector o Director | LUZDARY MEZA SERRANO |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JHON ADOLFO IBAÑEZ |  | DOCENTE |  | jhadibmo1976@hotmail.com
RUTH NAVARRO MENESES |  | DOCENTE |  | rukynavarrom@hotmail.com
YIMI ALBEIRO ROPERO |  | DOCENTE |  | yaroyipe79@hotmail.com
FELISIANO JAIMES |  | DOCENTE |  | chanoja2@hotmail.com
LUZDARY MEZA |  | DIRECTORA |  | cerllanodelosalcaldes@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
SULEIMA JIMENEZ GOMEZ |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
RAMON DAVID LOPEZ VEGA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
FELISIANO JAIMES ORTEGA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
JESUS PEREZ ARENAS |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2021 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO DE LOS ALCALDES
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Socializar el Horizonte Institucional del CER mediante la proyección de diapositivas y actividad lúdica para desarrollar en familia. | Socializar de manera activa el Horizonte Institucional del CER. | Transcurrido el año 2021, un 80% de los estudiantes y padres de familia se habrá apropiado de la Misión y Visión del CER. | # de estudiantes y padres de familia identificados con la Misión y Visión del CER / Total de estudiantes y padres de familia del CER | TRIMESTRAL | Elaborar las diapositivas correspondientes al Horizonte Institucional del CER. | 0.0 | [5 empty] | 2021-01-28 | 2021-01-28 | Maritza Andrade Arias
[6 empty] | Enviar las diapositivas a los docentes a través de los correos. | 0.0 | [5 empty] | 2021-02-10 | 2021-02-10 | Ruth Navarro Meneses
[6 empty] | Proyectar las diapositivas del Horizonte Institucional a la Comunidad Educativa del CER. | 0.0 | [5 empty] | 2021-02-15 | 2021-02-15 | Felisiano Jaimes Ortega
DIRECTIVA | Diseñar una actividad pedagógica, para los docentes del CER, para continuar con la apropiación del Manual de Convivencia. | Realizar una actividad pedagógica para la apropiación del Manual de Convivencia, para los docentes del CER. | Finalizado el año 2021, el 100% de los docentes del CER se apropiarán del Manual de Convivencia a través de una actividad pedagógica que servira como instrumento orientador de las actuaciones que regulan y hacen posible la convivencia. | # de docentes que reconocen el Manual de Convivencia como instrumento orientador de nuestra Comunidad Educativa x 100/ Total de docentes del CER Llano de los Alcaldes. | TRIMESTRAL | Diseñar la actividad pedagógica. | 0.0 | [5 empty] | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Elionor Garcia Tellez
[6 empty] | Entregar y socializar la actividad a los compañeros Docentes a través de los correos. | 0.0 | [5 empty] | 2021-04-21 | 2021-04-21 | Maritza Andrade Arias
[6 empty] | Entregar a los Padres y acudientes del CER, la actividad pedagógica para que la desarrollen en familia. | 0.0 | [5 empty] | 2021-04-26 | 2021-05-10 | Ruth Navarro Meneses
DIRECTIVA | Elaborar una actividad pedagógica alusiva a la Inclusión Educativa Institucionalizada en el CER. | Realizar una actividad pedagógica alusiva a la Inclusión Educativa Institucionalizada en el CER. | Finalizado el año 2021, el 90% de los docentes, estudiantes y padres de familia del CER reconocerán la importancia de la Inclusión en el proceso escolar, garantizando el derecho a una educación de calidad a todos los estudiantes en igualdad de condiciones. | # de docentes, estudiantes y padres de familia que reconocen la importancia de la Inclusión Educativa en el CER x 100/ Total de docentes, estudiantes y padres de familia del CER Llano de los Alcaldes. | TRIMESTRAL | Diseñar una actividad pedagógica promoviendo la importancia de la Inclusión Educativa del CER. | 0.0 | [5 empty] | 2021-07-15 | 2021-07-15 | Felisiano Jaimes Ortega.
[6 empty] | Entregar y socializar virtualmente a los Docentes del CER, la actividad pedagógica. | 0.0 | [5 empty] | 2021-07-21 | 2021-07-21 | Elionor Garcia Tellez
[6 empty] | Entregar de manera impresa la actividad pedagógica a los estudiantes del CER para que lo desarrollen en familia. | 0.0 | [5 empty] | 2021-08-11 | 2021-08-23 | Maritza Andrade Arias
ACADEMICA | Terminar e implementar el plan de área de inglés. | Elaborar guías en el áreas de ingles para que los estudiantes desarrollen en casa durante la pandemia. | Al finalizar el 2021 los docentes del CER habrán elaborado el 100% de las guías del área de inglés. | Total de guías del área de inglés x 100% total de guías elaboradas, | MENSUAL | Organización de los grupos de trabajo | 0 | [5 empty] | 2021-01-12 | 2021-01-12 | Suleima Jimenez Gómez
[6 empty] | Elaboración de guías en el área de inglés por grados. | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-26 | Edwin Garcia Lizcano
[6 empty] | Entrega del trabajo realizado a docentes y padres de familia.. | 500000 | X |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-11-26 | Mónica lisbeth angarita
ACADEMICA | Realizar los ajustes pertinentes al SIEE y asegurar la prestacion del servicio educativo durante la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia, | Realizar los ajustes pertinentes al SIEE de acuerdo a la legislación vigente y las particularidades de la pandemia. | Al finalizar el 2021 los docentes del CER habrán revisado y ajustado el SIEE. | SIEE revisado y ajustado de acuerdo a la legislación vigente y las particularidades de la pandemia. | TRIMESTRAL | Revisar el SIEE existente. | 0 | [5 empty] | 2021-02-17 | 2021-02-26 | John Adolfo Ibañez Molina
[6 empty] | Realizar los ajustes que requiera el SIEE. | 0 | [5 empty] | 2021-03-24 | 2021-09-24 | Jesús Orlando Pérez Lobo
[6 empty] | Socialización de los ajustes realizados al SIEE | 0 | [5 empty] | 2021-10-20 | 2021-11-03 | Suleima Jimenez Gómez
ACADEMICA | Elaborar y ajustar las guía para el trabajo en casa con su respectivo plan emergente para los grados de preescolar a quinto | Realizar las adaptaciones a las guías para el trabajo en casa de los estudiantes durante la pandemia. | Al finalizar el 2021 los docentes del CER habrán adaptado las guías de escuela nueva para todas las áreas el trabajo en casa. | Total de áreas obligatorias X100% /total de áreas con sus guías adaptadas. | MENSUAL | Organizar los grupos trabajo por área de aprendizaje. | 0 | [5 empty] | 2021-01-12 | 2021-03-20 | Edwin Garcia Lizcano
[6 empty] | Elaboracion de las guías para el trabajo en casa. | 15000000 | X |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-12 | Mónica lisbeth angarita
[6 empty] | Entrega del material a los docentes y padres de familia. | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-12 | John Adolfo Ibañez Molina
ADMINISTRATIVA | Tener un programa de formación docente en el manejo de las tic para mejorar nuestro quehacer pedagógico en tiempos de pandemia covid-19. | Capacitar al personal docente en el manejo de las tic para innovar en el diseño de las guías de aprendizaje durante la pandemia covid-19. | Al finalizar el año 2021, el 100% de los docentes habrán recibido capacitación en el manejo de las tic mejorando su quehacer pedagógico. | Número de docentes capacitados/Total docentes del CER *100 | TRIMESTRAL | Hacer un diagnóstico sobre los temas a desarrollar en las capacitaciones. | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-19 | Soraida Ibañez Molina
[5 empty] | TRIMESTRAL | Buscar capacitador en el manejo de las tic. | 0 | [5 empty] | 2021-02-22 | 2021-02-26 | Clara Ortega Gonzalez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Programar y realizar las capacitaciones en el manejo de las tic. | 0 | [5 empty] | 01/03//2021 | 2021-11-26 | RamónDavid López Vega
ADMINISTRATIVA | Dar pautas a los docentes en el manejo de las emociones durante el trabajo en casa en tiempo de pandemia Covid-19. | Motivar a los docentes para tener un buen manejo de las emociones y cuidados que se debe tener durante el tiempo de la pandemia Covid-19. | Al finalizar el año 2021, el 100% de los docentes del CER, habrán recibido orientaciones sobre el manejo de las emociones y cuidados en tiempos de pandemia. | Número de docentes que han recibido orientaciones/ Total docentes del CER X 100 | TRIMESTRAL | Elaborar dos talleres virtuales sobre el manejo de las emociones y cuidado durante la pandemia. | 0 | [5 empty] | 2021-02-15 | 2021-02-26 | Yimi Albeiro Ropero Contreras
[6 empty] | Enviar mensajes motivadores por medio del whatsApp | [6 empty] | 01/03//2021 | 2021-11-26 | Soraida Ibañez Molina
ADMINISTRATIVA | Contar con un programa para garantizar la adquisición y la distribución oportuna de suministros necesarios para desarrollar las actividades académicas en época de pandemia covid-19. | Elaborar un plan de dotación y suministros necesarios para el desarrollo de las actividades académicas durante la pandemia covid-19. | Al finalizar el año 2021, el 100% de las sedes del CER, habrán recibido suministros y dotación para el desarrollo de actividades académicas en medio de la pandemia del covid-19. | Número de sedes dotadas / Total sedes del CER X 100 | TRIMESTRAL | Hacer un diagnóstico sobre las necesidades de cada sede, número de estudiantes y padres de familia. | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-19 | Clara Ortega Gonzalez
[6 empty] | Distruibuir los recursos de gratuidad de acuerdo a la cantidad de estudiantes y padres de familia. | 0 | [5 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-05 | Luzdary Meza Serrano
[6 empty] | Invertir los recursos asignados por gratuidad. | 0 | [5 empty] | 2021-03-15 | 2021-10-29 | RamónDavid López Vega
COMUNITARIA | Buscar la aprobación del Plan Escolar para la Gestión de Riesgos ante el Comité Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) del municipio de Ocaña. | Incluir el CER Llano de los Alcaldes al programa de riesgos y desastres del municipio de Ocaña al finalizar el año 2021 | Al finalizar el año 2021 el CER contará con el Plan Escolar de Riesgos registrado ante la oficina de Riesgos y Desastres del municipio de Ocaña. | Plan escolar para la gestión del riesgo del CER Llano de los Alcaldes aprobado por el municipio de Ocaña | TRIMESTRAL | Elaborar y presentar oficios ante la oficina de riesgos y desastres del Municipio de Ocaña, solicitando la revisión del Plan Escolar de Riesgos del CER. | 2000 |  | X |  |  |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | Marta Patricia Gandur Bermudes
[6 empty] | Visitar bimestralmente la oficina de CMGRD del Municipio de Ocaña para lograr la aprobación del Plan Escolar de Riesgos del CER. | 0 | [5 empty] | 2021-04-13 | 2021-06-10 | Jesús Pérez Arenas
[6 empty] | Elaboración y presentación de oficios, solicitando capacitación de manera virtual en primeros auxilios y prevención de riesgos ante entidades idóneas. | 2000 |  | X |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | Magda Ximena Torrado Montaño
COMUNITARIA | fortalecer el Proyecto Escuela de Padres para mejorar las relaciones intrafamiliares y la calidad de vida, en estos momentos de dificultad por motivo de la pandemia COVID-19. | Instruir a los padres de familia del Centro Educativo Rural Llano de los Alcaldes en la formación de sus hijos y la problemática del entorno. | Al finalizar el año 2021 se fortalecerá la Escuela de Padres mediante la realización de cuatro talleres, buscando mejorar las relaciones intrafamiliares de estudiantes y padres de familia de cada Sede. | Nº de talleres desarrollados / Nº de talleres programados X 100 | TRIMESTRAL | Elaboración y presentación de oficios solicitando capacitación virtual ante la oficina de Desarrollo Humano de la Alcaldia Municipal que oriente a los docentes en temas relacionados con la convivencia intrafamiliar durante la pandemia del COVID-19 . | 2000 |  | X |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | Mónica Lisbeth Angarita Cáceres .
[6 empty] | Capacitar a los docentes en temas relacionados con la convivencia intrafamiliar durante la pandemia del COVID-19 . | 0 | [5 empty] | 2021-05-27 | 2021-05-27 | Marta Patricia Gandur Bermudes
[6 empty] | Fortalecer el proyecto Escuela de padres mediante la realización de cuatro talleres que conlleven a mejorar las relaciones intrafamiliares durante la pandemia. | 24000 | X |  |  |  |  | 2021-04-19 | 2021-11-26 | Jesús Pérez Arenas
COMUNITARIA | Integrar estrategias dirigidas a disminuir los riesgos psicosociales y ambientales producidos por el confinamiento a causa de la pandemia COVID-1. | Promover una cultura del buen vivir en la comunidad educativa del Centro Educativo Rural Llano de los Alcaldes, que permita prevenir o mitigar situaciones de riesgos psicosociales y ambientales para el mejoramiento de la calidad de vida. | Al finalizar el año 2021 se habrá fortalecido la del buen vivir de la comunidad educativa del Centro Educativo Rural Llano de los Alcaldes mediante la realización de dos actividades ecológicas y 2 talleres de prevención de riesgos psicosociales. | Nº de actividades desarrolladas / Nº de actividades programadas X 100 | TRIMESTRAL | Enviar oficio a entidades competentes solicitando la donación de elementos para el manejo adecuado de los residuos solidos que conllevan a la conservación y mejoramiento del ambiente. | 6000 |  | X |  |  |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | Magda Ximena Torrado Montaño
[6 empty] | Realizar un taller sobre el cuidado del medio ambiente en cordinación con el proyecto PRAE. | 50000 | X |  |  |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | Mónica Lisbeth Angarita Cáceres .
[6 empty] | Actividad ecológica "Día verde" para desarrollar con los estudiantes. | 80000 | X |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | Marta Patricia Gandur Bermudes
[6 empty] | Realizar una actividad de integración con todos los docentes del CER | 350000 |  | X |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | Luzdary Meza Serrano
todos los docentes del CER
[6 empty] | Realizar una actividad recreativa con todos los docentes del CER | 500000 |  | X |  |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | Soraida Ibañez Molina
todos los docentes del CER
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos