## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
BENJAMIN QUINTERO ALVAREZ |  |  | 2023-01-10
|  |  | Código DANE |  | 254398000732
Dirección | CORREGIMIENTO LA VEGA DE SAN ANTONIO |  | Municipio |  | LA PLAYA DE BELEN
Correo electronico | alvarezquinterobenjamin @gmail.com |  |  | Tel | 3102899556
Rector o Director | RAMIRO MORENO VILLAMIZAR |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
RAMIRO MORENO VILLAMIZAR |  | RECTOR |  | ramdibari@hotmail.com
DIOMAR ALEXANDER SOTO COBOS |  | DOCENTE |  | dasotocobos@gmail.com
LEONARD DAVID LOBO PARRA |  | DOCENTE |  | leonardlobop@gmail.com
LUCY PATRICIA MENA MENA |  | DOCENTE |  | pathyflow@gmail.com
LILIANA ROPERO PEREZ |  | DOCENTE |  | lilimjpj@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
RAMIRO MORENO VILLAMIZAR |  | RECTOR |  | LIDER GESTION DIRECTIVA
DIOMAR ALEXANDER SOTO COBOS |  | DOCENTE |  | GESTION DIRECTIVA
LILIANA ROPERO PEREZ |  | DOCENTE |  | GESTION ACADEMICA
LEONARD DAVID LOBO PARRA |  | DOCENTE |  | GESTION ADMINISTRATIVA
LUCY PATRICIA MENA MENA |  | DOCENTE |  | GESTION COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BENJAMIN QUINTERO ALVAREZ
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Identificar los problemas y necesidades de la Instituciòn Educativa Rural Benjamin Quintero Alvarez y elaborar proyectos para implementar en el sector productivo para lograr beneficios significativos | Realizar y establecer un proyecto pedagógico productivo en beneficio de toda la comunidad educativa, (proyecto lombricultura, piscicultura, porcicultura, compostaje y huerta escolar). | Finalizado el año 2023 se habra logrado un avance de un 50% del proyecto pedagogico productivo en beneficio de la comunidad educativa. | Numero de actividades ejecutadas para el proyecto productivo . | TRIMESTRAL | Cronograma de actividades | 200000 | X |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2023-06-16 | RECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
[6 empty] | Ejecucion de las actividades | 300000 | X |  |  |  |  | 2023-07-04 | 2023-10-20 | RECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
[6 empty] | Inversion para el seguimiento del proyecto Evaluacion de los resultados. | 100000 | X |  |  |  |  | 2023-09-27 | 2023-11-10 | RECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
| Desarrollar acciones con la comunidad educativa que conlleven a foratelcer la convivencia escolar. | Realizar y coordinar periodicamente reuniones del comité de convivencia para fortalecer el ambito escolar. | Finalizado el año 2023 se habra logrado un 70% de avance en beneficios para la Institucion Educativa Rural Benjamin Quintero Alvarez por parte del comite de convivencia | Numero de actividades desarrolladas en convenio con diferentes entidades beneficas para la institucion Educativa. | TRIMESTRAL | Cronograma de actividades |  | X |  |  |  |  | 2023-02-28 | 2023-03-31 | RECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
[6 empty] | Visitas a los entes beneficos,para establecer alianzas . |  | X |  |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-07-07 | RECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
[6 empty] | Evaluacion de los resultados. |  | X |  |  |  |  | 2023-09-08 | 2023-11-27 | RECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
| Diseñar un proyecto para que el personero elegido pueda desarrollarlo a favor de toda la comunidad estudiantil. | Priorizar necesidades de los estudiantes ,por medio de diagnosticos,para diseñar el proyecto a ejecutar. | Finalizado el año 2023 el personero estudiantil habra desarrollado un proyecto diseñado según necesidades estudiantiles. | Numero de actividades realizadas para el desarrollo del proyecto del personero estudiantil en la Institucion Educativa Rural Benjamin Quintero Alvarez. | TRIMESTRAL | Diagnostico y priorizacion de necesidades |  | X |  |  |  |  | 2023-02-06 | 2023-03-31 | RECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
[6 empty] | Diseño del proyecto. |  | X |  |  |  |  | 2023-04-17 | 2023-06-16 | RECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
[6 empty] | Ejecucion del proyecto por parte del personero ,con el apoyo del rector, docentes y demas estudiantes de la institucion educativa. |  | X |  |  |  |  | 2023-07-10 | 2023-11-03 | RECTOR Y DOCENTES DE GESTION DIRECTIVA
ACADEMICA | Diseñar una estrategia que permita crear una política de dotación, uso y mantenimientos de los recursos para el aprendizaje. | Elaborar una estrategia que permita obtener una politica clara de dotacion, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje. | Terminado el año 2023 se contara con una politica de dotacion, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje. | El 100% de los docentes tendran clara la politica de dotacion, uso y mantenimiento de recursos. | TRIMESTRAL | 1. Analisis del equipo de la oportunidad de mejoramiento. | 500000 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-01-16 | Equipo Gestión Académica
[6 empty] | 2. Presentaciòn de propuestas por parte de los miembros del equipo de la gestion. | [6 empty] | 2023-04-03 | 2023-04-05 | Equipo Gestión Académica
[6 empty] | 3. Diseño y puesta en marcha de la estrategia. | [6 empty] | 2023-04-10 | 2023-11-24 | Equipo Gestión Académica - docentes
[6 empty] | 4. revision, evaluacion y analisis de la informacion recolectada. | [6 empty] | 2023-11-28 | 2023-12-01 | Equipo Gestión Académica
| Diseñar una estrategia que contemple una política institucional de control, análisis y tratamiento del ausentismo donde este la participación de padres, docentes y estudiantes | Diseñar una estrategia que permita fortalecer la ya exixtente sobre el analisis y control del ausentismo, involucrando a padres de familia, alumnos y docentes. | finalizado el año 2023 se contara con una estrategia de analisis, control del ausentismo, involucrando a padres, alunmos y docentes. | el 100% de los docentes contara con un analisis de los casos de ausentismo, y estos seran registrados en la paltaforma SIMPADE. | TRIMESTRAL | 1. Analisis del equipo de la oportunidad de mejoramiento. | [6 empty] | 2023-01-16 | 2023-01-16 | Equipo Gestión Académica
[6 empty] | 2. Presentaciòn de propuestas por parte de los miembros del equipo de la gestion. | [6 empty] | 2023-04-03 | 2023-04-05 | Equipo Gestión Académica
[6 empty] | 3. Diseño y puesta en marcha de la estrategia. | [6 empty] | 2023-04-10 | 2023-11-24 | Equipo Gestión Académica - docentes
[6 empty] | 4. revision, evaluacion y analisis de la informacion recolectada. | [6 empty] | 2023-11-28 | 2023-12-01 | Equipo Gestión Académica
| Diseñar una política institucional donde se cuente con una base de datos mínimo de tres años donde se cuente con información veraz sobre seguimiento a los egresados. | Diseñar una estrategia que permita fortalecer la ya existente sobre el aseguimiento a los egresados | Terminado el 2022 se contara con un seguimiento detallado a los egresados. | Numero de estudiantes egresados durante los ultimos tres años, sobre numero de egresados con seguimiento. | TRIMESTRAL | 1. Analisis del equipo de la oportunidad de mejoramiento. | [6 empty] | 2023-01-16 | 2023-01-16 | Equipo Gestión Académica
[6 empty] | 2. Presentaciòn de propuestas por parte de los miembros del equipo de la gestion. | [6 empty] | 2023-04-03 | 2023-04-05 | Equipo Gestión Académica
[6 empty] | 3. Diseño y puesta en marcha del plan de accion. | [6 empty] | 2023-04-10 | 2023-11-24 | Equipo Gestión Académica - docentes
[6 empty] | 4. revision, evaluacion y analisis de la informacion recolectada. | [6 empty] | 2023-11-28 | 2023-12-01 | Equipo Gestión Académica
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Gestionar ante los entes responsables de la contratación de transporte escolar para que dicho servicio se preste de manera oportuna y durante todo el año lectivo. | Articular con la administración municipal para lograr la oportuna contratación y prestación del servicio de transporte escolar | Al finalizar el primer trimestre del año 2022 se habrá realizado la gestión para la prestación de dos rutas de transporte escolar que beneficiara a gran parte de la población estudiantil de la Institución Educativa Rural BQA. | Porcentaje de estudiantes beneficiados con el servicio de transporte escolar. | MENSUAL | Identificar numero de estudiantes que requieren transporte escolar. | [5 empty] | x | 2023-01-23 | 2023-02-28 | Docentes sede principal.
[6 empty] | Comunicar por escrito al directivo del número de estudiantes a beneficiar con el programa de transporte escolar. | [5 empty] | x | 2023-01-23 | 2023-02-28 | Docentes sede principal.
[6 empty] | Solicitar y gestionar ante la administración municipal la prestación de rutas de transporte escolar de acuerdo a las necesidades previamente identificadas.. | [5 empty] | x | 2023-01-23 | 2023-01-10 | Rector:RAMIRO MORENO VILLAMIZAR
[6 empty] | Realizar convenio para la definición de rutas y contratación de transporte escolar. |  |  |  | x | x |  | 2023-01-23 | 2023-02-28 | Rector: RAMIRO MORENO VILLAMIZAR
[6 empty] | Realizar seguimiento y acompañamiento continuo a la prestación de los servicios de transporte escolar. | [5 empty] | x | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Docentes y rector sede principal.
| Dar continuidad a las labores de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de cada una de las sedes buscando con ello garantizar las condiciones mínimas y necesarias para la buena prestación del servicio educativo. | Realizar acciones encaminadas al mantenimiento y mejoramiento continuo de la infraestructura física de cada una de las sedes anexas al establecimiento educativo. | Al finalizar el segundo semestre del año 2023 se habrá realizado labores de adecuación y/o mantenimiento de la infraestructura física al 50% de las sedes anexas al IER BQA. | Porcentaje de sedes de la IER BQA en las que se realiza labores de adecuación y/o mantenimiento de la infraestructura física. | MENSUAL | Identificar necesidades de las sedes escolares. | [5 empty] | x | 2023-02-24 | 2023-03-03 | Docentes de cada sede educativa.
[6 empty] | Remitir oficios al directivo, relacionando las necesidades existentes en cada una de las sedes. | [5 empty] | x | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Docentes de cada sede educativa.
[6 empty] | Realizar contrato para compra de materiales y suministros |  | x |  |  |  |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 | Rector: RAMIRO MORENO VILLAMIZAR
[6 empty] | Entrega de materiales y suministros a docente y/ o comunidad de cada sede escolar |  | x |  |  |  |  | 2023-03-24 | 2023-03-31 | Rector: RAMIRO MORENO VILLAMIZAR.
[6 empty] | Realización de labores de adecuación y/o mantenimiento. |  | x |  |  |  | x | 2023-03-24 | 2023-03-31 | Comunidad.
| Diseñar, aprobar y ejecutar una propuesta para el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos de computo existentes en el plantel educativo. | Ejecutar propuesta de mantenía miento preventivo y correctivo de los equipos de computo. | Finalizado el segundo semestre de 2023 se habrá ejecutado la propuesta de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos de todas las sedes del IER BQA, en un 50%. | Porcentaje de equipos de computo a los que se les realiza mantenimiento. | TRIMESTRAL | Diseño y formulación de propuesta de mantenimiento de equipos de computo. | 1000000 |  |  |  |  | x | 2023-04-25 | 2023-04-28 | Docente: LEONARD DAVID LOBO PARRA
[6 empty] | Socialización y aprobación de propuesta. | [5 empty] | x | 2023-05-02 | 23/110/2023 | Docentes y directivo
[6 empty] | Revisión y caracterización de equipos de computo. |  | x |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-01-23 | Docentes de cada sede
[6 empty] | Actualización inventario equipos de computo en mal estado o que requieren mantenimiento | [5 empty] | x | 2023-01-27 | 2023-01-27 | Docente: LEONARD DAVID LOBO PARRA
[6 empty] | Análisis y proyección de presupuesto para ejecución de plan de mantenimiento de equipos de computo. |  | x |  |  |  |  | 2023-01-27 | 2023-02-10 | Rector y Equipo de área de gestión Administrativa y financiera.
[6 empty] | Contratación de mano de obra calificada |  | x |  |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | Rector: RAMIRO MORENO VILLAMIZAR.
[6 empty] | Realización de labores de mantenimiento de equipos de computo. |  | x |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Personal Técnico Contratado.
COMUNITARIA | Claridad en la proyección del E.E al contexto | Implementar el proyecto de prevención de riesgos y amenazas con la participación de la comunidad educativa. | Finalizado el 2023 se tendrá implementado el 90% de las acciones del proyecto de prevención de riesgos y amenazas. | Número de acciones realizadas en el proyecto. | TRIMESTRAL | Diagnostico de la situación de riesgos y amenazas que se presentan en cada sede edcuativa |  | X |  |  |  |  | 2023-01-24 | 2023-04-21 | Director- Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | socialización del proyecto en cada una de las sedes educativas | [6 empty] | 2023-01-24 | 2023-06-09 | Director- Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | implementación del proyecto en cada sede educativa | [6 empty] | 2023-06-09 | 2023-10-06 | Director- Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | evaluación de las fortalezas y amenazas que se presentaron. | [6 empty] | 2023-10-06 | 2023-11-24 | Director- Equipo Gestion comunidad
| Apoyo directivo en la gestión pedagógica | Formular estrategias que promuevan la participación activa de los padres de familia en la escuela de padres. | Finalizado el 2023 Se lograra la participacion del 80% de los padres de familia en la escuela de padres. | porcentaje de padres de familia que participan en la escuela de padres. | TRIMESTRAL | conformacion de escuela de padres | 400000 | x |  |  |  |  | 2023-01-24 | 2023-04-21 | Director- Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | Vinculación de padres de familia y reactivación del comité | [6 empty] | 2023-01-24 | 2023-06-09 | Director- Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | Programación de actividades a desarrollar | [6 empty] | 2023-06-09 | 2023-10-06 | Director- Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | Formulación del plan de seguimiento. | [6 empty] | 2023-10-06 | 2023-11-24 | Director- Equipo Gestion comunidad
| Claridad en la proyección del E.E al contexto | Definir el portafolio de servicios que se prestarán a la comunidad educativa. | Finalizado el 2023, se habrá prestado un 80% de los servicios establecidos en el portafolio. | Número de servicios ofrecidos a la comunidad através del portafolio. | TRIMESTRAL | Formulación del portafolio de servicios. | 200000 | x |  |  |  |  | 2023-01-24 | 2023-04-21 | Director- Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | Socializacion del portafolio de servicios | [6 empty] | 2023-01-24 | 2023-06-09 | Director- Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | Prestación de los servicios que se prestaran a la comunidad. | [6 empty] | 2023-06-09 | 2023-10-06 | Director- Equipo Gestion comunidad
[6 empty] | Evaluación y seguimiento de los servicios prestados. | [6 empty] | 2023-10-06 | 2023-11-24 | Director- Equipo Gestion comunidad
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL