## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Rual Benjamin Quintero Alvarez
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254398000732
Dirección | Corregimiento de La Vega de San Anotonio |  | Municipio |  | La Playa de Belen
Correo electronico | alvarezquinterobenjamin@gmail.com |  | Telefono
Rector o Director | Maria Belen Rios Hernandez |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARIA BELEN RIOS HERNÁNDEZ |  | DIRECTORA |  | alvarezquinterobenjamin@gmail.com
DIOMAR ALEXANDER SOTO COBOS |  | LIDER: GESTIÓN DIRECTIVA |  | dasotocobos@gmail.com
ISNEIDER TELLEZ QUINTANA |  | LIDER: GESTIÓN ACADEMICA |  | isneidertellez2204@gmail.com
LEONAR DAVID LOBO PARRA |  | LIDER: GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | leonardlobop@gmail.com
ANA ZULENA RODRIGUEZ |  | LIDER: GESTIÓN COMUNITARIA
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
DIOMAR ALEXANDER SOTO COBOS |  | DOCENTE |  | GESTIÓN DIRECTIVA
ISNEIDER TELLEZ QUINTANA |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ACADEMICA
LEONAR DAVID LOBO PARRA |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
LUCY MENA MENA |  | DOCENTE |  | GESTIÓN COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL BENJAMÍN QUINTERO ÁLVAREZ |  |  |  |  | Municipio |  |  | LA PLAYA DE BELÉN
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Destinar parte de los recursos de gratuidad para la prevención de contagios por cuenta del Covid 19 en el CER BQA | Al iniciar el año lectivo de acuerdo al presupuesto se elabora un listado que contemple las necesidades de cada sede respecto a la emergencia sanitaria. | Presupuesto para la prevención de contagios | 100% | Febrero 26 2021 | 100% | Abril 26 2021 | 100% | 26 de Julio | 100% | 1. Incluir en el Plan de Riesgos Institucional las necesidades y riesgos que presenta cada sede de cara a la emergencia sanitaria. 2 Elaborar el presupuesto que incluya las necesidades del CER según el plan de riesgos institucional. | TERMINADA
| Al finalizar la vigencia de ejecución de los recursos se espera haber suplido las necesidades de las sedes y el no contagio de covid 19 en lapoblación estudiantil y planta docente. | Presupuesto para la prevención de contagios | 90% | Febrero 26 2021 | 90% | Abril 26 2021 | 90% | 27 de Julio | 90% | 1. Incluir en el Plan de Riesgos Institucional las necesidades y riesgos que presenta cada sede de cara a la emergencia sanitaria. 2 Elaborar el presupuesto que incluya las necesidades del CER según el plan de riesgos institucional. | EN EJECUCION
Digitalizar la información del CER en pro de facilitar el acceso a los documentos repostes y/o certificados que se requieran. | En el transcurso del primer periodo lectivo adquirir un sistema de información que permita organizar la información del centro. | Sistema de información adquirido | 100% | Marzo 26 2021 | 0 | Abril 26 2021 | 100% | 26 de Mayo | 100% | 1. Análisis presupuestal en torno a los sitemas de informacion. 2. Trámite administrativo para adquisición del sistema de información. | TERMINADA
| Al finalizar el año lectivo el CER contará con un sistema de información y en ella se gestionará la documentación pertinente y actualizada de los estudiantes, padres de familia y docentes. | Digitalizacion de la información. | 90% | Marzo 26 2021 | 10% | Abril 26 2021 | 90% | 26 de Mayo | 90% | 1. Capacitación técnica sobre el uso de la plataforma adquirida. 2. Alimentación de la información necesaria en la plataforma. 3. Socialización a la comunidad educativa | EN EJECUCION
Unificar criterios en todo el CER en cuanto a los planeadores de clase; objetivos, contenidos, y recursos didácticos en todos los grados; teniendo en cuenta los modelos y propuestas educativas. | -Al finalizar el primer año del plan de mejoramiento el 100% de los docentes tendrán unificado el plan de ÁREA, para todos los grados, y sedes educativas. | porcentajes de docentes utilizando planeador de clases. | 60% | 2021-01-30 | 0% | 2021-03-29 | 60% | 2021-08-31 |  | 1. Análisis del contexto de cada sede educativa. 2. utilización del plan emergente | EN EJECUCION
| Al Comienzos del año 2022 se elaborará el planeador de clase unificado para todo el CER | Estrategias didacticas implementadas en el CER | 0% | 2021-01-30 | 0% | 2021-03-29 | 0% | 2021-08-31 |  | 1. Implementar las actividades del planeador. 2. Hacer seguimiento a las actividades planeadas | EN EJECUCION
Diseñar un plan de nivelación para los estudiantes con dificultades de aprendizaje que se aplique en todos los grados y sedes educativas del centro. | Al finalizar el primer año del plan de mejoramiento se tendrán en 50% un plan de nivelación para los estudiantes con dificultades de aprendizaje | plan de nivelación para estudiantes con dificultad de aprendizaje | 0% | 2021-01-30 | 0% | 2021-03-29 | 0% | 2021-08-31 |  | 1. Elaboración del planeador de clase. 2. Reuniones periódicamente de docentes para hacer seguimiento a las actividades realizadas. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año lectivo 2022 se contara en un 90% de las actividades para los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | plan de Nivelacion Unificado e implementado en todo el CER | 60% | 2021-08-20 | 10% | 2021-09-20 | 50% | 2022-01-17 |  | 1. Elaborar material acorde a la dificultad de aprendizaje de los estudiantes para fortalecer el rendimiento académico. 2. Trabajar con el material elaborado de acuerdo a las dificultades de aprendizaje de los estudiantes. | EN EJECUCION
Aplicar técnicas y estrategias de aprendizaje para elevar el rendimiento acádemico de los estudiantes. | A comienzos del segundo semestre del año lectivo 2021, se analizarán los resultados de las PRUEBAS SABER de años anteriores para mejorar el índice sintético de calidad del CER | porcentajes obtenidos en las pruebas saberes años anteriores. | 30% | 2021-07-01 | 10% | 2021-08-02 | 20% | 2021-09-09 |  | 1. Descargue y distribución de material de pruebas 2. Celebración del día E | EN EJECUCION
| Al finalizar cada periodo académico se estimularán un 80% aquellos estudiantes que alcancen niveles de desempeño superiores. | Porcentaje de estudiantes con alto desempeño Academico | 100% | 2021-04-23 | 20% | 2021-05-01 | 20% | 2021-08-07 | 60% | 1. diseñar un plan de estimulos que permita premiar a aquellos estudiantes que tengan un excelente rendimiento academico. | TERMINADA
Actualizar la misión y visión del CER Benjamín Quintero Álvarez 2021-2025. | Al finalizar el año 2021, en un 90% la comunidad academica (administrativo, docentes, padres de familia,estudiantes y comunidad en general) ayudaran a la construcción de la misión, visión y politicas institucionales. | Porcentaje de participacion del comunidad academica ( director, docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad en general) | 20% | 2021-03-05 | 30% | 2021-04-05 | 20% | 2021-06-10 | 30% | Realizar matriz DOFA para el CER BQA Misión, Visión y Política Institucional. Reuniones de actualización politicas institucionales. Jornadas pedagógicas de trabajo grupal con la comunidad educativa misión y visión. | TERMINADA
| La misión, visión y politicas instituicionales del CER Benjamín Quintero Álvarez 2021-2025. habrá actualizado en un 100% según orden del Secretaria departamental de Educación de Norte de Santander y MEN. | Componente la misión, visión y politicas instituicionales actualizados / Componentes Actualización la misión, visión y politicas instituicionales | 10% | 2021-02-18 | 30% | 2021-06-11 | 30% | 2021-11-25 | 30% | Desarollar el diagnóstico del CER BQA. Reuniones de actualización misión, visión y politicas institucionales incluidas en el PEI. Jornadas pedagógicas de trabajo grupal con la comunidad educativa | EN EJECUCION
| Número comunidad academica capacitadas/ Numero Total comunidad academica participante. | Al finalizar cada periodo lectivo del plan de mejoramiento se darán a conocer en un 100% lo establecido en los objetivos y metas CER BQA 2021 - 2025 | 30% | 2021-02-18 | 30% | 2021-07-16 | 20% | 2021-12-04 | 20% | Establecer los objetivos y metas CER BQA 2021 - 2025. | EN EJECUCION
LIDERAZGO | Componente del PEI CER BQA actualizados / Componentes Actualización del PE CER BQAI). | Actualizar el PEI A Junio de 2021 la institución habrá actualizado en un 100% el PEI según orden SED Norte de Santander y MEN. | 30% | 2021-02-28 | 40% | 2021-08-10 | 20% | 2021-11-24 | 10% | Trabajo sinérgico e interdisciplinar en todas las sedes y la principal para el mejoramiento continúo. | TERMINADA
| Número de unificación documentación institucional de los modelos de evaluación y promoción CER BQA / Número de documentos Actualización institucional de los modelos de evaluación y promoción CER BQA | Unificar en 100% los Documentación institucional de los modelos de evaluación y promoción CER BQA | 30% | 2021-03-01 | 30% | 2021-08-11 | 20% | 2021-11-25 | 20% | Trabajo sinérgico e interdisciplinar en todas las sedes y la principal para el mejoramiento continúo. | EN EJECUCION
SECTOR PRODUCTIVO | Número de actividades realizadas con sector productivo/ Número de actividades ejecutadas con sector productivo | Realizar trabajo interdisciplinar con la comunidad del sector productivo para ejecutar y realizar de las diferentes actividades institucionales. | 20% | 2021-04-03 | 20% | 2021-09-15 | 40% | 2021-11-03 | 20% | Vincular al sector productivo en las actividades educativas. | EN EJECUCION
| Númerro de actividades promocionadas/ Número de actividades realizadas | Realizar trabajo interdisciplinar con la comunidad del sector productivo para ejecutar y realizar de las diferentes actividades institucionales. | 30% | 2021-04-03 | 30% | 2021-09-16 | 20% | 2021-11-04 | 20% | Promocionar cada una actividades a realizar. | EN EJECUCION
Ubicar señalización en lugares del Cer y sus diferentes sedes para el cuidado y utilización de los implementos de bioseguridad dentro del Cer además, Ubicar señalización de rutas de evacuacion de riesgos naturales diferentes lugares del Cer y sus diferentes sedes | al finalizar el año 2021 se tendra el 100% la señalización del cuidado del covid 19 en el Cer y sus sedes | señalizacion del covid 19 | 40% | 2021-08-02 | 10% | 2021-08-31 | 30% | 2021-09-06 | 10% | realizar la señalización sobre como lavarse las manos y la utilización del gel antibacterial | EN EJECUCION
Recibir una capacitación por un personal experto sobre como evacuar y actuar si se presenta una emergencia. | antes de terminar el 2021 se tendra realizada la capacitación de riesgos naturales en el Cer | capacitación | 40% | 2021-08-03 | 10% | 10/092021 | 10% | 30/092021 | 10% | charla o capacitacion sobre los riesgos naturales en el cer | EN EJECUCION
realizar capacitación por personal experto, sobre la prevención y cuidados del covid 19 | antes de terminar el 2021 se tendra realizada la capacitación sobre el cuidado y prevencióndel covid 19 en el cer | capacitación | 50% | 2021-08-06 | 10% | 2021-05-15 | 20% | 2021-08-27 | 20% | charla o capacitacion sobre el cuidado y prevencion del covid 19 en el cer | TERMINADA
Realizar la escuela de padres | al finalizar el año 2021 se tendra realizada la escuela de padres al 100% | escuela de padres | 10% | 2021-09-02 | 20% | 2021-09-16 | 40% | 2021-09-30 | 30% | realizar eacuela de padres | TERMINADA
Realizar folletos sobre el cuidado y prevención del covid 19 a padres de familias y estudiantes. Realizar folletos informativo sobre el regreso a clases presenciales, teniendo todos los cuidados de bioseguridad del covid 19 a padres de familias. Realizar folletos informativo sobre el regreso a clases presenciales, teniendo todos los cuidados de bioseguridad del covid 19 a padres de familias. | al finalizar el año 2021 se tendra informado al 100% de la comunidad educativa por medio de volantes y folletos sobre el cuidado y prevención del covid 19, el regreso a clase de manera segura teniendo en cuenta todos los cuidados de bioseguridad y como los docentes van a evaluar a los estudiantes. | folletos sobre el covid 19, regero a clase y como se evaluará a los estudiantes | 50% | 2021-04-20 | 30% | 2021-07-08 | 10% | 2021-07-08 | 10% | realizacion y entrega de folletos o volantes | TERMINADA
realizar dás o semana cultural en el Cer incluyendo sus sedes, estudiantes, padres de familas y docentes | al finalizar el año 2021 se endrá realizada la actividad cultural de la comunidad educativa del cer | integrar a la comunidad educativa de una forma amena y divertida | 30% | 2021-08-16 | 20% | 2021-10-25 | 10% | 2021-10-29 | 60% | semana de intergración cultural | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA