## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Rual Benjamin Quintero Alvarez |  |  | 26 de Abril de 2021
|  |  | Código DANE |  | 254398000732
Dirección | Corregimiento de La Vega de San Anotonio |  | Municipio |  | LA PLAYA DE BELÉN
Correo electronico | alvarezquinterobenjamin@gmail.com |  |  | Tel | 3114768205
Rector o Director | Maria Belen Rios Hernandez |  |  | Horizonte | 2021 - 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARIA BELEN RIOS HERNÁNDEZ |  | DIRECTORA |  | alvarezquinterobenjamin@gmail.com
DIOMAR ALEXANDER SOTO COBOS |  | LIDER: GESTIÓN DIRECTIVA |  | dasotocobos@gmail.com
ISNEIDER TELLEZ QUINTANA |  | LIDER: GESTIÓN ACADEMICA |  | isneidertellez2204@gmail.com
LEONAR DAVID LOBO PARRA |  | LIDER: GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | leonardlobop@gmail.com
ANA ZULENA RODRIGUEZ |  | LIDER: GESTIÓN COMUNITARIA
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
DIOMAR ALEXANDER SOTO COBOS |  | DOCENTE |  | GESTIÓN DIRECTIVA
ISNEIDER TELLEZ QUINTANA |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ACADEMICA
LEONAR DAVID LOBO PARRA |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
LUCY MENA MENA |  | DOCENTE |  | GESTIÓN COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestión Administrativa y Financiera | Comprometer a los miembros de la comunidad educativa en el desarrollo de los planes, proyectos y acciones a desarrollarse con los recuersos de gratuidad. | Destinar parte de los recursos de gratuidad para la prevención de contagios por cuenta del Covid 19 en el CER BQA | Al iniciar el año lectivo de acuerdo al presupuesto se elabora un listado que contemple las necesidades de cada sede respecto a la emergencia sanitaria. | Presupuesto para la prevención de contagios | TRIMESTRAL | 1. Incluir en el Plan de Riesgos Institucional las necesidades y riesgos que presenta cada sede de cara a la emergencia sanitaria. 2 Elaborar el presupuesto que incluya las necesidades del CER según el plan de riesgos institucional. | 2'000.000 | x |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-11-30 | Directora y docentes
|  |  | Al finalizar la vigencia de ejecucion de los recursos se espera haber suplido las necesidades de las sedes y el no contagio de Covid 19 en la poblacion estudiantil y planta docente. | Porcentaje de contagios de Covid 19 de estudiantes 2021. | TRIMESTRAL | 1. Incluir en el Plan de Riesgos Institucional las necesidades y riesgos que presenta cada sede de cara a la emergencia sanitaria. 2 Elaborar el presupuesto que incluya las necesidades del CER según el plan de riesgos institucional. | 2´000.000 | x |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-11-30 | Directora y docentes
| Sistematizar los procesos académicos y de archivo del centro. | Digitalizar la informacion del CER en pro de facilitar el acceso a los documentos, reportes y/o certificados que se requieran. | En el transcurso del primer periodo lectivo adquirir un sitema de informacion que permita organizar la documentación del centro. | Sistema de información adquirido | MENSUAL | 1. Análisis presupuestal en torno a los sitemas de informacion. 2. Trámite administrativo para adquisición del sistema de información. | 3500000 | x |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-30 | Directora y docentes
|  |  | Al finalizar el año lectivo el CER contará con un sistema de información y en ella se gestionará toda la documentación pertinente y actualizada de los estudiantes, padres de famila y docentes. | Digitalizacion de la información. | MENSUAL | 1. Capacitación técnica sobre el uso de la plataforma adquirida. 2. Alimentación de la información necesaria en la plataforma. 3. Socialización a la comunidad educativa | 0 | x |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Directora y docentes
Gestión Academica | Estructurar un plan de estudios plan de área y plan de aula con lineamientos curriculares estándares contenidos transversales, metas de aprendizaje y D.B.A que fundamente los planes de aula de los docentes. De todas las áreas grados y sedes. | Unificar criterios en todo el CER en cuanto a los planeadores de clase; objetivos, contenidos, y recursos didácticos en todos los grados; teniendo en cuenta los modelos y propuestas educativas. | -Al finalizar el primer año del plan de mejoramiento el 100% de los docentes tendrán unificado el plan de ÁREA, para todos los grados, y sedes educativas. | porcentajes de docentes utilizando planeador de clases. | TRIMESTRAL | 1. Análisis del contexto de cada sede educativa. 2.Diseño del Planeador de clases. | 200.000 | x |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-30 | ELMER LISNADO ROPERO CONTRERAS
|  |  | Al Comienzos del año 2022 se elaborará el planeador de clase unificado para todo el CER | Estrategias didacticas implementadas en el CER | SEMANAL | 1. Implementar las actividades del planeador. 2. Hacer seguimiento a las actividades planeadas. | 700.000 | x |  |  |  |  | 2022-01-21 | 2022-11-30 | ISNEIDER TELLEZ QUINTANA
| Desarrollar las practicas de aula mediante el enfoque metodológico, método de enseñanza flexibles, relación pedagógica descrito en el PEI. | Diseñar un plan de nivelación para los estudiantes con dificultades de aprendizaje que se aplique en todos los grados y sedes educativas del centro. | Al finalizar el primer año del plan de mejoramiento se tendrán en 50% un plan de nivelación para los estudiantes con dificultades de aprendizaje | plan de nivelación para estudiantes con dificultad de aprendizaje | TRIMESTRAL | 1. Elaborar material acorde a la dificultad de aprendizaje de los estudiantes para fortalecer el rendimiento académico. 2. Trabajar con el material elaborado de acuerdo a las dificultades de aprendizaje de los estudiantes. | 200.000 | x |  |  |  |  | 2021-01-21 | 2021-11-29 | NORIS MARIA RANGEL CONTRERAS
|  |  | Al finalizar el año lectivo 2022 se contara en un 90% de las actividades para los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | plan de Nivelacion Unificado e implementado en todo el CER | TRIMESTRAL | 1. Implementar el uso de las tic como herramienta pedagogica. 2. organizar contenidos academicos para el aprovechamiento del uso de las tic. | 150.000 | x |  |  |  |  | 2021-03-30 | 2021-06-15 | ELMER LISNADO ROPERO CONTRERAS
| Comprometer a los miembros de la comunidad educativa en el desarrollo de los planes, proyectos y acciones. | Aplicar técnicas y estrategias de aprendizaje para elevar el rendimiento acádemico de los estudiantes. | A comienzos del segundo semestre del año lectivo 2021, se analizarán los resultados de las PRUEBAS SABER de años anteriores para mejorar el índice sintético de calidad del CER | porcentajes obtenidos en las pruebas saberes años anteriores. | TRIMESTRAL | 1. diseñar un plan de estimulos que permita premiar a aquellos estudiantes que tengan un excelente rendimiento academico. 2. promover el espiritu de investigacion para que los estudiantes puedan alcanzar un estimulo. | 200.000 | x |  |  |  |  | 2021-07-18 | 2021-11-29 | ISNEIDER TELLEZ QUINTANA
|  |  | Al finalizar cada periodo académico se estimularán un 80% aquellos estudiantes que alcancen niveles de desempeño superiores. | Porcentaje de estudiantes con alto desempeño Academico | TRIMESTRAL | 1. Organizar el cronograma al inicio del año escolar para estipular las fechas de capacitación y formación. 2.desarrollar cada fecha del cronograma el día que se estipuló para cada una | 300.000 | x |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-11-29 | NORIS MARIA RANGEL CONTRERAS
GESTION DIRECTIVA | Direccionamiento estratégico y horizonte institucional | Actualizar Misión, visión y principios, en el marco de una institución integrada CER Benjamín Quintero Álvarez 2021-2025. | Al finalizar el año 2021, en un 90% la comunidad academica (administrativo, docentes, padres de familia,estudiantes y comunidad en general) ayudaran a la construcción de la misión, visión y politicas institucionales. | Porcentaje de participacion del comunidad academica ( director, docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad en general) | TRIMESTRAL | Realizar matriz DOFA para el CER BQA Misión, Visión y Política Institucional. Reuniones de actualización politicas institucionales. Jornadas pedagógicas de trabajo grupal con la comunidad educativa misión y visión. | 300000 | x |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-06-30 | DIRECTOR LIDER PROCESO DOCENTES ASOCIACIÓN DE PADRES
|  |  | La misión, visión y politicas instituicionales del CER Benjamín Quintero Álvarez 2021-2025. habrá actualizado en un 100% según orden del la Secretaria Educacuión Departamental de Norte de Santander y MEN. | Actualización del 100% e implementación visual de la misión, visión y politicas instituicionales en cada una de las sedes CER Benjamin Quintero Álvarez. | TRIMESTRAL | Desarollar el diagnóstico del CER BQA. Reuniones de actualización misión, visión y politicas institucionales incluidas en el PEI. Jornadas pedagógicas de trabajo grupal con la comunidad educativa e implemtación de forma impresa en la visualización (misión, Visión y politicas institucionales). | 400000 | x |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-10-10 | DIRECTOR LIDER PROCESO DOCENTES ASOCIACIÓN DE PADRES
|  |  | Al finalizar cada periodo lectivo del plan de mejoramiento se darán a conocer en un 100% lo establecido en los objetivos y metas CER BQA 2021 - 2025 | Número reuniones realizadasa la comunidad educativaC CER BQA / Número de particpantes a reuniones de la comunidad educativa CER BQA | TRIMESTRAL | Informar a través de reuniones presenciales o virtual para dar conocer el plan de mejoramiento instituiconal Establecer los objetivos y metas CER BQA 2021 - 2025. | 300000 | x |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-11-11 | DIRECTOR LIDER PROCESO DOCENTES ASOCIACIÓN DE PADRES
|  |  | Visualizar el 100% Misión, Visión y las políticas institucionales del CER BQA 2021- 2025 en el PEI según orden del MEN en cada una de las sedes. | Contará con el 100% la implementación impresa en cada una de las sede CER BQA de la Misión, Visión y las políticas institucionales del CER BQA 2021- 2025. | TRIMESTRAL | Ejecutar Misión, Visión y las políticas institucionales del CER BQA 2021- 2025. | 600000 | x |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-12-06 | DIRECTOR LIDER PROCESO DOCENTES ASOCIACIÓN DE PADRES
| Relación con el entorno | Aunar y coordinar esfuerzos entre el establecimiento y otros estamentos para cumplir su misión y lograr los objetivos específicos de su PEI y su plan de mejoramiento. | Al finalizar el año 2021, en un 90% la comunidad academia (administrativo, docentes, padres de familia,estudiantes y comunidad en general) logran el cumplimiento de los objetivos espec{ificos de su PEI y su Plan de Mejoramiento. | La institución habrá actualizado en un 100% el PEI según emana la orintaciones de la Secretaria de Educación de Norte de Santander y MEN. | TRIMESTRAL | Actualizar el documento institucional PEI la Misión, Visión y Politicas Institucionales. Socializar PEI la Misión, Visión y Politicas Institucionales. | 400000 | x |  |  |  |  | 2021-02-28 | 2021-09-24 | DIRECTOR LIDERES PROCESOS DOCENTES ASOCIACIÓN DE PADRES
|  |  | Realizar trabajo interdisciplinar con la comunidad del sector productivo para ejecutar y realizar de las diferentes actividades institucionales. | Número de actividades realizadas con sector productivo/ Número de actividades ejecutadas con sector productivo | TRIMESTRAL | Vincular al sector productivo en las actividades educativas. | 1000000 | x |  |  |  |  | 2021-04-13 | 2021-11-04 | DIRECTOR LIDERES PROCESOS DOCENTES SECTOR PRODUCTIVO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Promocionar cada una actividades a realizar. | 300000 | x |  |  |  |  | 2021-04-19 | 2021-11-04 | DIRECTOR LIDERES PROCESOS DOCENTES SECTOR PRODUCTIVO
| Gestión estratégica | Liderar y articular los planes, proyectos y acciones, estrategia pedagógica, uso de información (interna y externa) para la toma de decisiones, seguimiento y autoevaluación. | Unificación de documentos institucionales de modelos de evaluación y promoción, y documentos actualizados en los proyectos y acciones, para el uso de la información (interna y externa) en la toma de decisiones, seguimiento y autoevaluación CER BQA. | Número de documentos institucionales realizados / Número de documentos Actualización institucional CER BQA. | TRIMESTRAL | Trabajo sinérgico e interdisciplinar en todas las sedes y la principal para el mejoramiento continúo. | 400000 | x |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-11-25 | DIRECTOR LIDERES PROCESOS DOCENTES
GESTION COMUNITARIA | Identificacion de señales para el auto cuidado | Ubicar señalización en lugares del institución y sus diferentes sedes para el cuidado y utilización de los implementos de bioseguridad dentro del Cer además, Ubicar señalización de rutas de evacuacion de riesgos naturales diferentes lugares del Cer y sus diferentes sedes | ANTES DE FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2022 SE TENDRÁ REALIZADA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y SUS SEDES | REALIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN EN LA INSTITUCIÓN Y SUS SEDES | TRIMESTRAL | REALIZACIÓN SEÑALIZACIÓN EN LA SEDE PRINCIPAL Y LAS DEMAS SEDES | 2400000 | [5 empty] | 2021-08-02 | 2021-09-06 | ANA ZULENA RODRIGUEZ PEREZ, IVAN DARIO CELIS ANGARITA Y LUCY PATRICIA MENA MENA
|  |  | ANTES DE FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2022 SE TENDRÁ REALIZADA LA SEÑALIZACIÓN DEL CUIDADO DEL COVID 19 DE LA INSTITUCIÓN Y SUS SEDES | REALIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN EN LA INSTITUCIÓN Y SUS SEDES | TRIMESTRAL | REALIZACIÓN SEÑALIZACIÓN EN LA SEDE PRINCIPAL Y LAS DEMAS SEDES | 1300000 | [5 empty] | 2021-01-21 | 2021-11-30 | ANA ZULENA RODRIGUEZ PEREZ, IVAN DARIO CELIS ANGARITA Y LUCY PATRICIA MENA MENA
| Capacitar para tomar una buena decisión en una emergencia. | Recibir una capacitación por un personal experto sobre como evacuar y actuar si se presenta una emergencia. | ANTES DE FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2022 SE TENDRÁ REALIZADA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y SUS SEDES | CAPACITAR A LA COMUCIDAD EDUCATIVA EN RIESGOS NATURALES | TRIMESTRAL | REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DE RIESGOS NATURALES | 200000 | [5 empty] | 2021-08-03 | 30/092021 | ANA ZULENA RODRIGUEZ PEREZ, IVAN DARIO CELIS ANGARITA Y LUCY PATRICIA MENA MENA
|  |  | antes de terminar el 2021 se tendra realizada la capacitación de riesgos naturales en el Cer |  | TRIMESTRAL | [7 empty] | 2021-08-06 | 2021-08-27 | ANA ZULENA RODRIGUEZ PEREZ, IVAN DARIO CELIS ANGARITA Y LUCY PATRICIA MENA MENA
|  | realizar capacitación por personal experto, sobre la prevención y cuidados del covid 19 | antes de terminar el 2021 se tendra realizada la capacitación sobre el cuidado y prevencióndel covid 19 en el cer | CAPACITAR A LA COMUCIDAD EDUCATIVA SOBRE EL COVID 19 | TRIMESTRAL | REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DEL COVID 19 | 100000 | [5 empty] | 2021-08-06 | 2021-08-27 | ANA ZULENA RODRIGUEZ PEREZ, IVAN DARIO CELIS ANGARITA Y LUCY PATRICIA MENA MENA
| Involucrar a los padres en el aprendizaje de pautas de crianza | Realizar la escuela de padres | al finalizar el año 2021 se tendra realizada la escuela de padres al 100% | CHARLAS A PADDRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN | TRIMESTRAL | REALIZACIÓN CAPACITACIONES Y CHARLAS A PADRES DE FAMILIA | 50000 | [5 empty] | 2021-09-02 | 2021-09-30 | ANA ZULENA RODRIGUEZ PEREZ, IVAN DARIO CELIS ANGARITA Y LUCY PATRICIA MENA MENA
| Folletos fomentando el auto cuidado | Realizar folletos sobre el cuidado y prevención del covid 19 a padres de familias y estudiantes. Realizar folletos informativo sobre el regreso a clases presenciales, teniendo todos los cuidados de bioseguridad del covid 19 a padres de familias. Realizar folletos informativo sobre el regreso a clases presenciales, teniendo todos los cuidados de bioseguridad del covid 19 a padres de familias. | al finalizar el año 2021 se tendra informado al 100% de la comunidad educativa por medio de volantes y folletos sobre el cuidado y prevención del covid 19, el regreso a clase de manera segura teniendo en cuenta todos los cuidados de bioseguridad y como los docentes van a evaluar a los estudiantes. | REALIZAR FOLLETOS INFORMATIVOS | TRIMESTRAL | realizacion y entrega de folletos o volantes | 150000 | [5 empty] | 2021-04-20 | 2021-07-08 | ANA ZULENA RODRIGUEZ PEREZ, IVAN DARIO CELIS ANGARITA Y LUCY PATRICIA MENA MENA
| Cultura educacion y integracion. | realizar días o semana cultural en el Cer incluyendo sus sedes, estudiantes, padres de familas y docentes | al finalizar el año 2021 se tendrá realizada la actividad cultural de la comunidad educativa del institución | REALIZAR INTEGRACIÓN EN EL CER | TRIMESTRAL | semana de intergración cultural | 500000 | [5 empty] | 2021-08-16 | 2021-10-29 | ANA ZULENA RODRIGUEZ PEREZ, IVAN DARIO CELIS ANGARITA Y LUCY PATRICIA MENA MENA
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL