## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL SIRAVITA |  |  | 1905-07-12
|  |  | Código DANE |  | 254051000139
Dirección |  |  | Municipio |  | ARBOLEDAS
Correo electronico | teresabohadar@hotmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | Teresa Boada Rolón |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Rosa Nelly Galvis |  | Docente
Mariana Ludis Cruz Ortega |  | Docente
Alix Belen Laguado |  | Docente
Elide Ortega Pabón |  | Docente
Vianey Bautista Gelves |  | Docente
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
María de la Cruz Rojas |  | Secretaria |  | DIRECTIVA
Roberto Pabón |  | Secretaria |  | ACADÉMICA
Lisle Margarita Rolón Gelves |  | Secretaria |  | COMUNITARIA
Sebastiana Rojas |  | Secretaria |  | FINANCIERA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Sensibilización a la comunidad educativas del horizonte Institucional (Misión, visión y principios, en el marco de una institución integrada | Sencibilizar el horizonte Institucional (Misión, visión y principios, en el marco de una institución integrada a la comunidad | A 2023 60%, comunidad educativa se sensibilizará el horizonte Misión, visión y principios, en el marco de una institución integrada | Comunidad educativa conocedora del Horizonte Institucional | TRIMESTRAL | 1.Revisión del P.E.I |  | x |  |  |  | x | 2023-01-11 | 2023-11-30 | profes:Maria de la Cruz Cecilia Ortega
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Reunión con gestión Directivo Docente y docente de las diferente sedes para unificar diferentes puntos de vista y establecer fechas en el crornograma anual 2023. |  | x |  |  |  | x | 2023-04-13 | 2022-04-04
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Realizar reunión con padres de familia, estudiantes, para dar a conocier el direcionamiento estrategio de la Institucional. Pág 42 guia 34 |  | x |  |  |  |  | 2023-01-30 | 2022-04-01
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Hacer seguimiento a los acuerdos establecidos en el Horizonte Institucional. |  | x |  |  |  |  | 2023-03-18 | 2023-03-18
DRECTIVA | 1. Arculacion de planes, proyectos y acciones con el P.E.I | Articular planes, proyectos y acciones elaborados con el P.E.I | A finales del 2023 60% de los proyectos, planes de estudio y acciones estarían articulados con P.E.I | Planes, proyectos y estrategias alineado con el P.E.I | TRIMESTRAL | 1. Acompañar y orientar en la alineación de los proyectos y planes de acción con el P.E.I |  | x |  |  |  | x | 2023-03-24 | 2023-03-01
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2.Programar reunión en el cronograma para articularción correspondiente al año 2023. |  | x |  |  |  |  | 2023-01-27 | 2023-01-27
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3 Hacer acompañamiento en los ajustes de los planes y proyectos con relación al P.E.I |  | X |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-30
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Evaluar y analizar el avance sobre la elaboración de los planes de área y aula y estrategias en el aula. |  | x |  |  |  |  | 2023-01-31 | 2023-11-30
DIRECTIVA | Institucionalizar y organizar el Picc HME | Institucionalizar el equipo PICC-HME para el avane del plan de estudios en la áreas fundamentales y optativas | a 2023 el 75% del plan de estudios será Institucionalizado el equipo PICC-HME. | quipo PICC-HME Apropiado | TRIMESTRAL | 1.Reunión con docentes para elegir equipo PICC-HME |  | x |  |  |  | x | 2023-03-18 | 2023-03-11 | profes:Maria de la Cruz.
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Institucionalización del equipo PICC-HME |  | x |  |  |  | x | 2023-03-18 | 2023-03-11
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Realizar cronograma para el trabajo con el equipo |  | x |  |  |  |  | 2023-03-03 | 2023-03-18
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4.Hacer seguimiento a los avances del trabajo por el equipo PIC-.HME |  | x |  |  |  |  | 2023-03-25 | 2023-11-30
DIRECTIVA | legalización de los predios de las sedes pendientes. | legalizar los predios de cada una de las sedes | A 2023 se contará con un 20% de los previos de las sedes legalizadas | predios legalizados | TRIMESTRAL | 1.Caracterizar los predios sin escrituras | [6 empty] | 2023-03-29 | 2023-03-29
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2 Estipular fechas en el cronograma anual para las respectivas gestiones ante los entes correspondeintes | [6 empty] | 2023-04-27 | 2023-01-13
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3 Elaborar oficios y readicar en la oficina correspondientes | [6 empty] | 2023-04-20 | 2023-03-29
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4 Hacer seguimiento gestiones realizadas y volver a radicar oficio si lo requiere. | [6 empty] | 2023-09-21 | 2023-09-21
ACADÉMICA | Articulación del plan de estudios con los proyectos transversales y el plan de fortalecimiento academico | Articular el plan de estudios con los proyectos tranversales | Durante el 2023 60% se articulará el plan de estudios de las áreas primordiales con proyectos tranversales y el plan de fortalecimiento académico | Planeas plan de estudios integrados | TRIMESTRAL | 1. Revisar los ´planes de área y aula que este articulados con los proyectos tranversales y el plan de fortalecimiento académico. | [6 empty] | 10-/01/2023 | 2023-01-10
[5 empty] | SEMANAL | 2. Establecer fechas para los avancen en la resignificación de los planes de area y aula | [6 empty] | 2023-01-10 | 2023-01-10
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Articular el plan de fortalecimiento academica con los planes de área y aula con los proyectos tranversales y el plan de fortalecimiento académico. | [6 empty] | 2023-01-16 | 2023-11-30
[6 empty] | 4.Socializar a la comunidad educativa la interdisciplinaridad de las áreas. | [6 empty] | 2023-01-16 | 2023-01-20
ACADÉMICA | Articulación de los resultados de las pruebas externas con los planes de area y aula | Articular de los resultados de las pruebas externas con los planes de area y aula | Durante el 2023 100% se articulará los resultado de las pruebas evaluar para avanzar con los planes de área y aula | Uso efectivo de los resultados de las pruebas externes | TRIMESTRAL | 1. Incluir en el cronograma anual el trabajo con las politicas de evaluar para avanzar |  | x |  |  |  | x | 2023-01-10 | 2023-01-10
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Consolidar los aprendizajes contenidos en el EPA con los planes de area y aula fundamentales | x | x |  |  |  |  | 2023-01-10 | 2023-11-30
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3 Hacer Segumiento al afectiva orientación de los al plan de fortalecimiento académico |  | X |  |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-11-30
ACADÉMICA | Adecuación de ambientes de aprendizaje para la enseñanza aprendizaje | Adecuar los ambientes de aprendizaje para mantener un clima de aula adecuado | A 2023 el 70% de los estudiantes gozarán de los ambientes de aprendizaje dentro de las aula de clase. | Ambientes agradables | TRIMESTRAL | 1. Familiarizar a la comunidad educativa sobre los ambientes de aprendizaje. |  | x |  |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-07-07 | Elide ortega
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Integrar en los planes de aula y guías los ambientes de aprendizaje. |  | x |  |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-11-30
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Evidenciar en los planes de aula el uso adecuado del tiempo, los recursos, comunicación asertiva y democratica, flexibilización armonica atendiendo a las caracteristicas de los estudiantes. |  | x |  |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-11-30
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Hacer seguimiento al bueno uso de los ambientes de aprendizaje. |  | x |  |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-11-30
ACADÉMICA | Empleo de estrategias didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales | Emplear estrategias didacticas para orientación de los aprendizajes en las áreas y aula | En el transcurso del año 2023 60% de los docentes emplearan estrategias didacticas para profundizar aprendizajes en el aula de las áreas | Aulas Reacreadas | TRIMESTRAL | Exponder diferentes estrategias didacticas al grupo de docentes y seleccionar el más adecuado |  | X |  |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-01-16
[5 empty] | TRIMESTRAL | Trabajo en CDA |  | x |  |  |  |  | 2023-03-18 | 2023-11-30 | Alix Laguado Tutota
[5 empty] | TRIMESTRAL | Acordar cronograma para los encuentros de CDA |  | x |  |  |  |  | 2023-03-18 | 2023-01-10
[5 empty] | TRIMESTRAL | Evaluar los avances que se logran mediante las estrategias implementadas. |  | x |  |  |  |  | 2023-03-18 | 2023-11-30
ACADÉMICA | en el Al Sitema Institucional Evaluacion de Estudiantes (SIEE) los criterios de evaluación de grado Educación incial | Incluir en el Al Sitema Institucional Evaluacion de Estudiantes (SIEE) los criterios de evaluación de grado Educación incial | A 2023 se incluirá en el Sistema Institucional Evaluacion a Estudiantes (SIEE) los Criterios de Evaluación de Educación Incial | Criterios de evaluación de grado Transición Incluidos en el SIEE | SEMANAL | 1. Revisar el SIEE y hacerle los respectivos ajustes acorde a la normatividad vigente . | [6 empty] | 2023-03-25 | 2023-01-12
[6 empty] | 2. Estipular fechas en el cronograma anual para los ajsutes del SIEE 2023 | [6 empty] | 2023-03-25 | 2023-01-12 | Ana Doris Leal Laguado Y Alix Laguado Tutota
[5 empty] | SEMANAL | 3.Proceso de ajsutes al SIEE | [6 empty] | 2023-03-25 | 2023-11-30
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Socializar, y dara conocer a la comunidad educativa los criterios de evaluación para grado transición. | [6 empty] | 2023-01-13 | 2023-01-30
COMUNITARIA | Socialización del manual de convivencia a la comunidad educativa. | Socializar el manual de convivencia a la comunidad educativa | A 2023 el 80% de la comunidad educativa conocerá el manual de convivencia | Manual de convivencia socializado y apropiado |  | 1. Revisón de manual de convivencia e incluir en el cornograma de actividades 2023 | [6 empty] | 2023-01-11
[6 empty] | 1. Elaborar un folleto con acuerdos y compromisos estipulados en el manual de convivencia. |  | X |  |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31
[6 empty] | 2 Elaboración de diapositavas para orientar los acuerdos para la sana convivencia en las diferentes sedes a los padres de familia |  | x |  |  |  |  | 2023-03-18 | 2023-01-20
[6 empty] | 3. Consultar la efectiva realización de las tareas correspondiente a los cuerdos para la sana convivencia |  | X |  |  |  |  | 2023-01-28 | 2023-11-30 | Profe Sebastiana Rojas y la profe Alix Laguado
COMUNITARIA | Articulación de los padres de familia y cuidadores en el embecimiento de cada una de las sedes | Colaborar en el embellecimiento de la sede a la que se ecuentra matriculado sus hijos | A 2023 60% los padres de familia y cuidadores colarorán en el embellecimiento de la infrastructura y sus entornos de cada sede | Sedes con ambientes sanos | TRIMESTRAL | 1. Acordar en reunión con padres de familia y cuidadores turnos de trabajo para el embellecimiento de la sedes. |  | x |  |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-01-20
[6 empty] | 2 Concretar fechas en el cronograma anual para el trabajo por grupos en el embellecimiento de su sede |  | x |  |  |  |  | 2023-01-11 | 2023-01-20
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Trabajo articulado entre docentes y padres de familia para la adecueación de las sedes |  | x |  |  |  |  | 2023-03-18 | 2023-11-30
[6 empty] | 4 . Hacer evaluación de los logros alcanzados a partir del trabajo articulado |  | x |  |  |  |  | 2023-04-17 | 2023-04-17
COMUNITARIA | Estrategias de orietación socioemocional dirigidas a padres de familia y cuidadores para la sencivilización para la contribucción en la formación de los hijos. | Diseñar estrategias de motivación dirigidas a padres de familia y /o cuidadores que contribuyan al acompañamiento, orietación y apoyo en los procesos académicos | A 2023 80% de los padres de familia y cuiadores continuarán orientando y apoyando de manera armonica a sus hijos. | Padres empoderados en la formación integral de los hijos. | TRIMESTRAL | 1. Realizar reunión con padres de familia para orientarlos sobre los distintas manera de aprender los estudiantes y sus intereses. | [6 empty] | 31/06/2023 | 2023-07-07
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Reflexionar y tomar decisiones en la elaboración de oficios a entidedes competentes en la capacitación sobre la formación integral de los hijos. | [6 empty] | 2023-03-27 | 2023-11-30
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3. Establecer fechas en el cronograma para la realización de la escuela de padres y asamblea de padres. | [6 empty] | 2023-01-11 | 2023-01-12
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Hacer seguimiento al cumplimiento la escuela de padres | [7 empty] | 2023-01-30
[5 empty] | TRIMESTRAL | 1. Hacer un diagnostico de la necesidades de cada una de las sedes educativas del Centro Educativo Rural Siravita | [6 empty] | 2023-01-13 | 20/01/203
FINANCIERA | Suministro y dotación de los recursos de gratuidad | Suministrar los recursos de gratudidad según las necesidades de cada sede educativa | A 2023 100% se Suministrarán los recursos de gratudidad según las necesidades de cada sede educativa | Recursos ejecutados | TRIMESTRAL | 2. Hacer un plan de compras | [7 empty] | 2023-11-30
[5 empty] | TRIMESTRAL | 3.Ejecutar los recursos de gratuidad basados en el plan de compras . | [6 empty] | 2023-11-30 | 2023-11-30
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Entrega de informe de la inversión de los recursos a la comunidad educativa. | [6 empty] | 2023-11-10 | 2023-11-30
FINANCIERA | Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | Gestionar mantenimiento de los equipos tecnologicos | Durante e l2023 el 50% de los equipos tencologicos para el aprendizaje contaria con mantenimiento preventivo | Compuntadores en estado optimo para el aprendizaje | TRIMESTRAL | 1. Revisión los computadores de las sedes que se encuentren en mal estado y reportarlos a las entidades competentes y evitar la contaminación de las sedes. | [6 empty] | 2023-05-25 | 2023-11-30
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Evalúa periódicamente el programa de los manteminimieto preventivo y correctivo de los recursos tecnologicos | [6 empty] | 2023-05-25 | 2023-11-30
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL