## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Robert Gagne |  |  | 2021-01-13
|  |  | Código DANE |  | 354405001001
Dirección | Mz 20 Lt 265 Barrio Videlso |  | Municipio |  | Los Patios
Correo electronico | c.e.robertgagne@gmail.com |  |  | Tel | 5551552
Rector o Director | Florelia Boada Duarte |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Florelia Boada Duarte |  | Directora |  | profl2010@hotmail.com
Sandra Milena Rubio Hernandez |  | Coordinadora |  | samirubio1916@gmail.com
Juliana Cardenas |  | Docente |  | sjcp31@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Florelia Boada Duarte |  | Directora |  | Directora
ELKIN WOLF |  | Administrativo |  | Administrativa
Sandra Milena Rubio Hernandez |  | Coordinadora |  | Academica
JULIANA CARDENAS PALACIOS |  | Docente |  | Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Uso de información (interna y externa) para la toma de decisiones | usar la informacion recopilada de las pruebas externas, diseñando planes de mejora | al finalizar el 2023 se habra diseñado y ejecutado plan de trabajo a traves del cual se analizaran los resultados de pruebas externas e internas y se propondran estrategias de mejora | resultados pruebas externas | TRIMESTRAL | Reunion de comité de pruebas analisis de las pruebas diseño de estrategias de mejora | 0 |  | x |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 | coordinacion
DIRECTIVA | Identificación y divulgación de buenas prácticas | Establecer con una política para identificar y divulgar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. | al finalizar el 2023 el centro educativo contara con una politica para identificar y divulgar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. | Identificación y divulgación de buenas prácticas | TRIMESTRAL | Reunion de comité de gestion directiva Elaboracion de borrador de la politica aprobacion de la politica | 0 |  | x |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Directora
ACADEMICA | Recursos para el aprendizaje | Establecer una política de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje y hay una conexión clara entre el enfoque metodológico y los criterios administrativos. | al finalizar el 2023 el centro educativo contara con una politica para de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje y hay una conexión clara entre el enfoque metodológico y los criterios administrativos. | politica para dotacion , uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje | TRIMESTRAL | Reunion de comité de gestion academica Elaboracion de borrador de la politica aprobacion de la politica | 0 |  | x |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 | coordinacion
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | Diseñar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje | Al finalizar el 2023 el centro educativo contara con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje | programa de mantenimiento preventivo de equipos | TRIMESTRAL | Reunion de comité de gestion administrativa Elaboracion de borrador de la programa aprobacion del plan de mantenimiento de equipos | 0 |  | x |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Directora
GESTION COMUNITARIA | Necesidades y expectativas de los estudiantes | Recopilar y sistematizar la información necesaria que permita conocer las necesidades y expectativas de los estudiantes | Al finalizar el 2023 el centro educativo cuente con un archivo en el se almacene la información necesaria que permita conocer las necesidades y expectativas de los estudiantes. | Necesidades y expectativas de los estudiantes | TRIMESTRAL | Creac ion del equipo de trabajo diseño del archivo diseño del formato de recopilacion de informacion | 0 |  | x |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 | coordinacion
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL