## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
|  |  | Código DANE |  | 254206000149
Dirección | CORREGIMIENTO EL GUAMAL |  | Municipio |  | CONVENCIÓN
Correo electronico | profeluis01@hotmail.com |  |  | Tel | 3213721688
Rector o Director | LUIS FERNANDO ROJAS RINCÓN |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS FERNANDO ROJAS RINCÓN |  | Director |  | profeluis01@hotmail.com
DIANA CAROLINA SANTIAGO CASTRO |  | Docente |  | diasan_86@hotmail.com
ISRAEL CORONEL VILLAMIZAR |  | Docente |  | israel-co@hotmail.com
JULIET TERESA PALLARES RAMIREZ |  | Docente |  | yutepa-22@hotmail.com
LUCY ELENA SOLANO QUINTERO |  | Docente |  | luezoqui@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ELIANA PATRICIA PAEZ PEREZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MARIA DEL ROSARIO SANGUINO PATIÑO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
YOSELE CONTRERAS TRUJILLO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
MAIDELEIDE PACHECO NAVARRO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | DAR A CONOCER Y APROPIAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO. | DISEÑAR PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL. | A MAYO DEL 2023 EL 90% DEL PROCESO DE DIVULGACION Y APROPIACION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ESTARA EJECUTADO. | PORCENTAJE DE MISION Y VISION AJUSTADO | TRIMESTRAL | 1. ORGANIZAR LA ESTRATEGIA SELECCIONADA PARA LA DIVULGACION DEL DIRECCIONAMIENTO INTITUCIONAL. | 20000 | X |  |  |  |  | 2023-03-27 | 2023-04-14 | ELIANA PATRICIA PAEZ PEREZ
[6 empty] | 2. IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE DIVULGACION EN CADA UNA DE LAS SEDES. | 40000 | X |  |  |  |  | 2023-04-14 | 2023-04-14 | DIANA CAROLINA SANTIAGO.
[6 empty] | 3. ELABORACIÓN DE FORMATO DE SEGUMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE DIVULGACION DEL DIRECCIONAMIENTO ACADEMICO. | 20. 000 | X |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2023-04-10 | LILIANA RUEDAS MANZANO
|  |  | A NOVIEMBRE DEL 2023 EL 90% DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE INCLUSION ESTARA IMPLEMENTADA EN CADA UNA DE LAS SEDES | PORCENTAJE DEL DIRECCIONMIENTO ESTRATEGICO SOCIALIZADO | TRIMESTRAL
[6 empty] | 1.INCORPORACION DE AJUSTES AL MANUAL DE CONVIVENCIA TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS ANEXOS | 10000 | X |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2023-04-10 | DIANA CAROLINA SANTIAGO.
[6 empty] | 2. APROBACION DE LOS AJUSTES AL MANUAL DEL CONVIVENCIA POR EL CONSEJO DIRECTIVO | 10000 | X |  |  |  |  | 2023-04-12 | 2023-04-12 | LEIDY FERNANDA CHINCHILLA
[6 empty] | 3.SOCIALIZACION Y SEGUMIENTO DE LOS AJUSTES A DEL MANUAL DE CONVIVENCIA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA | 20000 | X |  |  |  |  | 2023-04-14 | 2023-04-14 | LILIANA RUEDAS MANZANO
| POCA CLARIDAD SOBRE LA IMPORTANCIA DE MANTENER UN EXCELENTE CLIMA ESCOLAR | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA CONVIVENCIA Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD. | A JULIO DEL 2023 EL MANUAL DE CONVIVENCIA ESTARA AJUSTADO PARA FAVORECER EL CLIMA INSTITUCIONAL. | PORCENTAJE DEL MANUAL DE CONVIVENCIA AJUSTADO | TRIMESTRAL | 1. ANALISAR LA GUIA 59 DEL 2015 REFERENTE A LOS RIESGOS SOCIEMOCIONALES POR LA GESTIÓN DIRECTIVA | 10000 | X |  |  |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-26 | LEIDY FERNANDA CHINCHILLA
[6 empty] | 2.DAR A CONOCER LA GUIA ANTE LAS DEMÁS SEDES EDUCATIVAS. | 10000 | X |  |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | ELIANA PATRICIA PAEZ PEREZ
[6 empty] | 3. ESTABLECER LOS FACTORES QUE HACEN PARTE DE LOS RIESGOS SOCIOEMOCIONALES EXISTENTES EN EL CER. | 10000 | X |  |  |  |  | 2023-08-04 | 2023-08-04 | LILIANA RUEDAS MANZANO
[6 empty] | 4.DISEÑAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN MITIGAR LOS POSIBLES CASOS EXISTENTES REFERENTES A LOS RIEGOS SOCIEMOCIONALES QUE SE PRESENTEN EN CADA SEDE. | 20000 | X |  |  |  |  | 2023-09-15 | 2023-10-11 | LEIDY FERNANDA CHINCHILLA
|  |  | A NOVIEMBRE DEL 2023 EL 90% DE LOS DOCENTES ESTARA IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE CONFLICTOS. | PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS | TRIMESTRAL | 1. DISEÑO DE FORMATO PARA SEGUIMIENTO DEL MANEJO DE CONFLICTOS. | 20000 | X |  |  |  |  | 2023-03-15 | 2023-04-15 | LILIANA RUEDAS MANZANO
[6 empty] | 2. DETERMINAR POR SEDE LOS CASOS PUNTUALES EN MANEJO DE CONFLICTOS. | 20000 | X |  |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 | ELIANA PATRICIA PAEZ PEREZ
[6 empty] | 3.HACER SEGUIMIENTO PERMANENTE VINCULANDO EL COMIT{E DE CONVIVENCIA. | 20000 | X |  |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-30 | DIANA CAROLINA SANTIAGO.
ADMINISTRATIVA Y FINACIERA | PLANTA FISICA DE CADA SEDE PRESENTA AFECTACIONES DE INFRAESTRUCTURA Y RIESGOS FISICOS. | DISEÑAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS Y DE RIESGOS DE CADA UNA DE LAS SEDES.. | A JUNIO DEL 2023 TENEREL 80% DEL DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCURA Y RIESGOS FISICOS CADA UNA DE LAS SEDES. | PORCENTAJE DE SEDES CON DIAGNOSTICO REALIZADO | TRIMESTRAL | DISEÑO DE FORMATOS PARA EL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES. | 10000 | X |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2023-04-21 | ISRAEL CORONEL V.
[6 empty] | DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CADA SEDE | 10000 | X |  |  |  |  | 2023-04-24 | 2023-05-19 | isRAEL CORONEL V.
[6 empty] | ANALISIDES DEL DIANOSTICO DE NECESIDADES | 10000 | X |  |  |  |  | 2023-05-23 | 2023-06-02 | MARIA DEL ROSARIO SANGUINO
[6 empty] | PRIIORIZACION DE NECESIDADES. | 10000 | X |  |  |  |  | 5/06/20243 | 2023-06-16 | MARIA DEL CARMEN NAVARRO
|  |  | A AGOSTO DEL 2023 TENER EL 80 % DEL PLAN OPERATIVO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y RIEGOS FISICOS. | PORCENTAJE DEL PLAN OPERATIVO DISEÑADO. | TRIMESTRAL | REVISION DE NECESIDADES PRIORIZADAS. | 10000 | X |  |  |  |  | 2023-06-20 | 2023-07-14 | ISRAEL CORONEL V.
[6 empty] | DISEÑO DEL PLAN OPERATIVO DE MATENIMIENTO. | 10000 | X |  |  |  |  | 2023-07-17 | 2023-08-04 | MARIA DEL ROSARIO SANGUINO
[6 empty] | SOCIALIZAR A DOCENTES SOBRE EL DIANOSTICO DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y RIESGOS FISICOS. | 10000 | X |  |  |  |  | 2023-08-08 | 2023-08-18 | MARIA DEL CARMEN NAVARRO
[6 empty] | EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO | 10000 | X |  |  |  |  | 2023-08-18 | 31/082023 | ISRAEL CORONEL V.
| SE CUENTA CON UN PROCESO DE MATRICUALA Y ACADEMICO POCO AGIL Y OPORTUNO QUE GARANTICE TENER INFORMACION COMPLETA DE ESTUDIANTES ,ACUDIENTES Y/O CUIDADORES. | REVISAR EL ARCHIVO ACTUAL REFERENTE AL PROCESO DE MATRICULA Y ARCHIVO ACADEMICO CON ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN LEGALIZAR DICHO PROCESO. | A JUNIO DEL 2023 TENER EL ARCHIVO DE MATRICULA ORGANIZADO Y ACTUALIZADO.T ENIENDO EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS DEL PEI Y DIRECTRICES DEL MEN. | PORCENTAJE DEL ARCHIVO DE MATRICULA ACTUALIZADO. | TRIMESTRAL | SOCIALIZACION DE CIRCULARES,Y RESOLUCIONES EMANADAS POR LA SED Y ELMEN | 20000 | X |  |  |  |  | 10/032023 | 2023-04-14 | MARIA DEL ROSARIO SANGUINO
[6 empty] | ANALISIS DE CIRCULARES Y RESOLUCIONES | 20000 | X |  |  |  |  | 2023-03-17 | 2023-04-21 | MARIA DEL CARMEN NAVARRO
[6 empty] | DIAGNOSTICO DE ARCHIVO DE MATRICULA EXISTENTE. | 10000 | X |  |  |  |  | 24/0432023 | 2023-04-28 | ISRAEL CORONEL V.
[6 empty] | ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACION DEL ARCHIVO DE MATRICULA. | 500000 | X |  |  |  |  | 28/052023 | 30/062023 | MARIA DEL ROSARIO SANGUINO
|  |  | A OCTUBRE DEL 2023 TENER EL ARCHIVO ACADEMICO ORGANIZADO Y ACTUALIZADO | PORCENTAJE DEL ARCHIVO ACADEMICO ACTUALIZADO. | TRIMESTRAL | DIAGNOSTIVO DE LA INFORMACION QUE SE TIENE EN CADA SEDEE. | 10000 | X |  |  |  |  | 2023-05-20 | 16/0562023 | MARIA DEL CARMEN NAVARRO
[6 empty] | ANALISIS DE LA INFORMACION RECOPILADA. | 10000 | X |  |  |  |  | 2023-07-10 | 2023-07-31 | ISRAEL CORONEL V.
[6 empty] | ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACION DE LA IINFORMACION EXISTENTE.ARCHIVO DE MATRICULA. | 50000 | X |  |  |  |  | 2023-08-08 | 2023-10-20 | MARIA DEL CARMEN NAVARRO
ACADÉMICA | ESTRATEGIAS METODOLOGICAS NO RESPONDEN ALAS CONDICIONES PARTICULARES DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. | APROPIACION DE LOS COMPONENTES DEL PEI SOBRE EDUCACION INCLUSIVA POR PARTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | A OCTUBRE DEL 2023 LOS COMPONENTES DEL PEI SOBRE EDUCACION INCLUSIVA ESTARAN APROPIADOS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA | PORCENTAJE DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA APROPIADOS DE LOS COMPONENTES DEL PEI. | TRIMESTRAL | ADOPCION DE LOS AJUSTES DEL PEI REALIZADOS EN EL 2022 SOBRE EDUCACION INCLUSIVA POR PARTE DEL CONSEJO ACADEMICO | 10000 | X |  |  |  |  | 2023-02-06 | 2023-04-14 | YOSELE CONTRERAS
[6 empty] | SOCIALIZACION DE LOS AJUSTES AL L PEI SOBRE EDUCACION INCLUSIVA A LOS DOCENTES DEL CER EL GUAMAL. | 50000 | X |  |  |  |  | 2023-02-06 | 2023-04-14 | JULIET TERESA PALLARES
[6 empty] | ADOPCION DE LOS AJUSTES DEL PEI SOBRE EDUCACION INCLUSIVA POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 10000 | X |  |  |  |  | 2023-02-06 | 2023-04-21 | DIGNA ROSA PICON
[6 empty] | SOCIALIZACION DE LOS AJUSTES DEL PEI A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | 200000 | X |  |  |  |  | 2023-02-06 | 2023-05-31 | CARMEN OLIVA SANGUINO PATIÑO
|  |  | A NOVIEMBRE DEL 2023 EL 80% DE LOS DOCENTES ESTARAN IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS FLEXIBLES QUE FAVORESCAN LA EDUCACION INCLUSIVA | PORCENTAJES DE DOCENTES IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS FLEXIBLES. | TRIMESTRAL | SOCIALIZACION DE LA CIRCULAR 1421 SOBRE EDUCACION INCLUSIVA A LOS DOCENTES. | 10000 | X |  |  |  |  | 2023-02-06 | 2023-04-28 | YOSELE CONTRERAS
[6 empty] | APROPIACION DE LOS FORMATOS DE EDUCACION INCLUSIVA | 10000 | X |  |  |  |  | 2023-02-06 | 2023-05-31 | JULIET TERESA PALLARES
[6 empty] | DISEÑO DE ESTRATEGIAS FLEXIBLES. | 10000 | X |  |  |  |  | 2023-02-06 | 2023-06-16 | DIGNA ROSA PICON
[6 empty] | ADOPCION DE ESTRATEGIAS FLEXIBLESPOR PARTE DEL CONSEJO ACDEMICO. | 10000 | X |  |  |  |  | 2023-03-13 | 2023-07-10 | CARMEN OLIVA SANGUINO PATIÑO
| POCO SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES EN COMPETENCIAS BÁSICAS Y CIUDADANAS. | FORTALECER LAS COMPETENCIAS BASICAS Y CIUDADANAS DE LOS ESTUDIANTES DEL CER A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS. | A NOVIEMBRE DEL 2023 EL 80% DE LOS DOCENTES ESTARAN IMPLEMENTARANDO PLANES DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO PARA FAVORECER LAS COMPETENCIAS BASICAS DE LOS ESTUDIANTES. | PORCENTAJE DOCENTES IMPLEMENTANDO PLANES DE FORTALECIMIENTO. | TRIMESTRAL | ANALISIS DE RESULTADOS ACADEMICOS DEL 2022 | 20000 | X |  |  |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-31 | HELENA JARAMILLO (TUTORA PTA)
[6 empty] | DIAGNOSTICO DE COMPETENCIA CON BAJOS RESULTADOS POR AREA | 20000 | X |  |  |  |  | 2023-02-20 | 2023-04-14 | CARMEN OLIVA SANGUINO PATIÑO
[6 empty] | DISEÑO DE PLANES DE FORTALECIMIENTO POR AREA. | 80000 | X |  |  |  |  | 2023-03-27 | 2023-04-28 | HELENA JARAMILLO
[6 empty] | IMPLEMENTACION DE PLANES DE FORTALECIMIENTO. | 40000 | X |  |  |  |  | 2023-05-02 | 2023-11-17 | YOSELE CONTRERAS
|  |  | A NOVIEMBRE DEL 2023 EL 70% DE LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES ESTARAN IMPLEMENTADOS PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS DE LOS ESTUDIANTES. | PORCENTAJE DE PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES IMPLEMENTADOS | TRIMESTRAL | REVISION DE LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES | 10000 | X |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2023-04-28 | JULIET TERESA PALLARES
[6 empty] | AJUSTES A LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES | 30000 | X |  |  |  |  | 2023-04-17 | 2023-05-15 | DIGNA ROSA PICON
[6 empty] | SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES | 20000 | X |  |  |  |  | 2023-05-22 | 2023-06-16 | YOSELE CONTRERAS
[6 empty] | IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES. | 30000 | X |  |  |  |  | 2023-06-16 | 2023-11-17 | CARMEN OLIVA SANGUINO PATIÑO
COMUNITARIA | SEGUIMIENTO AL PLAN ESCOLAR DE LA GESTION DE RIESGO | FORTALECER LAS CAPACIDADES DE PROPUESTA Y PREVENCION DE RIESGO SOCIOEMOCIONALES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | A AGOSTO DEL 2023 EL 80% DE LOS DOCENTES HABRAN REALIZADO UN DIAGNOSTICO DE POSIBLES RIESGOS PSICOCIALES QUE AFECTEN EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y BIENSTAR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA . | PORCENTAJE DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA APROPIADOS DEL PROGRAMA DE RIESGOS PSICOSOCIAL . | TRIMESTRAL | DISEÑO DEL FORMATO EN LA PRVEVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIAL | 20000 | X |  |  |  |  | 2023-03-20 | 2023-04-21 | MADELEYDE PACHECO
[6 empty] | SOCIALIZACION DEL FORMATO EN LA PREVENCION DE RIESGO PSICOSOCILA A LOS DOCENTES DEL CER | 20000 | X |  |  |  |  | 2023-04-24 | 2023-05-05 | GLADYS MARIA REYES
[6 empty] | RECOGER LA INFORMACION PARA UNIFICAR CASOS PUNTUALES EN EL CER | 10000 | X |  |  |  |  | 2023-05-08 | 2023-05-31 | LUCY SOLANO
[6 empty] | NOTIFICAR A LAS ENTIDADES COMPETENTES EL DIAGNOSTICO REALIZADO EN EL CER | 10000 | X |  |  |  |  | 2023-07-10 | 2023-08-31 | CARMEN JUDITH CALIXTO
|  |  | A AGOSTO DEL 2023 EL 80% DE LOS DOCENTES HABRAN REALIZADO UN DIAGNOSTICO DE POSIBLES RIESGOS FISICOS QUE AFECTEN EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y BIENSTAR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA . | PORCENTAJE DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA APROPIADOS DEL PROGRAMA DE RIESGOS FISICOS . | TRIMESTRAL | DISEÑO DEL FORMATO EN LA PRVEVENCION DE RIESGOS FISICOS. | 20000 | X |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2023-04-21 | GLADYS MARIA REYES
[6 empty] | SOCIALIZACION DEL FORMATO EN LA PREVENCION DE RIESGO FISICOS A LOS DOCENTES DEL CER | 20000 | X |  |  |  |  | 2021-04-24 | 2023-05-05 | LUCY SOLANO
[6 empty] | RECOGER LA INFORMACION PARA UNIFICAR CASOS PUNTUALES EN EL CER | 10000 | X |  |  |  |  | 2023-05-08 | 2023-05-31 | CARMEN JUDITH CALIXTO
[6 empty] | ELABORACION DE RIESGOS FISICOS DEL CER | 50000 | X |  |  |  |  | 2023-07-10 | 2023-08-31 | MADELEYDE PACHECO
| COMUNIDAD EDUCATIVA COMPROMETIDA CON OS DIFERENTES PROCESOS DEL CER. | IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROYECCION A LA COMUNIDAD TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES Y ESPECTATIVAS DE LAS FAMILIAS | A JUNIO DEL 2023 EL PROGRAMA ESCUELA DE PADRES ESTARA AJUSTADO | PORCENTAJE DEL PROGRAMA DE ESCUELA DE PADRES AJUSTADO | TRIMESTRAL | ANALISIS DE LA CIRCULAR Y RESULUCION DEL MEN YSED | 10000 | X |  |  |  |  | 2023-03-13 | 2023-03-14 | GLADYS MARIA REYES
[6 empty] | REVISION DEL PROGRAMA ESCUELA DE PADRES | 10000 | X |  |  |  |  | 2023-03-24 | 2023-04-28 | LUCY SOLANO
[6 empty] | REALIZACION DE AJUSTES AL PROGRAMA | 20000 | X |  |  |  |  | 2023-04-28 | 2023-05-31 | CARMEN JUDITH CALIXTO
[6 empty] | ADOPCION DE AJUSTES AL PROGRAMA | 20000 | X |  |  |  |  | 2023-06-05 | 2023-06-30 | MADELEYDE PACHECO
|  |  | A NOVIEMBRE DEL 2023 EL 70% DE LAS FAMILIAS ESTARAN PARTICIPANDO DEL PROGRAMA ESCUELA DE PADRES. | PORCENTAJE DE FAMILIAS PARTICIPANDO DEL PROGRAMA DE ESCUELA DE PADRES | TRIMESTRAL | SOCIALIZACION DEL PROGRAMA | 10000 | X |  |  |  |  | 2023-06-19 | 2023-07-14 | LUCY SOLANO
[6 empty] | SELECCIÓN DE TEMATICA A DESARROLLAR EN LAS SEDES | 5000 | X |  |  |  |  | 2023-04-14 | 2023-07-31 | CARMEN JUDITH CALIXTO
[6 empty] | REALIZACION DE TALLERES | 50000 | X |  |  |  |  | 2023-07-17 | 2023-11-10 | MADELEYDE PACHECO
[6 empty] | SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | 20000 | X |  |  |  |  | 2023-08-07 | 2023-11-17 | GLADYS MARIA REYES
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL