## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254206000149
Dirección | CORREGIMIENTO EL GUAMAL |  | Municipio |  | Convención
Correo electronico | israel-co@hotmail.com |  | Telefono |  | 3143319729
Rector o Director | Israel Coronel Villamizar |  | Horizonte |  | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ISRAEL CORONEL VILLAMIZAR |  | Director |  | israel-co@hotmail.com
LILIANA RUEDAS MANZANO |  | Docente |  | jocacoru@hotmail.com
CARMEN OLIVA SANGUINO PATIÑO |  | Docente |  | carmenolivasanguino@hotmail.com
YOSELE CONTRERAS TRUJILLO |  | Docente |  | yocontru95@hotmail.com
NELIA DEL C.PEREZ PABA |  | Docente |  | nepepa-07@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
DIGNA ROSA PICON |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MARIA DEL ROSARIO SANGUINO PATIÑO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
JULIET TERESA PALLARES RAMIREZ |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
ELIANA PATRICIA PAEZ PEREZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CER GUAMAL |  |  |  |  | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
DISEÑAR PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL. | A JULIO DEL 2022 EL 90% DEL PROCESO DE DIVULGACION Y APROPIACION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ESTARA EJECUTADO. | POERCENTAJE DE MISION Y VISION AJUSTADO | 90% | 2022-08-26 | 20% | 2022-09-27 | 10% | 2023-10-10 | 60% | 1. REVISION Y AJUSTE DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO. | EN EJECUCION
|  |  | 90% | 2022-08-26 | 20% | 2022-09-27 | 10% | 2023-10-10 | 60% | 2. SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS DE DIVULGACION DEL DIRECCIONAMIENTO. | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2022-08-26 | 20% | 2022-09-27 | 10% | 2023-10-10 | 10% | 3. IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE DIVULGACION EN CADA UNA DE LAS SEDES. | EN EJECUCION
|  |  | 35% | 2022-08-26 | 20% | 2022-09-27 | 10% | 2023-10-10 | 5% | 4. SEGUMIENTO AL PROCESO DE DIVULGACION. | EN EJECUCION
| A NOVIEMBRE DEL 2022 EL 90% DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE INCLUSION ESTARA IMPLEMENTADA EN CADA UNA DE LAS SEDES | PORCENTAJE DEL DIRECCIONMIENTO ESTRATEGICO SOCIALIZADO | 80% | 2022-08-29 | 20% | 2022-09-28 | 10% | 2023-10-10 | 50% | 1. IDENTIFICACION DE GRUPOS POBLACIONALES EXISTENTES EN EL CER | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2022-08-29 | 20% | 2022-09-28 | 10% | 2023-10-10 | 30% | 2. DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE PROMOCION DE LA INCLUSION. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2022-08-29 | 20% | 2022-09-28 | 10% | 2023-10-10 | 20% | 3. IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2022-08-29 | 20% | 2022-09-28 | 10% | 2023-10-10 | 20% | SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE PROMOCION | EN EJECUCION
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA CONVIVENCIA Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD. | A JULIO DEL 2022 EL 90% MANUAL DE CONVIVENCIA ESTARA AJUSTADO PARA FAVORECER EL CLIMA INSTITUCIONAL. | PORCENTAJE DEL MANUAL DE CONVIVENCIA AJUSTADO | 60% | 2022-08-30 | 15% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-11 | 35% | 1.ANALISIS DE RESOLUCIONES Y CIRCULARES DEL MEN | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2022-08-30 | 15% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-11 | 35% | 2.INCORPORACION DE AJUSTES AL MANUAL DE CONVIVENCIA | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2022-08-30 | 15% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-11 | 5% | 3.APROBACION DE AJUSTES POR EL COSEJO DIRECTIVO | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2022-08-30 | 15% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-11 | 5% | 4.SOCIALIZACION DE AJUSTES A LA COMUNIDAD EDUCATIVA | EN EJECUCION
| A NOVIEMBRE DEL 2022 EL 90% DE LOS DOCENTES ESTARA IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE CONFLICTOS. | PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS | 60% | 2022-08-31 | 20% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-11 | 30% | IDENTIFICACION DE SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2022-08-31 | 20% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-11 | 30% | 2.DEFINICION DE ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE CONFLICTOS. | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2022-08-31 | 20% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-11 | 30% | 3. IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS. | EN EJECUCION
|  |  | 35% | 2022-08-31 | 20% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-11 | 5% | 4. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS | EN EJECUCION
REALIZAR AJUSTES AL PEI PARA FAVORECER LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN EL CER | A JULIO DEL 2022 EL 90% DEL PEI ESTARÁ AJUSTADO PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INCLUSIVA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS FLEXIBLES | PORCENTAJE DEL PEI AJUSTADO | 85% | 2022-08-01 | 50% | 2022-09-12 | 20% | 2023-10-11 | 15% | Analisis de los lineamientos del MEN Y SED para la implementacion de la educacion inclusiva | EN EJECUCION
|  |  | 85% | 2022-08-01 | 50% | 2022-09-12 | 20% | 2023-10-11 | 15% | Revision del PEI | EN EJECUCION
|  |  | 85% | 2022-08-01 | 50% | 2022-09-12 | 20% | 2023-10-11 | 15% | Realizacion de ajustes al Pei | EN EJECUCION
|  |  | 75% | 2022-08-01 | 30% | 2022-09-12 | 20% | 2023-10-11 | 5% | Socializacion de ajustes al Pei | EN EJECUCION
| A NOVIEMBRE DEL 2022 EL 90% DE LOS DOCENTES ESTARÁN IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS FLEXIBLES QUE FAVOREZCAN LA EDUCACIÓN INCLUSIVA | PORCENTAJE DE DOCENTES IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS FLEXIBLES | 80% | 2022-08-01 | 60% | 2022-09-12 | 10% | 2023-10-11 | 10% | Diagnostico de necesidades educativas de los estudiantes | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2022-08-01 | 50% | 2022-09-12 | 10% | 2023-10-11 | 10% | Diseño de estrategias flexibles | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2022-08-01 | 50% | 2022-09-12 | 10% | 2023-10-11 | 10% | Implementacion de estrategias flexibles | EN EJECUCION
|  |  | 65% | 2022-08-01 | 50% | 2022-09-12 | 10% | 2023-10-11 | 5% | Seguimiento y evaluacion de estrategias implementadas | EN EJECUCION
FORTALECER LAS COMPETENCIAS BASICAS+A15 Y SOCIOEMOCIONALES DE LOS ESTUDIANTES DEL CER A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DIVERSAS ESTRATEGIAS | A JULIO DEL 2022 EL 90% DE LOS DOCENTES DISEÑARAN PLANES DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y CIUDADANAS | PORCENTAJE DE DOCENTES DISEÑANDO PLANES DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO | 80% | 2022-08-01 | 60% | 2022-09-12 | 10% | 2022-10-12 | 10% | Analisis de resultados de pruebas externas e internas | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2022-08-01 | 60% | 2022-09-12 | 10% | 2022-10-12 | 10% | Identificacion de resultados academicos por area | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2022-08-01 | 60% | 2022-09-12 | 10% | 2022-10-12 | 10% | Diseño de matriz DOFA por area | EN EJECUCION
|  |  | 75% | 2022-08-01 | 60% | 2022-09-12 | 10% | 2022-10-12 | 5% | Diseño del plan de fortalecimiento academicopor area | EN EJECUCION
| A NOVIEMBRE DEL 2022 EL 70% DE LOS ESTUDIANTES HABRÁN FORTALECIDO SUS COMPETENCIAS BÁSICAS Y CIUDADANAS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO | PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON COMPETENCIAS BÁSICAS Y CIUDADANAS FORTALECIDAS | 80% | 2022-08-01 | 60% | 2022-09-12 | 10% | 2022-10-12 | 10% | Socializacion de los planes de fortalecimiento academico | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2022-08-01 | 60% | 2022-09-12 | 10% | 2022-10-12 | 10% | Implementacion de los planes de fortalecimiento academico | EN EJECUCION
|  |  | 65% | 2022-08-01 | 50% | 2022-09-12 | 10% | 2022-10-12 | 5% | Seguimiento a los planes de fortalecimiento academico | EN EJECUCION
|  |  | 55% | 2022-08-01 | 40% | 2022-09-12 | 10% | 2022-10-12 | 5% | Revision y ajustes a los planes de fortalecimiento academico | EN EJECUCION
DISEÑAR UN PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PARA GARANTIZAR EL SERVICIO EDUCATIVO. | A AGOSTO DEL 2022 EL 80% DEL PROGRAMA DE ADECUACION DE LA PLANTA FISICA ESTARA IMPLEMENTANDO. | POERCENTAJE DE ADECUACION DE PLANTA FISICA IMPLEMENTADO | 40% | 2022-04-28 | 20% | 2022-05-24 | 5% | 2022-06-15 | 15% | 1. DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CADA SEDE. | EN EJECUCION
|  |  | 35% | 2022-04-28 | 20% | 2022-05-24 | 5% | 2022-06-15 | 10% | 2.PRIORIZACION DE NECESIDADES. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2022-04-28 | 20% | 2022-05-24 | 5% | 2022-06-15 | 5% | 3.DISEÑO DEL PROGRAMA DE ADECUACION DE LA PLANTA FISICA. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2022-04-28 | 20% | 2022-05-24 | 5% | 2022-06-15 | 5% | 4.IMPLEMENTACION DEL PROFRAMA. | EN EJECUCION
| A NOVIEMBRE DEL 2022 EL 90% PLAN DE ADQUISICION DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDISAJE ESTARA IMPLEMENTANDO. | PORCENTAJE DE ADQUISICION DE RECURSOS DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADO | 65% | 2022-04-29 | 30% | 2022-05-24 | 10% | 2022-06-15 | 25% | 1.DIAGNOSTICO DE NECESIDAD DE RECURSOS EDUCATIVOS. | EN EJECUCION
|  |  | 65% | 2022-04-29 | 30% | 2022-05-24 | 10% | 2022-06-15 | 25% | 2.PRIORIZACION DE NECESIDADES | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2022-04-29 | 30% | 2022-05-24 | 10% | 2022-06-15 | 20% | 3.DISEÑO DEL PLAN DE ADQUISICION . | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2022-04-29 | 30% | 2022-05-24 | 10% | 2022-06-15 | 10% | 4.IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ADQUISICION. | EN EJECUCION
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA APOYAR LA GESTION ACADEMICA Y BRINDAR EDUCACION INCLUSIVA Y DE CALIDAD. | A OCTUBRE DEL 2020 EL 80% DE LA ESTRATEGIA DE APOYO A ESTUDIANTES CON BAJO DESEMPEÑO ACADEMICO ESTARA IMPLEMENTADA. | PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS DE APOYO A ESTUDIANTES IMPLEMENTADA | 65% | 2022-04-29 | 20% | 2022-05-27 | 5% | 2023-10-10 | 40% | 1.ANALISIS DE ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO. | EN EJECUCION
|  |  | 55% | 2022-04-29 | 20% | 2022-05-27 | 5% | 2023-10-10 | 30% | 2.DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE APOYO. | EN EJECUCION
|  |  | 55% | 2022-04-29 | 20% | 2022-05-27 | 5% | 2023-10-10 | 30% | 3.IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE APOYO. | EN EJECUCION
|  |  | 45% | 2022-04-29 | 20% | 2022-05-27 | 5% | 2023-10-10 | 20% | 4.SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION. | EN EJECUCION
| A NOVIEMBRE DEL 2022 EL 80% DE LA ESTRATEGIA DE MEDIACION DE CONFLICTOS ESTARA IMPLEMENTADA Y FORTALECIDA. | PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS DE MEDIACION DE CONFLICTOS IMPLEMENTADAS | 60% | 2022-05-02 | 30% | 2022-05-27 | 10% | 2023-10-10 | 20% | 1.ANALISIS DE CONFLICTOS ESCOLARES. | EN EJECUCION
|  |  | 65% | 2022-05-02 | 30% | 2022-05-27 | 10% | 2023-10-10 | 25% | 2.PRIORIZACION DE SITUACIONES | EN EJECUCION
|  |  | 65% | 2022-04-29 | 30% | 2022-05-27 | 10% | 2023-10-10 | 25% | 3.DISEÑOS DE ESTRATEGIA DE MEDIACION. | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2022-04-29 | 30% | 2022-05-27 | 10% | 2023-10-10 | 20% | 4.IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA. | EN EJECUCION
BÚSQUEDAS DE ESTRATEGIAS PARA LA INCIDENCIA DEL PROCESO EDUCATIVO EN LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD | A SEPTIEMBRE DEL 2022 EL PROGRAMA ES ESCUELA DE PADRES ESTARÁ FORTALECIDO E IMPLEMENTADO | LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL CER EL GUAMAL APROPIÁNDOSE DEL PROGRAMA DE ESCUELA DE PADRES Y MADRES | 60% | 2022-08-01 | 20% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-10 | 30% | 1. Revisión del Programa de Escuela de Padres y Madres | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2022-08-01 | 20% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-10 | 30% | 2. Ajustes de acuerdo a los consensos de la comunida educativa y a la normatividad vigente | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2022-08-01 | 20% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-10 | 30% | 3. Implementación del Programa de Escuela de Padres y Madres | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2022-08-01 | 20% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-10 | 20% | 4. Seguimiento del Programa de Escuela de Padres y Madres | EN EJECUCION
| A SEPTIEMBRE DEL 2022 SE APROPIARAN DEL PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL | LOS ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO DEL CER EL GUAMAL APROPIÁNDOSE DEL PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL | 60% | 2022-08-01 | 15% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-10 | 35% | 1. Revisión del Proyecto de Servicio Social Estudiantil | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2022-08-01 | 20% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-10 | 30% | 2. Ajustes de acuerdo las necesidades y a la normatividad vigente | EN EJECUCION
|  |  | 55% | 2022-08-01 | 20% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-10 | 25% | 3. Implementación del Proyecto de Servicio Social Estudiantil | EN EJECUCION
|  |  | 55% | 2022-08-01 | 20% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-10 | 25% | 4. Seguimiento del Proyecto de Servicio Social Estudiantil | EN EJECUCION
FORTALECER LAS HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | A SEPTIEMBRE 2022 DEL ESTARÁN REALIZANDO DIFERENTES ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA VIDA INSTITUCIONAL | LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CER EL GUAMAL PARTICIPANDO DE LAS ACTIVIDADES DEL PEI Y DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL CER | 55% | 2022-08-01 | 20% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-10 | 25% | 1. Diagnóstico de la participación de la comunidad educativa del CER el Guamal. | EN EJECUCION
|  |  | 55% | 2022-08-01 | 20% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-10 | 25% | 2. Realización de estrategias para la participación de la comunidad educativa del CER el Guamal. | EN EJECUCION
|  |  | 55% | 2022-08-01 | 20% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-10 | 25% | 3. Implementación de las estrategias. | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2022-08-01 | 20% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-10 | 10% | 4. Seguimiento de las estrategias | EN EJECUCION
| A SEPTIEMBRE DEL 2022 LA COMUNIDAD EDUCATIVA HABRÁ AJUSTADO Y SOCIALIZADO EL MANUAL DE CONVIVENCIA DEL CER | LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARTICIPANDO Y APROPIÁNDOSE EL MANUAL DE CONVIVENCIA DEL CER | 65% | 2022-08-01 | 25% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-10 | 30% | 1. Revisión del Manual de Convivencia | EN EJECUCION
|  |  | 65% | 2022-08-01 | 25% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-10 | 30% | 2. Ajustes de acuerdo a los consensos de la comunida educativa y a la normatividad vigente | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2022-08-01 | 10% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-10 | 25% | 3. Implementación del Manual del Convivencia | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2022-08-01 | 10% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-10 | 10% | 4. Seguimiento de la implementación del Manual del Convivencia | EN EJECUCION
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE RESPUESTA Y DE PREVENCIÓN DE RIESGOS FÍSICOS Y SOCIOEMOCIOANALES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | A SEPTIEMBRE DEL 2022 EL PROGRAMA DE RIESGOS SOCIOEMOCIONALES ESTARÁ IMPLEMENTADO POR EL CER EL GUAMAL | LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CER EL GUAMAL IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA DE RIESGOS SOCIOEMOCIONALES | 60% | 2022-08-01 | 20% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-10 | 30% | 1. Diagnóstico de la situación de riesgos psicosociales en el CER el Guamal | EN EJECUCION
|  |  | 45% | 2022-08-01 | 10% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-10 | 25% | 2. Realización del Programa de prevención de Riesgos Psicosociales | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2022-08-01 | 15% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-10 | 15% | 3. Implementacióm del Programa de prevención de Riesgos | EN EJECUCION
|  |  | 35% | 2022-08-01 | 15% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-10 | 10% | 4. Seguimiento del Programa de prevención de Riesgos | EN EJECUCION
| A SEPTIEMBRE DEL 2022 EL PROGRAMA DE RIESGOS FÍSICOS ESTARÁ FORTALECIDO E IMPLEMENTADO POR EL CER EL GUAMAL | LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CER EL GUAMAL IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA DE RIESGOS FÍSICOS | 25% | 2022-08-01 | 10% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-10 | 5% | 1. Revisión del Programa de prevención de Riesgos Físicos | EN EJECUCION
|  |  | 25% | 2022-08-01 | 10% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-10 | 5% | 2. Ajustes al Programa de prevención de Riesgos Físicos | EN EJECUCION
|  |  | 25% | 2022-08-01 | 10% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-10 | 5% | 3. Implementación del Programa de prevención de Riesgos Físicos | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2022-08-01 | 10% | 2022-09-30 | 10% | 2023-10-10 | 0% | 4. Seguimiento del Programa de prevención de Riesgos Físicos | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA
Note on K36: USER: