## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL GUAMAL
|  |  | Código DANE |  | 254206000149
Dirección | CORREG. EL GUAMAL |  | Municipio |  | Convención
Correo electronico | israel-co@hotmail.com |  |  | Tel | 3143319729
Rector o Director | Israel Coronel Villamizar |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ISRAEL CORONEL VILLAMIZAR |  | Director |  | israel-co@hotmail.com
LILIANA RUEDAS MANZANO |  | Docente |  | jocacoru@hotmail.com
CARMEN OLIVA SANGUINO PATIÑO |  | Docente |  | carmenolivasanguino@hotmail.com
YOSELE CONTRERAS TRUJILLO |  | Docente |  | yocontru95@hotmail.com
NELIA DEL C.PEREZ PABA |  | Docente |  | nepepa-07@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
DIGNA ROSA PICON |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MARIA DEL ROSARIO SANGUINO PATIÑO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
JULIET TERESA PALLARES RAMIREZ |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
ELIANA PATRICIA PAEZ PEREZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Centro Educativo Rural El Guamal
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Direccionamiento estrategico pertinente con la inclusión y entornos libres de violencia. | Ajustar el direccionamiento estrategico y el horizonte institucional para favorecer la inclusion y calidad educativa. | A Junio del 2021 la Mision,Vision y principios seran ajustados para favorecer la educacion inclusiva, en relación con la emergencia COVID 19. | Porcentaje de mision y vision ajustado | TRIMESTRAL | 1.Analisis del documento de educacion inclusiva con calidad del MEN | 50000 | x |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-02-12 | Digna Rosa Picòn Quintero
[6 empty] | 2.Revision del direccionamiento estrategico del CER | 10000 | x |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-26 | Lucy Elena Solano Quintero
[6 empty] | 3.Ajustes al direccionamiento estrategico | 10000 | x |  |  |  |  | 2021-03-04 | 2021-05-10 | Liliana Ruedas Manzano
[6 empty] | 4.Incorporaciòn y socializaciòn de los ajustes | 10000 | x |  |  |  |  | 2021-05-18 | 2021-06-11 | Carmen Oliva Sangino Patiño
|  |  | A octubre del 2021 el 80%de los ajustes del direccionamiento estrategico estaran socializados a toda la Comunidad Educativa. | porcentaje del direccionamiento estrategico socializado | TRIMESTRAL | 1.Diseño de mecanismos de dibulgacion de los ajustes realizados. | 50000 | x |  |  |  |  | 2021-07-09 | 2021-07-30 | Digna Rosa Picòn Quintero
[6 empty] | 2.Socializacion de los ajustes a los docentes. | 50000 | x |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-27 | Lucy Elena Solano Quintero
[6 empty] | 3.Sociallzacion de los ajustes a padres de familia y estudiantes. | 200000 | x |  |  |  |  | 2021-08-30 | 2021-09-30 | Liliana Ruedas Manzano
[6 empty] | 4.Seguimiento a la socializacion de los ajustes. | 10000 | x |  |  |  |  | 2021-10-04 | 2021-10-28 | Carmen Oliva Sangino Patiño
|  | Implementar estrategiaspara construccion de entornos de aprendizajes transformadores incluyentes, seguros y libres de violencia. | A abril del 2021 el 80%de el manual de convivencia estara ajustado para favorecer un clima organizacional armonico direccionado en la emergencia por la pandemia. | Porcentaje de manual de convivencia ajustado | TRIMESTRAL | 1.Revision del manual de convivencia | 10000 | x |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-19 | Digna Rosa Picòn Quintero
[6 empty] | 2.Realizacion de ajustes al manual de convivencia | 10000 | x |  |  |  |  | 2021-02-22 | 2021-03-19 | Liliana Ruedas Manzano
[6 empty] | 3.Aprobacion de ajustes por el Consejo Directivo | 10000 | x |  |  |  |  | 2021-03-23 | 2021-03-31 | Carmen Oliva Sangino Patiño
[6 empty] | 4.Socializacion de ajustes a la Comunidad Educativa. | 200000 | x |  |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-30 | Digna Rosa Picòn Contreras
|  |  | A noviembre del 2021 el 80% de las estrategias para el manejo de conflictos estaran implementadas | Porcentaje de estrategias implementadas | TRIMESTRAL | 1.Identificar las situaciones de riesgos existentes | 10000 | x |  |  |  |  | 2021-05-03 | 2021-05-28 | Liliana Ruedas Manzano
[6 empty] | 2.Adoptar mecanismos de intervención | 10000 | x |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-18 | Carmen Oliva Sangino Patiño
[6 empty] | 3.mplementacion de los mecanismos de intervención |  | x |  |  |  |  | 2021-07-09 | 2021-11-26 | Digna Rosa Picòn Quintero
[6 empty] | 4.Seguimiento y evaluación de los mecanismos implementados |  | x |  |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-11-26 | Liliana Ruedas Manzano
ADMINISTRATIVA | Fortalecimiento de la planta física con educación inclusiva y acorde a las necesidades dadas por la educación en casa por COVID 19. | Implementar estrategias de apoyo a la gestion academica para fortalecer la educación inclusiva y que regule la educación ofrecida debido a la emergencia por la pandemia. | A mayo del 2021 el 90%de las estrtegia de apoyo a estudiantes con bajo desempeño academico estaran diseñados | porcentaje de estrategias de apoyo a estudiantes diseñadas | TRIMESTRAL | 1.Analisis del trabajo academico desarrollado en casa 2020 | 100000 | x |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-29 | Maria del Rosario Sanguino Patiño
[6 empty] | 2.Identificación de estudiantes con bajo rendimiento por área por consejo academico | 50000 | x |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-26 | Luz Estella Montejo Trujillo
[6 empty] | 3.Definicion de estrategias de apoyo para estudiantes con bajo rendimiento academico | 200000 | x |  |  |  |  | 2021-03-03 | 2021-03-30 | Nelia Del Carmen Perez Paba
[6 empty] | 4.Socialización de las estrategías | 100000 | x |  |  |  |  | 2021-03-06 | 2021-05-14 | Israel Coronel Villamizar
|  |  | A noviembre del 2021 el 90% los docentes estaran capacitados en enfoques inclusivos | Porcentaje de docentes capacitados | TRIMESTRAL | 1.Analisis del documento, programa de educación inclusiva con calidad | 250000 | x |  |  |  |  | 2021-02-12 | 2021-03-30 | Maria del Rosario Sanguino Patiño
[6 empty] | 2.Incorporación al PEI de los componentes de educación inclusiva | 100000 | x |  |  |  |  | 2021-04-07 | 2021-05-05 | Luz Estella Montejo Trujillo
[6 empty] | 3.Aprobación a los ajustes del PEI por el consejo directivo | 50000 | x |  |  |  |  | 2021-05-06 | 2021-05-16 | Nelia Del Carmen Perez Paba
[6 empty] | 4.Socialización de los ajustes a la comunidad educativa | 400000 | x |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-11-05 | Israel Coronel Villamizar
|  | Establecer mecanismos para garantizar buenas condiciones de la planta fisica y los recursos para una adecuada prestacion del servicio educativo, en relación con la alternancia por la emergencia del COVID 19. | A agosto del 2021 el 90% del programa de adecuacion y accesibilidad de la planta fisica estara ejecutado | Porcentaje del programa ejecutado | TRIMESTRAL | 1.Elaboracion de diagnostico de necesidades por sede | 50000 | x |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-02-18 | Maria del Rosario Sanguino Patiño
[6 empty] | 2.Analisis de necesidades de adecuacion de l a planta fisica | 50000 | x |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-03-05 | Luz Estella Montejo Trujillo
[6 empty] | 3.Elaboracion del programa de adecuacion | 50000 | x |  |  |  |  | 2021-03-08 | 2021-03-23 | Nelia Del Carmen Perez Paba
[6 empty] | 4.ejecucion del programa de adecuacion | 5000000 | x |  |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-06-15 | Israel Coronel Villamizar
|  |  | 2. A noviembre del 2021 el 80%panorama de riesgos estara diseñadoy revisado | porcentaje de panorama de riesgos diseñado | TRIMESTRAL | 1.Diagnostico de riesgos por sedes | 50000 | x |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-02-18 | Maria del Rosario Sanguino Patiño
[6 empty] | 2. Analisis de riesgos | 50000 | x |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-03-05 | Luz Estella Montejo Trujillo
[6 empty] | 3. elaboracion del panorama de riesgos | 50000 | x |  |  |  |  | 2021-03-12 | 2021-05-28 | Nelia Del Carmen Perez Paba
[6 empty] | 4.Socializacion del panorama de riesgos | 100000 | x |  |  |  |  | 2021-06-03 | 2021-11-05 | Israel Coronel Villamizar
ACADEMICA |  | Realizar ajustes al diseño pedagogico del PEI para favorecer la educacion inclusiva, atendiendo necesidades por la pandemia. | A mayo del 2021 el 80% del diseño pedagogico del PEI estara ajustado para garantizar la educacion inclusiva a traves de la implementacion de metodologias mixtas. | Porcentaje del diseño pedagogico ajustado | TRIMESTRAL | 1.Analisis de los lineamientos del MEN Y memorando de la SED para la implementacion de metologias mixtas | 20000 | X |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-02-05 | YOSELE CONTRERAS T
| Revisión del diseño pedagógico en relación con el SIEE ofertando una educación inclusiva teniendo presente la emergecnia presentada por el COVID19. |  |  |  |  | 2.Revision del PEI |  | X |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-19 | CARMEN J. CALIXTO
[6 empty] | 3,.Incorporacion de ajustes al PEI |  | X |  |  |  |  | 2021-02-22 | 2021-03-19 | JULIET T. PALLARES
[6 empty] | 4.Socializacion de ajustes al PEI | 30000 | X |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-05-07 | MARIA DEL C. NAVARRO
|  |  | A noviembre del 2021 el 90% de los docentes estaran implementando estrategias flexibles que fortalezcan la educacion inclusiva.. | Porcentaje de docentes implementando estrategias flexibles | TRIMESTRAL | 1. Diagnostico del avances trabajo academico desarrollado en casa en el 2020 | 30000 | X |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-26 | YOSELE CONTRERAS T.
[6 empty] | 2. Diseño de estrategias flexibles | 200000 | X |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-26 | CARMEN J. CALIXTO
[6 empty] | 3.Implementacion de estrategias flexibles | 2000000 | X |  |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-10-29 | JULIET T. PALLARES
[6 empty] | 4. Seguimiento y evaluaqcion de estrategias implementadas. | 50000 | X |  |  |  |  | 2021-11-01 | 19/1172021 | MARIA DEL C. NAVARRO
|  | Ajustar el SIEE para favorecer la evaluacion formativa y el seguimiento a los aprendizajes de los estudiantes, sujeto a los parámetros del MEN por la emergencia del COVID 19. | A mayo del 2021 el 80% del SIEE estara ajustado con enfoque cualitativo- formativo | Porcentaje del SIEE ajustado | TRIMESTRAL | 1.Analisis de lineamientos del MEN Y memorando de la SED | 50000 | X |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-02-12 | YOSELE CONTRERAS T.
[6 empty] | 2.Revision del SIEE | 30000 | X |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-26 | JULIET T. PALLARES
[6 empty] | 3. Incorporacion de ajustes al SIEE |  | X |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-22 | CARMEN J. CALIXTO
[6 empty] | 4. Socializacion de ajustes al SIEE | 100000 | X |  |  |  |  | 2021-03-23 | 12/0472021 | MARIA DEL C. NAVARRO
|  |  | A noviembre del 2021 el 80%de los docentes implementaran estrategias de apoyo a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje | Porcentaje de docentes implementando estrategias de apoyo | TRIMESTRAL | 1.Recoleccion de informacion de resultados academicos | 200000 | X |  |  |  |  | 2021-04-16 | 2021-04-29 | JULIET T. PALLARES
[6 empty] | 2. Analisis de resultados | 50000 | X |  |  |  |  | 2021-05-03 | 2021-05-17 | CARMEN J. CALIXTO
[6 empty] | 3.Diseño de planes de apoyo | 100000 | X |  |  |  |  | 2021-05-17 | 28/0572021 | YOSELE CONTRERAS T.
[6 empty] | 4. Implementacion de planes de apoyo | 500000 | X |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-11-15 | MARIA DEL C. NAVARRO
COMUNITARIA | Búsquedas de estrategias para la incidencia del proceso educativo en las necesidades y espectativas de la comunidad | Implementar estretegias que permitan la participación y la convivencia en la comunidad educativa del CER El Guamal | A Noviembre del 2021 el 100% de los padres de familia, docentes y directivos estarán participando en la Escuela de Padres | Porcentaje de padres de familia, participando en la Escuela de Padres | TRIMESTRAL | 1- Ajustes el programa de Escuela de Padres del CER El Guamal | 50000 | X |  |  |  |  | 2021-03-03 | 2021-06-12 | HELIDA CORONEL
[6 empty] | 2- Socialización del programa de Escuela de Padres a la comunidad edacativa. | 10000 | X |  |  |  |  | 2021-07-13 | 2021-07-30 | GLADYS MARIA REYES
[6 empty] | 3- Realización de talleres de Escuela de Padres. | 200000 | X |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-11-12 | MAIDELEIDE PACHECO
[6 empty] | 4- Seguimiento y evaluación de la implementación del programa | 50000 | X |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-11-30 | MAIDELEIDE PACHECO
|  |  | A noviembre del 2021 el 100% de la comunidad educativa participando del Programa de Estrategias de Participación y Posicionamiento de la Identidad Institucional. | Porcentaje de padres de familia, docentes y directivos participando del Programa de Estrategias de Participación y Posicionamiento de la Identidad Institucional. | TRIMESTRAL | 1. Restructuración del Plan de Mecanismos de Comunicación y Diseño del Programa de Estrategias de Participación y Posicionamiento de la Identidad Institucional. | $100000 | X |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-05-29 | GLADYS MARIA REYES
[6 empty] | 2. Socialización del Programa de Estrategias de Participación y Posicionamiento de la Identidad Institucional. | 10000 | X |  |  |  |  | 01/0672021 | 2021-07-30 | HELIDA CORONEL
[6 empty] | 3. Implementación Programa de Estrategias de Participación y Posicionamiento de la Identidad Institucional. | 200000 | X |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-11-12 | MAIDELEIDE PACHECO
[6 empty] | 4. Evaluación y seguimiento | $20.000 | X |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-11-30 | GLADYS MARIA REYES
COMUNITARIA | Seguimiento al Plan Escolar de la Gestion de Riesgo, atendiendo la pandemia COVID 19. | Fortalecer el Plan Escolar de Gestión de Riesgo priorizando los riezgos fïsicos y psicosociales | A Noviembre el 2021 el 100% de la comunidad educativa estará apropiando el Programa de Seguridad Institucional | Los padres de familia, docentes y directivos apropiándose Programa de Seguridad institucional | TRIMESTRAL | 1. Adecuaciones y ajustes Programa de Seguridad Institucional de acuerdo a las nuevas disposiciones gubernamentales por declaratoria de emergencia por Pandemia de Zarscovid-2 | $80.000 | X |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-04-30 | HELIDA CORONEL
[6 empty] | 2. Elaboración del presupuesto 2021 para la ejecución del Programa de Seguridad Institucional | $10.000 | X |  |  |  |  | 2021-05-03 | 2021-05-29 | HELIDA CORONEL
[6 empty] | .3. Puesta en marcha del Programa de Seguridad Institucional | $500.000 | X |  |  |  |  | 2021-05-03 | 2021-11-30 | MAIDELEIDE PACHECO
[6 empty] | 4. Seguimiento y evaluación del Programa de Seguridad Institucional | $50.000 | X |  |  |  |  | 2021-05-03 | 2021-11-30 | GLADYS MARIA REYES
|  |  | A Noviembre el 2021 el 100% de la comunidad educativa estará apropiando el Programa para la Prevención Riesgos Psicosociales | Porcentaje de padres de familia, estudiantes, docentes y directivos apropiándose Programa para la prevención Riesgo Psicosociales | TRIMESTRAL | 1. Adecuación y ajustes al Programa para la Prevención de Riesgos Psicosociales de acuerdo a las nuevas disposiciones gubernamentales por declaratoria de emergencia por Pandemia de Zarscovid-2 | $50.000 | X |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-04-30 | MAIDELEIDE PACHECO
[6 empty] | 2. Socialización del plan de acción de acuerdo a los ajustes, con el cuerpo docente y administrativo. | $50.000 | X |  |  |  |  | 2021-05-03 | 2021-03-21 | GLADYS MARIA REYES
[6 empty] | 3. Puesta en marcha del Programa para la Prevención Riesgos Psicosociales | $300.000 | X |  |  |  |  | 24/0572021 | 2021-11-30 | HELIDA CORONEL
[6 empty] | 4. Seguimiento y evaluación del Programa para la Prevención Riesgos Psicosociales | $50.000 | X |  |  |  |  | 24/0572021 | 2021-11-30 | MAIDELEIDE PACHECO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL