## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Dar a conocer a la Comunidad Educativael plan de mejoramiento Institucional, utilizando diferentes medios | Socializar con los docentes, estudiantes y padres de familia, el direccionamiento estratégico. | Plan de mejoramiento institucional | 100% | 2022-05-06 | 25% | 2022-08-19 | 25% | 2022-11-11 | 50% | SUBIR A LA PLATAFORMA EVI EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. |  | TERMINADA
Capacitar al personal docente en educación inclusiva. | Apropiación de las políticas de inclusión | apropiandonos de la inclusion. | 100% | 2022-05-06 | 25% | 2022-08-19 | 50% | 2022-11-11 | 25% | CAPACITACION APROPIACION POLITICAS DE INCLUSION. |  | TERMINADA
Ajustar al Proyecto Educativo y sus anexos de acuerdo a las exigencias del MEN y a las institucionales. | Ajustar al Proyecto Educativo y sus anexos de acuerdo a las exigencias del MEN y a las institucionales; para se aplicados en 2023 | P.E.I " UN MUNDO POR DESCUBRIR CONQUISTAR Y QUERER" | 100% | 2022-05-06 | 15% | 2022-08-19 | 40% | 2022-11-11 | 45% | Reajuste proyecto educativo Institucional con la comunidad educativa |  | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-05-06 | 0% | 2022-08-19 | 0% | 2022-11-11 | 100% | Aprobacion P.E.I Consejo Directivo. |  | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-05-06 | 25% | 2022-08-19 | 25% | 2022-11-11 | 50% | Reajuste anexos P.E.I |  | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-05-06 | 0% | 2022-08-19 | 0% | 2022-11-11 | 100% | Aprobacion anexos P.E.I Consejo Directivo. |  | TERMINADA
|  |  | 0 | 2022-05-06 | 0% | 2022-08-19 | 0% | 2022-11-11 | 0% | Socializacion a padres de familia y estudiantes, sobre Ajusted a P.E.I y sus anexos |  | EN EJECUCION
Mejorar el aspecto fisico de la Institucion y espacio recreativo paraos niveles mas pequeños. | Socializar con la comunidad educativa, la forma correcta de acceder a la plataforma académica y aplicaciones del correo institucional. | Embellecimiento de la institucion. | 0.75 | 2022-05-06 | 0% | 2022-08-19 | 25% | 2022-11-11 | 50% | Designación de los responsables para el embellecimiento. |  | EN EJECUCION
|  |  | 0.25 | 2022-05-06 | 0% | 2022-08-19 | 25% | 2022-11-11 | 0% | Designacion de recursos |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2022-05-06 | 0% | 2022-08-19 | 0% | 2022-11-11 | 0% | Planos y diseño |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2022-05-06 | 0% | 2022-08-19 | 0% | 2022-11-11 | 0% | Elementos recretivos para el parque infantil. |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2022-05-06 | 0% | 2022-05-06 | 0% | 2022-05-06 | 0% | Inauguracion parque. |  | EN EJECUCION
Concientizar a los padres de familia sobre la importancia de cumplir y asistir a la entrega de informes académicos, disciplinarios, alianzas familia escuela. | En cada una de las reuniones, contar con al menos el 80% de participación de los padres de familia | Soy parte del Centro Educativo. | 100% | 2022-05-06 | 25% | 2022-05-06 | 25% | 2022-05-06 | 50% | Definición de estrategias para mejorar la asistencia de los padres de familia |  | TERMINADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA