## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO SANTA MARIA DEL ROSARIO |  |  | 2020-01-18
Regimen |  |  | Código DANE |  | 354874001238
Dirección | AV 5ª MZ 11 # 264 |  | Municipio |  | VILLA DEL ROSARIO
Correo electronico | colsamaro@gmail.com |  | Telefono |  | 607-5837921
Rector o Director | DOGNY ESPERANZA PEREZ FRANCO |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
DOGNY ESPERANZA PEREZ FANCO |  | Directora |  | colsamaro@gmail.com
JESUS ALEXI CARRASQUILLA LAZARO |  | Docente- Coordinador |  | jealcala1976@gmail.com
BEATRIZ PANQUEVA AMDO |  | Docente |  | beapanqueva@gmail.com
CAROLINA ELIZABETH VALLEJO GALEANO |  | Docente |  | elizabethvallejo85@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
DOGNY ESPERANZA PEREZ FANCO |  | Directora |  | DIRECTIVA
JESUS ALEXI CARRASQUILLA LAZARO |  | Docente- Coordinador |  | ACADEMICA
BEATRIZ PANQUEVA AMDO |  | Docente |  | COMUNITARIA
CAROLINA ELIZABETH VALLEJO GALEANO |  | Docente |  | ADMINISTRATIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO SANTA MARIA DEL ROSARIO |  |  |  |  | Municipio |  |  | VILLA DEL ROSARIO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Revisar los planes de área y de aula existentes y seleccionar los ejes temáticos y aprendizajes pertinentes y esenciales para estudio en la vitualidad del primer semestre del año. Elaborar el plan de aula emergente o de estudio para la virtualidad considerando las condiciones y situaciones de los estudiantes. | Durante el primer semestre de 2021 se adaptaran los planes de aula y areas considerando las condiciones de la estrategia de trabajo en la virtualidad. | Porcentaje de planes de aula y area adaptados | 100 | FEBRERO | 30 | ABRIL | 40 | JULIO | 30 | Actualizar los planes de área y de aula existentes y seleccionar los ejes temáticos y aprendizajes pertinentes y esenciales para estudio en casa. Elaborar el plan de aula emergente o de estudio en casa considerando las condiciones y situaciones de los estudiantes. | TERMINADA
Desarrollar actividades y evaluaciones tipo prueba saber. | Durante el 2021 se desarrollaran actividades y evaluaciones tipo prueba saber en la realización del plan de area. | Numero de estudiantes que participan en las actividades y evaluaciones tipo prueba saber. | 100 | JUNIO | 30 | SEPTIEMBRE | 40 | NOVIEMBRE | 30 | Desarrollar actividades tipo prueba saber. | EN EJECUCION
Aplicar las actividades propuestas de los proyectos transversales del medio ambiente. | Mediante el 2021 se aplicaran las actividades de los proyectos transversales de manera superficial durante el trabajo en la virtualidad. | Numero de sedes donde se aplican los proyectos transversales. | 100 | JUNIO | 30 | SEPTIEMBRE | 40 | NOVIEMBRE | 30 | Aplicar actividades de los proyectos transversales | EN EJECUCION
Cubrir el 100% de la poblacion perteneciente al Centro educativo. | Mediante el primer trimestre se tendra un 100% de la matricula | Porcentaje de matricula en el SIMAT | 100 | ENERO | 40 | FEBRERO | 30 | MARZO | 30 | Realizar llamadas telefonicas a los padres de familiar para la realizacion de matriculas de sus hijos. | TERMINADA
Actualizar las metas institucionales del Centro Educativo para el año lectivo 2021 | Terminado el primer bimestre del año 2021 se habra actualizado las metas institucionales del Centro Educativo. | Porcentaje de metas institucionales actualizadas | 100 | ENERO | 40 | FEBRERO | 30 | MARZO | 30 | Realizar de forma virtual los ajustes pertinentes para actualizar las metas institucionales. | TERMINADA
Diseñar un protocolo de bioseguridad para el retorno de los estudiantes. | Terminado el primer trimestre del año 2021 se realizara un protocolo de bioseguridad para los estudiantesal retorno a las aulas | Porcentaje de documento desarrollado | 100 | ENERO | 40 | FEBRERO | 30 | MARZO | 30 | Elaborar una caracterizacion de las condiciones del Centro Eductivo y sus necesidades para el posible retorno a las aulas. Diseñar protocolo de biosegurida. | TERMINADA
Adaptar los informes de periodo académicos a la estrategia pedagogica de trabajo en la virtualidad, estos ajustes seran registrados en el SIEE del Centro Educativo. | Terminado el primer periodo del año 2021 el Centro Educativo adoptara el boletin de informe academico con sus respectivos ajustes. | Porcentaje del Centro Educativo aplicara los nuevos boletines de informe academico de los estudiantes. | 100 | ENERO | 40 | FEBRERO | 30 | MARZO | 30 | Identificar los ajustes que se aplicaran transitoriamente a los boletines de informe academico de los estudiantes. | TERMINADA
Elegir el gobierno escolar del Centro Educativo para el año lectivo 2021 | Terminado el primer trimestre del año 2021 el Centro Educativo conformará el nuevo Gobierno Escolar Para el año lectivo 2021. | Miembros del Gobierno Escolar elegidos y cumpliendo sus funciones | 100 | ENERO | 40 | FEBRERO | 30 | MARZO | 30 | Mediante convocatoria virtual seran elegidos los miembros del gobierno escolar y se registraran an las respectivas actas. | TERMINADA
Continuar con el proceso educativo virtual, fortaleciendolo con la escuela de padres. | Durante el año 2021 se realizaran talleres formativos y de motivacion a padres de familia. | Porcentaje de padres de familia que participan. | 100 | JUNIO | 40 | SEPTIEMBRE | 30 | NOVIEMBRE | 30 | De forma virtual se motivara y se acordara para la entrega de folletos y talleres. | TERMINADA
Elaborar un folleto para los padres de familia, orientandolos sobres los auto-cuidados que se deben tener. | Terminado el año 2021 el 100% de los estudiantes culminaran el ciclo academico desde casa. | Porcentaje de Estudiantes con estrategias de estudio en casa. | 100 | JUNIO | 40 | SEPTIEMBRE | 30 | NOVIEMBRE | 30 | Realizar encuentros con padres de familia para fortalecerlos y entregarles las esrategias pedagogicas. | TERMINADA
Diseñar y ejecutar un plan de comunicación que permita el dialogo con padres de familia y estudiantes. | Se desarrollaran todas las actividades durante el año 2021 | Porcentaje de familias participantes | 100 | JUNIO | 40 | SEPTIEMBRE | 30 | NOVIEMBRE | 30 | Identificar las diferentes dificultades que presentan los padres de familia para el desarrollo de las actividades pedagogicas en casa para mejorar la calidad educativa. | TERMINADA
Adaptar el espacio fisico para un retorno seguro a clases presenciales. | Terminado el año 2021 se realizara la respectiva revisión de nuestro Centro Educativo | Porcentaje del Centro Educativo no se necesita reparación. | 100 | JULIO | 0 | AGOSTO | 0 | NOVIEMBRE |  | Revisar el Centro Educativo para la llegada de los estudiantes a la presencalidad. | TERMINADA
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA