## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO PUERTO SANTANDER |  |  | ENERO DE 2023
|  |  | Código DANE |  | 254001004761
Dirección | BARRIO BERTRANIA |  | Municipio |  | PUERTO SANTANDER
Correo electronico | ie.puertosantander@gmail.com |  |  | Tel | 3027009123
Rector o Director | CRISTI LILIANA BERMÚDEZ APONTE |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CRISTI LILIANA BERMUDEZ APONTE |  | RECTORA |  | ie.puertosantander@gmail.com
OSCAR CARDENAS ORTEGA |  | COORDINADOR |  | osmacaro@hotmail.com
JOSE ISIDRO MALDONADO |  | COORDINADOR |  | maldonadojoseisidro5@gmail.com
JANET LILIANA URIBE |  | COORDINADORA
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NANGGY VANESSA FERNANDEZ S. |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
LEIDY SORANY AYALA SIERRA |  | DOCENTE |  | ADMINSITRATIVA
ANGELA YANETH SANDOVAL |  | DOCENTE |  | PEDAGOGICA
WILLIAM GABRIEL VALENCIA MORENO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2023 | Nombre Establecimiento Educativo: |  | COLEGIO PUERTO SANTANDER
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directivo | Relaciones con el entorno: Sector productivo | Diseñar una propuesta que conlleve al convenio entre la institución educativa y empresas del sector productivo del municipio | Al finalizar el año escolar, la institución cuente con convenios activos con el sector productivo. | Alianza productiva en pro del cuidado del medio ambiente y embellecimiento de la institución educativa. | TRIMESTRAL | 1. Formato de la propuesta al sector productivo y la institución. | 50 |  | x |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28 | CIRO CARVAJALINO, CLARA VILLAMIZAR, MIGUEL MANQRIUE
[6 empty] | 2. Reunión entre los miembros beneficiados ( legalización de los acuerdos) | 150 |  | x |  |  |  | 2023-02-28 | 2023-03-30 | ISELA CASTILLO, JULIANA YOSIOKA, NANGGY FERNANDEZ
[6 empty] | 3.Socialización y sensibilización sobre la propuesta. | 200 |  | x |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-30 | JUANA SANCHEZ, LILIANA ROJAS, GRACIELA MONSALVE
[6 empty] | 4. Planificacion, desarrollo y seguimiento de la propuesta. | 100 |  | x |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-10-31 | TODOS LOS DOCENTESDEL COMPONENTE
[6 empty] | 5. Informe y evidencias. | 100 | [5 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-30 | NEILY RONDON, SANDRA RAMOS, ROSALBA BUITRAGO, ADRIANA JARAMILLO, BLANCA FIGUEREO, NANGGY FERNANDEZ
DIRECTIVO | Cultura institucional: reconocimiento de logros | Incentivar en valores de pertenencia desde y hacia nuestra institución educativa. | Al finalizar el año escolar, la institución educativa habrá mejorado los espacios para el reconocimiento de logros hacia la comunidad educativa. | Resaltar la importancia del reconocimiento por los logros obtenidos por parte de la comunidad educativa. | TRIMESTRAL | 1. Realización y desarrollo de la propuesta. | 100 |  | x |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-10-31 | TODOS LOS DOCENTESDEL COMPONENTE
[6 empty] | 2. Establecer criterios para adquirir dichos reconocimientos | 50 |  | x |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-10-31 | TODOS LOS DOCENTESDEL COMPONENTE
[6 empty] | 3. Listado de los incentivos. | 2000 |  | x |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-10-31 | TODOS LOS DOCENTESDEL COMPONENTE
DIRECTIVO | Clima escolar: motivación hacia el aprendizaje. | Promover la participación de los estudiantes en diferentes áreas del saber | Al finalizar el primer periodo del año escolar, se evidencie el interés de los estudiantes hacia las diferentes actividades educativas. | Motivar a los estudiantes en la participación de las actividades escolares. | TRIMESTRAL | 1. Realizar propuesta. | 100 |  | x |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-28 | SANDRA RAMOS
[6 empty] | 2. Desarrollo e informe de la actividad | 250 |  | x |  |  |  | 2023-02-28 | 2023-03-31 | TODOS los docentes del componente
ACADEMICA | La institución cuenta con una política de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje y hay una conexión clara entre el enfoque metodológico y los criterios administrativos, pero no se generaron oportunamente por la transición de directivo docente. (Com. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE - P. DISEÑO PEDAGOGICO) | Solicitar ante rectorìa la creacion de rubro para mantenimiento y entrega oportuna de recursos fisicos, didàcticos y tecnològicos que apoyen los momentos pedagògicos y de plan de mejoramiento a los resultados de las pruebas externas. | Finalizado el año escolar 2023 se habra logrado que el rubro para mantenimiento y entrega oportuna de recursos fisicos, didàcticos y tecnològicos tenga una prioridad de un 50% a la comunidad educativa como apoyo al aprendizaje de los estudiantes. | Recursos para el aprendizaje | TRIMESTRAL | Manifestar ante los directivos de la IE las necesidades de priorizar recursos para el aprendizaje de los estudiantes. | 50 | X | X |  |  | X | 2023-01-17 | 2023-11-30 | Angela Sandoval
[6 empty] | Presentar lista de materiales, dotacion e insumos que requiere el docente para el aprendizaje de los estudiantes | 150000 |  | X |  |  |  | 2023-01-17 | 2023-11-30 | Isidro Maldonado
[6 empty] | Hacer uso adecuado de los recursos para el aprendizaje que se hayan obtenido. | 0 |  | X |  |  |  | 2023-01-17 | 2023-11-30 | Heiler Caicedo
ACADEMICA | En la institución se presentan esfuerzos colectivos por trabajar con estrategias alternativas a la clase magistral, como el desarrollo de la feria de emprendimiento, la ciencia, la cultura y la tecnología "Alirio Cárdenas". Además, se tienen en cuenta los intereses, ideas y experiencias de los estudiantes como base para estructurar las actividades pedagógicas. (Comp. ESTILO PEDAGOGICO - P. GESTION DE AULA) | Generar espacios pedagógicos con estrategias alternativas a la clase magistral, a partir de los intereses, ideas y experiencias de los estudiantes como base para estructurar actividades pedagógicas según el modelo holistico de nuestra IE (proyectos de aula). | Al finalizar el año escolar 2023 el 90% de los estudiantes habrán seleccionado temáticas de su interés desde cada área con el fin de desarrollar semestralmente un proyecto de aula, articulado al plan de área. | Proyectos de aula | TRIMESTRAL | Presentar la propuesta a consejo académico solicitando el espacio laboral con el fin de unificar los criterios de los proyectos de aula con los docentes del àrea para su respectiva aprobación. | 50 |  | X |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-11-30 | Angela Sandoval
[6 empty] | Planeación de proyectos de aula basados en los intereses del estudiante. (formato plan de aula) | 150 |  | X |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-11-30 | Isidro Maldonado
[6 empty] | Ejecución de proyectos de aula semestral desde cada área. | 1000 |  | X |  |  | X | 2023-04-10 | 2023-11-30 | Carlos Avellaneda
[6 empty] | Seguimiento y evaluación de los proyectos de aula. | 150 |  | X |  |  |  | 2023-04-10 | 2023-11-30 | Isidro Maldonado
ACADEMICA | El análisis de los resultados de los estudiantes en las evaluaciones externas (pruebas SABER y exámenes de Estado) origina acciones para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. (Comp. USO PEDAGÓGICO DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS - P. SEGUIMIENTO ACADEMICO) | Originar acciones desde las conclusiones de los análisis de los resultados de los estudiantes en las evaluaciones externas (pruebas SABER y exámenes de Estado)como fuente para el mejoramiento de las prácticas de aula mediante plan de mejoramiento para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. | Al finalizar el año escolar 2023, la comunidad educativa habrá ejecutado el 80% de las acciones para el mejoramiento de los resultados de las pruebas externas fortaleciendo los aprendizajes de los estudiantes. | Pruebas externas | TRIMESTRAL | Solicitar los espaciospara que desde los colectivos de área para se genere el análisis de los resultados a las pruebas externas Saber y Avanzar. | 200 |  | X |  |  | X | 2023-01-11 | 2023-05-30 | Janet Uribe
[6 empty] | Organizar un plan de mejoramiento que priorice las dificultades presentadas según los resultados de las pruebas externas desde las áreas fundamentales evaluadas. | 250 |  | x |  |  | X | 2023-01-11 | 2023-11-30 | Karen Macías
[6 empty] | Generar espacios de formación a los estudiantes para las pruebas externas mediante la presentación de simulacros como martes de prueba y/u otros con el apoyo de los padres de familia. | 10000 |  | X |  |  | X | 2023-01-11 | 2023-11-30 | Juan Carlos Palencia
[6 empty] | Analizar con los estudiantes en los momentos pedagógicos las preguntas sugeridas en las pruebas externas según aciertos y dificultades evidenciadas. | 50 |  | X |  |  | X | 2023-01-11 | 2023-11-30 | Blanca Pallares
ADMINISTRATIVA | Implementación del formato préstamo de recursos tecnológicos y de aprendizaje de la I.E. | Implementar un formato institucional en el préstamo de recursos tecnológicos y espacios físicos de la I.E. | Al finalizar el año 2023 se realizara el seguimiento al uso del formato institucional en el préstamo de recursos tecnológicos y espacios físicos de la I.E. | Seguimiento al uso de los espacios y recursos de aprendizaje. | TRIMESTRAL | Socializar ante la comunidad educativa el formato prestamos de recursos tecnológicos y espacio de aprendizaje. | 75 |  | x |  |  |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 | Edgar Ramírez
[6 empty] | Seguimiento del uso del formato institucional de préstamos de recursos tecnológicos y espacio de aprendizaje. | 12 |  | x |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-11-30 | Edgar Ramírez-Mariela Rodríguez-Natalia Gaitán.
ADMINISTRATIVA | Evaluación del desempeño de: docentes, directivos y personal administrativo. | Aplicar la evaluación de desempeño de: docentes, directivos y personal administrativo. | Al finalizar el año 2023 se realizará evaluación de desempeño de: docentes, directivos y personal administrativo. | Evaluación de desempeño al personal de la I.E. | TRIMESTRAL | Diseñar el formato de evaluación de desempeño de docentes. | 200 |  | x |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Martha Florez
[6 empty] | Diseñar el formato de evaluación de desempeño de directivos. | 200 |  | x |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Nilson Peña Caicedo
[6 empty] | Diseñar el formato de evaluación de desempeño del personal administrativo. | 200 |  | x |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Leidy Ayala
[6 empty] | Socializar ante la comunidad educativa el formato de evaluación de desempeño de: docentes, directivos y personal administrativo . | 75 |  | x |  |  |  | 2023-04-04 | 2023-04-07 | Coordinadores de cada sede-rectoría.
[6 empty] | Seguimiento y evaluación del uso del formato de evaluación de desempeño de: docentes, directivos y personal administrativo | 75 |  | x |  |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Coordinadores de cada sede-Rectoria.
ADMINISTRATIVA | Ejecución de un programa de bienestar laboral en la I.E. | Ejecutar un programa de bienestar laboral en la I.E. | Al finalizar el año 2023 se realizara evaluación del programa de bienestar laboral. | Programa de bienestar laboral. | TRIMESTRAL | Construir el programa de bienestar laboral. | 50 |  | x |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Rocío García -Zulay Ríos -María Romero- Tania Delgado
|  | . |  |  |  | Socializar el programa de bienestar laboral. | 75 |  | x |  |  |  | 2023-04-04 | 2023-04-07 | Rocío García -Zulay Ríos -María Romero- Tania Delgado
[6 empty] | Ejecución del programa de bienestar laboral. | 1500 |  | x |  |  |  | 2023-04-07 | 2023-11-30 | Tania Delgado - coordinadores de cada sede - rectoría
[6 empty] | Evaluación del programa de bienestar laboral. | 75 |  | x |  |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Lilia Maldonado-Laura Cobos.
ADMINISTRATIVA | Implementación de un programa de inducción y reinducción al personal de la I.E. | Implementar un programa de inducción y reinducción al personal de la I.E. | Al finalizar el año 2023 se realizara evaluación del programa de inducción y reinducción al personal de la I.E. | Programa de inducción y reinducción al personal de la I.E. | TRIMESTRAL | Definir la estrategia inducción y reinducción al personal de la I.E. | 40 |  | x |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-01-31 | Johan Bastos- Claudia Piratoba-Ligia Ávila.
[6 empty] | Elaborar el material didáctico necesario para el desarrollo del programa de inducción y reinducción al personal de la I.E. | 100 |  | x |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Johan Bastos- Claudia Piratoba-Ligia Avila.
[6 empty] | Socialización del programa de inducción y reinducción al personal de la I.E. | 150 |  | x |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Coordinadores de cada sede-Rectoría.
[6 empty] | Evaluación del programa de inducción y reinducción al personal de la I.E. | 75 |  | x |  |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Johan Bastos- Claudia Piratoba-Ligia Ávila.
COMUNITARIA | Fortalecer los mecanismos de evaluación y seguimiento de todas las actividades que corresponden al area de gestion de la comunidad. | Identificar y poner en practica la política de atención a la población con barreras de aprendizaje y en condiciones de vulnerabilidad desde la inclusión educativa a partir de la flexibilización del modelo pedagógico institucional. | Al finalizar el año 2023 la IE contara con una política de atención a estudiantes que experimenten barreras al aprendizaje y la participación. | Diseño de una politica de atencion a estudiantes que experimenten barreras al aprendizaje y la participación. | TRIMESTRAL | Gestionar formación en políticas de atención a estudiantes con barreras de aprendizaje. | 1000 |  | x |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-04-12 | WILLIAM VALENCIA CARMEN MURILLO VALENTINA BLANCO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Diseñar líneas básicas de la política de atención institucional para estudiantes que experimenten barreras al aprendizaje y la participación. | 1000 |  | x |  |  |  | 2023-04-13 | 2023-11-30 | TANIA DELGADO JUDITH DUARTE WILLIAM VALENCIA DAYANA PINZON JAVIER CORREDOR MARIANELLA SANTAFE VALENTINA BLANCO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Focalizar estudiantes que experimenten barreras al aprendizaje y la participación. | 100 |  | x |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-04-28 | HEEDUIN JAIMES MONTAÑEZ WILLIAM VALENCIA CARMEN MURILLO ISABEL GOMEZ JOSÈ LUIS RODRIGUEZ MARLENE GUERRERO
[5 empty] | TRIMESTRAL | Aplicar la política de atención a los estudiantes que experimenten barreras al aprendizaje y la participación. | 50 |  | x |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-01 | TANIA DELGADO HEEDUIN JAIMES MONTAÑEZ JUDITH DUARTE MARLENE GUERRERO WILLIAM VALENCIA CARMEN MURILLO ISABEL GOMEZ DAYANA PINZON JAVIER CORREDOR JOSÈ LUIS RODRIGUEZ MARIANELLA SANTAFE VALENTINA BLANCO
COMUNITARIA |  |  | Al finalizar el año 2023 la IE identificara la población de estudiantes pertenecientes a grupos étnicos. | Total de estudiantes de la IE pertenecientes a grupos étnicos. | TRIMESTRAL | Diseñar formato para identificar estudiantes de la IE pertenecientes a grupos étnicos. | 75 |  | x |  |  |  | 2023-02-06 | 2023-04-28 | TANIA DELGADO WILLIAM VALENCIA DAYANA PINZON
[5 empty] | TRIMESTRAL | Aplicar el formato para identificar estudiantes de la IE pertenecientes a grupos étnicos. | 50 |  | x |  |  |  | 2023-04-29 | 2023-06-16 | TANIA DELGADO HEEDUIN JAIMES MONTAÑEZ JUDITH DUARTE MARLENE GUERRERO WILLIAM VALENCIA CARMEN MURILLO ISABEL GOMEZ DAYANA PINZON JAVIER CORREDOR JOSÈ LUIS RODRIGUEZ MARIANELLA SANTAFE VALENTINA BLANCO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL