## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUAS CLARA |  |  | ENERO DE 2023
|  |  | Código DANE |  | 254498000705
Dirección | CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | ceragucla@gmail.com |  |  | Tel | 3125437181
Rector o Director | FERNANDO ALBERTO CLAVIJO VEGA |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
FERNANDO ALBERTO CLAVIJO VEGA |  | RECTOR |  | feralb7@hotmail.com
NELY YULIED IBAÑEZ PEREZ |  | COORDINADORA |  | nyibanezp@ufpso.edu.co
DALIAN JAZMIN DURAN |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | dalianduran@gmail.com
TATIANA CARRASCAL |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | tatiquieta23@hotmail.com
JANEIVY GARCIA LIZCANO |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | jagalif@hotmail.com
CINDY TATIANA SUAREZ |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | cindycato20C@hotmail.com
HENRY CARRASCAL CARRASCAL |  | DOCENTE DE APOYO |  |  | henrycarrascal@gmail.com
YILVER GARCIA LIZCANO |  | DOCENTE DE APOYO |  | tiyiles@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
DALIAN JAZMIN DURAN |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | dalianduran@gmail.com
TATIANA CARRASCAL |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | tatiquieta23@hotmail.com
JANEIVY GARCIA LIZCANO |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | jagalif@hotmail.com
CINDY TATIANA SUAREZ |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | cindycato20C@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2021 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUAS CLARAS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Diseñar una politica de divulgación de buenas practicas | Diseñar una politica de divulgación de buenas practicas | Al finalizar el primer período del presente año los docentes habran organizado la hoja de ruta y los requerimientos necesarios para la divulgación de buenas prácticas | Actas y documentos institucionales aprobados y aplicados para la divulgación de buenas prácticas | TRIMESTRAL | Elaboración del documento de autorización de tratamiento de datos personales y de imagen | 0 |  | x |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-01-20 | Gerson Molina
[6 empty] | Socialización y aprobación de los protocolos y el documento de autorización de tratamiento de datos personales y de imagen, por parte de los directivos | 0 |  | x |  |  |  | 2023-01-20 | 2023-01-23 | Gerson Molina
[6 empty] | Divulgación y aplicación del documento de autorización de tratamiento de datos personales y de imagen | 0 |  | x |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-02-03 | Alexander Leal
[6 empty] | Archivo de los documentos institucionales recolectados | 0 |  | x |  |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-17 | Jorge Bohorquez
|  |  | Al finalizar el año escolar el 100% de los documentos y actividadaes serán divulgados y concidos por la comunidad educativa | Página web institucional actualizada periódicamente durante el año escolar | TRIMESTRAL | Socialización de la política de recolección de información y divulgación de buenas prácticas. | 0 |  | x |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-03-17 | Marlene Contreras
[6 empty] | Motivación para el envio de las evidencias de cada una de las actividades desarrolladas en la institución | 0 |  | x |  |  |  | 2023-03-17 | 2023-11-15 | Marlene Contreras
[6 empty] | Recolección, análisis y clasificación de las evidencias de actividades desarrolladas en la institución. | 0 |  | x |  |  |  | 2023-03-15 | 2023-11-15 | Jorge Bohorquez
[6 empty] | Divulgación de buenas prácticas desarrolladas durante el año escolar | 0 |  | x |  |  |  | 2023-03-15 | 2023-11-15 | Alexander Leal
| Diseñar un programa para la realización de actividades extracurriculares con la participación de las distintas sedes, niveles y grados | Diseñar un programa para la realización de actividades extracurriculares con la participación de las distintas sedes, niveles y grados | Al finalizar el primer período del presente año los docentes habran diseñado el programa para la realización de actividades extracurriculares. | Programa diseñado para las actividades extracurriculares | TRIMESTRAL | Identificar las necesidades institucionales que se puedan solucionar mediante actividades extracurriculares | 0 |  | x |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-01-30 | Mayerly Rivera
[6 empty] | Priorización de las actividades extracurriculares de acuerdo al Calendario Escolar. | 0 |  | x |  |  |  | 2023-01-30 | 2023-02-17 | Nelly Contreras- Jesús Bayona
[6 empty] | Presentación de las actividades extracurriculares para aprobación por parte de los directivos de la institución | 0 |  | x |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-03-03 | Nelly Contreras- Jesús Bayona
[6 empty] | Apoyo al diseño del programa de actividades extracurriculares. | 0 |  | x |  |  |  | 2023-03-03 | 2023-11-15 | Marlene Contreras
|  |  | Al finalizar el año escolar el 100% del programa de actividades extracurriculares habrá sido aplicado y desarrollado en toda la institución | Evidencias fotográficas y actas de actividades extracurriculadas desarrolladas en el año | TRIMESTRAL | Motivar a los involucrados en el cumplimiento de las actividades proyectadas durante el año escolar. | 0 |  | x |  |  |  | 2023-03-03 | 2023-11-15 | Bárbara Arévalo
[6 empty] | Recolección de información y evidencias de actividades extracurriculares desarrolladas. | 0 |  | x |  |  |  | 2023-03-03 | 2023-11-15 | Mayerly Rivera
[6 empty] | Revisión de actas y formatos institucionales diligenciados | 0 |  | x |  |  |  | 2023-03-03 | 2023-11-15 | Bárbara Arévalo
[6 empty] | Divulgación de actividadades extracurriculares a toda la comunidad educativa durante el año escolar. | 0 |  | x |  |  |  | 2023-03-03 | 2023-11-15 | Alexander Leal
ACADÉMICA | Definir mecanismos para garantizar el cumplimiento de la jornada escolar | Definir mecanismos para garantizar el cumplimiento de la jornada escolar | Al finalizar la semana de desarrollo insitucional 2023, se habra socializado al 100% de los docentes el formato de seguimiento de la jornada escolar. | Porcentaje de docentes que conocen el formato de seguimiento de jornada escolar | MENSUAL | Socializaciòn del formato existente en la insituciòn para el seguimiento de la jornada escolar | [6 empty] | 2023-01-16 | 2023-01-20 | Yilber Garcia
[6 empty] | Reajuste del formato existente en la insituciòn para el seguimiento de la jornada escolar | [6 empty] | 2023-01-16 | 2023-01-20 | Janeth Collantes
[6 empty] | Socializaciòn con las directivas de la insituciòn para la aprobaciòn del formato de seguimiento de la jornada escolar | [6 empty] | 2023-01-16 | 2023-01-20 | Janeth Collantes
[6 empty] | Socializaciòn a los docentes de la insitucion del formato de seguimiento de la jornada escolar | [6 empty] | 2023-01-16 | 2023-01-20 | Yilber Garcia
|  |  | El 100% de los docentes al finalizar el año escolar habran implementado el mecanismo de seguimiento de su jornada escolar | Nùmero de docentes que implementan el mecanismo de seguimiento de su jornada escolar | TRIMESTRAL | Entrega del formato de seguimiento de la jornada escolar a los docentes de la sede central y en cada una de las sedes que conforman la Institución | 100 |  | X |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-01-20 | Henry Carrascal Carrascal
[6 empty] | Diligenciamiento de formatos por parte de los docentes de la sede central y en cada una de las sedes que conforman la Institución | [6 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Maria Teresa Bayona
[6 empty] | Verificaciòn y control del uso del formato de seguimiento de jornada escolar | [6 empty] | 2023-03-31 | 2023-11-24 | Marly Rincón
[6 empty] | Entrega a coordinación del resultado del proceso de verificación y control del uso del formato de seguimiento de jornada escolar | [6 empty] | 2023-03-31 | 2023-11-24 | Sandra Jimenez
| Diseño de estrategias pedagogicas teniendo en cuenta los resultados de las pruebas externas | Diseñar diferentes estrategias que contribuyan al mejoramiento del desempeño de los estudiantes en las pruebas externas | Al finalizar el año escolar el 100% de los estudiantes habràn participado en actividades que promueven la lectura critica | Nùmero de estudiantes que participan en actividades que promueven la lectura critica | TRIMESTRAL | Definición y priorización de las estrategias que incentiven la participaciòn de los estudiantes en actividades que fortalezcan en ellos la lectura critica | [6 empty] | 2023-01-16 | 2023-01-28 | Jesus Pallarez
[6 empty] | Diseño de actividades que promuevan la lectura critica | [6 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Sandra Yasmin Gomez
[6 empty] | Desarrollo de actividades que promuevan la lectura critica con los estudiantes de la sede central y en cada una de las sedes que conforman la Institución | [6 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Oscar García
[6 empty] | Recolecciòn de evidencias del trabajo realizado por cada docente | [6 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-24 | Yaid Alonso Quintero
|  |  | Al finalizar el año escolar el 100% de los estudiantes de 3º, 5º, 9º y 11º habràn participado de simulacros | Nùmero de estudiantes de 3°, 5°, 9° y 11° que participan en simulacros | TRIMESTRAL | Recopilación de simulacros para la preparación de las pruebas Saber en los grados 3°, 5°, 9° y 11° | [6 empty] | 2023-01-23 | 2023-10-14 | Henry Carrascal - Maria Teresa Bayona
[6 empty] | Aplicación de simulacros en la sede central y en cada una de las sedes que conforman la Institución | 500 |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Marly Rincón - Sandra Jimenez
[6 empty] | Retroalimentaciòn con los estudiantes de los simulacros aplicados | [6 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Sandra Yasmin Gomez - Oscar García
[6 empty] | Evaluación de actividades que promuevan la lectura critica | [6 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-24 | Jesus Pallarez - Yaid Quintero
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Definir estrategias de seguimiento al uso de espacios fisicos | Establecer normas y requisitos para el uso y seguimiento de espacios fisicos institucionales | Al finalizar el primer perìodo del año lectivo estarà en un 100% terminado el documento con la reglamentacion acordada para prestamo y uso de los espacios fisicos de la Institucion | Documento con la reglamentacion acordada para prestamo y uso de los espacios fisicos de la Institucion elaborado. | TRIMESTRAL | Identificacion de los espacios | 0 | [5 empty] | 2023-01-23 | 27/0172023 | Faride casadiegos
[6 empty] | Elaboracion del documento | 10000 |  |  |  |  | x | 2023-01-30 | 2023-02-17 | Faride Casadiegos
[6 empty] | Socializacion del documento al consejo directivo | 0 | [7 empty] | Fernando a. Vergel
[6 empty] | Aprobacion y firma de actas por parte del consejo directivo | 0 | [7 empty] | Fernando a. Vergel
|  |  | Al comenzar el segundo periodo se ejecutara en un 100%el documento con la reglamentacion acordada para prestamo y uso de los espacios fisicos de la Institucion. | Documento con la reglamentacion acordada para prestamo y uso de los espacios fisicos de la Institucion implementado. | TRIMESTRAL | Socializar el documentos a los docentes | 0 | [5 empty] | 2023-03-03 | 2023-03-03 | Ada Patricia Duarte
[6 empty] | Darlo a conocer a la comunidad | 0 | [5 empty] | 2023-04-14 | 2023-04-14 | Ada Patricia Duarte
[6 empty] | Disponer del formato para el uso de los espacios | 0 | [5 empty] | 2023-04-17 | 2023-11-17 | Judhit patricia Macgregor Llain
[6 empty] | Evaluar el proceso | 0 | [5 empty] | 2011-04-17 | 2023-11-17 | Judiht Patricia Macgregor
| Diseñar un programa de capacitaciones dirigidas a los docentes | Diseñar un programa de capacitaciones dirigidas a los docentes de la Institucion Educativa | Al finalizar el mes de abril estarà elaborado el 100% el cronograma de capacitaciones a docentes de la Institucion educativa en el año 2023 | Cronograma de capacitaciones a docentes | TRIMESTRAL | Diagnostico para identificar los temas a capacitar | 0 | [5 empty] | 2023-01-17 | 2023-01-17 | Luis Antono Chaparro
[6 empty] | Priorizar los temas a capacitar | 0 | [5 empty] | 2023-01-17 | 2023-01-17 | Luis Antono Chaparro
[6 empty] | Elaboracion del cronograma de capacitaciones | 0 | [5 empty] | 2023-01-18 | 2023-02-03 | Xiomara Duarte
[6 empty] | Pesentacion y aprobacion del cronograma de capacitaciones | 0 | [5 empty] | 2023-02-06 | 2023-02-10 | Xiomara Duarte
|  |  | Al mes de octubre estaran capacitados en un 100% la planta de personal de la Institucion Edcativa. | Planta de personal capacitados | TRIMESTRAL | Gestionar ante las diferentes entidades las capacitaciones a realizar | [6 empty] | 2023-04-10 | 2023-05-12 | Erika Serrano
[6 empty] | Logistica para la realizacion de las capaictacion | 100000 |  |  |  |  | x |  |  | Julio arevalo Pacheco
[6 empty] | ReaLizacion de las capacitaciones a a planta de personal | [5 empty] | x | 2023-07-10 | 2023-10-27 | Erika Serrano
[6 empty] | Verificacion mediante control de asistencia | 2000 |  |  |  |  | x | 2023-07-10 | 2023-10-27 | Julio arevalo Pacheco
COMUNITARIA | Diseñar e implementar un programa de proyección personal y el futuro de los estudiantes (proyecto de vida) mediante la Implementacion las Escuelas de padres de acuerdo a la normatividad vigente (ley 2025 de julio 23 de 2020) | Fortalecer las Escuelas de padres de acuerdo a la normatividad vigente (ley 2025 de julio 23 de 2020), desarrollando temáticas apropiadas para lograr, en el marco de la corresponsabilidad, que los padres de familia y cuidadores apoyen los proyectos de vida de los estudiantes, durante el año 2023. | El 100% de los docentes motivan a los padres de familia de sus sedes, a participar en las escuelas de padres, como apoyo a los proyectos de vida de sus hijos o acudidos, durante el año 2023. | Porcentaje de docentes que motivan a los padres de familia y cuidadores a participar en las escuelas de padres | TRIMESTRAL | Realizar una encuesta de caracterizacion de necesidades y expectativas de los estudiantes y padres de familia | [6 empty] | 2022-01-27 | 2023-02-17 | CINDY LORENA SUAREZ SOLANO
[6 empty] | Tabulacion de los datos obtenidos en la encuesta de caracterizacion realizada. | [6 empty] | 2023-02-17 | 2023-03-10 | NUBIA ESTELA VILLARREAL
[6 empty] | Realizar un diagnostico de las necesidades y expectativas de los estudiantes y padres de familia. | [6 empty] | 2023-03-10 | 2023-03-24 | CINDY LORENA SUAREZ SOLANO
[6 empty] | Realizar jornada de socializacion tanto de los resultados obtenidos como de la importancia del buen trato y tacto a la hora de comunicarse con los estudiantes. | [6 empty] | 2023-03-24 | 2023-04-03 | CINDY LORENA SUAREZ SOLANO
|  |  | El 70% de los padres de familia y cuidadores, participan en las escuelas de padres en el marco de la corresponsabilidad, como apoyo a los proyectos de vida de sus hijos o acudidos, durante el año 2023. | Porcentaje de padres de familia y cuidadores que participan en las escuelas de padres, como apoyo a los proyectos de vida de sus hijos o acudidos. | TRIMESTRAL | Dar a conocer en la asamblea general la Ley 2025 de julio 23 de 2020. | [6 empty] | 2023-01-27 | 2023-01-27 | CINDY LORENA SUAREZ SOLANO
[6 empty] | Elaborar acta de compromiso para garantaizar la asistencia de los padres de familia a las escuelas de padres. | [6 empty] | 2023-01-27 | 2023-01-27 | CINDY LORENA SUAREZ SOLANO
[6 empty] | Mantener la comunicacion con los padres de familia, mediante la realizacion de talleres y en las asambleas y reuniones de cada grado para lograr su vinculacion en las actividades institucionales. | [6 empty] | 2023-01-27 | 2023-06-09 | CINDY LORENA SUAREZ SOLANO
[6 empty] | Organizar el archivo pertinente, para dejar evidencias en la Institución. | 400 | X |  |  |  |  | 2023-01-27 | 2023-11-24 | Eddy Chinchilla y Silvana Rizo
| Implementar en la indstitucion educativa el plan de riesgos fisicos que beneficiara a toda la comunidad educativa | Actualizar el Plan de Riesgos Fisicos de la Institucion Educativa, de acuerdo a la reglamentancion de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) | Realizar un diagnostico del 60% de la insfraestructura de todas las Sedes Educativas de la Institucion | Porcentaje de diagnostico de la Insfraestuctura de todas las Sedes Educativas de la Institucion. | TRIMESTRAL | Solictar apoyo y capacitacion a las entidades encargadas del manejo de riesgos laborales | [6 empty] | 2023-01-27 | 2023-02-18 | HUMBERTO PRADA Y CESAR SERRANO
[6 empty] | Elaboracion de formato de inspeccion para verificar el estado de riesgos de la Institucion. | [6 empty] | 2023-02-18 | 2023-06-10 | HUMBERTO PRADA Y CESAR SERRANO
[6 empty] | Realizar inspeccion de cada una de las Sedes Educativas. | [6 empty] | 2023-06-10 | 2023-06-10 | DOCENTES Y DIRECTIVOS
[6 empty] | Tabular los resultados obtenidos en el formato de inspeccion de verficacion de riesgos. | [6 empty] | 2023-06-10 | 2023-06-13 | NUBIA ESTELA VILLARREAL
|  |  | Implementar en un 60% el Plan de Gestion de Riesgos de acuerdo a la Normatividad Vigente. | Porcentaje de implementacion del Plan de Riesgos de acuerdo a la Normatividad Vigente. | TRIMESTRAL | Actualizacion del Plan de Riesgos Fisicos. | [6 empty] | 2023-06-13 | 2023-07-27 | TODOS LOS MIEMBROS DE LA GESTION COMUNITARIA
[6 empty] | Realizar presupuesto de gastos para la ejecucion del proyecto. | 1000 | X |  |  |  |  | 2023-07-27 | 2023-07-27 | TODOS LOS MIEMBROS DE LA GESTION COMUNITARIA
[6 empty] | Adecuacion de la Infraestuctura segun el nuevo plan de riesgos fisicos. | [6 empty] | 2023-07-27 | 2023-08-31 | DOCENTES Y DIRECTIVOS
[6 empty] | Socializacion del nuevo Plan de Riesgos Fisicos a la comunidad educativa. | [6 empty] | 2023-09-08 | 2023-09-08 | TODOS LOS MIEMBROS DE LA GESTION COMUNITARIA
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL