## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  |  | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA AGUAS CLARAS |  |  | 2018-10-10
|  |  | Código DANE |  | 254498000705
Dirección | CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | ceragucla@gmail.com |  |  | Tel | 3125437181
Rector o Director | FERNANDO ALBERTO CLAVIJO VEGA |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
FERNANDO ALBERTO CLAVIJO VEGA |  | RECTOR |  | feralb7@hotmail.com
NELY YULIED IBAÑEZ PEREZ |  | COORDINADORA |  | nyibanezp@ufpso.edu.co
DALIAN YAZMIN DURAN |  | LIDER GESTION DIRECTIVA
TATIANA CARRASCAL |  | LIDER GESTION ACADEMICA
JULIO |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA
JANEIBY GARCIA |  | LIDER GESTION COMUNITARIA
NUVIA ESTELLA VILLARREAL |  | DOCENTE
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
DALIAN YAZMIN DURAN |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
TATIANA CARRASCAL |  | DOCENTE |  | PEDAGOGICA
JULIO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
JANEIBY GARCIA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | AGUAS CLARAS |  |  |  | Municipio |  |  | OCAÑA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Realizar el proceso de inducción a los estudiantes en aspectos básicos de la Institucion E. con el fín de propiciar un mejor conocimiento sobre las responsabilidades, tareas y desempeños que se deben asumir a lo largo de su vinculación en la institucion desde cada uno de sus roles. | Al finalizar el primer período del presente año los estudiantes habran recibido la inducción sobre el horizonte institucional, la cultura, las normas del manual de convivencia, el SIEE | Estudiantes que recibieron inducción sobre el horizonte institucional, la cultura, las normas del manual de convivencia, el SIEE | 100 | 2022-07-28 | 100 | 2022-11-29 | 0 | 2023-01-11 | 0 | Elaboración del cronograma por parte de los docentes con los aspectos especificos para la inducción y acogida de los estudiantes de acuerdo al grado. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-07-28 | 100 | 2022-11-29 | 0 | 2023-01-11 | 0 | Establecer mecanismos de divulgación para el programa de inducción | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-07-28 | 100 | 2022-11-29 | 0 | 2023-01-11 | 0 | Cumplimiento de las actividades propuestas en el programa de inducción | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-07-28 | 100 | 2022-11-29 | 0 | 2023-01-11 | 0 | Recepción de evidencias de la inducción recibida por parte de los estudiantes. | TERMINADA
| Al finalizar el año escolar el 100% de los estudiantes habran afianzado su conocimiento relacionado con los usos y costumbres de la Institución. | Estudiantes apropiados del horizonte institucional, la cultura, las normas del manual de convivencia, el SIEE | 100 | 2022-07-28 | 40 | 2022-11-29 | 60 | 2023-01-11 | 60 | Los docentes en su materia reforzarán durante todo el año el horizonte institucional, la cultura, las normas del manual de convivencia, el SIEE. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-07-28 | 40 | 2022-11-29 | 60 | 2023-01-11 | 60 | Diseño de estrategias para reforzar los conocimientos que se dieron en la inducción. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-07-28 | 40 | 2022-11-29 | 60 | 2023-01-11 | 60 | Desarrollar durante el año actividades de refuerzo para la apropiación de los conocimientos impartidos en la inducción, los cuales deben ser evaluados por los docentes. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-07-28 | 40 | 2022-11-29 | 60 | 2023-01-11 | 60 | Teniendo en cuenta las comisiones de evaluación y promoción, y el comité de convivencia, se verificará si los estudiantes se apropiaron de los aspectos relacionados con la institución. | TERMINADA
Fomentar el interés por las actividades extracurriculares que propicie la participación de los estudiantes, para complementar la formación integral | Durante el año escolar el 100% de los docentes habran diseñado estrategias para el desarrollo de las actividades extracurriculares | Docentes que han diseñado estrategias para las actividades extracurriculares que se pueden realizar durante el año escolar | 100 | 2022-07-28 | 50 | 2022-11-29 | 50 | 2023-01-11 | 50 | Identificar las actividades extracurriculares que se pueden realizar durante el año escolar y aprobación por parte de los directivos de la institución. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-07-28 | 50 | 2022-11-29 | 50 | 2023-01-11 | 50 | Informar a los docentes de las actividades extracurriculares a desarrollar, durante el año. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-07-28 | 50 | 2022-11-29 | 50 | 2023-01-11 | 50 | Elaboración de las estrategias para la realización de las actividades extracurriculares. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-07-28 | 50 | 2022-11-29 | 50 | 2023-01-11 | 50 | Análisis y gestión de recursos para la realización de las actividades extracurriculares. | TERMINADA
| Al finalizar el año escolar el 100% de los estudiantes habran participado en actividades extracuriculares programadas por la institución. | Estudiantes que participaron en actividades extracurriculares | 100 | 2022-07-28 | 40 | 2022-11-29 | 50 | 2023-01-11 | 50 | Promover la participación de los estudiantes en las actividades extracurriculares. | TERMINADA
|  |  | 80 | 2022-07-28 | 40 | 2022-11-29 | 40 | 2023-01-11 | 40 | De acuerdo a las actividades extracurriculares priorizadas los docentes deben programar estrategias de divulgacion y coordinacion para la realización de las mismas. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-07-28 | 40 | 2022-11-29 | 60 | 2023-01-11 | 60 | Cumplimiento de las actividades extracurriculares propuestas en cada una de las sedes | TERMINADA
|  |  | 80 | 2022-07-28 | 40 | 2022-11-29 | 40 | 2023-01-11 | 40 | Recolección de evidencias de actividades extracurriculares de la sede central y de las sedes fusionadas. | EN EJECUCION
Reestructurar el plan de estudios teniendo en cuenta estrategias de flexibilización curricular para mejorar el trabajo en el aula | Al finalizar el primer periodo escolar del año 2.022, los docentes habran priorizado el 100% de los contenidos curriculares y desarrollado las actividades de nivelación con los estudiantes | Porcentaje de contenidos priorizados y actividades de nivelación desarrolladas | 100 | 2022-07-28 | 100 |  |  |  |  | Cada docente implemento actividades diagnosticas en su área. Se realizo una encuesta para determinar laimportancia de esta | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-07-28 | 100 |  |  |  |  | Cada uno de los docentes ajusto los contenidos de su área teniendo en cuenta las falencias y fortalezas identificades en la actividad diagnostica. Se envio una carta al rector de la insitución para apoyar esta acción | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-07-28 | 100 |  |  |  |  | Se realizo y se socializo por departamentos de áreas el diligenciamiento de un cuadro diagnostico | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-07-28 | 100 |  |  |  |  | Se tiene la recopilación del trabajo realizado por los docentes en su priorización de contenidos | TERMINADA
| Al finalizar el primer periodo escolar del año 2.022, se habran ajustado el 60% del plan de estudios teniendo en cuenta los DBA, las mallas curriculares y las matrices de referencia, para optimizar los aprendizajes | Ajuste del plan de estudios según los DBA, las mallas curriculares y las matrices de referencia emanadas por el MEN | 100 | 2022-07-28 | 100 |  |  |  |  | Los docentes realizaron una revisión de los documentos emanados el MEN teniendo en cuenta su área | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-07-28 | 100 |  |  |  |  | Se realizaron algunos ajustes al plan de estudios para parte de los grupos de área teneidno en cuenta los documentos del MEN | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-07-28 | 50 | 2022-11-29 | 30 | 2023-01-11 | 20 | Se esta implementao el plan de estudios institucional en cada una de las sedes educativas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-07-28 | 0 | 2022-11-29 | 0 | 2023-01-11 | 100 | Se realizo una encuesta para determinar los ajustes del plan de estudios | TERMINADA
Implementar estrategias pedagogicas para mejorar los resultados de las pruebas externas. | Al finalizar el año escolar el 100% de los docentes aplican pruebas tipo saber en su practica docente. | Todos los docentes de la insitución aplican pruebas tipo saber. | 100 | 2022-07-28 | 100 |  |  |  |  | Los docentes fueron informados de la importancia del uso de las pruebas saber y se compartio a traves de una carta la importancia de hacer uso de estas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-07-28 | 50 | 2022-11-29 | 30 | 2023-01-11 | 20 | Los docentes recopilan información y diseñan evaluaciones con preguntas tipo ICFES | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-07-28 | 50 | 2022-11-29 | 30 | 2023-01-11 | 20 | Cada uno de los docentes aplica las evaluaciones diseñadas tipo ICFES | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-07-28 | 0 | 2022-11-29 | 50 | 2023-01-11 | 50 | Modelos de evaluaciones aplicas | TERMINADA
| Al finalizar el año escolar el 100% de los estudiantes de 3°, 5°, 9° y 11° participó en simulacros de pruebas saber | Participación de los estudiantes de 3°, 5°, 9° y 11° en simulacros | 100 | 2022-07-28 | 100 |  |  |  |  | Cada uno de los docentes recopilo simulacros teniendo en cuenta su área de trabajo | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-07-28 | 50 | 2022-11-29 | 30 | 2023-01-11 | 20 | Se envio una carta a las directivas de la insitución para organizar el cronogramade la aplicación de los simulacros pero hasta el momento no se han definido las fechas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-07-28 | 0 | 2022-11-29 | 70 | 2023-01-11 | 30 | Se aplicaron las pruebas Evaluar para avanzar y unos simulacros dados por la secretaria municipal | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-07-28 | 0 | 2022-11-29 | 0 | 2023-01-11 | 100 | Se realizo una encuesta para conocer la participaciòn de los estudiantes de 3º, 5º, 9º y 11º en simulacros y pruebas | TERMINADA
Elaborar e implementar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos tecnológicos y herramientas institucionales | Al finalizar el primer perìodo del año lectivo estarà en un 100% terminado el plan de mantenimiento preventivo de los equipos tecnològicos que facilite los procesos academicos y administrativos de la comunidadd educativa | Plan de mantenimiento elaborado | 100 | 2022-07-28 | 50% | 2022-11-29 | 100% |  |  | Diagnostico para identificar la cantidad de equipos tecnologicos y herramientas para su mantenimiento. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-07-28 | 50% | 2022-11-29 | 100% |  |  | Elaboracion del plan de mantenimiento | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-07-28 | 50% | 2022-11-29 | 50% | 2023-01-11 | 50% | Socializacion del plan de mantenimiento al consejo directivo | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-07-28 | 50% | 2022-11-29 | 50% | 2023-01-11 | 50% | Aprobacion y firma de actas por parte del consejo directivo | EN EJECUCION
| Al termino del año lectivo estaràn en un 100% habilitados los equipos tecnologicos y las herramientas institucionales de acuerdo al plan de mantenimiento, que facilite los procesos academicos y administrativos de la comunidadd educativa. | Equipos tecnològicos y herramientas habilitadas | 100 | 2022-07-28 | 50% | 2022-11-29 | 100% |  |  | Priorizacion de los equipos tecnologicos y herramientas para su mantenimiento | TERMINADA
|  |  |  | 2022-07-28 | 50% | 2022-11-29 | 100% |  |  | Diseño del cronograma para el mantenimiento de equipos tecnologicos | TERMINADA
|  |  |  | 2022-07-28 | 50% | 2022-11-29 | 50% | 2023-01-11 | 50% | Mantenimientos de los equipos tecnologicos y herramientas | EN EJECUCION
|  |  |  | 2022-07-28 | 50% | 2022-11-29 | 20% | 2023-01-11 | 20% | Presentacion de informes contables y actas como evidencia del plan de mantenimiento ejecutado | EN EJECUCION
Ejecutar acciones que conlleven a actualizar el archivo historico de la Institucion Educativa tanto fisico como digital que facilite la consulta de información | Al finalizar el mes de abril del 2022, estarà revisado el 100% el archivo històrico de la I.E. para que se actualice y asì facilite la consulta de informaciòn a la comunidad educativa. | Archivo revisado |  | 2022-07-28 | 50% | 2022-11-29 | 50% | 2023-01-11 | 50% | Solicitud a la secretaria de la I.E la revision de los archivos tanto fisico como digital | EN EJECUCION
|  |  |  | 2022-07-28 | 50% | 2022-11-29 | 50% | 2023-01-11 | 50% | Revision de los documentos existentes en cada uno de los archivos de cada sede, para su actualizacion | EN EJECUCION
|  |  |  | 2022-07-28 | 50% | 2022-11-29 | 100% |  |  | Elaboracion de un listado de los documentos de cada archivo | TERMINADA
|  |  |  | 2022-07-28 | 50% | 2022-11-29 | 50% | 2023-01-11 | 50% | Verificacion de evidencias del archivo revisado | EN EJECUCION
| A noviembre del 2022 estarà actualizado el archivo historico de la I.E. el 100% para que facilite la consulta de informaciòn a la comunidad educativa | Archivo actualizado |  | 2022-07-28 | 50% | 2022-11-29 | 50% | 2023-01-11 | 50% | Verificacion de los archivos no actualizados | EN EJECUCION
|  |  |  | 2022-07-28 | 50% | 2022-11-29 | 50% | 2023-01-11 | 50% | Definicion y recoleccion de los documentos que debe llevar cada archivo en cada sede | EN EJECUCION
|  |  |  | 2022-07-28 | 50% | 2022-11-29 | 50% | 2023-01-11 | 50% | Organización de cada uno de los documentos correspondientes a cada archivo | EN EJECUCION
|  |  |  | 2022-07-28 | 50% | 2022-11-29 | 50% | 2023-01-11 | 50% | Verificacion de evidencias del archivo actualizado, mediante correspondencia enviada y recibida | EN EJECUCION
Desarrollar un programa de proyecto de vida que incluya acciones pertinentes para aterrizar las metas de los estudiantes del grado 5° de básica primaria al grado 11° de educación media, a partir del año lectivo 2022. | El 90% de los docentes de las diferentes áreas apoyan el proyecto de vida de los estudiantes a partir de los aprendizajes significativos, durante el año 2022. | Porcentaje de docentes que apoyan el proyecto de vida. | 100% | 2022-07-28 | 100% | 2022-11-29 | 0% |  |  | Concientizar a todos los docentes acerca de la necesidad de apoyar el proyecto de vida de los estudiantes desde las diferentes áreas. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-07-28 | 100% | 2022-11-29 | 0% |  |  | Solicitar a los directivos docentes, Incluir en el formato de plan de aula, un espacio que permita al docente, evidenciar su compromiso frente a los proyectos de vida de los estudiantes. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-07-28 | 100% | 2022-11-29 | 0% |  |  | Diseñar y aplicar una encuesta de seguimiento, enfocada a verificar el apoyo de los docentes al proyecto de vida de los estudiantes, desde el aula de clases. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-07-28 | 30% | 2022-11-29 | 70% | 2022-11-11 | 70% | Organizar el archivo pertinente, para dejar evidencias en la institución. | TERMINADA
| El 90% de los estudiantes de 5° a 11°, participan en actividades enfocadas a proyectos de vida, direccionados desde Psicoorientación, durante el año 2022. | Porcentaje de estudiantes que participan en las actividades enfocadas hacia proyecto de vida. | 100% | 2022-07-28 | 100% | 2022-11-29 | 0% |  |  | Solicitar a los directivos docentes, que definan las áreas y/o asignaturas en las que se pueda abrir espacios para trabajar proyecto de vida con los estudiantes. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-07-28 | 100% | 2022-11-29 | 0% |  |  | Elaborar el plan de acción de proyecto de vida para el año 2022, desde Psicoorientación. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-07-28 | 100% | 2022-11-29 | 0% |  |  | Socializar el plan de acción del proyecto de vida con el apoyo de Psicoorientación, para su debida ejecución. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-07-28 | 30% | 2022-11-29 | 70% | 2022-11-11 | 70% | Organizar el archivo pertinente, para dejar evidencias en la institución. | TERMINADA
Implementar las Escuelas de padres de acuerdo a la normatividad vigente (ley 2025 de julio 23 de 2020), desarrollando temáticas apropiadas para lograr, en el marco de la corresponsabilidad, que los padres de familia y cuidadores apoyen los proyectos de vida de los estudiantes, durante el año 2022. | El 100% de los docentes motivan a los padres de familia de sus sedes, a participar en las escuelas de padres, como apoyo a los proyectos de vida de sus hijos o acudidos, durante el año 2022. | Porcentaje de docentes que motivan a los padres de familia y cuidadores a participar en las escuelas de padres. | 100% | 2022-07-28 | 100% | 2022-11-29 | 0% |  |  | Definir los lineamientos que se deben tener en cuenta, de acuerdo al contexto institucional, en lo referente a escuela de padres y cuidadores, en el marco de la Ley 2025 del julio de 2020. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-07-28 | 100% | 2022-11-29 | 0% |  |  | Elaborar un plan de acción que incluya estrategias concretas, que permita a los docentes, motivar a los padres de familia y cuidadores a participar en las escuelas de padres. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-07-28 | 100% | 2022-11-29 | 0% |  |  | Entregar a los docentes el plan de acción, con las estrategias concretas para que motiven a los padres de familia y cuidadores en lo referente a la obligatoriedad de participar en las escuelas de padres, como apoyo a los proyectos de vida de sus hijos o acudidos. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-07-28 | 30% | 2022-11-29 | 70% | 2022-11-11 | 70% | Organizar el archivo pertinente, para dejar evidencias en la institución. | TERMINADA
| El 60% de los padres de familia y cuidadores, participan en las escuelas de padres, en el marco de la corresponsabilidad, como apoyo a los proyectos de vida de sus hijos o acudidos, durante el año 2022. | Porcentaje de padres de familia y cuidadores que participan en las escuelas de padres, como apoyo a los proyectos de vida de sus hijos o acudidos. | 100% | 2022-07-28 | 100% | 2022-11-29 | 0% |  |  | Elaborar el plan de acción de escuela de padres para el año 2022, desde Psicoorientación, para su debida ejecución. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-07-28 | 100% | 2022-11-29 | 0% |  |  | Entregar a docentes y padres de familia y cuidadores, el cronogramadel plan de acción de escuela de padres. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-07-28 | 50% | 2022-11-29 | 50% | 2022-11-11 | 50% | Recolectar y entregar a archivo, las evidencias de los eventos de las escuelas de padres y cuidadores (actas, registro de asistencia y fotográfico,etc.). | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-07-28 | 30% | 2022-11-29 | 70% | 2022-11-11 | 70% | Organizar el archivo pertinente, para dejar evidencias en la institución. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA