## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUAS CLARA |  |  | ENERO DE 2022
|  |  | Código DANE |  | 254498000705
Dirección | CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | ceragucla@gmail.com |  |  | Tel | 3125437181
Rector o Director | FERNANDO ALBERTO CLAVIJO VEGA |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
FERNANDO ALBERTO CLAVIJO VEGA |  | RECTOR |  | feralb7@hotmail.com
NELY YULIED IBAÑEZ PEREZ |  | COORDINADORA |  | nyibanezp@ufpso.edu.co
DALIAN JAZMIN DURAN |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | dalianduran@gmail.com
TATIANA CARRASCAL |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | tatiquieta23@hotmail.com
JANEIVY GARCIA LIZCANO |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | jagalif@hotmail.com
NUBIA ESTHELA VILLARREAL H |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | NUVICARTE@gmail.com
YILBER GARCIA LIZCANO |  | DOCENTE DE APOYO
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
DALIAN JAZMIN DURAN |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
TATIANA CARRASCAL |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
JULIO AREVALO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
JOSE EDILBERTO BOHORQUEZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2021 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUAS CLARAS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Llevar a cabo la inducción de los estudiantes de acuerdo con los lineamientos institucionales | Realizar el proceso de inducción a los estudiantes en aspectos básicos de la Institucion E. con el fín de propiciar un mejor conocimiento sobre las responsabilidades, tareas y desempeños que se deben asumir a lo largo de su vinculación en la institucion desde cada uno de sus roles. | Al finalizar el primer período del presente año los estudiantes habran recibido la inducción sobre el horizonte institucional, la cultura, las normas del manual de convivencia, el SIEE | Estudiantes que recibieron inducción sobre el horizonte institucional, la cultura, las normas del manual de convivencia, el SIEE | TRIMESTRAL | Elaboración del cronograma por parte de los docentes con los aspectos especificos para la inducción y acogida de los estudiantes de acuerdo al grado. | 0 | [5 empty] | 2022-01-25 | 2022-02-28 | Alexander
[6 empty] | Establecer mecanismos de divulgación para el programa de inducción | 300000 | x |  |  |  |  | 2022-01-25 | 2022-02-28 | Alexander
[6 empty] | Cumplimiento de las actividades propuestas en el programa de inducción | 0 | [5 empty] | 2022-01-31 | 2022-02-11 | Tania
[6 empty] | Recepción de evidencias de la inducción recibida por parte de los estudiantes. | 0 | [5 empty] | 2022-02-11 | 2022-02-18 | Tania
|  |  | Al finalizar el año escolar el 100% de los estudiantes habran afianzado su conocimiento relacionado con los usos y costumbres de la Institución. | Estudiantes apropiados del horizonte institucional, la cultura, las normas del manual de convivencia, el SIEE | TRIMESTRAL | Los docentes en su materia reforzarán durante todo el año el horizonte institucional, la cultura, las normas del manual de convivencia, el SIEE. | 0 | [5 empty] | 2022-02-18 | 2022-11-17 | Hugo
[6 empty] | Diseño de estrategias para reforzar los conocimientos que se dieron en la inducción. | 0 | [5 empty] | 2022-02-18 | 2022-11-10 | Hugo
[6 empty] | Desarrollar durante el año actividades de refuerzo para la apropiación de los conocimientos impartidos en la inducción, los cuales deben ser evaluados por los docentes. | 0 | [5 empty] | 2022-02-18 | 2022-11-10 | Jesús Bayona
[6 empty] | Teniendo en cuenta las comisiones de evaluación y promoción, y el comité de convivencia, se verificará si los estudiantes se apropiaron de los aspectos relacionados con la institución. | 0 | [5 empty] | 2022-02-18 | 2022-11-17 | Jesús Bayona
| Fortalecer las actividades extracurriculares en concordancia con el plan de acción y el cronograma establecido anualmente. | Fomentar el interés por las actividades extracurriculares que propicie la participación de los estudiantes, para complementar la formación integral | Durante el año escolar el 100% de los docentes habran diseñado estrategias para el desarrollo de las actividades extracurriculares | Docentes que han diseñado estrategias para las actividades extracurriculares que se pueden realizar durante el año escolar | TRIMESTRAL | Identificar las actividades extracurriculares que se pueden realizar durante el año escolar y aprobación por parte de los directivos de la institución. | 0 | [5 empty] | 2022-01-25 | 2022-11-10 | Nelly
[6 empty] | Informar a los docentes de las actividades extracurriculares a desarrollar, durante el año. | 0 | [5 empty] | 2022-01-25 | 2022-11-10 | Nelly
[6 empty] | Elaboración de las estrategias para la realización de las actividades extracurriculares. | 0 | [5 empty] | 2022-01-25 | 2022-11-10 | Marlene
[6 empty] | Análisis y gestión de recursos para la realización de las actividades extracurriculares. | 0 | [5 empty] | 2022-01-25 | 2022-11-10 | Marlene
|  |  | Al finalizar el año escolar el 100% de los estudiantes habran participado en actividades extracuriculares programadas por la institución. | Estudiantes que participaron en actividades extracurriculares | TRIMESTRAL | Promover la participación de los estudiantes en las actividades extracurriculares. | 0 | [5 empty] | 2022-02-11 | 2022-11-10 | Ludy
[6 empty] | De acuerdo a las actividades extracurriculares priorizadas los docentes deben programar estrategias de divulgacion y coordinacion para la realización de las mismas. | 0 | [5 empty] | 2022-02-11 | 2022-11-10 | Ludy
[6 empty] | Cumplimiento de las actividades extracurriculares propuestas en cada una de las sedes | 0 | [5 empty] | 2022-02-11 | 2022-11-10 | Jorge
[6 empty] | Recolección de evidencias de actividades extracurriculares de la sede central y de las sedes fusionadas. | 0 | [5 empty] | 2022-02-11 | 2022-11-10 | Jorge
ACADÉMICA | Revisar y ajustar el plan de estudios institucional de acuerdo con estrategia de flexibilización curricular | Reestructurar el plan de estudios teniendo en cuenta estrategias de flexibilización curricular para mejorar el trabajo en el aula | Al finalizar el primer periodo escolar del año 2.022, los docentes habran priorizado el 100% de los contenidos curriculares y desarrollado las actividades de nivelación con los estudiantes | Porecentaje de contenidos priorizados y actividades de nivelación desarrolladas | MENSUAL | Implementación de actividades diagnosticas para la nivelación de contenidos por parte de cada docente según su asignación academica | 500 | x |  |  |  |  | 2022-01-18 | 2022-02-28 | Henry Carrascal
[6 empty] | Ajuste de contenidos del plan de estudios teniendo en cuenta los resultados de las actividades diagnosticas implementadas | 0 | [5 empty] | 2022-01-18 | 2022-04-08 | Yilber Garcia
[6 empty] | Socialización en cada departamento de área de las priorizaciones realizadas. | 0 | [5 empty] | 2022-01-18 | 2022-04-08 | Maria Teresa Bayona
[6 empty] | Entrega del documento final a coordinación por parte de cada departamento de área | 50 | x |  |  |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-13 | Marly Rincón
|  |  | Al finalizar el primer periodo escolar del año 2.022, se habran ajustado el 60% del plan de estudios teniendo en cuenta los DBA, las mallas curriculares y las matrices de referencia, para optimizar los aprendizajes | Ajuste del plan de estudios según los DBA, las mallas curriculares y las matrices de referencia emanadas por el MEN | TRIMESTRAL | Estudio y analisis de los documentos emanadas por el MEN y del plan de estudios de la institución por cada docente | 0 | [5 empty] | 2022-01-18 | 2022-01-28 | Sandra Jimenez - Jesus Pallarez
[6 empty] | Ajuste y socialización de la estructura del plan de estudios | 0 | [5 empty] | 2022-01-18 | 2022-01-28 | Janeth Collantes
[6 empty] | Implementación del plan de estudios | 0 | [5 empty] | 2022-01-18 | 2022-11-25 | Jesus Pallarez
[6 empty] | Evaluación de los ajustes realizados al plan de estudios | 0 | [5 empty] | 2022-11-28 | 2022-12-02 | Oscar Garcia
| Diseñar estrategias pedagogicas teniendo en cuenta los resultados de las pruebas externas | Implementar estrategias pedagogicas para mejorar los resultados de las pruebas externas. | Al finalizar el año escolar el 100% de los docentes aplican pruebas tipo saber en su practica docente. | Todos los docentes de la insitución aplican pruebas tipo saber. | TRIMESTRAL | Sensibilización a los docentes en la necesidad de elaborar pruebas tipo icfes | 0 | [5 empty] | 2022-01-25 | 2022-02-19 | Sandra Yasmin Gomez - Oscar García
[6 empty] | Diseño de evaluaciones con preguntar tipo ICFES por parte de cada docente | 0 | [5 empty] | 2022-01-31 | 2022-11-25 | Yaid Alonso Quintero
[6 empty] | Aplicación de evaluaciones tipo ICFES | 1000 | x |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-25 | Henry Carrascal - Yaid Quintero
[6 empty] | Recopilación de algunas evaluaciones aplicadas por áreas y grados | 0 | [5 empty] | 2022-01-31 | 2022-11-25 | Yilber Garcia
|  |  | Al finalizar el año escolar el 100% de los estudiantes de 3°, 5°, 9° y 11° participó en simulacros de pruebas saber | Participación de los estudiantes de 3°, 5°, 9° y 11° en simulacros | TRIMESTRAL | Recopilación de simulacros por parte de cada docente | 0 | [5 empty] | 2022-02-14 | 2022-03-18 | Maria Teresa Bayona
[6 empty] | Organización del cronograma para la aplicación de simulacros | 0 | [5 empty] | 2022-01-24 | 2022-02-24 | Marly Rincón - Sandra Gomez
[6 empty] | Aplicación de simulacros en la insitución y en cada una de las sedes que conforman | 4000 | x |  |  |  |  | 2002-02-24 | 2022-11-25 | Sandra Jimenez
[6 empty] | Validación del trabajo realizado por medio de una encuesta. | 0 | [5 empty] | 2022-11-28 | 2022-12-02 | Janeth Collantes
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Elaborar e implementar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos tecnológicos y herramientas institucionales | Diseñar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos tecnològicos y a las herramientas institucionales para el mejoramiento de los procesos de cada una de las sedes tanto a nivel administrativo y pedagògico. | Al finalizar el primer perìodo del año lectivo estarà en un 100% terminado el plan de mantenimiento preventivo de los equipos tecnològicos que facilite los procesos academicos y administrativos de la comunidadd educativa. | Plan de mantenimiento elaborado | TRIMESTRAL | Diagnostico para identificar la cantidad de equipos tecnologicos y herramientas para su mantenimiento. | 0 | [5 empty] | 2022-02-07 | 2022-02-11 | Ana Faride Casadiegos Ortega
[6 empty] | Elaboracion del plan de mantenimiento | 10 |  |  |  |  | x | 2022-02-14 | 2022-02-25 | Judith patricia Macgregor Llain
[6 empty] | Socializacion del plan de mantenimiento al consejo directivo | 0 | [7 empty] | Luis Antonio Chaparro Mesa
[6 empty] | Aprobacion y firma de actas por parte del consejo directivo | 0 | [7 empty] | Luis Antonio Chaparro Mesa
|  |  | Al termino del año lectivo estaràn en un 100% habilitados los equipos tecnologicos y las herramientas institucionales de acuerdo al plan de mantenimiento, que facilite los procesos academicos y administrativos de la comunidadd educativa. | Equipos tecnològicos y herramientas habilitadas | TRIMESTRAL | Priorizacion de los equipos tecnologicos y herramientas para su mantenimiento | 0 | [5 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-25 | Julio Arevalo Pacheco
[6 empty] | Diseño del cronograma para el mantenimiento de equipos tecnologicos | 10 |  |  |  |  | x | 2022-02-28 | 2022-03-04 | Fernando Alexander Verjel
[6 empty] | Mantenimientos de los equipos tecnologicos y herramientas | 5000 |  |  |  |  | x | 2022-03-07 | 2022-10-21 | Fernando Alexander Verjel
[6 empty] | Presentacion de informes contables y actas como evidencia del plan de mantenimiento ejecutado | 0 | [5 empty] | 2022-11-01 | 2022-11-05 | Ada Patricia Duarte
| Actualizar el archivo historico tanto de manera fisica como digital para mejorar la consulta de información | Ejecutar acciones que conlleven a actualizar el archivo historico de la Institucion Educativa tanto fisico como digital que facilite la consulta de información | Al finalizar el mes de abril del 2022, estarà revisado el 100% el archivo històrico de la I.E. para que se actualice y asì facilite la consulta de informaciòn a la comunidad educativa. | Archivo revisado | MENSUAL | Solicitud a la secretaria de la I.E la revision de los archivos tanto fisico como digital | 0 | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-04 | Xiomara Duarte
[6 empty] | Revision de los documentos existentes en cada uno de los archivos de cada sede, para su actualizacion | 0 | [5 empty] | 2022-02-07 | 2022-03-11 | Xiomara Duarte
[6 empty] | Elaboracion de un listado de los documentos de cada archivo | 0 | [5 empty] | 2022-03-14 | 2022-03-25 | Ada patricia Duarte
[6 empty] | Verificacion de evidencias del archivo revisado | 0 | [5 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Erika Liliana Serrano Molina
|  |  | A noviembre del 2022 estarà actualizado el archivo historico de la I.E. el 100% para que facilite la consulta de informaciòn a la comunidad educativa | Archivo actualizado | MENSUAL | Verificacion de los archivos no actualizados | 0 | [5 empty] | 2022-05-02 | 2022-05-06 | Erika Liliana Serrano Molina
[6 empty] | Definicion y recoleccion de los documentos que debe llevar cada archivo en cada sede | 0 | [5 empty] | 2022-05-09 | 2022-05-20 | Ana Faride Casadiegos
[6 empty] | Organización de cada uno de los documentos correspondientes a cada archivo | 0 | [5 empty] | 2022-05-23 | 2022-06-18 | Judith Patricia Macgregor Llain
[6 empty] | Verificacion de evidencias del archivo actualizado, mediante correspondencia enviada y recibida | 0 | [5 empty] | 2022-07-25 | 2022-12-11 | Julio Arevalo
COMUNITARIA | Diseñar e implementar un programa de proyección personal y el futuro de los estudiantes (proyecto de vida) | Desarrollar un programa de proyecto de vida que incluya acciones pertinentes para aterrizar las metas de los estudiantes del grado 5° de básica primaria al grado 11° de educación media, a partir del año lectivo 2022. | El 90% de los docentes de las diferentes áreas apoyan el proyecto de vida de los estudiantes a partir de los aprendizajes significativos, durante el año 2022. | Porcentaje de docentes que apoyan el proyecto de vida. | TRIMESTRAL | Concientizar a todos los docentes acerca de la necesidad de apoyar el proyecto de vida de los estudiantes desde las diferentes áreas. | 0 | [5 empty] | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Cesar Serrano y Humberto Prada
[6 empty] | Solicitar a los directivos docentes, Incluir en el formato de plan de aula, un espacio que permita al docente, evidenciar su compromiso frente a los proyectos de vida de los estudiantes. | 0 | [5 empty] | 2022-01-26 | 2022-01-27 | Mirian Bayona y Ana Floride Vega
[6 empty] | Diseñar y aplicar una encuesta de seguimiento, enfocada a verificar el apoyo de los docentes al proyecto de vida de los estudiantes, desde el aula de clases. | 20 | X |  |  |  |  | 2022-05-02 | 2022-10-31 | Silene Meléndez y Nubia Villarreal
[6 empty] | Organizar el archivo pertinente, para dejar evidencias en la institución. | 0 | [5 empty] | 2022-01-25 | 2022-11-04 | Eddy Chinchilla y Silvana Rizo
|  |  | El 90% de los estudiantes de 5° a 11°, participan en actividades enfocadas a proyectos de vida, direccionados desde Psicoorientación, durante el año 2022. | Porcentaje de estudiantes que participan en las actividades enfocadas hacia proyecto de vida. | TRIMESTRAL | Solicitar a los directivos docentes, que definan las áreas y/o asignaturas en las que se pueda abrir espacios para trabajar proyecto de vida con los estudiantes. | 0 | [5 empty] | 2022-01-26 | 2022-01-27 | Mirian Bayona y Ana Floride Vega
[6 empty] | Elaborar el plan de acción de proyecto de vida para el año 2022, desde Psicoorientación. | 0 | [5 empty] | 2022-02-07 | 2022-02-26 | Silene Meléndez y Nubia Villarreal
[6 empty] | Socializar el plan de acción del proyecto de vida con el apoyo de Psicoorientación, para su debida ejecución. | 50 | X |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-04 | Cesar Serrano y Humberto Prada
[6 empty] | Organizar el archivo pertinente, para dejar evidencias en la institución. | 0 | [5 empty] | 2022-01-25 | 2022-11-04 | Eddy Chinchilla y Silvana Rizo
| Implementar las Escuelas de padres de acuerdo a la normatividad vigente (ley 2025 de julio 23 de 2020) | Implementar las Escuelas de padres de acuerdo a la normatividad vigente (ley 2025 de julio 23 de 2020), desarrollando temáticas apropiadas para lograr, en el marco de la corresponsabilidad, que los padres de familia y cuidadores apoyen los proyectos de vida de los estudiantes, durante el año 2022. | El 100% de los docentes motivan a los padres de familia de sus sedes, a participar en las escuelas de padres, como apoyo a los proyectos de vida de sus hijos o acudidos, durante el año 2022. | Porcentaje de docentes que motivan a los padres de familia y cuidadores a participar en las escuelas de padres. | TRIMESTRAL | Definir los lineamientos que se deben tener en cuenta, de acuerdo al contexto institucional, en lo referente a escuela de padres y cuidadores, en el marco de la Ley 2025 del julio de 2020. | 0 | [5 empty] | 2022-01-31 | 2022-02-04 | Cesar Serrano y Humberto Prada
[6 empty] | Elaborar un plan de acción que incluya estrategias concretas, que permita a los docentes, motivar a los padres de familia y cuidadores a participar en las escuelas de padres. | 0 | [5 empty] | 2022-02-07 | 2022-02-26 | Silene Meléndez y Nubia Villarreal
[6 empty] | Entregar a los docentes el plan de acción, con las estrategias concretas para que motiven a los padres de familia y cuidadores en lo referente a la obligatoriedad de participar en las escuelas de padres, como apoyo a los proyectos de vida de sus hijos o acudidos. | 20 | X |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-04 | Mirian Bayona y Ana Floride Vega
[6 empty] | Organizar el archivo pertinente, para dejar evidencias en la institución. | 0 | [5 empty] | 2022-01-25 | 2022-11-04 | Eddy Chinchilla y Silvana Rizo
|  |  | El 60% de los padres de familia y cuidadores, participan en las escuelas de padres, en el marco de la corresponsabilidad, como apoyo a los proyectos de vida de sus hijos o acudidos, durante el año 2022. | Porcentaje de padres de familia y cuidadores que participan en las escuelas de padres, como apoyo a los proyectos de vida de sus hijos o acudidos. | TRIMESTRAL | Elaborar el plan de acción de escuela de padres para el año 2022, desde Psicoorientación, para su debida ejecución. | 0 | [5 empty] | 2022-02-07 | 2022-02-26 | Silene Meléndez y Nubia Villarreal
[6 empty] | Entregar a docentes y padres de familia y cuidadores, el cronogramadel plan de acción de escuela de padres. | 50 | X |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-04 | Cesar Serrano y Humberto Prada
[6 empty] | Recolectar y entregar a archivo, las evidencias de los eventos de las escuelas de padres y cuidadores (actas, registro de asistencia y fotográfico,etc.). | 0 | [5 empty] | 2022-05-02 | 2022-10-31 | Mirian Bayona y Ana Floride Vega
[6 empty] | Organizar el archivo pertinente, para dejar evidencias en la institución. | 0 | [5 empty] | 2022-01-31 | 2022-11-04 | Eddy Chinchilla y Silvana Rizo
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL