## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUAS CLARA |  |  | ENERO DE 2021
|  |  | Código DANE |  | 254498000705
Dirección | CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | ceragucla@gmail.com |  |  | Tel | 3125437181
Rector o Director | FERNANDO ALBERTO CLAVIJO VEGA |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
FERNANDO ALBERTO CLAVIJO VEGA |  | RECTOR |  | feralb7@hotmail.com
NELY YULIED IBAÑEZ PEREZ |  | COORDINADORA |  | nyibanezp@ufpso.edu.co
DALIAN JAZMIN DURAN |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | dalianduran@gmail.com
TATIANA CARRASCAL |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | tatiquieta23@hotmail.com
JULIO AREVALO |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | j_arepa@hotmail.com
JOSE EDILBERTO BOHORQUEZ |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | joseebc01@hotmail.com
NUBIA ESTHELA VILLARREAL H |  | DOCENTE DE APOYO |  | NUVICARTE@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
DALIAN JAZMIN DURAN |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
TATIANA CARRASCAL |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
JULIO AREVALO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
JOSE EDILBERTO BOHORQUEZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2021 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUAS CLARAS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Mejorar los procesos de divulgación y apropiación del direccionamiento estrategico, mediante la implementación de diversos medios de difusión dentro y fuera de la institución, para fortalecer en la comunidad educativa el sentido de pertenencia hacia el establecimiento educativo | Establecer los procesos de divulgación del horizonte institucional, mediante la implementación de medios de difusión, para fortalecer el sentido de pertenencia hacia la Institución Educativa. | Al finalizar el año escolar, el 70% la comunidad educativa se habrá apropiado de los componentes propios del direccionamiento institucional. | Comunidad educativa que se ha apropiado de los componentes propios del direccionamiento institucional. | TRIMESTRAL | Identificación de los componentes del direccionamiento institucional contenidos en el documento ajustes transitorios del PEI 2020 | 0 | [5 empty] | 2021-02-12 | 2021-03-15 | Nelly Contreras
[6 empty] | Elaboración del folletos y actividad de apropiación con la información del horizonte institucional | 300 | x |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-19 | Nelly Contreras
[6 empty] | Distribución de folletos a la comunidad educativa junto con las guía de estudio enviadas a casa. | 0 | [5 empty] | 2021-03-08 | 2021-03-12 | Marlene Contreras
[6 empty] | Recolección de la actividad de apropiación diligenciada. | 0 | [5 empty] | 2021-04-09 | 2021-04-12 | Marlene Contreras
|  |  | Al finalizar el año escolar el 100% de los estudiantes habran afianzado su conocimiento relacionado con el horizonte institucional | Estudiantes apropiados del horizonte institucional | MENSUAL | Identificación de los componentes del direccionamiento institucional contenidos en el documento ajustes transitorios del PEI 2020 | 0 | [5 empty] | 2021-02-12 | 2021-03-15 | Jorge Bohorquez
[6 empty] | Elaboración de las guias de catedra de la paz incluyendo información del horizonte institucional. | 0 | [5 empty] | 2021-02-15 | 2021-11-19 | Nelly Contreras
[6 empty] | Distribución de las guias de catedra de la paz con información del horizonte institucional | 0 | [5 empty] | 2021-03-08 | 2021-11-19 | Tania Medina
[6 empty] | Evaluación formativa de la guía de catedra de la paz | 0 | [5 empty] | 2021-04-09 | 2021-11-19 | Tania Medina
| Dar operatividad a las comisiones de evaluación y promoción mediante su conformación y definición del cronograma de actividades y mecanismos de reunión y cumpliemiento acorde a la normatividad vigente y al calendario académico de la IE aprobado por el Consejo Directivo para el año 2021 | Fortalecer el gobierno escolar a partir de la activación de las Comisiones de Evaluación y promoción, para definir la situación académica final de los estudiantes | Al finalizar el primer período estarán conformadas las Comisiones de Evaluación y promoción. | Comisiones de evaluación y promoción conformadas | MENSUAL | Elección virtual de los integrantes que van a conformar las distintas comisiones de evaluación y promoción. | 0 | [5 empty] | 2021-02-03 | 2021-02-28 | Hugo Lemus
[6 empty] | Dar a conocer las funciones de los miembros que integran la comision de evaluación y promoción. | 0 | [5 empty] | 2021-02-03 | 2021-03-06 | Hugo Lemus S.
[6 empty] | Cumplimiento del cronograma de reuniones de acuerdo con lo establecido por la IE | 0 | [5 empty] | 2021-02-03 | 2021-03-13 | Jesús Bayona
[6 empty] | Actas de reuniones de las Comisiones de Evaluación y Promoción. | 0 | [5 empty] | 2021-02-03 | 2021-03-13 | Jesús Bayona
|  |  | Al finalizar cada periodo académico las comisiones de Evaluación y Promoción habrán analizado los casos de dificultad académica, para proponer estrategias de apoyo. | Reuniones periódicas para analizar los casos presentados con dificultad académica. | TRIMESTRAL | Recepción, estudio y analisis de casos con dificultades académicas remitidos por los docentes en cada período. | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-23 | Paula Yaneth Galvis
[6 empty] | Presentación de informes y recomendaciones acordes a los casos analizados | 0 | [5 empty] | 2021-04-19 | 2021-11-24 | Paula Conde Galvis
[6 empty] | Diseño y desarrollo de estrategias de apoyo por parte de los docentes para los estudiantes con dificultades académicas. | 0 | [5 empty] | 2021-04-20 | 2021-11-24 | Ludy Esther Gelvez
[6 empty] | Registro de entrega y recibido de planes de apoyo | 0 | [5 empty] | 2021-06-08 | 2021-11-24 | Ludy Esther Gelvez
ACADÉMICA | Fortalecer los aprendizajes de los estudiantes mediante el uso pedagógico de los resultados de las evaluaciones externas, profundizando en su análisis, para desarrollar estrategias de mejoramiento académico, en las diferentes áreas y asignaturas establecidas en el plan de estudios de la institución. | Diseñar estrategias de integración de los componentes curriculares para mejorar los resultados academicos de los estudiantes en las pruebas externas. | Al finalizar el año 2021 el 100% de los docentes hace uso de las mallas curriculares y matrices de referencia emanadas por el MEN desde su practica docente, para mejorar los resultados academicos de los estudiantes en las pruebas externas. | Porcentaje de docentes que implementan las mallas curriculares y matrices de referencia emanadas por el MEN | TRIMESTRAL | Recopilación de información de la matriz de referencia y mallas curriculares por cada docente según su asignación academica. | 0 | [5 empty] | 2021-03-15 | 2021-03-19 | Nubia Villareal
[6 empty] | Apropiación del uso de las mallas curriculares y la matriz de referencia en los planes de aula | 0 | [5 empty] | 2021-03-23 | 2021-03-26 | Yilber Garcia
[6 empty] | Elaboración de guías con base a los planes de aula que incluyen las mallas curriculares y la matriz de referencia | 0 | [5 empty] | 2021-03-23 | 2021-11-19 | Maria Teresa Bayona
[6 empty] | Elaboración de informe por parte de los docentes sobre la implementación de mallas curriculares y matrices de referencia en sus practicas docentes. | 0 | [5 empty] | 2021-11-22 | 2021-11-26 | Marly Rincón
|  |  | Durante el año 2021 el 100% de los docentes fortaleceran desde su área de desempeño, la lectura critica como herramienta primordial para mejorar el desempeño de los estudiantes en las pruebas externas. | Porcentaje de docentes que implementan la lectura critica. | TRIMESTRAL | Motivar a los docentes de la institución sobre la importancia de implementar la lectura critica en las guías de aprendizaje | 0 | [5 empty] | 2021-03-29 | 2021-04-09 | Sandra Jimenez - Jesus Pallarez
[6 empty] | Seleccionar las lecturas criticas de acuerdo a los temas de cada área o temáticas integradas | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-11-19 | Janeth Collantes
[6 empty] | Inclusión de la lectura critica en las guías de aprendizaje en el momento de la exploración. | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-11-19 | Jesus Pallarez
[6 empty] | Elaboración de informe por parte de los docentes sobre la implementación de las lecturas críticas. | 0 | [5 empty] | 2021-11-22 | 2021-11-26 | Oscar Garcia
| Realizar los ajustes pertinentes al SIEE para el año 2021 de acuerdo con el calendario académico aprobado, buscando fortalecer la evaluación formativa, desde los procesos de autoevaluación y coevaluación con el apoyo de los grupos familiares. | Elaborar propuesta de ajuste transitorio al SIEE para el año 2021 con el fin de fortalecer los procesos de evaluación de los estudiantes y presentación de informes a los padres de familia o cuidadores. | . Al finalizar el primer periodo deben estar definidos el 100% de los criterios para la redacción de los indicadores de desempeño que se presentaran en los informes academicos. | Criterios definidos e implementados para la redacción de indicadores. | MENSUAL | Elaboración de propuesta de criterios para la redacción de los indicadores de desempeño. | 0 | [5 empty] | 2021-02-22 | 2021-02-26 | Sandra Yasmin Gomez - Oscar García
[6 empty] | Definición institucional de los criterios para la redacción de los indicadores de desempeño con la aprobación del consejo academico. | 0 | [5 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-01 | Yaid Alonso Quintero
[6 empty] | Socialización con los docentes de la institución de los criterios para la redacción de los indicadores | 0 | [5 empty] | 2021-03-08 | 2021-03-12 | Nubia Villareal - Yaid Quintero
[6 empty] | Registro de los indicadores de desempeño en la plataforma GENESIS SIA en concordancia con los criterios aprobados. | 0 | [5 empty] | 2021-03-15 | 2021-03-31 | Yilber Garcia
|  |  | Al finalizar el primer periodo escolar ajustar el SIEE al 100% en concordancia con el calendario academico 2021 para fortalecer los procesos de evaluación de los estudiantes y presentación de informes a los padres de familia o cuidadores | SIEE ajustado en concordancia con el calendario academico | MENSUAL | Recopilación de los documentos de ajustes transitorios al SIEE 2020 y el calendario academico 2021 | 0 | [5 empty] | 2021-02-15 | 2021-02-19 | Maria Teresa Bayona
[6 empty] | Elaboración de propuesta de los ajustes transitorios 2021 al SIEE en relación con el calendario academico 2021. | 0 | [5 empty] | 2021-02-22 | 2021-02-26 | Marly Rincón - Sandra Gomez
[6 empty] | Presentación de la propuesta ante el consejo academico y directivo para su ajuste definitivo y debida aprobación. | 0 | [5 empty] | 2021-03-05 | 2021-03-05 | Sandra Jimenez
[6 empty] | Socialización del documento ajuste transitorio SIEE 2021, para su implementación durante el año escolar. | 0 | [5 empty] | 2021-03-08 | 2021-03-12 | Janeth Collantes
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Fortalecer el mantenimiento y embellecimiento de la planta fisica de las diferentes sedes con la colaboración de los padres de familia, líderes comunitarios y de los estudiantes de undécimo grado en el marco del servicio social obligatorio. | Comprometer a los padres de familia, lideres comunales y estudiantes en el embellecimiento y mantenimiento de las diferentes sedes para brindarles un mejor ambiente escolar | Al finalizar el año escolar 2021 estará implementado en un 80% el plan para el embellecimiento y mantenimiento de las sedes que busca brindar un mejor ambiente escolar con el aporte de los padres de familia y líderes comunitarios | Plan de embellecimiento y mantenimiento implementado | MENSUAL | Identificación de las necesidades de cada sede | 0 | [5 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-05 | Ana Faride casadiegos
[6 empty] | Elaboracion del plan de embellecimiento y mantenimiento de cada sede | 0 | [5 empty] | 2021-03-08 | 2021-03-19 | Ana Faride casadiegos
[6 empty] | Ejecución del plan de embellecimiento y mantenimiento de cada sede | 1000 |  |  |  |  | x | 2021-03-23 | 2021-11-19 | Ada Patricia Duarte
[6 empty] | Verificación de actividades mediante registros fotográficos de las obras realizadas | 0 | [5 empty] | 2021-05-24 | 2021-11-19 | Ada Patricia Duarte
|  |  | Al finalizar el año escolar 2021 estará implementado en un 80% el plan para el embellecimiento y mantenimiento de las sedes que busca brindar un mejor ambiente escolar con el aporte de los estudiantes a través del servicio social obligatorio | Plan de embellecimiento y mantenimiento implementado | TRIMESTRAL | Identificación de estudiantes matriculados en el grado undécimo que pueden realizar el servicio social en las diferentes sedes de la IE | 0 | [5 empty] | 2021-03-08 | 2021-03-12 | Luis Antonio Chaparro Mesa
[6 empty] | Presentación de proyectos por parte de los estudiantes vinculados al plan de embellecimiento de las diferentes sedes | 0 | [5 empty] | 2021-03-15 | 2021-04-09 | Luis Antonio Chaparro Mesa
[6 empty] | Ejecución de actividades de mantenimeinto y embellecimiento de las sedes por parte de los estudiantes vinculados al servicio social obligatorio | 0 | [5 empty] | 2021-04-15 | 2021-11-19 | Xiomara Duarte
[6 empty] | Informe expedido por los docentes de las diferentes sedes de los compromisos cumplidos por parte de los estudiantes y soportadas mediante registros fotográficos de las obras realizadas | 0 | [5 empty] | 2021-11-16 | 2021-11-19 | Erika Serrano
|  |  | A finalizar el mes de noviembre del año 2021, el plan de embellecimiento estará ejecutado en un 60% |  | TRIMESTRAL
| Diseñar e implementar un programa de estimulos que contemple a los diferentes actores de la comunidad educativa. | Implementar estrategias de reconocimineto y exhaltación a los distintos actores de la comunidad educativa en procura de un clima escolar agradable y motivante | Al finalizar el año escolar 2021 se habrá implementado en un 100% el programa de estimulos, para resaltar la labor de los miembros de la comunidad educativa que se destaquen en los procesos educativos | Programa de estímulos implementado | TRIMESTRAL | Puntualización de los criterios para la elaboracion del programa de estimulos | 0 | [5 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-05 | Janeivi Garcia Lizcano
[6 empty] | Elaboración, aprobación y socialización del programa de estimulos | 50 | [5 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Fernando Verjel
[6 empty] | Entrega de reconocimientos a las personas destacadas | 1000 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-12-03 | Fernando Verjel
[6 empty] | Documento impreso, actas de entrega de reconocimientos y registros fotográficos | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-12-03 | Ana Faride Casadiegos
|  |  | Al finalizar el primer periodo escolar se habrá activado el Comité de Talento Humano para la entrega de reconocimientos en procura de mantener un buen clima escolar | Comité de talento humano activo | TRIMESTRAL | Elección de los miembros del Comité de Talento Humano | 0 | [5 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-05 | Xiomara Duarte Manosalva
[6 empty] | Elaboración de plan de acción | 0 | [5 empty] | 2021-03-08 | 2021-03-12 | Erika Serrano
[6 empty] | Implementación del plan de acción | 0 | [5 empty] | 2021-11-29 | 2021-12-03 | Erika Serrano
[6 empty] | Actas de conformación y operatividad del Comité de Talento Humano y manual de funciones | 0 | [5 empty] | 2021-12-03 | 2021-12-03 | Xiomara Duarte Manosalva
COMUNITARIA | Incentivar el funcionamiento de la escuela de padres con el liderazgo de la psicorientadora y el apoyo de todos los docentes, a través de la utilización de las diferentes herramientas digitales disponibles en medio de la emergencia sanitaria. | Diseñar estrategias de motivación para lograr la participación de los padres de familia en las actividades programadas por la institucion que fortalezcan el sentido de pertenecia en el desarrollo de los diferentes procesos institucionales | Al finalizar el año escolar 2021 la participacion de los padres de familia y/o cuidadores en las actividades programadas por la escuela de padres habrá sido de un 80% | Número de padres de familia que participan activamente de la escuela de padres | TRIMESTRAL | Identificación de las familias vinculadas a la IE y el perfil del personal docente y de apoyo con que se cuenta, para definir tematicas a tratar en la escuela de padres | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 | 2021-03-24 | CESAR SERRANO
[6 empty] | Diseño del plan de acción | 0 | [5 empty] | 2021-03-24 | 2021-04-09 | EDDY CHINCHILLA
[6 empty] | Ejecución del plan de acción de la escuela de padres | 0 | [5 empty] | 2021-04-10 | 2021-11-19 | HUMBERTO PRADA
[6 empty] | Verificación de acciones a través de las actas de las reuniones de la escuela de padres | 0 | [5 empty] | 2021-04-10 | 2021-11-19 | MIRIAM BAYONA
|  |  | Durante el año escolar 2021 el 100% del Consejo de Padres participará como agente motivador en el fortalecimiento de los diferentes procesos institucionales | Consejo de padres activo | TRIMESTRAL | Definición de mecanismos de interacción permanente con los integrantes del Consejo de padres | 0 | [5 empty] | 2021-02-24 | 2021-06-24 | SILVANA RIZO
[6 empty] | Diseño del plan de acción | 0 | [5 empty] | 2021-03-24 | 2021-04-09 | ANA FLORIDE VERGEL
[6 empty] | Ejecución del plan de acción del Consejo de padres | 0 | [5 empty] | 2021-04-10 | 2021-11-19 | SILVANA RIZO
[6 empty] | Verificación de acciones a través de las actas de las reuniones del Consejo de padres | 0 | [5 empty] | 2021-04-10 | 2021-11-19 | SILENE MELENDEZ
| Establecer un programa de prevencion de riesgos psicosociales con el liderazgo de la psicorientadora a través del comité de convivencia escolar y el apoyo de todos los docentes de la IE. | Implementar estrategias de prevención de riesgos psicosociales que generen cultura de autocuidado y logren minimizar su impacto en la salud fisica y mental de los estudiantes y sus familias | Al finalizar el año 2021 se habrá implementado en un 100% el programa de prevención de riesgos psicosociales en todas las sedes de la IE. | Programa de prevencion de riesgos psicosociales implementado | TRIMESTRAL | Realizar encuestas para priorizar riesgos psicosociales | 50 | x |  |  |  |  | 2021-03-08 | 2021-04-09 | SILENE MELENDEZ
[6 empty] | Elaboración del programa de prevención de riesgos psicosociales liderado por la psicorientadora con el apoyo del Comité de Conviencia Escolar | 0 | [5 empty] | 409520 | 2021-03-26 | HUMBERTO PRADA
[6 empty] | Ejecución del programa de prevención de riesgos psicosociales liderado por la psicorientadora con el apoyo del Comité de Conviencia Escolar | 0 | [5 empty] | 2021-03-27 | 2021-11-19 | EDDY CHINCHILLA
[6 empty] | Programa de prevención de riesgos psicosociales con su respectivo plan de acción, encuesta. | 0 | [5 empty] | 2021-03-27 | 2021-11-19 | SILVANA RIZO
|  |  | Durante el año 2021 la psicorentadora de la IE brindará atención personalizada al 100% de los estudiantes vulnerables a los riesgos psicosociales en el marco de la ruta de atención integral | Estudiantes atendidos por parte de la psicorientadora | TRIMESTRAL | Socialización de rutas de atención integral | 0 | [5 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-26 | SILENE MELENDEZ
[6 empty] | Identificación de estudiantes en riesgo | 0 | [5 empty] | 2021-02-23 | 2021-11-19 | SILENE MELENDEZ
[6 empty] | Activación de la ruta de atención integral | 0 | [5 empty] | 2021-02-23 | 2021-11-19 | SILENE MELENDEZ
[6 empty] | Registro de casos atendidos y procedimientos implementados | 0 | [5 empty] | 2021-02-23 | 2021-11-19 | CESAR SERRANO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL