## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO PUERTO SANTANDER |  |  | 2023-01-14
Regimen | OFICIAL |  | Código DANE |  | 254001004761
Dirección | CRA 2 BARRIO BERTRANIA |  | Municipio |  | PUERTO SANTANDER
Correo electronico | ie.puertosantander@gmail.com |  | Telefono |  | 3027009123
Rector o Director | CRISTI LILIANA BERMÚDEZ APONTE |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CRISTI LILIANA BERMÚDEZ APONTE |  | RECTORA |  | cristyn2002@hotmail.com
OSCAR CARDENAS ORTEGA |  | COORDINADOR |  | osmacaro1@hotmail.com
JOSE ISIDRO MALDONADO |  | COORDINADOR |  | maldonadojoseisidro5@gmail.com
JANET LILIANA URIBE |  | COORDINADORA
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NANGGY VANESA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
LEIDY SORIANY AYALA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
ANGELA YANETH SANDOVAL |  | DOCENTE |  | PEDAGOGICA
WILLIAM GABRIEL VALENCIA MORENO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Colegio Puerto Santander |  |  |  |  | Municipio |  |  | Puerto Santander
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Diseñar una propuesta que conlleve al convenio entre la institución educativa y empresas del sector productivo del municipio | Al finalizar el año escolar, la institución cuenta con convenios activos con el sector productivo. | Alianza productiva en pro del cuidado del medio ambiente y embellecimiento de la institución educativa. | 30 | 2023-03-17 | 20 | 2023-07-05 | 10 | 2023-11-28 |  | 1. Formato de la propuesta al sector productivo y la institución. 2. Reunión entre los miembros beneficiados (legalización de los acuerdos) 3.Socialización y sensibilización sobre la propuesta. 4. Planificación, desarrollo y seguimiento de la propuesta. 5. Informe y evidencias. | EN EJECUCION
Incentivar en valores de pertenencia desde y hacia nuestra institución educativa. | Al finalizar el año escolar, la institución educativa habrá mejorado los espacios para el reconocimiento de logros hacia la comunidad educativa. | Resaltar la importancia del reconocimiento por los logros obtenidos por parte de la comunidad educativa. | 100 | 2023-03-17 | 30 | 2023-07-05 | 70 | 2023-11-28 |  | 1. Realizar propuesta. 2. Desarrollo el informe de la actividad | TERMINADA
Promover la participación de los estudiantes en diferentes áreas del saber | Al finalizar el primer periodo del año escolar, se evidencie el interés de los estudiantes hacia las diferentes actividades educativas. | Motivar a los estudiantes en la participación de las actividades escolares. | 40 | 2023-03-17 | 30 | 2023-07-05 | 10 | 2023-11-28 |  | 1. Realización y desarrollo de la propuesta. 2. Establecer criterios para adquirir dichos reconocimientos 3. Listado de los incentivos. | EN EJECUCION
Solicitar ante rectorìa la creacion de rubro para mantenimiento y entrega oportuna de recursos fisicos, didàcticos y tecnològicos que apoyen los momentos pedagògicos y de plan de mejoramiento a los resultados de las pruebas externas. | Finalizado el año escolar 2023 se habra logrado que el rubro para mantenimiento y entrega oportuna de recursos fisicos, didàcticos y tecnològicos tenga una prioridad de un 50% a la comunidad educativa como apoyo al aprendizaje de los estudiantes. | Recursos para el aprendizaje | 50 | 2023-03-17 | 40 | 2023-07-05 | 10 | 2023-11-28 |  | Presentar la propuesta a consejo académico solicitando el espacio laboral con el fin de unificar los criterios de los proyectos de aula con los docentes del área para su respectiva aprobación. Planeación y diseño de proyectos de aula basados en los intereses del estudiante. (formato plan de aula). Ejecución de proyectos de aula semestral desde cada área. Seguimiento y evaluación de los proyectos de aula. | EN EJECUCION
Generar espacios pedagógicos con estrategias alternativas a la clase magistral, a partir de los intereses, ideas y experiencias de los estudiantes como base para estructurar actividades pedagógicas según el modelo holistico de nuestra IE (proyectos de aula). | Al finalizar el año escolar 2023 el 90% de los estudiantes habrán seleccionado temáticas de su interés desde cada área con el fin de desarrollar semestralmente un proyecto de aula, articulado al plan de área. | Proyectos de aula | 20 | 2023-03-17 | 10 | 2023-07-05 | 10 | 2023-11-28 |  | Determinar que estudiantes presentan riesgo de alcanzar un nivel bajo en las pruebas externas y cuales influyen en la obtención de buenos resultados. Determinar causas que impiden el logro de un desempeño más alto. Organizar un plan de mejoramiento que priorice las dificultades presentadas según los resultados de las pruebas externas desde las áreas fundamentales evaluadas. Seguimiento a la situación de estudiantes con la problemática detectada. | EN EJECUCION
Originar acciones desde las conclusiones de los análisis de los resultados de los estudiantes en las evaluaciones externas (pruebas SABER y exámenes de Estado)como fuente para el mejoramiento de las prácticas de aula mediante plan de mejoramiento para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. | Al finalizar el año escolar 2023, la comunidad educativa habrá ejecutado el 80% de las acciones para el mejoramiento de los resultados de las pruebas externas fortaleciendo los aprendizajes de los estudiantes. | Pruebas externas | 0 | 2023-03-17 | 0 | 2023-07-05 | 0 | 2023-11-28 |  | Solicitar los espacios para que desde los colectivos de área para se genere el análisis de los resultados a las pruebas externas Saber y Avanzar. Diseño de estrategias encaminadas a subir el desempeño en pruebas SABER. Generar espacios de formación a los estudiantes para las pruebas externas mediante la presentación de simulacros como martes de prueba y/u otros con el apoyo de los padres de familia. Realización de actividades dirigidas a mejorar el desempéño institucional en las pruebas realizadas por el ICFES. | NO INICIADA
Implementar un formato institucional en el préstamo de recursos tecnológicos y espacios físicos de la I.E. | Al finalizar el año 2023 se realizara el seguimiento al uso del formato institucional en el préstamo de recursos tecnológicos y espacios físicos de la I.E. | Seguimiento al uso de los espacios y recursos de aprendizaje. | 30 | 2023-03-17 | 20 | 2023-07-05 | 10 | 2023-11-28 |  | Revisión del manual de funciones de la IE. *Diseñar los formato de evaluación de desempeño del personal de la IE. | EN EJECUCION
Aplicar la evaluación de desempeño de: docentes, directivos y personal administrativo. | Al finalizar el año 2023 se realizará evaluación de desempeño de: docentes, directivos y personal administrativo. | Evaluación de desempeño al personal de la I.E. | 0 | 2023-03-17 | 0 | 2023-07-05 | 0 | 2023-11-28 |  |  | NO INICIADA
Ejecutar un programa de bienestar laboral en la I.E. | Al finalizar el año 2023 se realizara evaluación del programa de bienestar laboral. | Programa de bienestar laboral. | 50 | 2023-03-17 | 30 | 2023-07-05 | 20 | 2023-11-28 |  | Analizar las diferentes actividades a desarrollar en el programa de bienestar laboral de la IE. * Construir el programa de bienestar laboral de la IE. * Aprobar el programa de bienestar laboral de la IE. | EN EJECUCION
Implementar un programa de inducción y reinducción al personal de la I.E. | Al finalizar el año 2023 se realizara evaluación del programa de inducción y reinducción al personal de la I.E. | Programa de inducción y reinducción al personal de la I.E. | 40 | 45002 | 0 | 45112 | 40 | 45258 |  | Elaborar un programa de inducción liderado por los coordinadores 2. ejecutar jornadas de inducción a maestros | EN EJECUCION
Identificar y poner en practica la política de atención a la población con barreras de aprendizaje y en condiciones de vulnerabilidad desde la inclusión educativa a partir de la flexibilización del modelo pedagógico institucional. | Al finalizar el año 2023 la IE contara con una política de atención a estudiantes que experimenten barreras al aprendizaje y la participación. | Diseño de una politica de atencion a estudiantes que experimenten barreras al aprendizaje y la participación. | 100 | 45002 | 50 | 45112 | 50 | 45258 |  | Gestionar formación en políticas de atención a estudiantes con barreras de aprendizaje. | TERMINADA
| Al finalizar el año 2023 la IE identificara la población de estudiantes pertenecientes a grupos étnicos. | Total de estudiantes de la IE pertenecientes a grupos étnicos. | 0 | 45002 | 0 | 45112 | 0 | 45258 |  | Aplicar el formato para identificar estudiantes de la IE pertenecientes a grupos étnicos. | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA