## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO CRECER Y CREAR |  |  | 2021-01-15
|  |  | Código DANE |  | 354874000945
Dirección | CALLE 6 # 7-40 CENTRO |  | Municipio |  | VILLA DEL ROSARIO
Correo electronico | colcrecerycrear@hotmail.com |  |  | Tel | 5651608
Rector o Director | MARTHA PATRICIA SALAMANCA PEDRAZA |  |  | Horizonte | 2019 - 2022
DATOS DEL EQUIPO AUTO - EVALUADOR
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARTHA PATRICIA SALAMANCA |  | DIRECTORA |  | colcrecerycrear@hotmail.com
ANYELY GIOVANA ROMERO NIÑO |  | DOCENTE |  | anyelyromero68@gmail.com
YURLEY KARINA VARGAS FLOREZ |  | DOCENTE |  | yurleykarinav@gmail.com
ANA MILENA MURILLO |  | DOCENTE |  | anamilena0414@gmail.com
LENINDER XIMENA JAIMES |  | DOCENTE |  | leninder_jaimes@gmail.com
RESPONSABLES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ANA MILENA MURILLO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
YURLEY KARINA VARGAS FLOREZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANYELY GIOVANA ROMERO NIÑO |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
LENINDER XIMENA JAIMES |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  |  | CENTRO EDUCATIVO CRECER Y CREAR |  |  |  |  | Municipio |  |  | VILLA DEL ROSARIO
GESTIONES | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
DIRECTIVA | Integrar a la comunidad educativa en los procesos y avances de las politicas de inclusión | A Junio del 2023 se realizará la socialización de las politicas de inclusión. . | Socialización | 70% | 2023-01-26 | 40% | 20/06/023 | 30% | 2023-10-09 | 0% | Socialización en la asamblea de padres. | EN EJECUCION
| Establecer politicas de inclusion para brindar igualdad de oportunidades, garantizando una educación de calidad. | A Mayo de 2023 contar con una politica de inclusión clara y definida | Resignificación del PEI con politica de inclusión | 50% |  | 50% | 20/06/023 | 0% | 2023-10-09 | 0% | Resignificar el PEI con politicas de inclusión | EN EJECUCION
|  | A finales del 2023 se contará con un 80% de la capacitación del personal docente en el proceso de inclusión escolar. | Capacitación del equipo docente de la resignificación del PEI. | 40% | 2023-01-26 | 0% | 20/06/023 | 40% | 2023-10-09 | 0% | Capacitación docente sobre las politicas de inclusión. | EN EJECUCION
| Actualizar los planes y proyectos de acuerdo a la resignificación del PEI | A Noviembre de 2023 contar con 90% de la actualización de los planes y proyectos educativos. | Planes y proyectos actualizados. | 100% | 2023-01-26 | 50% | 20/06/023 | 25% | 2023-10-09 | 25% | Actualizacion de los planes de area y proyectos educativos. | EN EJECUCION
| Analizar los resultados de las evaluaciones externas con el propósito de diseñar un plan de apoyo para las dificultades detectadas. | A noviembre de 2023 tener un analisis sistematizado de los resultados de las pruebas avanzar 2022 | Análisis sistematizado de las pruebas avanzar | 0% | 2023-01-26 | 0% | 20/06/023 | 0% | 2023-10-09 | 0% | Fijar un equipo de trabajo para el análisis de los resultados de las pruebas externas. | NO INICIADA
| Implementar estrategias para dar un seguimiento periódico al desarrollo de actividades del comité de convivencia | A Abril de 2023 establecer las actividades del Comité de convivencia | Cronograma de actividades | 100% | 2023-01-26 | 100% | 20/06/023 |  | 2023-10-09 |  | Realizar el cronograma de actividades del comité de convivencia | TERMINADA
| Realizar un seguimiento al desarrollo de las actividaddes programadas por el cómite de convivencia | A finales de 2023 contar con las evidencias del seguimiento periódico de las actividades del comité. | Actas de comité de convivencia. | 0% | 2023-01-26 | 0% | 20/06/023 | 0% | 2023-10-09 | 0% | Hacer seguimiento a las actividades del comité de convivencia | EN EJECUCION
| Implementar estrategias para dar un seguimiento continuio a la ejecución de las actividades sobre la prevención del manejo de conflictos. | A mayo de 2023 contar con un cronograma de las actividades a trabajar en el manejo de conflicto. | Cronograma de actividades | 100% | 2023-01-26 | 100% | 20/06/023 | 0% | 2023-10-09 | 0% | Realizar el cronograma de actividades del manejo de conflictos. | EN EJECUCION
| Realizar un seguimiento al desarrollo de los recursos realizados para llevar a cabo la solución de manejo de conflictos. | A finales de 2023 contar con las evidencias del seguimiento periódico de las actividades de manejo de conflictos. | Actas de reporte disciplinario. | 25% | 2023-01-26 | 25% | 20/06/023 | 0% | 2023-10-09 | 0% | Hacer seguimiento a las actividades del manejo de conflictos. | EN EJECUCION
| Hacer un seguimiento continuo de los mecanismos para el manejo de situaciones de riesgo y de casos dificiles | A finales de 2023 contar con las evidencias del seguimiento continuo de las situaciones de casos dificiles del alumnado. | Actas de disciplina y seguimiento | 25% | 2023-01-26 | 0% | 20/06/023 | 25% | 2023-10-09 | 0% | Dar un seguimiento continuo de las actividades del manejo de casos dificiles. | EN EJECUCION
| Contar con alianzas y acuerdos con diferentes entidades que apoyen la ejecuciòn de los proyectos institucionales, contando con la participaciòn de diferentes etsamentos de la comunidad | Al dar inicio al año 2023 se socializara con toda la comunidad los convenios con los que cuenta el Centro Educativo | Socialización | 0% | 2023-01-26 | 0% | 20/06/023 | 0% | 2023-10-09 | 0% | Convenios con otras instituciones | EN EJECUCION
| Vincular la comunidad educativa productiva que pueda ofrecer servicios a la institución | A inicio del año 2023 contar con la participación del de la comunidad productiva ofreciendo servicios a la institución | Vincular el sector productivo en el consejo directivo | 100% | 2023-01-26 | 100% | 20/06/023 | 0% | 2023-10-09 | 0% | Convenios con el sector productivo | TERMINADA
ACADÉMICA | Establecer una clase práctica para llevar a cabo los contenidos teóricos en la clase de ética y valores. | Asignar en el cronograma de ovulaciones tres clases por periodo en la que se desarrolle la clase práctica. | Plan de Estudios | 70 | 2023-01-26 | 30 | 2023-06-20 | 40 | 2023-10-09 |  | Diseñar el cronograma antes de iniciar | EN EJECUCION
| Dar a conocer al cuerpo docente el propósito y la función de la transversalidad en su planeación de clases. | Socializar por medio del plan de aula la metodología con la que se debe llevar a cabo la transversalidad en cada contenido temático. | [8 empty] | Reunir a la gestión académica para elaborar un plan de aula con transversalidad.
Socializar el nuevo plan de aula con el cuerpo docente.
| Realizar un análisis a los resultados de las pruebas externas. | Sintetizar los resultados de las pruebas externas para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. | Uso pedagógico de las evaluaciones externas | 30 | 2023-01-26 | 10 | 2023-06-20 | 20 | 2023-10-09 |  | Conocer los resultados de las pruebas externas. | EN EJECUCION
Realizar un análisis a los resultados de las pruebas externas.
Diseñar acciones para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.
| Aplicar una actividad de recuperación periódica para los estudiantes con bajo desempeño. | Diseñar una actividad de recuperación periódica para los estudiantes con bajo desempeño. | Actividades de recuperación | 70 | 2023-01-26 | 30 | 2023-06-20 | 40 | 2023-10-09 |  | Elaborar un trabajo escrito y su respectiva evaluación de recuperación por asignatura para los estudiantes con bajo desempeño académico. | EN EJECUCION
Aplicar por periodo el trabajo y su respectiva evaluación de recuperación para los estudiantes con bajo desempeño académico.
| Realizar un acompañamiento con apoyo de la psicopedagoga a los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Solicitar el apoyo de la psicóloga para los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | 60 | 2023-01-26 | 30 | 2023-06-20 | 30 | 2023-10-09 |  | Recurrir al apoyo de la psicóloga estudiantil para identificar los casos de estudiantes que necesiten orientación psicopedagógica. | EN EJECUCION
Implementar las estrategias dadas por la psicopedagoga para los estudiantes con dificultades de aprendizaje.
| Diseñar actividades en el aula de clase en donde se refleje la participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza- aprendizaje. | Conocer los intereses de los estudiantes y la diversidad que existe en cada aula de clase. | Relación pedagógica | 30 | 2023-01-26 | 10 | 2023-06-20 | 20 | 2023-10-09 |  | Implementar herramientas que permitan determinar los intereses de los estudiantes, como, lluvias de ideas o conversatorios. | EN EJECUCION
Aplicar un diagnostico inicial para determinar las fortalezas y oportunidades de mejora en los estudiantes.
| Determinar cuáles son los contenidos temáticos y estrategias de enseñanza que prefieren los estudiantes desde su perspectiva. | Conocer las preferencias de los estudiantes por medio de una reunión con los representantes de cada salón. | Estilos pedagógicos | 40 | 2023-01-26 | 20 | 2023-06-20 | 20 | 2023-10-09 |  | Socializar durante los momentos de exploración en las guías la metodología de enseñanza que prefieren para el tema. | EN EJECUCION
Reunir a los representantes de cada salón una vez por periodo para determinar las actividades a realizar.
| Realizar actividades de contenidos temáticos con base en la elección de los estudiantes. | Llevar a cabo las actividades propuestas durante la semana de bimestrales. | [8 empty] | Realizar una actividad por día elegida por los estudiantes durante la semana de bimestrales.
| Crear una política institucional con indicadores claros que permita la retroalimentación de contenidos para los estudiantes con bajo rendimiento académico. | Elaborar un formato que permita establecer los parámetros a seguir con los estudiantes que no logren alcanzar los desempeños mínimos del área. | Seguimiento a los resultados académicos | 60 | 2023-01-26 | 20 | 2023-06-20 | 40 | 2023-10-09 |  | Diseñar el formato para retroalimentación del rendimiento académico de los estudiantes. | EN EJECUCION
Socializar el formato de retroalimentación con la comunidad educativa.
| Aplicar el formato de retroalimentación para estudiantes con bajo desempeño académico. | Aplicar el formato de retroalimentación al finalizar cada periodo académico. | [8 empty] | Aplicar el formato de retroalimentación a los estudiantes que necesiten mejorar su desempeño académico.
| Realizar actas donde se especifique el cronograma destinado a los arreglos y mantenimiento de la planta física. | Al dar inicio del año escolar 2023 la institución contará con el cronograma establecido para el mantenimiento de la planta física. | Mantenimiento de la planta física | 100% | 2023-01-26 | 50% | 2023-06-20 | 50% | 2023-10-09 |  | Elaborar el formato destinado al seguimiento y las revisiones periódicamente. | TERMINADA
[11 empty] | Seguimiento al formato de reporte para el mantenimiento de los materiales físicos de la institución. | TERMINADA
| Establecer periodicamente charlas de socialización para dar a conocer programa de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de su planta física. | Resaltar los espacios con los que cuenta la institución a traves de nombres establecidos para cada espacio, contribuyendo con la comunidad educativa al momento de ingresar a la institución. | Programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física. | 100% |  | 50% |  | 50% |  |  | Crear un sistema de nombres distintivos para resaltar los diversos espacios de la institución. Mediante la asignación de nombres significativos a cada área y lugar dentro de la institución. | TERMINADA
| Implantar un sistema eficiente de registro y seguimiento del uso de los espacios físicos dentro de la institución educativa. | Promover el buen uso y aprovechamiento de los espacios disponibles en la institución, destinados tanto a actividades académicas como a servicios para la comunidad educativa. | Seguimiento al uso de los espacios. | 60% |  | 30% |  | 30% |  |  | Realizar una programación coherente de las actividades que se llevan a cabo en cada uno de los espacios físicos con los que cuenta la institución educativa. | EN EJECUCION
la institución realiza actividades en las cuales se integra a la comunidad educativa en general en actividades tales como talleres de globoflexia.
| Garantizar que el cuerpo docente y administrativos este informado y aplique las medidas preventivas. | Conocer y adoptar las medidas preventivas derivadas del conocimiento cabal del panorama de riesgos. | Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | 70% |  | 30% |  | 40% |  |  | Implementar un cronograma regular de inspecciones y labores de mantenimiento, que incluya revisiones planificadas y reparaciones necesarias. | EN EJECUCION
Se realizará una actualización a cada portatil con el fin de brindar a los estudiantes una excelente calidad. Se hará periodicamente una revisión y mantenimiento preventivo de los equipos y recursos del aprendizaje.
ADMINISTRATIVA | Desarrollar programas de capacitación y concienciación que comuniquen de manera efectiva las medidas preventivas basadas en la comprensión profunda del panorama de riesgos, asegurando una adopción más amplia y efectiva por parte de la comunidad educativa. | Adoptar las medidas preventivas derivadas del conocimiento de seguridad y protección. | Seguridad y protección | 60% |  | 30% |  | 30% |  |  | Fomentar la conciencia y participación del cuerpo docente y administrativos sobre las medidas de protección y seguridad en el trabajo.Promover las estrategias que fomenten un buen redimiento en cada estudiante que presente una dificultad. | EN EJECUCION
Crear un equipo capacitado para la seguridad y protección de los empleados y estudiantes de la intitución.
Socializar el plan de emergencia y realizar simulacros con toda la comunidad Educativa en general.
| Fortalecer el apoyo emocional y conductual de los estudiantes al implementar sesiones de acompañamiento en el aula con la psicóloga, mejorando así la atención individualizada y el bienestar general de los alumnos. |  | Servicios de transporte, restaurante, cafetería y salud (enfermería, odontología y psicología) | 60% |  | 30% |  | 30% |  |  | Se remitirán con la psicóloga aquellos estudiantes que presenten alguna necesidad académica o afectiva. | EN EJECUCION
Asegurar la distribución equitativa y oportuna de servicios complementarios, recursos y programas sensibles a las demandas de los estudiantes en la institución educativa.
| Incorporar en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en el Plan de Mejoramiento la planificación y descripción detallada de las inducciones anuales dirigidas a docentes y personal administrativo al inicio del año escolar. | Revisar y ajustar el proceso de selección de personal de acuerdo con los perfiles establecidos y coherentes con el PEI. | Perfil | 100% |  | 50% |  | 50% |  |  | Realizar inducción del personal con el fin de facilitar el desempeño laboral en la institución. | TERMINADA
Garantizar la inducción del personal incluyendo analisis del PEI y plan demejoramiento.
| Fortalecer las bases educativas y enriquecer conocimientos previos en cada docente. | Adquirir y socializar estrategias para mejorar la calidad de enseñanza. | Inducción | 100% |  | 50% |  | 50% |  |  | Analizar el PMI y plan de mejoramiento institucional. | TERMINADA
Implementar ajustes pertinentes para la adecuación PEI y PMI.
Revisar periodicamente estrategias de inducción y reinducción del personal.
| Desarrollar un programa de formación enfocado en problemas identificados y demandas específicas, estableciendo criterios para evaluar ofertas externas y asignando recursos para la realización eficaz de procesos internos de capacitación en la institución. | Al dar inicio al año escolar se realizará un programa para la ejecución de capacitaciones periódicamente. | Formación y capacitación | 70% |  | 40% |  | 30% |  |  | Seguimiento del proceso de formación y capacitación docente durante el año. | EN EJECUCION
| Incentivar al grupo de docentes por medio de estímulos. | Resaltar sus hablidades y reconocimientos laborales y personales. Promover su satisfacción laboral, bienestar emocional y calidad de vida, contribuyendo así a un ambiente laboral saludable y productivo. | Estímulos | 60% |  | 30% |  | 30% |  |  | Se realizará un estímulo periódicamente a los docentes como el liderazgo, la responsabilidad, la compañerismo y la puntualidad. | EN EJECUCION
| Desarrollar y gestionar de manera integral un programa de bienestar para el personal vinculado a la institución. | Se realizará integraciones y celebraciones a lo largo del año 2023 con el propósito de reconocer su labor y resaltar momentos significativos, fortaleciendo así el sentido de pertenencia y valoración dentro de la institución educativa.. | Bienestar del talento humano. | 50% |  | 25% |  | 25% |  |  | Festejar el cumpleaños de cada uno de los docentes y administrativos | EN EJECUCION
Resaltar por medio de un compartir las fechas especiales.
| Seguir implementando el sistema de matrícula inclusiva. | Dentro de la matrícula de cada año se caracterizará los estudiantes con NEE | Sistema de matrícula inclusiva. | 80 | 2023-01-26 | 50 | 2023-06-20 | 30 | 2023-10-09 |  | Seguimiento del sistema de matrícula inclusiva. | TERMINADA
| Seguir implementando el sistema de matrícula inclusiva. | Dentro de la matrícula de cada año se caracterizará los estudiantes que pertenezcan a un grupo étnico. | Sistema de matrícula inclusiva. | 80 |  | 50 |  | 30 |  |  | Seguimiento del sistema de matrícula inclusiva. | TERMINADA
| Seguir implementando el sistema de matrícula inclusiva. | Realizar seguimiento a las actividades académicas que cumplan con las necesidades y expectativas de los estudiantes. | Sistema de matrícula inclusiva. | 80 |  | 50 |  | 30 |  |  | Seguimiento a las actividades académicas. | EN EJECUCION
COMUNITARIA | Organizar cronograma de actividades ludico-pedagógicas para la comunida educativa en general. | Vincular entidades externas a las actividaes programadas por el Centro Educativo. | Cronograma de actividades para padres de familia. | 20 |  | 0 |  | 20 |  |  | Talleres de: Cerámicas (alcancias), Bisuteria (llaveros), vida saludable MRD y talleres de informática básica. | EN EJECUCION
| Incentivar a los padres de familia a la participación activa en las diferentes actividades y programas de la Institución. | La participación activa de los padres de familia en las actividades propuestas por la Institución. | Actividades curriculares y extracurriculares para padres de familia. | 40 |  | 20 |  | 20 |  |  | Plantear actividades para incentivar la activa participación de los padres de familia con la Institución. | EN EJECUCION
| Socializar el plan de emergencia a toda la comunidad en general del Centro Educativo Crecer y Crear. | Capacitar a toda la comunida en general tenga conocimeto sobre el plan de emergencia. | Plan de emergencias. | 30 |  | 10 |  | 20 |  |  | Organizar estrategias para la socialización del plan de emergencia. | EN EJECUCION
| Vincular entidades externas para capacitar sobre riesgos a los que pueden estar expuesta la comunidad del Centro Educativo. | Capacitar a toda la comunida en general sobre los riesgos a los que se encuentra expuesta. | Riesgos psicosociales. | 30 |  | 10 |  | 20 |  |  | Brigadas de salud oral y desparacitante. Capacitaciones con psicología y fonoaudiología. Capacitacion con funcionario de bomberos. | EN EJECUCION
| Desarrollar un plan de acción donde se incluya toda la comunidad en general (padres, estudiantes y docentes) para la sensivilización sobre los riesgos naturales. | Realizar planes de accion frente accidentes o desastres naturales. | Socialización del plan de emergencias a toda la comunidad en general. | 20 |  | 10 |  | 10 |  |  | Socializar el plan de emergencia y realizar simulacros con toda la comunidad Educativa en general. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA